## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL PRESIDENTE |  |  | 2021-11-03
|  |  | Código DANE |  | 254174000095
Dirección | VEREDA PRESIDENTE |  | Municipio |  | CHITAGÀ
Correo electronico | cer-presidente@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3124379558
Rector o Director | CARMEN AURORA MARTINEZ MOGOLLON |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Carmen Aurora Martinez Mogollòn |  | Directora |  | auromart57@yahoo.es
Carmen Amparo Gonzàlez Peña |  | Docente |  | amparog25@hotmail.es
Astrid Marleny Sierra Vargas |  | Docente |  | astrid.marleny.sierra@gmail.com
Yamile Moreno Buitrago |  | Docente |  | yamilebuitrago_7@hotmail.com
Julio Vicente Ortiz Vera |  | Docente |  | juliovi22@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Fredy Orlando Gamboa |  | Lider |  | Directiva
Luis Leonel Portilla Rodriguez |  | Lider |  | Acadèmica
Luis Alejandro Parra |  | Lider |  | Administrativa
Charles Joseph Santamaria |  | Lider |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo; Centro Educativo Rural de Presidente
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Todos los miembros de la I.E.R Presidente participaran activamente en la construccion del Manual de convivencia. | Contar con la disponibilidad del manual de convivencia Institucional ajustado y revisado. | En 85% la Instituciòn Educativa Rural Presidente revisará y ajustará elmanual de convivencia | Necesidades Educativas. | TRIMESTRAL | Hacer Revisiones del manual de convivenca a medida que se vayan presentando diferentes situaciones en la Instituciòn. | 20 |  | X |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-11-29 | Carmen Amparo Gonzàlez Peña, Fredy Orlando, Mercedes Merchan, Paula Moreno Suarez
| Existe interès por los miembros de la comunidad educativa en divulgar y apropiarsen de lo contenido en el manual de convivencia. | Lograr la participaciòn activa de toda la comunidad | Para el año 2022 se ajustarà teniendo encuenta las diferentes situaciones presentadas y la normatividad vigente. | Manual de convivencia | TRIMESTRAL | Designaciòn de representantes en cada una de las sedes. Elaboraciòn de actas de acuerdo a los ajustes que se realicen en el manual de convivencia. | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-11-29 | Carmen Amparo Gonzàlez Peña, Fredy Orlando, Mercedes Merchan, Paula Moreno Suarez
| Implementar el cronograma de actividades del consejo directivo para su posterior reunión. | Establecer la ruta de trabajo del consejo directivo. | EL 75% del consejo directivo participarà en cada una de las reuniones establecidas en el cronograma. | Consejo Directivo | TRIMESTRAL | Organizar el cronograma para reuniònes del consejo directivo. Realizar las reuniones programadas. Evluar el trabajo del consejo directivo. | 30 |  | X |  |  |  | 2022-01-12 | 2022-12-02 | Carmen Amparo Gonzàlez Peña, Fredy Orlando, Mercedes Merchan, Paula Moreno Suarez
| Se cuenta con asesoria del equipo de acompañamiento de la SED y un documento para resignificar el P.E.I | Contar con un P.E.I del C.E.R ajustado de acuerdo al contexto y legislaciòn vigente. | En el 2022 se actualizarà cada uno de los componentes que integran el P.E.I teniendo en cuenta el regreso a la presencialidad. | P.E.I | TRIMESTRAL | Realizar ajustes y actualizaciones al P.E.I del C.E.R Presidente. | 10 | X | [6 empty] | Carmen Amparo Gonzàlez Peña, Fredy Orlando, Mercedes Merchan, Paula Moreno Suarez
GESTION ACADÈMICA | Existe la necesidad del servicio de internet en cada una de las sedes de las sedes de la Instituciòn Educativa Rural Presidente. para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. | Que el 100% de las sedes del C.E.R cuente con servicio de internet. | Al finalizar el 2022 el C.E.R presidente contarà con el servicio de internet en todas sus sedes. | Sedes con conectividad | TRIMESTRAL | Gestionar ante las entidades competentes el servicio de conectividad en las sedes faltantes | 20 | X |  |  |  |  | 131/01/2022 | 2022-12-02 | Astrid Marleny Sierra Vargas, Herminia Ortiz Vera, Vicente Tarazona Silva, Luis Leonel Portilla Rodriguez.
| Realizar los respectivos ajustes al plan de estudios | Contar con un plan de estudios unificado y actualizado acorde a los lineamientos dados por el MEN. | Al finalizar el 2022 el C.E.R presidente contarà con el plan de estudios actualizado y unificado | Plan de estudios | TRIMESTRAL | Unificaciòn del formato para realizar el plan de àrea. Organizaciòn de equipos de trabajo por àreas. | 50 |  | X |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-11-30 | Directora y Docentes
| Ajustar los proyectos pedagògicos transversales | Contar con los proyectos pedagogicos transversales | Al terminar el 2022 se contarà con los proyectos pedagogicos transversales ajustados. | Proyectos pedagògicos | TRIMESTRAL | Organizar los equipos de trabajo. Ajustar la metodologìa de implementaciòn de los proyectos pedagògicos transversales. | 20 |  | X |  |  |  | 2022-01-25 | 2022-12-02 | Directora y Docentes
GESTIÒN ADMINISTRATIVA | Gestionar recursos para embellecimiento de las plantas fìsicas del C.E.R | Adecuar espacios ornamentales para las sedes educativas del C.E.R | Al finalizar el 2022 se contarà con espacios fìsico de embellecimiento en cada sede del C.E.R.P | Planta fìsica | TRIMESTRAL | Conseguir especies propias de cada contexto. Mejorar la emotividad en cada sede. Decorar las aulas de clase | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-19 | 2022-12-02 | Directora y Docentes
| Gestionar mantenimiento de equipos para el aprendizaje | Conseguir material didàctico y educativo que faciliten el aprendizaje. | Al terminar el 2022 cada sede contarà con material didàctico y educativo actualizado. | Material didàctico | TRIMESTRAL | Elaborar una lista del material didactico y equipos requeridos para la enseñanza aprendizaje. Gestionar recursos y mantenimiento de equipos para la compra de material didàctico. | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-19 | 2022-11-30 | Directora y Docentes
| Organizar el archivo del C.E.R | Contar con el archivo del C.E.R actualizado y organizado en un 80% | Se contarà con un soward educativo para la organizaciòn del archivo del C.E.R | Archivo | TRIMESTRAL | Recopilar la informaciòn y base de datos. Organizar documentos en carpetas por componentes. Adquirir el soward educativo para la organizaciòn de los archivos. Sistematizar los archivos | 60 | X |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-12-02 | Directora y Docentes
GESTION COMUNITARIA | Existe disposiciòn de la comunidad educativa para el desarrollo en las diferentes actividades programadas. | Lograr la participaciòn de la comunidad educativa en las diferentes actividades | Al finalizar el 2022 la camunidad educativa habrà participado en un 80% | Proyecciòn a la comunidad | TRIMESTRAL | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el sentido de pertenencia. Desarrollar actividades ludicas para integrar a toda la comunidad educativa. Realizaciòn de escuela de padres | 20 |  | X |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-02 | DIrectora y Docentes
| Factores de riesgo fìsico y psicològico | Identificar los principales problemas que puedan incidir en los factores de riesgo en los estudiantes | Al finalizar el 2022 se idisminuiràn los principales factores de riesgo. | Prevenciòn de riesgos fìscos y psicosociales | TRIMESTRAL | Sensibilizar a los estudiantes en a prevenciòn de posibles riesgos fìsicos y psicosociales. Desarrollar capacitaciones sobre la prevenciòn de riesgos fisicos y psicosociales | 20 |  | X |  |  |  | 2022-01-20 | 02/12//2022 | Directora y Docentes