## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL PRESIDENTE |  |  | 2020-12-04
|  |  | Código DANE |  | 254174000095
Dirección | VEREDA PRESIDENTE |  | Municipio |  | CHITAGA
Correo electronico | cer-presidente@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3124379558
Rector o Director | CARMEN AURORA MARTINEZ MOGOLLON |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARMEN AURORA MARTINEZ MOGOLLON |  | DIRECTORA |  | cer-presidente@sednortedesantander.gov.co
CARMEN AMPARO GONZALEZ |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | amparog25@hotmail.es
ASTRID MARLENY SIERRA VARGAS |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | astrid.marleny.sierra.@gmail.comm
YAMILE MORENO BUITRAGO |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | yamilebuitrago_7@hotmail.comm
JULIO VICENTE ORTIZ VERA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | juliov22@hotmail.comm
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
FREDY ORLANDO GAMBOA |  | LIDER |  | DIRECTIVA
LUIS LEONEL PORTILLA RODRIGUEZ |  | LIDER |  | ACADÉMICA
LUIS ALEJANDRO PARRA |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
CHARLES JOSEPH SANTAMARIA |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL PRESIDENTE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Implementar el cronograma de actividades del consejo directivo para su posterior reunión. | Establecer la ruta de trabajo del consejo directivo. | En 70% del consejo participe en cada una de las reuniones establecidas en el cronograma. | Consejo directivo | TRIMESTRAL | . Organizar el cronograma de trabajo en el consejo directivo. 2 Expedir circular de las fechas establecidas. | 30 |  | X |  |  | X | 2021-02-15 | 2021-11-28 | FREDY ORLANDO GAMBOA,MERCEDES MERCHAN.PAULA MORENO SUAREZ Y CARMEN AMPARO GONZALEZ PEÑA
| Todos los miembros del C.E.R revisarán las politicas de inclusión en los horizontes institucionales que son revisados y ajustado perodicamente a las necesidades de los estudiantes. | Debatir los alcances de los horizontes institucionales a corte de cada periodo académico. | En 80% el C.E.R revisará y ajustará los horizontes institucionales. | Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada. | TRIMESTRAL | Organizar un cronograma de revisión al termino de finalización de cada periodo académico. | 20 |  | X |  |  | X | 2021-02-15 | 2021-11-28 | FREDY ORLANDO GAMBOA,MERCEDES MERCHAN.PAULA MORENO SUAREZ Y CARMEN AMPARO GONZALEZ PEÑA
| EXISTE INTERÉS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN PARTICIPAR EN LOS ORGANISMOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | DINAMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR DE MANERA VIRTUAL DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 | 1. PARA EL AÑO 2021 SE REORGANIZARÁN LOS ORGANOS DE GOBIERNO ESCOLAR CON NUEVOS INTEGRANTES, Y CUMPLIRAN SUS FUNCIONES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PEI DESDE LA CASA DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19. | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | TRIMESTRAL | DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN CADA UNA DE LAS SEDES. ACTAS DE ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-05 | FREDY ORLANDO GAMBOA,MERCEDES MERCHAN.PAULA MORENO SUAREZ Y CARMEN AMPARO GONZALEZ PEÑA
|  |  | 2. PARA EL AÑO 2021 CADA ÓRGANO DEL GOBIERNO ESCOLAR REALIZARA ACCIONES QUE LE PERMITA CUMPLIR LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN EL CER DURANTE LA PANDEMIA COVID 19. | ACCIONES REALIZADAS | TRIMESTRAL | DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES Y DISTRIBUIR RESPONSABILIDADES DENTRO DE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | FREDY ORLANDO GAMBOA,MERCEDES MERCHAN.PAULA MORENO SUAREZ Y CARMEN AMPARO GONZALEZ PEÑA
| SE CUENTA CON ASESORÍA DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA SED Y UN DOCUMENTO ORIENTADOR PARA RESIGNIFICAR EL PEI | AJUSTAR EL PEI TRANSITORIO DEL CER POR LA PANDEMIA COVID 19 DE ACUERDO AL CONTEXTO Y LEGISLACIÓN VIGENTE. | 1. PARA EL 2021 SE ACTUALIZARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL PEI TENIENDO EN CUENTA LOS ACTUALES LINEAMIENTOS POR COVID 19. | COMPONENTES ACTUALIZADOS DEL PEI | TRIMESTRAL | VERIFICACION DE LA INFORMACION DE LOS AVANCES DE CADA GESTION | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | FREDY ORLANDO GAMBOA,MERCEDES MERCHAN.PAULA MORENO SUAREZ Y CARMEN AMPARO GONZALEZ PEÑA
|  |  | 2. PARA EL 2021 SE SOCIALIZARA EL PEI DE MANERA VIRTUAL Y SE ENTREGA UN BOLETIN INFORMATIVO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | COMPONENTES SOCIALIZADOS | TRIMESTRAL | ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PEI | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | FREDY ORLANDO GAMBOA,MERCEDES MERCHAN.PAULA MORENO SUAREZ Y CARMEN AMPARO GONZALEZ PEÑA
ACADEMICA | EXISTE LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL C.E.R.PRESIDENTE PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACION. | GESTIONAR LA CONECTIVIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET EN CADA UNA DE LAS SEDES | 1.PARA EL AÑO 2021 SE GESTIONARA ANTE LA SECRETARIA DE LA TIC´S Y EL MINTIC EL SERVICIO DE INTERNET PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL CER. | SEDES CON CONECTIVIDAD | MENSUAL | SOLICITAR POR MEDIO DE OFICIOS EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD. | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | LUIS LEONEL PORTILLA,ASTRID MARLENY SIERRA VARGAS,VICENTE TARAZONA SILVA,HERMINIA ORTIZ VERA
|  |  | 2. GESTIONAR LA ADQUISION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO ANTE LA SED. | EQUIPOS DE COMPUTO ADQUIRIDOS | TRIMESTRAL | TRAMITAR ANTE LA SED LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | LUIS LEONEL PORTILLA,ASTRID MARLENY SIERRA VARGAS,VICENTE TARAZONA SILVA,HERMINIA ORTIZ VERA
| REALIZAR AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 A LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, DISEÑO DE GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | UNIFICAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, ADAPTADORES DE GUIAS Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | 1. PARA EL 2021 SE ADAPTARAN DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | SEMANAL | EN ADAPTAR PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-28 | LUIS LEONEL PORTILLA,ASTRID MARLENY SIERRA VARGAS,VICENTE TARAZONA SILVA,HERMINIA ORTIZ VERA
|  |  | 2. PARA EL 2021 DEBIDO A LA PANDEMIA COVID -19 TODAS LAS SEDES TENDRAN EN MEDIO VIRTUAL Y FISICO LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, Y CADA ESTUDIANTE LAS GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER Y LOS BOLETINES DE CALIFICACIONES. | PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, GUIAS DE APRENDIZAJE , EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER | SEMANAL | ENTREGAR A CADA DOCENTE LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES Y A CADA ESTUDIANTE LAS GUIAS DE APRENDIZAJE, EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-28 | LUIS LEONEL PORTILLA,ASTRID MARLENY SIERRA VARGAS,VICENTE TARAZONA SILVA,HERMINIA ORTIZ VERA
| AJUSTAR LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19. | UNIFICAR LA ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES Y SUS RESPECTIVOS SEGUIMIENTOS FOTOGRAFICOS TENIENDO EN CUENTA LA PANDEMIA COVID-19. | 1. ESTRUCTURAR LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES DE ACUERDO AL ENTORNO Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES TENIENDO EN CUENTA LA PANDEMIA COVID-19. | PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES ESTRUCTURADOS. | TRIMESTRAL | ORGANIZAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO, AJUSTAR LA METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES. | 10 | X |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-28 | AMIRA ORTIZ VERA,LUZ ESTER PEÑA CARRILLO,YAMILE MORENO BUITRAGO,LUIS ALEJANDRO PARRA
|  |  | 2. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES. | PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES CON SEGUIMIENTO.FOTOGRAFICO | SEMANAL | APLICACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS GUIAS DE TRABAJO EN CASA. | 10 | X |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-28 | AMIRA ORTIZ VERA,LUZ ESTER PEÑA CARRILLO,YAMILE MORENO BUITRAGO,LUIS ALEJANDRO PARRA
| IMPLEMENTAR LA INCLUSION DUA-PIAR EN EL CER PRESIDENTE, ATENDIENDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID -19. | FORMULAR Y DISEÑAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE EDUCACION INCLUSIVA DUA-PIAR ATENDIENDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. | PARA EL AÑO 2021 SE DILIGENCIARA EL FORMATO DE PRECARACTERIZACION DE LOS ESTUDIANTES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD | FORMATOS DILIGENCIADOS CON ESTUDIANTES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD. | TRIMESTRAL | RETOMAR EL DIAGNOSTICO DE LOS ESTUDIANTES. DILIGENCIAR EL FORMATO PIAR. ANEXAR PIAR A LAS CARPETAS DE LOS ESTUDIANTES | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-28 | AMIRA ORTIZ VERA,LUZ ESTER PEÑA CARRILLO,YAMILE MORENO BUITRAGO,LUIS ALEJANDRO PARRA
|  |  | PARA EL AÑO 2021 Y TENIENDO EN CUENTA LA PANDEMIA COVID-19 SE DISEÑARAN LOS PIAR PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS Y LA CREACIÓN DE PROCESOS PARA LA PARTICIPACIÓN, EL APRENDIZAJE Y EL PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD. | NUMERO DE PIAR ESPECIFICOS IMPLEMENTADOS. | TRIMESTRAL | DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA APLICAR A LOS ESTUDIANTES. DISEÑAR GUIAS DE APRENDIZAJE. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-28 | AMIRA ORTIZ VERA,LUZ ESTER PEÑA CARRILLO,YAMILE MORENO BUITRAGO,LUIS ALEJANDRO PARRA
ADMINISTRATIVA | GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES MINIMAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 | GESTIONAR ANTE LA ENTIDADES CORRESPONDIENTES LA APROBACION DEL PLAN DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA. | PARA EL AÑO 2021 SE TENDRA UN DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECESIDADES DE BIOSEGURIDAD QUE SE REQUIEREN EN CADA UNA DE LAS SEDES PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 | DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE BIOSEGURIDAD | MENSUAL | REALIZAR LISTADO DE NECESIDADES POR SEDES REQUERIDAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID 19 | 20 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | AMIRA ORTIZ VERA,LUZ ESTER PEÑA CARRILLO,YAMILE MORENO BUITRAGO,LUIS ALEJANDRO PARRA
|  |  | PARA EL AÑO 2021 SE CONTINUARA CON LA GESTION ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA DOTACION NECESARIA EN EL CUBRIMIENTO DE LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19. | GESTION DE DOTACION SOLICITADA. | TRIMESTRAL | SEGUIMIENTO A LA GESTION REALIZADA ANTE LAS ENTIDADES COMPETETENTES PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID 19 . ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CADA UNA DE LAS SEDES SEGÚN LAS NECESIDADES DIAGNOSTICADAS. | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | AMIRA ORTIZ VERA,LUZ ESTER PEÑA CARRILLO,YAMILE MORENO BUITRAGO,LUIS ALEJANDRO PARRA
| TENER EN CUENTA LA NORMATIVA VIGENTE PARA ESTRUCTUR EL MANUAL DE CONVIVENCIA CON LOS LINEAMIENTOS EMANADOS DEL MEN Y LA SED | AJUSTAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA TRANSITORIO SEGÚN LOS LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MEN Y LA SED DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19. | PARA EL AÑO 2021 SE REALIZARAN AJUSTES TRANSITORIOS A LOS ARTICULOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS POR LA PANDEMIA COVID 19 . | ARTÍCULOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA AJUSTADOS | TRIMESTRAL | REVISION DEL CONTENIDO Y AJUSTES DE LOS ARTICULOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | AMIRA ORTIZ VERA,LUZ ESTER PEÑA CARRILLO,YAMILE MORENO BUITRAGO,LUIS ALEJANDRO PARRA
|  |  | PARA EL AÑO 2021 SE APROBARÁ Y SOCIALIZARÁ CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA TENIENDO EN CUENTA LOS AJUSTES TRANSITORIOS. | ARTÍCULOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA APROBADOS Y SOCIALIZADOS. | TRIMESTRAL | APROBACION Y SOCIALIZACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA TRANSITORIO POR MEDIO DE BOLETINES INFORMATIVOS. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | AMIRA ORTIZ VERA,LUZ ESTER PEÑA CARRILLO,YAMILE MORENO BUITRAGO,LUIS ALEJANDRO PARRA
| EL CER CUENTA CON LA ASESORIA DE UN DOCENTE CAPACITADO EN EL MANEJO DE LAS TIC´S | SISTEMATIZAR EL ARCHIVO ACADEMICO DEL CER PARA TENER FACIL ACCESO A LA INFORMACION. | PARA EL 2021 EL CER Y SUS SEDES, CONTARA CON UN 80% DE ARCHIVOS ACADEMICOS SISTEMATIZADOS HISTORICOS DE SABANAS DE NOTAS. | ARCHIVOS SISTEMATIZADOS DE SABANAS DE NOTAS | TRIMESTRAL | RECOLECCIÓN DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE SABANAS DE NOTAS DE TODAS LAS SEDES DEL CER. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | AMIRA ORTIZ VERA,LUZ ESTER PEÑA CARRILLO,YAMILE MORENO BUITRAGO,LUIS ALEJANDRO PARRA
|  |  | PARA EL 2021 SE ACTUALIZARÁ PERIODICAMENTE EL ARCHIVO ACADEMICO . | ARCHIVO ACADEMICO ACTUALIZADO. | TRIMESTRAL | SE ACTUALIZARA PERIODICAMENTE EL INFORME DE NOTAS Y A FINAL DE AÑO SE ENTREGARA EL INFORME FINAL Y SABANA DE NOTAS | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | AMIRA ORTIZ VERA,LUZ ESTER PEÑA CARRILLO,YAMILE MORENO BUITRAGO,LUIS ALEJANDRO PARRA
COMUNITARIA | DIAGNOSTICO DE NECESIDADES MINIMAS REQUERIAS EN CADA UNA DE LAS SEDES TENIENDO EN CUENTA LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID 19 | AJUSTAR EL PLAN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL CER TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO. | PARA EL 2021 SE CONTARA CON EL PLAN DE BIOSEGURIDAD PARA LA ALTERNANCIA Y PRESENCIALIDAD AJUSTADO AL CER PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN CADA UNA DE LAS SEDES POR LA PANDEMIA COVID 19. | PLAN DE BIOSEGURIDAD PARA ALTERNANCIA Y PRESENCIALIDAD AJUSTADO | TRIMESTRAL | IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID 19. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | AMIRA ORTIZ VERA,LUZ ESTER PEÑA CARRILLO,YAMILE MORENO BUITRAGO,LUIS ALEJANDRO PARRA
|  |  | PARA EL 2021 EL CER CONTARA CON LOS IMPLEMENTOS BASICOS DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID 19. | IMPLEMENTOS BASICOS DE BIOSEGUIRIDAD ADQUIRIDOS. | MENSUAL | DISTRIBUCION DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD A CADA UNA DE LAS SEDES SEGÚN LAS NECESIDADES PLANTEADAS. | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | JULIO VBICENTE ORTIZ VERA,CHARLES JOSEPH SANTAMARIA,ANACELY RODRIGUEZ FLOREZ
| CONTAMOS CON LA DISPOSICION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN CONSTANTE. | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA DIVULGAR INFORMACION A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA TENIENDO EN CUENTA LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID 19. | 1. PARA EL 2021 LOS PADRES, MADRES Y ACUDIENTES DEL CER ACOMPAÑARAN Y GUIARAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIO EN CASA DEBIDO A LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID 19. | ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA A LOS ESTUDIANTES | SEMANAL | AJUSTAR EL HORARIO DE ESTUDIO EN CASA DE TRABAJO EN EQUIPO COLABORATIVO ENTRE PADRES E HIJOS. COMUNICACIÓN PERMANENTE DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LOS DOCENTES PARA LA ASESORIA DE LAS GUIAS DE APRENDIZAJE. | 40 |  |  |  |  | X | 2021-02-01 | 2021-11-28 | JULIO VBICENTE ORTIZ VERA,CHARLES JOSEPH SANTAMARIA,ANACELY RODRIGUEZ FLOREZ
|  |  | DURANTE LA PANDEMIA OCASIONADA POR LA EMERGENCIA COVID 19 EN EL AÑO 2021 LOS DOCENTES DEL CER MANTENDRAN COMUNICACIÓN CONTINUA PARA FORTALECER ESTRATEGIAS QUE PROPENDAN POR EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION. | COMUNICACIÓN CONSTANTE ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | SEMANAL | DESARROLLO DE DIFERENTES ESTRATEGIAS COMO : UNA ESCUELA DE PADRES POR MEDIO DE FOLLETOS. ENTREGA DE MATERIALES LUDICO-PEDAGOGICOS PARA LOS ESTUDIANTES,MENSAJES MOTIVACIONALES. | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | JULIO VBICENTE ORTIZ VERA,CHARLES JOSEPH SANTAMARIA,ANACELY RODRIGUEZ FLOREZ
| LA SED, EL MEN, Y DEMAS ENTIDADES ESTAN IMPLEMENTANDO CAPACITACIONES VIRTUALES DE FORMA CONSTANTE | PARTICIPAR EN LASG CAPACITACIONES VIRTUALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CER SOBRE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES. | PARA EL 2021 LOGRAR PARTICIPAR DE UN GRAN PORCENTAJE DE LAS CAPACITACIONES OFERTADAS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES. | CAPACITACIONES OFERTADAS | TRIMESTRAL | PARTICIPAR ACTIVAMENTE DE LAS CAPACITACIONES OFERTADAS | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | JULIO VBICENTE ORTIZ VERA,CHARLES JOSEPH SANTAMARIA,ANACELY RODRIGUEZ FLOREZ
|  |  | GESTIONAR ANTE LA ALCALDIA CAPACITACIONES SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CER DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19. | CAPACITACIONES GESTIONADAS. | TRIMESTRAL | ELABORAR Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-28 | JULIO VBICENTE ORTIZ VERA,CHARLES JOSEPH SANTAMARIA,ANACELY RODRIGUEZ FLOREZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos