## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL PRESIDENTE
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254174000095
Dirección | VEREDA PRESIDENTE |  | Municipio |  | CHITAGA
Correo electronico | cer-presidente@sednortede |  | Telefono |  | 3124379558
Rector o Director | CARMEN AURORA MARTINEZ MOGOLLON |  | Horizonte |  | 4 AÑOS
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARMEN AMPARO GONZALEZ |  | DIRECTIVA |  | amparog25@hotmail.es
ASTRID MARLENY SIERRA |  | ACADEMICA |  | astrid,marleny.sierra@gmail.com
JULIO VICENTE ORTIZ VERA |  | COMUNITARIA |  | juliovi22@hotmail.com
YAMILE MORENO BUITRAGO |  | ADMINISTRATIVA |  | yamilebuitrago_7@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CHARLES SANTAMARÍA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
AMIRA ORTIZ MALDONADO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
PAULA MORENO SUÁREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ANACELY RODRÍGUEZ FLÓREZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
FREDY ORLANDO GAMBOA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MERCEDES MERCHÁN BASTO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YAMILE MORENO BUITRAGO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
Note on H8: Pc:

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES 2021
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL PRESIDENTE |  |  |  |  | Municipio |  |  | CHITAGA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DINAMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR DE MANERA VIRTUAL DEBIDO A LA PANDEMIA | PARA EL AÑO 2021 SE REORGANIZARAN LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR CON LOS INTEGRANTES, PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES DESDE CASA, DEBIDO A LA PANDEMIA POR EL COVID 19 | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR ELEGIDOS/NUMERO TOTAL DE ORGANOS FUNCIONALES DESDE EL TRABAJO EN CASA. | 100% | 2021-03-29 | 40% | 2021-10-11 | 40% | 2021-11-29 | 20% | ASIGNACION DE REPRESENTANTES EN CADA UNA DE LAS SEDES,ACTAS DE ELECCION DEL GOBIERNO ESCOLAR | TERMINADA
0
0
0
0
| PARA EL AÑO 2021 CADA ORGANO DEL GOBIERNO ESCOLAR REALIZARA ACCIONES QUE LE PERMITAN CUMPLIR LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN EL C.E.R DURANTE LA PANDEMIA Y EL REGRESO PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD | TOTAL DE ACCIONES PRESENTADAS/NUMERO TOTAL DE NECESIDADES PRESENTADAS | 60% | 2021-03-29 | 25% | 2021-10-12 | 25% | 2021-11-29 | 10% | DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES Y DISTRIBUIR LAS RESPONSABILIDADES DENTRO DE LOSORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR | EN EJECUCION
0
0
0
AJUSTAR EL PEI TRANSITORIO DEL C.E.R DE ACUERDO AL CONTEXTO Y LEGISLACION VIGENTE | PARA EL 2021 AJUSTAR CADA UNO DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL PEI TENIENDO EN CUENTA LOS ACTUALES LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD. | COMPONENTES AJUSTADOS/NUMERO TOTAL DE COMPONENTES TRANSITORIOS | 70% | 2021-03-29 | 20% | 2021-10-13 | 30% | 2021-11-29 | 20% | VERIFICACION DE LA INFORMACION DE LOS AVANCES DE CADA GESTION | EN EJECUCION
| PARA EL AÑO 2021 SE SOCIALIZARA EL PEI A LOS ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR Y A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | TOTAL DE COMPONENTES SOCIALIZADOS DEL PEI/NUMERO TOTAL DE COMPONENTES DEL PEI. | 70% | 2021-03-29 | 30% | 2021-10-14 | 20% | 2021-11-29 | 20% | ACTUALIZACION DE LA IN.FORMACION DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PEI | EN EJECUCION
UNIFICAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA LOS AJUSTES TRANSITORIOS A PLANES DE AREA, ADAPTADORES DE GUIAS Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER, PARA LA IMPLEMENTACIOM DEL TRABAJO EN CASA Y REGRESO PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD. | 1. PARA EL 2021 SE HARAN AJUSTES TRANSITORIOS A LOS PLANES DE AREA, DE ACUERDO AL MODELO ESCUELA NUEVA Y POSTPRIMARIA, DEBIDO A LA EMERGENCIA POR EL COVID 19. | PLANES DE AREA AJUSTADOS / NUMERO TOTAL DE PLANES X 100 | 80% | 2021-03-28 | 30% | 2021-10-14 | 30% | 2021-11-29 | 20% | ANALIZAR LOS LINEAMIENTOS EMANADOS POR EL MEN Y LA SCRETARIA DE EDUCACIÓN CON LOS AJUSTES PERTIENENTE A LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES | EN EJECUCION
| 2. PARA EL 2021 TODAS LAS SEDES CONTARAN CON ADAPTADORES Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER DISEÑEDAS Y AJUSTADAS POR LA EMERNENCIA COVID 19; PARA EL TRABAJO EN CASA Y EL REGRESO PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD. | SEDES QUE CUENTAN CON LOS PLANES DE AREA / NUMERO TOTAL DE SEDES X 100 | 80% | 2021-03-28 | 30% | 2021-09-14 | 30% | 2021-11-29 | 20% | AJUSTAR LOS PLANES SEGÚN LOS PARAMETROS DETERMINADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MEN Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN | EN EJECUCION
AJUSTAR LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES PARA IMPLEMENTACION DEL TRABAJO EN CASA Y EL REGRESO PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD. | 1. PARA EL 2021 TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS CONTARAN CON PROYECTOS TRANSVERSALES. | NUMEROS DE SEDES CON PROYECTOS AJUSTADOS/NUMERO TOTAL DE SEDES X 100 | 60% | 2021-03-30 | 20% | 2021-10-13 | 20% | 2021-11-29 | 20% | TRANVERSALIZAR LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS CON TODAS LAS AREAS. | EN EJECUCION
| 2. PARA EL 2021 TODAS LA SEDES TENDRAN LA RSPECTIVA TRANSVERSALIDAD EN LAS ÀREAS FUNDAMENTALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DADOS. | SEDES CON TRANSVERSALIDAD / NUMERO TOTAL DE ÀREAS CON TRANSVERSALIDAD X 100 | 50% | 2021-03-30 | 20% | 2021-10-15 | 20% | 2021-11-29 | 10% | APLICAR INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PROYECTOS PEDAGOCIOS TRANSVERSALES. | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR LA INCLUSION DUA-PIAR EN EL C.E.R. PRESIDENTE, . | 1. PARA EL AÑO 2021 TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS CONTARAN CONLOS FORMATOS PIAR DILIGENCIADOS | NUMERO DE FORMATOS DILIGINECIADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD./NUMERO TOTAL DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD X 100 | 50% | 2021-03-30 | 20% | 2021-10-15 | 20% | 2021-11-29 | 10% | DILIGENCIAR FORMATOS PIAR DE LOS ESTUDIANTES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD. | EN EJECUCION
| 2. PARA EL AÑO 2021 LAS SEDES IMPLEMENTARAN GUIAS DE APRENDIZAJE PARA ATENDER A LOS ESTUDIANTES EN CONDICON DE DISCAPACIDAD | NUMERO DE GUIAS ELABORADAS PARA ESTUDIANTES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD./NUMERO TOTAL DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD X 100 | 50% | 2021-03-30 | 20% | 2021-10-14 | 20% | 2021-11-29 | 10% | DISEÑO DE GUIAS DE APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD. | EN EJECUCION
GESTIONAR EL PLAN DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA. | PARA EL AÑO 2021 SE TENDRA UN DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECESIDADES DE BIOSEGURIDAD | NUMERO DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES REQUERIDOS/ NUMERO TOTAL DE DIGNOSTICOS | 60% | 2021-03-30 | 20% | 2021-10-14 | 20% | 2021-11-29 | 20% | REALIZAR LISTADO DE NECESIDADES POR SEDES REQUERIDAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID 19 | EN EJECUCION
| PARA EL AÑO 2021 SE GESTIONARA CON LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES LA DOTACION NECESARIA PARA CUBRIR LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19. | NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS/ NUMERO TOTAL DE GESTIONES | 60% | 2021-03-28 | 20% | 2021-10-13 | 30% | 2021-11-29 | 10% | ELABORACION DE PROPUESTA PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID 19 | EN EJECUCION
AJUSTAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA TRANSITORIO SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MEN Y LA SED DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19. | PARA EL AÑO 2021 SE REALIZARAN AJUSTES TRANSITORIOS A LOS ARTICULOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS POR LA PANDEMIA COVID 19 . | NUMERO DE AJUSTES TRANSITORIOS A LOS ARTICULOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA/ NUMERO TOTAL DE ARTICULOS | 60% | 2021-03-29 | 20% | 2021-10-15 | 20% | 2021-11-30 | 20% | REVISION DEL CONTENIDO Y AJUSTES DE LOS ARTICULOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. | EN EJECUCION
| PARA EL AÑO 2021 SE APROBARÁ Y SOCIALIZARÁ CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA TENIENDO EN CUENTA LOS AJUSTES TRANSITORIOS. | NUMERO DE COMPONENTES SOCIALIZADOS/ NUMERO TOTAL DE COMPONENTES. | 60% | 2021-03-29 | 20% | 2021-10-15 | 20% | 2021-12-01 | 20% | APROBACION Y SOCIALIZACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA TRANSITORIO POR MEDIO DE BOLETINES INFORMATIVOS. | EN EJECUCION
SISTEMATIZAR EL ARCHIVO ACADEMICO DEL CER PARA TENER FACIL ACCESO A LA INFORMACION. | PARA EL 2021 EL CER Y SUS SEDES, CONTARA CON UN 90% DE ARCHIVOS ACADEMICOS SISTEMATIZADOS. | ARCHIVOS ACADEMICOS SISTEMATIZADOS/ NUMERO TOTAL DE ARCHIVOS | 80% | 2021-03-29 | 20% | 2021-10-14 | 30% | 2021-12-02 | 30% | RECOLECCIÓN DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE SABANAS DE NOTAS DE TODAS LAS SEDES PARA SISTEMATIZAR EN EL DRIVE DEL CER. | EN EJECUCION
| PARA EL 2021 SE ACTUALIZARÁ PERIODICAMENTE EL ARCHIVO ACADEMICO. | ARCHIVOS ACADEMICOS SISTEMATIZADOS/ NUMERO TOTAL DE ARCHIVOS | 80% | 2021-03-31 | 20% | 2021-10-15 | 20% | 2021-12-02 | 40% | SE ACTUALIZARA PERIODICAMENTE EL INFORME DE NOTAS Y A FINAL DE AÑO SE ENTREGARA EL INFORME FINAL Y SABANA DE NOTAS | EN EJECUCION
AJUSTAR EL PLAN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL CER TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO. | PARA EL 2021 SE CONTARA CON EL PLAN DE BIOSEGURIDAD AJUSTADO AL CER PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN CADA UNA DE LAS SEDES POR LA PANDEMIA COVID 19. | NUMERO TOTAL DE SEDES CON PLAN DE BIOSEGURIDAD / TOTAL DE SEDES. | 80% | 2021-03-31 | 20% | 2021-10-15 | 40% | 2021-12-03 | 20% | DISEÑO DE RUTA DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID 19. | EN EJECUCION
| PARA EL 2021 EL C.E.R. CONTARA CON LOS IMPLEMENTOS BASICOS DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID 19. | NUMERO DE SEDES CON IMPLEMENTOS BASICOS DE BIOSEGURIDAD/ NUMERO TOTAL DE SEDES. | 80% | 2021-03-31 | 20% | 2021-10-15 | 40% | 2021-11-30 | 20% | DISTRIBUCION DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD A CADA UNA DE LAS SEDES SEGÚN LAS NECESIDADES PLANTEADAS. | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA DIVULGAR INFORMACION A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA TENIENDO EN CUENTA LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID 19. | 1. PARA EL 2021 LOS PADRES, MADRES Y ACUDIENTES DEL CER ACOMPAÑARAN Y GUIARAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIO EN CASA, Y EL REGRESO PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD. | SEDES CON ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS/NUMERO TOTAL DE SEDES | 80% | 2021-03-31 | 25% | 2021-10-15 | 30% | 2021-11-29 | 25% | ESTABLECER HORARIO DE ESTUDIO EN CASA DE TRABAJO EN EQUIPO COLABORATIVO ENTRE PADRES E HIJOS. COMUNICACIÓN PERMANENTE DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LOS DOCENTES PARA LA ASESORIA DE LAS GUIAS DE APRENDIZAJE. | EN EJECUCION
| DURANTE LA PANDEMIA OCASIONADA POR LA EMERGENCIA COVID 19 EN EL AÑO 2021 LOS DOCENTES DEL CER MANTENDRAN COMUNICACIÓN CONTINUA PARA FORTALECER ESTRATEGIAS QUE PROPENDAN POR EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION. | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NUMERO DE CAPACITACIONES SOLICITADAS | 100% | 2021-03-31 | 30% | 2021-10-15 | 50% | 2021-11-29 | 20% | DESARROLLO DE DIFERENTES ESTRATEGIAS COMO : UNA ESCUELA DE PADRES POR MEDIO DE FOLLETOS, ENTREGA DE MATERIALES LUDICO-PEDAGOGICOS PARA LA INTEGRACION FAMILIAR. | TERMINADA
PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES VIRTUALES PARA LA PLANTA DE PERSONAL DEL CER SOBRE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES. | PARA EL 2021 LOGRAR PARTICIPAR DE UN GRAN PORCENTAJE DE LAS CAPACITACIONES OFERTADAS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES. | NUMERO DE GRUPOS CAPACITADOS/ NUMERO DE GRUPOS ORGANIZADOS | 60% | 2021-03-31 | 20% | 2021-10-15 | 20% | 2021-11-29 | 20% | PARTICIPAR ACTIVAMENTE DE LAS CAPACITACIONES OFERTADAS | EN EJECUCION
| GESTIONAR ANTE LA ALCALDIA CAPACITACIONES SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES PARA LOS DOCENTES DEL CER DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ NUMERO DE ACTIIVIDADES REALIZADAS | 50% | 2021-03-29 | 10% | 2021-10-14 | 30% | 2021-11-30 | 10% | ELABORAR Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES. | EN EJECUCION
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA