## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS FERNANDO PABON MOLINA |  | RECTOR |  | fpabon21@hotmail.com
GIOVANNI ANDRES BUSTOS AREVALO |  | DOCENTE |  | mrsclon13@gmail.com
NELSON RODRIGUEZ TORRES |  | DOCENTE |  | nelrot_15@hotmail.com
YOHANA APOLONIA YARURO BOTELLO |  | DOCENTE |  | yaruro79@hotmail.com
CARMEN MILENA GOMEZ |  | DOCENTE |  | carmenmilenagomezgelvez@gmail.com
EDGAR ENRIQUE RODRIGUEZ DIAZ |  | DOCENTE |  | enrique rodriguezdiaz2911@gmail.com
VICTOR BELEN MARQUEZ CACERES |  | DOCENTE |  | victormarquez2504@gmail.com
HERMES JOSE MALDONADO CASTELLANOS |  | DOCENTE |  | hermsjose@hotmail.com
NANCY TORRRES HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | natohe21@hotmail.com
EDGAR ORTEGA GOMEZ |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS FERNANDO PABON MOLINA |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
HERMES JOSE MALDONADO CASTELLANOS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
GIOVNNI ANDRES BUSTOS AREVALO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
NANCY TORRES HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
CARMEN EDILMA PARRA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Analizar resultados de las pruebas internas y externas para presentar propuesta de mejoras. | Ofrecer datos estadisticos sobre evaluacion interna y externa de las seis sedes de la institución educativa en el año 2023. | Resultados de las pruebas en las seis sedes | 60% | 2023-04-03 | 20% | 2023-09-14 | 20% | 2023-11-29 | 20% | 1.Conformacion grupo de trabajo. 2. Elaboracion de la estrategia. 3.Planeación y ejecución de la Estrategia. 4.Seguimiento y Evaluación | EN EJECUCION
Mejorar los procesos institucionales con la participación activa del consejo de Padres de Familia. | Los procesos Institucionales en el 2023 tendrá un liderazgo dinámico e incluyente del consejo de padres de familia | # Actividades lideradas por padres consejeros | 100% | 2023-04-03 | 30% | 2023-09-14 | 30% | 2023-11-29 | 40% | Conformacion grupo de trabajo. Elaboracion de la estrategia. Planeación y ejecución de la estrategia. Seguimiento y Evaluación. | TERMINADA
Implementar un plan lecto - escritor en la I.E. para mejorar los procesos académicos y mejorar los resultados de las pruebas internas y externas | Mejorar los resultados en las pruebas internas y externas en las seis sedes de la I.E. durante el año 2023 | Número de sedes implementando el plan lector | 50% | 1/23/2023 | 20% | 2023-06-07 | 10% | 2023-11-24 | 20% | 1.Identificar fortalezas y/o debilidades en lectura y escritura. 2. Planeacion y preparacion propuesta institucioonal. 3. ejecucion de la propuesta. 4. Fortalecimiento de la biblioteca escolar, seguimiento y evlaucion del plan lector. | EN EJECUCION
Implementar una estrategia de tareas para mejorar los procesos a través de las actividades académicas | A diciembre de 2023 las seis sedes de la I.E. aplica la estrategia institucional de tareas | Número de sedes aplicando estrategias para las tareas escolares | 0% | 2023-01-23 |  | 2023-06-07 |  | 2023-01-31 |  | 1.Conformación del equipo lider 2.Elaboracion y csocializacion de la estrategia de tareas. 3. Aplicación de la estratetgia. 4. seguimiento y evalauciond e la estategia | NO INICIADA
Actualizar el archivo Institucional para mejorar procesos administrativos. | Al finalizar el año 2023. l. E. contará con el archivo institucional organizado en un 80% en medio digital y físico. | Sedes con archivos actualizados. | 60% | 2023-05-10 | 20% | 2023-10-30 | 20% | 2023-11-20 | 20% | 1. Conformación de equipo por sedes. 2. Plan de trabajo y organización del archivo por sedes. 3. Impresión del archivo. 4. Seguimiento y evaluación del proceso. | EN EJECUCION
Realizar mantenimiento, adecuaciones y embellicimiento de la Institución Educativa. | Mejorar la planta física de las seis sedes de la Institucion Educativa durante el año 2023. | # Sedes interevenidas. | 90% | 2023-03-01 | 30% | 2023-08-10 | 30% | 2023-11-30 | 30% | 1. Diagnóstico e identificación de necesidades de cada sede. 2. Elaboración cronograma de trabajo. 3. Ejecución de obras de mantenimiento y adecuación. 4. Seguimiento y evaluación. | EN EJECUCION
Implementar las politicas y directrices de Inclusión para el manejo de poblacion con discapacidad o en situacion de vulnerabilidad. | Realizar estrategias que permiten la resignificacion de los Instrumentos para la atencion de estudiantes con discapacidad , pertenecientes a grupos vunerables o con barreras de aprendizaje en la Institución Educativa Argelino Duran Quintero durante el año lectivo 2023 | Población con discapacidad y vulnerable atendida | 70% | 2023-01-23 | 30% | 2023-04-15 | 20% | 2023-06-15 | 20% | 1.Diagnostico de de la poblacion con discapacidad, vulnerable y con barreras de aprendizaje. 2.Recolección de la información y llenado de formato exigidos para identificación de la población vulnerable. 3.Reporte con especialista de la población vulnerable para identifcar la barrera de aprendizaje. 4.Aplicación de instrumentos para la atencion de poblacion con discapacidad y vulnerable. | EN EJECUCION
Establecer los proyectos de vida durante la formación escolar del educando como oportunidad de mejoramiento continuo. | Establecer los proyectos de vida como alternativa de orientación vocacional desde inicios de la edad escolar, en la Institucion educativa Argelino Duran Quintero durante el año escolar 2023 | Sedes palicando proyecto de vida. | 50% | 2023-03-14 | 20% | 2023-09-01 | 20% | 2023-11-28 | 10% | 1.Conferencias de orientacion vocacional a estudiantes del E E. 2.Capacitaciones sobre realización de proyectos de vida. 3.Realizar el expo universidades con estudiantes de undécimo. 4.Formulacion de proyectos de vida | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA