## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  |  | D02.03.F03
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO LICEO INFNATIL TIM
[5 empty] | Código DANE |  | 354172800005
Dirección |  | AVENIDA 4 N 9-51 BARRIO EL DIQUE |  |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico |  | liceoinfantiltim@gmail.com |  |  |  | Tel | 3008472235
Rector o Director |  | YORLY CONTRERAS JAIMES |  |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  |  | E-MAIL
YORLY CONTRERAS JAIMES | FABIOLA MARINA OCHOA CAMACHO | FABIOLA MARINA OCHOA CAMACHO | YORLY CONTRERAS JAIMES | FABIOLA MARINA OCHOA CAMACHO | FABIOLA MARINA OCHOA CAMACHO | YORLY CONTRERAS JAIMES | FABIOLA MARINA OCHOA CAMACHO | FABIOLA MARINA OCHOA CAMACHO
ROSA EDITH HORMAZA PEREZ | ANGIE PAOLA MENDOZA CONTRERAS | ANGIE PAOLA MENDOZA CONTRERAS | DOCENTE |  |  | rosaedithhorazaperez@hotmail,com | angiepaolamendoza0109@gmail.com | angiepaolamendoza0109@gmail.com
MAYORLY BASTO RODRIGUEZ | ROSALBA QUINTANA PARRA | ROSALBA QUINTANA PARRA | DOCENTE |  |  | mayobasto90@gmail.com
LEYDI CRUZ SUAREZ | NORHA ELVIRA DIAZ LEAL | NORHA ELVIRA DIAZ LEAL | DOCENTE |  |  | leydizulay@gmail.com
PAULA RODRIGUEZ |  |  | DOCENTE |  |  | pausilenhy23@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  |  | GESTIÓN
YORLY CONTRERAS JAIMES | FABIOLA MARINA OCHOA CAMACHO | FABIOLA MARINA OCHOA CAMACHO | DIRECTORA |  |  | DIRECTIVA
ROSA EDITH HORMAZA PEREZ | ANGIE PAOLA MENDOZA CONTRERAS | ANGIE PAOLA MENDOZA CONTRERAS | DOCENTE |  |  | ACADÉMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | CENTRO EDUCATIVO LICEO INFANTIL TIM
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Garantizar a la comunidad educativa los procesos de aprendizaje desde todas las áreas de conocimiento. | A febrero de 2023 se tendrá incorporada toda la planta docente. | Planta docente | 70% | 2023-01-16 | 35% | 2023-07-11 | 35% | 2023-11-28 | 30% | Recibimiento d ehojas de vida disponbles | TERMINADA
selección de candidatas disponivles según la neceisdad
induccion del personal docente
seguimiento al desempeño periodioc de las docentes
Cumplimiento de las acciones para el seguimiento y evaluación del clima institucional. | A marzo de 2023 se pondrá en marcha la organización de los estamentos de participación de la comunidad educativa. | Clima institucional | 70% |  | 35% | 2023-07-11 | 35% | 2023-11-28 | 30% | Organización de reuniones con consejo directivo para aprobar plan de accion . | TERMINADA
|  |  |  | 2023-01-16 | [5 empty] | Exposición ante la comunidad educativa sobre el direccionamiento y funcionamiento que se manejará durante el año electivo 2023.
comunicadcion y trato acertivo de cuiadadores en la implemntacion de las herramientas TIC
Inceintivar a los padres de fami,ia en la actividades propuestas por el liceo
| A noviembre del 2023 se estudiará el proceso desarrollado para evaluar pro y contras del clima escolar por niveles. |  | 70% | 2023-01-16 | 35% | 2023-07-11 | 35% | 2023-11-28 | 30% | Programación de los diferentes consejos institucionales. | EN EJECUCION
Realización de actas de reuniones de cada encuentro.
Divulgación de la información.
Cargue en la plataforma ENJAMBRE.
Renovar el sistema de salud y seguridad social dando cumplimiento a lo establecido en la ley. | A febrero de 2023 se tendrá el soporte de pago de salud y pensión de todos los docentes. | Nómina incluida en el SGSSS | 70% | 2023-02-01 | 35% | 2023-07-11 | 35% | 2023-11-28 | 30% | Reconocimiento de la planta docente y administrativa de la institución. | EN EJECUCION
Actualizar el plan de pago del sistema de salud y seguridad social.
Activación los servicios correspondientes al plan de salud y seguridad social.
Comunicación de las condiciones y téminos del contrato.
| A noviembre de 2023 se solicitará a las entidades pertinentes capacitaciones sobre seguridad laboral y revisiones físicas de los usarios dos veces al año. | Conocimientos sobre protocolos de salud actualizados. | 70% | 2023-02-01 | 35% | 2023-07-11 | 35% | 2023-11-28 | 30% | Presentación de solicitudes a las entidades correspondientes. | TERMINADA
Análisis de las necesidades prioritarias.
Exámenes de ingreso y egreso.
Inclusión de actividades en el cronograma.
Revisar y actualizar los equipos de computo de la institución. | De forma trimestral se realizará la revisión y/o actualización de los equipos de la institución. | Recursos tecnológicos | 70% | 2023-02-01 | 35% | 2023-07-11 | 35% | 2023-11-28 | 30% | Inventario de equipos. | TERMINADA
Clasificación de las necesidades informáticas.
Plan de mantenimiento.
Ejecución del plan de mantenimiento.
Adquirir recursos educativos bibliográficos docentes (libros). | A marzo de 2023 la institución tendrá actualizado el material bibliográfico de la planta docente. | Libros docentes | 70% | 2023-04-03 | 35% | 2023-10-11 | 35% | 2023-11-28 | 30% | Realizar un sondeo en las diferentes editoriales sobre recursos bibliográficos para docentes. | EN EJECUCION
Análisis de las opciones presentadas por las editoriales.
Comparación de los contenidos de los libros con el currículo de la institución.
Selección del material bibliográfico docente acorde al currículo de la institución.
Obtener recursos educativos tecnológicos (televisor, impresora, computador). | A Marzo de 2023 la institución contará con los recursos tecnológicos para fortalecer los procesos educativos. | Recursos tecnológicos | 70% | 2023-02-04 | 35% | 2023-07-11 | 35% | 2023-11-28 | 30% | Selección de las necesidades educativas según los recursos tecnológicos. | TERMINADA
Organización de los recursos tecnológicos de acuerdo al entorno educativo.
Aplicación de las estrategias educativas a partir del uso de los recursos tecnológicos.
Evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje, a partir del uso de los recursos tecnológicos.
Mejorar el servicio en la prestación de las nececidades educativas en los estudiantes. | A marzo de 2023 se contará con los servicios de clases extras musica y ballet | Psícologia | 70% | 2023-03-01 | 35% | 2023-07-11 | 35% | 2023-11-28 | 30% | Adecuación del espacio para prestar el servicio ofrecido. | TERMINADA
Organización de cronograma de actividades.
Activación del servicio.
Ofrecimiento del servicio de calidad para una formación integral.
Desarrollar las actividades establecidas en los proyectos pedagogicos y transversales. | Trimestralmente se verificarán las actividades propuestas en los proyectos pedagogicos y transversales. | Proyectos Transversales y Pedagogícos. | 70% | 2023-03-01 | 35% | 2023-07-11 | 35% | 2023-11-28 | 30% | Motivar a los estudiantes para fortalecer la participación. | EN EJECUCION
Impartir los conocimeintos básicos de los parametros de cada proyecto.
Desarrollar las actividades propuestas dentro del proyecto.
Hacer seguimiento a las actividades propuestas en los proyectos.
Implementaciónde formatos adecaudos para la detección de necesidades educativas. | A abril del 2023 se consolidará el proyecto de inclusión de la institución. | Inclusión educativa | 70% | 2023-03-01 | 35% | 2023-07-11 | 35% | 2023-11-28 | 30% | Fortalecer el proyecto de inclusión. | TERMINADA
Adaptación de formatos de SEM.
Aplicación de formatos para determinar las necesidades educativas.
Diseño de planes individuales de aprendizaje de los estudiantes de la institución.
Integrar a la comunidad educativa, vinculando a toda la comunidad en general en el desarrollo de las actividades lúdico-pedagógicas. | De forma trimestral se integrará a toda la comuniad en general en los diferentes eventos que se realizan en la institución educativa. | Inclusión de egresados | 75% | 2023-03-01 | 25% | 2023-07-11 | 50% | 2023-11-28 | 25% | Implementación de directorio de estudiantes egresados. | EN EJECUCION
Invitar a los estudiantes egresados hacer parte de las actividades pedagógicas.
Motivar a los egresados a integrarse en los proyectos establecidos que se ejecutan durante el año escolar.
Participación de forma espontánea y creativa en cada propuesta creada en el ámbito escolar.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA