## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA |  |  |  |  | 2017-09-04 | VERSION 1.0
| SUBPROCESO ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PAGINA __ DE __
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | [7 empty] | Ruta del Mejoramiento
Nombre del Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Diligenciamiento |  |  |  | Etapa | Pasos | Herramientas de Sistematización
INSTITUCION EDUCATIVA CORNEJO |  |  |  | ENERO 19 DE 2023 |  |  |  | Primera etapa "Autoevaluación Institucional" | 1.Revisión de la identidad institucional | 1-Autoevalaución
|  |  |  | Código DANE |  | 254673000039 |  |  | 2. Evaluación de cada una de las areas de gestión teniendo en cuenta los criterios de inclusión
Dirección | CALLE 8 No 6-44 |  |  | Municipio |  | san cayetano |  |  | 3. Elaboración del perfil Institucional | 2-Directiva, 3-Académica, 4-Admon, 5-Comunidad, 6-Perfil
Correo electronico | julia065@hotmail.com |  |  |  | Tel | 3174006712 |  |  | 4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
Rector o Director | ANA JULIA CASTILLO NAVAS |  |  |  | Horizonte | vigencia 2023 |  | Segunda etapa "Plan de Mejoramiento" | 1. Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión | 7-Fort y Deb
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | 2.Formulación de las metas que parten de la equidad como principio | 8-PMI, 9-Ficha Ind
NOMBRE |  | CARGO |  |  | E-MAIL |  |  |  | 3. Definición de los indicadores de resultados
ANA JULIA CASTILLO NAVAS |  | RECTORA |  |  | julia065@hotmail,com |  |  |  | 4. Definición de Actividades y Responsables
LUIS OMAR JAIMES SAYAGO |  |  | COORDINADOR |  | luisomarjaimes@hotmail.com |  |  |  | 5.Elaboración del cronograma de actividades | 8-PMI
SILVANA PATIÑO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  |  | silvanapatino@gmail.com |  |  |  | 6.Definición de los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento | 10. Presupuesto
OMAR ALEXIS ROBAYO REY |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  |  | arobayorey@hotmail.com |  |  |  | 7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa | 8-PMI
ANYELA SANGUINO |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | anyelasa@gmail.com |  |  | Tercera etapa "Seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Mejoramiento" | 1. Montaje del sistema de seguimiento | 11-Sistema Seguimiento
GIULIANA PEÑUELA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  |  | ingrid.giuliana@gmail.com |  |  |  | 2.Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento | 6-Perfil, 8-PMI
[9 empty] | 3: Evaluación del plan de mejoramiento | 12-Med Indicador
|  | a | [6 empty] | 4.Comunicaciòn de los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento | Ninguna

## MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 2023 | INDICADORRES | INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN O EVIDENCIAS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
1 | Fortalelecer las competencias de los estudiantes de grado once buscando alcanzar excelentes resultados en las pruebas externas. | A Junio del 2023 los jovenes de grado once menejaran comprensivamente preguntas contextualizadas tipo pruebas saber | Porcentaje de estudiantes de grado once desarrollando preguntas tipo saber | Indice sistético de Calidad, Informe de resultados simulacros pruebas saber. Autoevaluación Institucional. | SEMESTRAL | Juan Jesús Durán
|  | A noviembre de 2023 los resultados de las pruebas saber once mejoraran considerablemente con respecto al año anterior ubicandose en el nivel satisfactorio y se reflejará en el ICSE | Porcentaje de estudiantes que obtienen desempeño satisfactorio en las pruebas saber. | Informe académico sgc, asistencias aplicación de simulacros tipo saber. | SEMESTRAL | Luis Omar Jaimes S.
2 | Generar estrategias para la motivacion de los estudiantes y ellos tomen conciencia de la importancia de las pruebas externas. | En agosto del 2023 los niveles del porcentaje de participacion en las pruebas comparado con el año anterior aumenta. | Porcentaje de estudiantes participando en simulacros de pruebas saber. | PEI. Sistema de Evaluación Institucional. | SEMESTRAL | Omar Alexis Robayo
|  | A Octubre de 2023 los estudiantes de tercero, quinto y noveno grado mejoran los resultados de las pruebas presentadas. | El 75% de los estudiantes de la básica tendran las competencias necesarias para el desempeño adecuado de preguntas tipo saber. | Indice sistético de Calidad, Acta de acuerdo día "E" | SEMESTRAL | Ana Julia Castillo N.
3 | Ofrecer orientación vocacional a los estudiantes de la media tecnica que permita fortalecer su orientacion y mejorar su calidad de vida al salir de la IE | Realizar a Marzo 2023 un analisis del contexto de los estudiantes de la media tecnica. | Porcentaje de estudiantes definiendo su proyecto de vida. | Proyectos de la Media Tecnica, Proyectos de Servicio Social. | SEMESTRAL | Windy Sanchez
|  | A Abril del 2023 plantear un proyecto en el cual se desarrollen estrategias para fomentar un proyecto de vida claro y definido. | Porcentaje de estudiantes apropiandose de su proyecto de vida. | Carpeta proyecto de vida | TRIMESTRAL | Giuliana Peñuela
4 | Establecer el comité de convivenciaque identifique los conflictos que se presenten entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa | En agosto de2023 el comité de convivenciadebe estar mediando losconflictos que sepresenten a nivelinstitucional en un60% | El 60 % de los conflictos presentados y mediados por el comité deconvivencia | Actas de acuerdo | SEMESTRAL | rectora :ANA JULIA CASTILLO NAVAS. Coordinador: LUIS OMAR JAIMES . Orientadora: NUBIA MARTINEZ
|  | En diciembre de2023 el comité de convivencia deber haber mediando losconflictos que sepresentaron a nive linstitucional en un l100% | 80 % de losconflictosmediados por elcomité deconvivencia | Ficha de seguimiento ruta de atención escolar | SEMESTRAL | rectora :ANA JULIA CASTILLO NAVAS. Coordinador: LUIS OMAR JAIMES . Orientadora: NUBIA MARTINEZ
5 | Definir políticas y mecanismos para prevenir situaciones de riesgo y manejar los casos difíciles. | En noviembre de2023 se manejarán en un 80% los casos difíciles que se presenten en lacomunidad educativa | En el 2020 se deberá tratar en un 100% los casos presentados | Matriz de riesgos, autoevaluación Institucional, Manual de Convivencia, Plan de prevención de riesgos. | MENSUAL | Ramón Moreno
|  | En diciembre de 2023 semanejarán en un 80% los casos difíciles que se presenten en la comunidad educativa | porcentaje de docentes apropiados de las politicas para prevenir riesgos | Actas de comité de convivencia escolar, Asistencia a capacitaciones sobre convivencia escolar. | MENSUAL | Silvana Patiño
6 | Implementar estrategias que motiven el aprendizaje en la institución | A septiembre de 2023 el 80% de los docentes implementarán estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje de los estudiantes; | Porcentaje de docentes que participan activamente en la aplicación de estrategias motivadoras deaprendizaje | Informe periódico plataforma wecolegios | BIMESTRAL | Luis Omar Jaimes S.
|  | A diciembre de 2023 el 100% de los docentes implementarán estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje de los estudiantes; | Porcentaje de docentes queparticipan activamente en la aplicación de estrategias motivadoras de aprendizaje | Documento PEI | TRIMESTRAL | Luis Omar Jaimes S.
7 | Evaluar periódicamente la pertinencia y funcionalidad de losprocedimientos esta-blecidospara la dotación,uso y mantenimiento de los recursospara elaprendizaje y ajustarlos en función de lo nuevos requerímientos establecidos por el MEN. | A agosto de 2023 la institución habrá establecido e implementado en un 70% procedimientospara la asignación, pertinencia y funcionalidad de los recursos, atendiendo a la evaluación y planeación anual de las diferente áreas | Porcentaje de áreas implementando procedimientospara evaluar losrecursos de aprendizaje | Resolución de asignación académica | SEMESTRAL | Ana Julia Castillo N.
|  | A noviembre de 2023 la institución habrá establecido e implementado en un 100% procedimientospara la asignación, pertinencia y funcionalidad de los recursos, atendiendo a la evaluación y planeación anual de las diferente áreas. | Porcentaje de áreas implementando procedimientospara evaluar losrecursos de aprendizaje | mallas curriculares | SEMESTRAL | Luis Omar Jaimes S.
8 | Evaluar periódicamente la coherencia y la articulación del enfoque metodológico con el PEI, el plan demejoramiento y las practicas deaulas de los docentes | Al finalizar el 2023 el 80% de los docentes de la Institución Educativa habrán aplicado y evaluado el enfoque metodológico de nuestro modelo pedagógico. | Porcentaje de docentes que hayan evaluado através de su práctica docente el enfoque metodológico del modelo pedagógico. | Documento PEI | BIMESTRAL | Silvana Patiño
|  | Al finalizar el 2023, el 90% de los docentes de la Institución deben estar capacitados y manejando las estrategias para la adecuada implementación del enfoque metodológico. | Porcentaje de docentes que capacitados en el enfoque metodológico del modelo pedagógico. | Documento PEI | SEMESTRAL | Omar Alexis Robayo
9 | Evaluar periódicamente las estrategias de planeación de clases utilizando los resultados para implementar medidas de ajuste y resignificación promoviendo el aprendizaje de los estudiantes | Al finalizar el año 2023 se habrán evaluado el instrumento para realizar seguimiento alas planeaciones de clase. | Porcentaje de planes de clases conseguimiento de coordinación académico. | Planes de aula, agenda diaria | BIMESTRAL | Luis Omar Jaimes S.
|  | Al finalizar el 2023 se habrá realizado seguimiento académico periódico en la práctica de aulaen un 80% | Número declasesplaneadasatendiendo a lassugerencias decoordinaciónacadémica | agenda díaria | SEMANAL | Luis Omar Jaimes S.
10 | Elabora y aplicar un proyecto de vida integrado en cada uno de los niveles y jornadas de la institución acorde al contexto. | Al finalizar el año 2023 los estudiantes de grado once tendrán definido su proyecto de vida | El 100% de la comunidad participara en el desarrollo de las actividadesorganizadas. | Proyecto de vida personal | BIMESTRAL | Giuliana Peñuela
|  | Al finalizar el año 2023 los estudiantes de la institución tendran desarrollado su proyecto de vida. | El 90% de los estudiantes de los grados 10 y 11 tendrán definido su proyecto de vida | Proyecto de vida personal | BIMESTRAL | Giuliana Peñuela
11 | Implementar activamente las escuelas de padres ateniendo las necesidades y expectativas de los integrantes de la familia y de la comunidad. | En diciembre del 2023 el 70% de los padres de familia y comunidad en general integran las escuelas de padres | Porcentaje de grupos familiares participantes de las escuelas de padres . | Asistencia escuela de padres, acta escuela de padres | BIMESTRAL | Giuliana Peñuela
|  | En diciembre de 2023 un 80% de las actividades programadas por la Institucion contaran conel apoyo y acompañamiento de los padres de familia. | Porcentaje de integrantes de la comunidad involucradosen las acciones de oferta de servicios brindados por la Institución. | Actas de reunión. | MENSUAL | Silvana Patiño
12 | Revisar y evaluar los programas de apoyo pedagógico implementando acciones correctivas tendientes a mejorar los resultados academicosde los estudiantes. | Diseñar para el año 2023 un programa de apoyope dagógico que permita brindar apoyo a losestudiantes con problemas de aprendizaje | el 80% de estudiante con bajo rendimiento académico cuentan con apoyo pedagógico. | Carpeta de adaptaciones curriculares. | MENSUAL | Giuliana Peñuela
|  | Al finalizar el segundo semestre del año 2023 el 80 % de los estudiantes con bajo rendimiento académico desarrollaran actividades de refuerzo y nivelación. | Porcentaje de estudiantes que al finalizar el año escolar mejoraron su situación académica | Actas de seguimiento académico | MENSUAL | Omar Alexis Robayo
SEMANAL
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

## SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 2022 | INDICADORES | VALOR INDICADOR Y FECHA DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN
|  |  |  | PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | CUARTA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO
1 | Fortalelecer las competencias de los estudiantes de grado once buscando alcanzar excelentes resultados en las pruebas externas. | ='MONTAJE DEL SEGUIMIENTO'!C5 | Porcentaje de estudiantes de grado once desarrollando preguntas tipo saber | 2023-03-31 | 20% | 21/07/2023 | 50% | 9/08/2023 | 80% | 2023-11-16 | 100% | 2.5
|  | A noviembre de 2023 los resultados de las pruebas saber once mejoraran considerablemente con respecto al año anterior ubicandose en el nivel satisfactorio y se reflejará en el ICSE | Porcentaje de estudiantes que obtienen desempeño satisfactorio en las pruebas saber. | 2023-10-20 | 25% | 18/07/2023 | 50% | 11/08/2023 | 80% | 2023-11-09 | 100% | 2.55
2 | Generar estrategias para la motivacion de los estudiantes y ellos tomen conciencia de la importancia de las pruebas externas. | En agosto del 2023 los niveles del porcentaje de participacion en las pruebas comparado con el año anterior aumenta. | Porcentaje de estudiantes participando en simulacros de pruebas saber. | 2023-03-19 | 25% | 16/07/2023 | 50% | 13/08/2023 | 80% | 2023-11-12 | 100% | 2.55
|  | A Octubre de 2023 los estudiantes de tercero, quinto y noveno grado mejoran los resultados de las pruebas presentadas. | El 75% de los estudiantes de la básica tendran las competencias necesarias para el desempeño adecuado de preguntas tipo saber. | 2023-03-17 | 20% | 24/07/2023 | 50% | 17/08/2023 | 80% | 2023-11-15 | 100% | 2.5
3 | Ofrecer orientación vocacional a los estudiantes de la media tecnica que permita fortalecer su orientacion y mejorar su calidad de vida al salir de la IE | Realizar a Marzo 2023 un analisis del contexto de los estudiantes de la media tecnica. | Porcentaje de estudiantes definiendo su proyecto de vida. | 2023-03-25 | 20% | 30/07/2023 | 50% | 9/08/2023 | 80% | 2023-11-23 | 100% | 2.5
|  | A Abril del 2023 plantear un proyecto en el cual se desarrollen estrategias para fomentar un proyecto de vida claro y definido. | Porcentaje de estudiantes apropiandose de su proyecto de vida. | 2023-03-27 | 20% | 21/07/2023 | 50% | 25/08/2023 | 80% | 2023-11-29 | 100% | 2.5
4 | Establecer el comité de convivenciaque identifique los conflictos que se presenten entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa | En agosto de2023 el comité de convivenciadebe estar mediando losconflictos que sepresenten a nivelinstitucional en un60% | El 60 % de los conflictos presentados y mediados por el comité deconvivencia | 2023-03-18 | 20% | 30/07/2023 | 50% | 24/09/2023 | 80% | 2023-11-16 | 100% | 2.5
|  | En diciembre de2023 el comité de convivencia deber haber mediando losconflictos que sepresentaron a nive linstitucional en un l100% | 80 % de losconflictosmediados por elcomité deconvivencia | 2023-03-31 | 20% | 29/07/2023 | 50% | 9/08/2023 | 80% | 2023-11-10 | 100% | 2.5
5 | Definir políticas y mecanismos para prevenir situaciones de riesgo y manejar los casos difíciles. | En noviembre de2023 se manejarán en un 80% los casos difíciles que se presenten en lacomunidad educativa | En el 2020 se deberá tratar en un 100% los casos presentados | 2023-10-20 | 20% | 21/07/2023 | 50% | 19/08/2023 | 80% | 2023-11-24 | 100% | 2.5
|  | En diciembre de 2023 semanejarán en un 80% los casos difíciles que se presenten en la comunidad educativa | porcentaje de docentes apropiados de las politicas para prevenir riesgos | 2023-03-19 | 20% | 18/07/2023 | 50% | 24/08/2023 | 80% | 2023-11-03 | 100% | 2.5
6 | Implementar estrategias que motiven el aprendizaje en la institución | A septiembre de 2023 el 80% de los docentes implementarán estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje de los estudiantes; | Porcentaje de docentes que participan activamente en la aplicación de estrategias motivadoras deaprendizaje | 2023-03-17 | 20% | 16/07/2023 | 50% | 31/08/2023 | 80% | 2023-11-18 | 100% | 2.5
|  | A diciembre de 2023 el 100% de los docentes implementarán estrategias pedagógicas que motiven el aprendizaje de los estudiantes; | Porcentaje de docentes queparticipan activamente en la aplicación de estrategias motivadoras de aprendizaje | 2023-03-28 | 20% | 24/07/2023 | 50% | 19/08/2023 | 80% | 2023-11-19 | 100% | 2.5
7 | Evaluar periódicamente la pertinencia y funcionalidad de losprocedimientos esta-blecidospara la dotación,uso y mantenimiento de los recursospara elaprendizaje y ajustarlos en función de lo nuevos requerímientos establecidos por el MEN. | A agosto de 2023 la institución habrá establecido e implementado en un 70% procedimientospara la asignación, pertinencia y funcionalidad de los recursos, atendiendo a la evaluación y planeación anual de las diferente áreas | Porcentaje de áreas implementando procedimientospara evaluar losrecursos de aprendizaje | 2022-03-21 | 20% | 30/07/2022 | 50% | 25/08/2022 | 80% | 2022-11-04 | 100% | 2.5
|  | A noviembre de 2023 la institución habrá establecido e implementado en un 100% procedimientospara la asignación, pertinencia y funcionalidad de los recursos, atendiendo a la evaluación y planeación anual de las diferente áreas. | Porcentaje de áreas implementando procedimientospara evaluar losrecursos de aprendizaje | 2023-02-18 | 20% | 21/07/2023 | 50% | 12/08/2023 | 80% | 2023-11-05 | 100% | 2.5
8 | Evaluar periódicamente la coherencia y la articulación del enfoque metodológico con el PEI, el plan demejoramiento y las practicas deaulas de los docentes | Al finalizar el 2023 el 80% de los docentes de la Institución Educativa habrán aplicado y evaluado el enfoque metodológico de nuestro modelo pedagógico. | Porcentaje de docentes que hayan evaluado através de su práctica docente el enfoque metodológico del modelo pedagógico. | 2023-04-24 | 20% | 30/07/2023 | 50% | 9/08/2023 | 80% | 2023-11-16 | 100% | 2.5
|  | Al finalizar el 2023, el 90% de los docentes de la Institución deben estar capacitados y manejando las estrategias para la adecuada implementación del enfoque metodológico. | Porcentaje de docentes que capacitados en el enfoque metodológico del modelo pedagógico. | 2022-04-24 | 20% | 29/07/2022 | 50% | 8/09/2022 | 80% | 2022-11-09 | 100% | 2.5
9 | Evaluar periódicamente las estrategias de planeación de clases utilizando los resultados para implementar medidas de ajuste y resignificación promoviendo el aprendizaje de los estudiantes | Al finalizar el año 2023 se habrán evaluado el instrumento para realizar seguimiento alas planeaciones de clase. | Porcentaje de planes de clases conseguimiento de coordinación académico. | 2023-02-24 | 20% | 21/07/2023 | 50% | 9/08/2023 | 80% | 2023-11-12 | 100% | 2.5
|  | Al finalizar el 2023 se habrá realizado seguimiento académico periódico en la práctica de aulaen un 80% | Número declasesplaneadasatendiendo a lassugerencias decoordinaciónacadémica | 2023-02-18 | 20% | 18/07/2023 | 50% | 17/08/2023 | 80% | 2023-11-16 | 100% | 2.5
10 | Elabora y aplicar un proyecto de vida integrado en cada uno de los niveles y jornadas de la institución acorde al contexto. | Al finalizar el año 2023 los estudiantes de grado once tendrán definido su proyecto de vida | El 100% de la comunidad participara en el desarrollo de las actividadesorganizadas. | 2023-03-20 | 25% | 16/07/2023 | 50% | 20/08/2023 | 80% | 23/11/202 | 100% | 2.55
|  | Al finalizar el año 2023 los estudiantes de la institución tendran desarrollado su proyecto de vida. | El 90% de los estudiantes de los grados 10 y 11 tendrán definido su proyecto de vida | 2023-03-24 | 25% | 24/07/2023 | 50% | 25/08/2023 | 80% | 2023-11-29 | 100% | 2.55
11 | Implementar activamente las escuelas de padres ateniendo las necesidades y expectativas de los integrantes de la familia y de la comunidad. | En diciembre del 2023 el 70% de los padres de familia y comunidad en general integran las escuelas de padres | Porcentaje de grupos familiares participantes de las escuelas de padres . | 2023-03-27 | 25% | 30/07/2023 | 50% | 30/08/2023 | 80% | 16/11/203 | 100% | 2.55
|  | En diciembre de 2023 un 80% de las actividades programadas por la Institucion contaran conel apoyo y acompañamiento de los padres de familia. | Porcentaje de integrantes de la comunidad involucradosen las acciones de oferta de servicios brindados por la Institución. | 2023-04-16 | 25% | 21/07/2023 | 50% | 17/08/2023 | 80% | 2023-11-10 | 100% | 2.55
12 | Revisar y evaluar los programas de apoyo pedagógico implementando acciones correctivas tendientes a mejorar los resultados academicosde los estudiantes. | Diseñar para el año 2023 un programa de apoyope dagógico que permita brindar apoyo a losestudiantes con problemas de aprendizaje | el 80% de estudiante con bajo rendimiento académico cuentan con apoyo pedagógico. | 2023-04-17 | 25% | 30/07/2023 | 50% | 9/08/2023 | 80% | 2023-11-24 | 100% | 2.55
|  | Al finalizar el segundo semestre del año 2023 el 80 % de los estudiantes con bajo rendimiento académico desarrollaran actividades de refuerzo y nivelación. | Porcentaje de estudiantes que al finalizar el año escolar mejoraron su situación académica | 2023-04-23 | 25% | 29/07/2023 | 50% | 18/08/2023 | 80% | 2023-11-03 | 100% | 2.55
[6 empty] | 2021-11-19 |  | 2021-11-19
[6 empty] | 2021-11-04 |  | 2021-11-04
[6 empty] | 2021-11-05 |  | 2021-11-05
Note on E6: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E13: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO