## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Colegio Técnico la Presentación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección | CALLE 6 No 2-99 |  | Municipio |  | Pamplona
Correo electronico | coltepre@hotmail.com |  | Telefono |  | 3204297378
Rector o Director | Mireya Acevedo Mejia |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## CONSOLIDADO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION |  |  |  |  | Municipio |  |  | PAMPLONA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer la personerìa y consejo estudiantil de la I. E Colegio Tècnico La Presentaciòn de Pamplona, mediante el acompañamiento y cumplimiento de sus funciones | La personerìa y consejo estudiantil al finalizar el año 2023 alcanzarà un 80% de sus funciones | Gobierno Escolar | 100 | 2023-04-11 | 100 | 2023-10-11 | 0 | 2023-11-29 | 0 | 1. clarificar las funciones de cada una de las instancias de participación democrática. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-11 | 100 | 2023-10-11 | 0 | 2023-11-29 | 0 | 2, Una vez realizada la elección del Gobierno escolar socializar con cada uno de los estamentos sus funciones. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2023-04-11 | 0 | 2023-01-10 | 0 | 2023-11-29 |  | 3. Recopilar el cronograma de actividades de cada estamento. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-11 | 0 | 2023-10-11 | 0 | 2023-11-29 |  | 4. seguimiento al cumplimiento del cronograma y verificación de elaboración del acta. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-11 | 0 | 2023-10-11 | 0 | 2023-11-29 |  | 5. Diseño y elaboración del formato de verificación de funcionamiento de cada instancia. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-11 | 0 | 2023-10-11 | 0 | 2023-11-29 |  | 6. aplicación del formato de funcionamiento de cada instancia. | NO INICIADA
Actualizar el manual de convivencia con la participación de toda la comunidad educativa | Finalizado el año de labores académicas 2023 se socializarà y publicará el 100% del Manual de Convivencia | Manual de Convivencia | 0 | 2023-04-11 | 0 | 2023-10-11 | 0 | 2023-11-29 |  | 1. Acompañamiento de la dinámica de trabajo para la actualizaciòn del manual. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-11 | 0 | 2023-10-11 | 0 | 2023-11-29 |  | 2. Publicación del Manual de Convivencia | NO INICIADA
0
0
Estandarizar los planes de area de todas las areas con base en un formato institucional que este disponible en la plataforma WEBCOLEGIOS | A julio de 2023 las areas tendrán los planes de area estandarizados en el formato institucional en un 70% | Planes de area estandarizados | 50% | 2023-04-04 | 20 | 2023-10-10 | 30% | 2023-12-01 |  | Diseño del formato institucional | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-04-04 | 50 | 2023-10-10 | 50 | 2023-12-01 |  | Revision y ajuste de los planes de area con base en los lineamientos curriculares | TERMINADA
|  |  | 50% | 2023-04-04 | 20 | 2023-10-10 | 30 | 2023-12-01 |  | Diligenciamiento del formato por areas | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-04-04 | 20 | 2023-10-10 | 30 | 2023-12-01 |  | Socializacion y permanencia de los planes de area actualizados y estandarizados en la coordinacion institucional | EN EJECUCION
Garantizar el mantenimiento de la planta física. | Establecer un plan de adecuacion , mantenimiento y embellecimiento de la propiedad para garantizar la prestacion del servicio educativo con calidad y seguridad de la planta fisica, favoreciendo la comunidad en general. | Planta fisica | 70% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-10 | 60% | 2023-12-01 | 10% | Elaboracion de plan de necesidades para adecuacion, embellecimiento y mantenimiento de la planta fisica. | EN EJECUCION
Programar acciones para la adecuación y embellecimiento de la planta física. | Priorizar necesidades de adecuacion y arreglos locativos. | Espacios Generales | 70% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-10 | 60% | 2023-12-01 | 10% | Distribucion equitativa de espacios para acciones de mejoramiento y embellecimiento por parte del personal institucional vigente. | EN EJECUCION
Optimizar el uso del espacio físico por medio de la restructuración de la jornada escolar garantizando el servicio educativo de calidad a todos los miembros de la comunidad | A noviembre del año 2023 la Institución Educativa habrá implementado estrategias para la optimización y uso de espacios físicos. | Planta Física | 0 | 4 de abril 2023 | 40% | 10 de octubre 2023 | 30% | 01 de diciembre 2023 | 30% | 1. Adecuación de espacios según la necesidad de la institución 2.Plan piloto de restructuración de horarios y jornada escolar 3. Embellecer y conservar los ambientes escolares | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA