## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ |  |  | 2022-12-01
|  |  | Código DANE |  | 254385000121
Dirección | Calle 11 # 0-70 Barrio Sagrado Corazón de Jesús La Pedregosa. |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | iejar@hotmail.com |  |  | Tel | 3162346438
Rector o Director | IVÁN DE JESÚS MAZO MAZO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
IVAN DE JESUS MAZO MAZO |  | RECTOR
KELLY MACIEL PEÑARANDA |  | DOCENTE DE AULA
SONIA BAUDILIA REYES |  | DOCENTE DE AULA
JAUBEY MORENO FAJARDO |  | DOCENTE DE AULA
BETTY ROMERO |  | COORDINADOR
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS ALEJANDRO POLOCHE |  | DOCENTE DE AULA LIDER GESTION |  | DIRECTIVA
KELLY MACIEL PEÑARANDA |  | DOCENTE DE AULA LIDER GESTION |  | ACADEMICA
JAUBEY MORENO FAJARDO |  | DOCENTE DE AULA LIDER GESTION |  | ADMINISTRATIVS Y FINANCIERA
SONIA BAUDILIA REYES |  | DOCENTE DE AULA LIDER GESTION |  | DE LA COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMIREZ
, | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Metas institucionales | Establecer una mesa de discusión en la cual el tema de referencia sean las Metas Institucionales para un periodo de tres años. | Dejar definidas las metas institucionales e integrarlas en el PEI. | Consolidar en un 100% las metas Institucionales para el año 2023 | TRIMESTRAL | 1. Establecer un comité que see apropie del consolidación de las Metas Institucionales para el 2023 2. Participación activa en las reuniones institucionales. | Humanos - Documentos Institucionales | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-10-20 | Comité Directivo
| Reconocimiento de logros | Reconocer de manera asertiva los logros alcanzados por docentes y estudiantes de manera visibilizada para la comunidad educativa. | Consolidar la excelencia académica | Lograr que el 100% de las actividades relevantes sean reconocidas dentro dela comunidad educativa. | MENSUAL | 1.Los jefes de área promueven y hacen manifiesto en diversos canales informativos sobre las actividades relevantes de la institución con la comunidad educativa. | Recursos Humanos | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Todos los docentes y directivos
| Motivación hacia el aprendizaje | Fortalecer el aprendizaje significativo a partir de los intereses y necesidades de los estudiantes. | Hacer el aprendizaje significativo y una experiencia destacable por los estudiantes. | Consolidar una aprobación académica en nivel alto, puesto que esto evidencia el impacto del aprendizaje y el compromiso de los estudiaantes con sus asignaturas. ( Efecto de la motivación) | TRIMESTRAL | 1. Contextualizar los aprendizajes con el entorno del estudiante. 2. Establecer herramientas ludicas y pedagógicas que fortalezcan la aprehensión de el conocimiento por parte del estudiante. 3. Trabajar mancomunadamente la institución educativa y el nucleo familiar en la consolidación de un aprendizaje y una comunicación asertiva. | Recursos humanos( docentes, padres de familia) | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Docentes, Directivos, padres de familia y estudiantes.
| Bienestar del alumnado | Fortalecer un acompañamiento psicosocial para los estudiantes bajo un trabajo mancomunado entre docentes y padres de familia. | Generara un acompañamiento especializado a las necesidades psic sociales del los estudiantes y docentes. | El 100% de los estudiantes con situaciones de afectación psico social tienen un acompañamiento y mediación a través de sus docentes. | SEMANAL | . Detectar casos particulares con afectación.2. Hacer seguimiento.3. Remitir a un especialista. | Recursos humanos y profecionales especializados. | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Docentes, Directivos, padres de familia y estudiantes.
G. ACADEMICA | El análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) origina acciones para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. | · Analizar y comparar resultados de las pruebas externas con la matriz de referencia de cada área específica. *Generar un plan de mejoramiento para fortalecer las falencias evidenciadas en las diferentes pruevas externas (EVALUAR PARA AVANZAR,pruebas ICFES) Hacer usopedagogico de las mallas de Evaluar para Avanzar relacionadas con DBA e informe por Colegio | Al finalizar el año 2023 basado en el uso de las mallas Evaluar para Avanzar y los DBA el 100% de los estudiantes contaran con el acompañamiento para adquirirán conocimientos, competencias necesarias para superar las dificultades. | Al finalizar el año 2023 se revisará la coherencia entre los planes de area y los resultados obtenidos en las pruebas externas. | TRIMESTRAL | Pruebas EVALUAR PARA AVANZAR Simulacros tipo ICFES | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-05-05 | Georgina Bacca, Ivan Becerra, Jenny Rolón, Zenilde Pabon, Kelly Peñaranda y Jorge Vargas
| La institución cuenta con políticas y mecanismos para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje, pero no se hace seguimiento a los mismos, ni se acude a recursos externos. | Involucrar directamente a los padres de familia en el proceso de acompañamiento en casa y en la institucion del estudiante a los aprendizajes comportamiento-escuela de padres. | Al finalizar el año 2023 el 100% de los estudiantes contaran con el acompañamiento de la escuela de padres para adquirirán conocimientos, competencias necesarias para superar las dificultades. | Al finalizar el año 2023 se verificará el acompañamiento de los directores de grado con el numero total de estudiantes con bajo rendimiento académico. | TRIMESTRAL
|  | Implementar un plan de acción que apoye el avance de los estudiantes con dificultades de aprendizaje academico y comportamental |  |  | TRIMESTRAL | [7 empty] | 2023-01-09 | 2023-12-01 | Georgina Bacca, Ivan Becerra, Jenny Rolón, Zenilde Pabon Kelly Peñaranda y Jorge Vargas
| La institución tiene un contacto escaso y esporádico con sus | Crear espacios de participación e integración de los egresados. Establecer diferentes canales de comunicación basado en las TIC (Redes sociales, página web etcetcera) que permita a los egresados mayor interacción a con la institución | Al finalizar el año 2023 se contará con la participación activa del 100% de los egresados de la IE y Se dará mayor participación en las actividades culturales | Al finalizar el año 2023 se demostrara la participación de al menos el 80 % de los estudiantes egresados de la I.E en las diferentes actividades desarrolladas en el año lectivo. .. | TRIMESTRAL | Páginas web , grupo de Facebook,BLOGS | [6 empty] | 2023-01-09 | 2023-12-01 | Georgina Bacca, Ivan Becerra, Jenny Rolón, Zenilde Pabon, Kelly Peñaranda y Jorge Vargas
egresados y la información sobre ellos es anecdótica.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Seguridad y protección:La institución tiene una aproximación parcial a su panorama de riesgos o se encuentra apenas en proceso de iniciar el levantamiento. | ejecutar el proyecto de prevención de riesgos de la institución educativa jesus antonio ramirez | al finalizar 2023 se tendra la señalización requerida y la capacitación del personal de la institución sobre prevención de riesgos. | para el año 2023 el 80% de la el programa preventivo de la planta física estara implememntado. | Trimestral | 1. gestionar capacitación del personal, 2. señalización de la planta fisica. 3. realizar simulacros. | [6 empty] | 2023-02-20 | 2023-10-23 | gestion administrativa
| Estímulos:La institución realiza algunas actividades de reconocimiento al personal vinculado, de acuerdo con iniciativas aisladas de, niveles o grados. | Definir estrategias de reconocimiento al personal vinculado a la institución | al finalizar el primer trimestre academico de l año 2023 las directivas y docentes, habrán definido las estrategias necesarias para el reconocimiento del personal vinculado a la institución. | en el primer trimestre del año 2023 se estableceran el 100% de los criterios para el reconocimiento del personal docente. | Trimestral | 1. resaltar la labor docente durante cada trimestre | [6 empty] | 2023-02-21 | 2023-10-24 | gestion administrativa
| Apoyo a la investigación:La investigación en la institución se encuentra en estado incipiente; carece de apoyo y seguimiento a las iniciativas de los docentes | implementar estrategias de investigación en las diferentes areas de aprendizaje. | al finalizar el año 2023 estaran conformados las CDA (comunidades de aprendizaje) y se socializara los diferentes proyectos de investigación | al finalizar el 2023 el 100% de las CDA estaran conformadas | Trimestral | 1. conformar los CDA 2socializar los tipos de proyectos de investigación (lenguaje, TIC'S,competencias socioemocionales) | [6 empty] | 2023-02-21 | 2023-10-24 | gestion administrativa
| Bienestar del talento humano:La institución realiza esporádicamente algunas actividades orientadas a la integración y bienestar del personal vinculado. | crear un comité social | al finalizar el primer trimestre del año academico se tendra definido las actividades de bienestar del personal vinculado a la institución. | conformar el comité social y realizar el 100% de las actividades ppropuestas. | Trimestral | 1. conformar el comité social 2. establecer las actividades de bienestar a realizar. 3. ejecutar las actividades | [6 empty] | 2023-02-21 | 2023-10-24 | gestion administrativa
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | La institución conoce los requerimientos educativos de las poblaciones o personas que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación en su entorno y ha diseñado planes de trabajo pedagógico para atenderlas en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. | Mejorar las practicas pedagogicas ante los grupos que experimentan barreras de aprendizaje | para el primer trimestre del 2023, Capactiar sobre programas y estrategias pedagogicas para niños con dificultades de aprendizaje. | docentes capacitados/docentes totales *100% |  | evaluar avances sobre los programas y estrategias pedagogicas | [6 empty] | 2023-04-28 | 2023-11-28 | gestion comunitaria
| La institución conoce los requerimientos educativos de las poblaciones pertenecientes a los grupos étnicos y ha diseñado estrategias pedagógicas para atenderlas en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. | conformar el grupo de atencion a estudiantes pertenecientes a grupos etnicos. | al finalizar el año 2023, se debe tener formado el comité o grupo de atencion a estudiantes pertenecientes etnicos. | docentes comite/docentes totales *100% |  | conformacion de comité y cronograma de trabajo | [6 empty] | 2023-06-16 | 2023-11-28 | gestion comunitaria
| La institución ofrece a los padres de famili algunos talleres y charlas sobre los diversos temas, aunque sin una programacion. | implementar escuelas de padres en calendatio academico | al finalizar la I semana institucional 2023, plantear las tematicas de la escuela de padres | #escuela padres ejecutadas/ # escuela padres planteadas *100% |  | conformar grupo de trabajo y cronograma de actividades | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-23 | gestion comunitaria
| La institución cuenta con planes de evacuación frente a desastres naturales o similares y posee un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad que verifica el estado de su infraestructura y alerta sobre posibles accidentes. | programar simulacros y capacitaciones frente a desastres naturales o similares | al finalizar la I semana institucional 2023, plantear simulacros y capacitaciones de seguridad ante desastres naturales o similares | # simulacros y capacitacion ejecutado/ # simulacro y capacitacion planteadas *100% |  | conformar grupo de trabajo y cronograma de actividades | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-23 | gestion comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL