## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254385000121
Dirección | calle 11#0-70 sagrado Corazon |  | Municipio |  | La esperanza
Correo electronico | iejar@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | IVAN DE JESUS MAZO MAZO |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
IVAN DE JESUS MAZO MAZO |  | RECTOR |  | mazo2_32@hotmail.com
BETTY ROMERO |  | COORDINADORA |  | rolartebetty@gmail.com
FABIO SALCEDO DURAN |  | DOCENTE |  | salcedodufabio@hotmail.com
GEORGINA BACCA QUINTERO |  | DOCENTE |  | geoblanca66@hotmail.com
SONIA BAUDILIA REYES ALVAREZ |  | DOCENTE |  | soniabaudiliareyes@gmail.com
ROSALBA PABON CORREA |  | DOCENTE |  | paboncorrear@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
FABIO SALCEDO DURAN |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
GEORGINA BACCA QUINTERO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
SONIA BAUDILIA REYES ALVAREZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ROSALBA PABON CORREA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E. JESUS ANTONIO RAMIREZ |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA ESPERANZA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Crear un sistema de estimulos donde se exalte la labor de los docentes y el desempeño de los estudiantes. | Para el el año 2022 se darán estimulos por trimestre para exaltar el desempeño de docentes y estudiantes. | # de estimulos por entregar/# de estimulos por trimestre= 100% | 1 | 2022-04-25 | 0.3 | 2022-08-26 | 0.3 | 2022-11-30 | 0.4 | Reconociemiento a tres esrudiantes por niveles (cuadro de honor), establecer criterios para la eleccion del mejor docente (consejo académico) | EN EJECUCION
Insentivar en los estudiantes el sentido de pertenencia mediante actividades internas y externas teniendo como base el buen desempeño académico. | Para el año 2022 los estudiantes participaran activamente en actividades internas y externas con el fin de mejorar su orgullo y sentido de pertenecia teniendo en cuenta su buen desempeño académico. | # de estudiantes participantes/# de actividades propuestas= 100% | 1 | 2022-02-28 | 0.2 | 2022-04-25 | 0.4 | 2022-08-28 | 0.4 | Selección de los mejores estudiantes que obtuvieron mejor desempeño académico en el años 2021 . -Realizar filtro al finalizar el primer y segundo trimestre | EN EJECUCION
Todos los especios de la institucion debaran estar debidamente organizdos, decorados y señalizados para un mejor ambiente y convivencia en las aulas. | Para el año 2022 todas las aulas deberan estar debidamente señalizadas, decoradas y organizadas para brindar un mejor ambiente y convivencia escolar. | # de aulas decoradas/# de aulas decoradas= 100% | 1 | 2022-01-31 | 0.5 | 2022-03-31 | 0.5 |  |  | consecucion de recursos económicos y ejecución a cargo del consejo directivo | EN EJECUCION
Crear estrategia para lograr el mejoramiento académico de toda la comunidad estudiantil. | Para el año 2022 los estudiantes debaran obtener callificaciones sobresalientes mediante actividades de refuerzo. | # de actidades calificadas/# de estudiantes calificados= 100% | 1 | 2022-03-15 | 0.4 | 2022-07-15 | 0.3 | 2022-10-15 | 0.3 | elaborar planes de mejoramiento en cada una de las asignaturas o areas. | NO INICIADA
Propiciar el bienestar del estudiantado en las aulas y espacios recreativos de la institución. | Para el año 2022 se dotarán las aulas con el mobiliario necesario y se dotarán las aulas inteligentes, laboratorios y espacios recreativos con implementos necesarios para ellos. | # de aulas dotadas/# de aulas totales= 100% | 1 | 2022-02-28 | 0.5 | 2022-03-17 | 0.5 |  |  | consecucion del mobiliario necesario para todos los estudiantes y docentes de la institución. | EN EJECUCION
Retroalimentar fortalezas y debilidades en el diario quehacer docente de los enfoques pedagógicos y estilo pedagógicos | laneación y ejecución de foro para compartir experiencias pedagógicas significativas de acuerdo enfoque pedagógico. | Al finaliza el 100% de docentes tendran completo su enfoque pedagogico (#Docentes participantes/# docentes de la institución) | 20 | 2022-01-12 | 20 | 2022-04-11 |  | 2022-06-13 |  | Socialización experiencias enfoque pedagógico. | EN EJECUCION
Diseñar y ejecutar en la institución la revisión y evaluación periódica del impacto de las tareas escolares en los aprendiza jes de los estudiantes y que ajuste a la política institucional | Diseñar e implementar y ejecutar formatos de pacto de aula institucional para seguimiento para aplicarlo dusrtante las semanas institucionales | Al finalizar el 100% de los docentes implementaran el formato de pactos de aula (# áreas participantes en el diseño de los formatos institucional/# áreas de la institución) | 0 | 2022-01-12 | 0 | 2022-04-11 |  | 2022-06-13 |  | Priorizar necesidades de estucdiantes con dificultades de aprendizaje en el aula - aplicar caractirización de habilidades y competencias básicas. | EN EJECUCION
focalizar profesionales egresados de la institución que promuevan proyectos de vida. | Consolidar la base datos de los egresados de la institución. | Al finalizar se tendra la Base de datos con el 100% de los egresados de la Institución. | 0 | 2022-01-12 | 0 | 2022-04-11 |  | 2022-06-13 |  | Crear base de datos de egresados. | EN EJECUCION
Generar espacios de capacitación y fortalecimiento de estrategias pedagógicas para estudiantes con N.E.E para los docentes de la Institución | Solicitar Capacitaciónes a la entidad territorial para la realizacion permanente a la planta docente sobre estudiantes NEE | Al finalizar se tendra el 70% de docentes capacitados (# Docentes capacitados/# Totalidad docentes) | 0 | 2022-01-12 | 0 | 2022-04-11 |  | 2022-06-13 |  | Capacitación a docentes para el fortalecimiento pedagogico en estudiantes con N.E.E, mediante el uso de caracterizaciones previas, DUA, centros de laboratorios de aprendizaje. | EN EJECUCION
Reconocer fortalezas y debilidades de los estudiantes frente a las competencias y componentes evaluados en pruebas externas (tipo Saber, Evaluar para avanzar) | Mejorar en el desempeño de las pruebas externas. | Al finalizar se aplicara en un 80% las atividades propuestas para el mejoramiento de las pruebas Externar (# Cantidad de actividades propuestas por las áreas/#cantidad de áreas) | 50 | 2022-01-12 | 50 | 2022-04-11 |  | 2022-06-13 |  | Análisis de resultados de las pruebas externas (Saber, y Evaluar para avanzar). Uso pedagogico de los resultados en el aula de clase mediante la planeación y programación de estrategias pedagogicas que fortalezcan la habilidades y competencias necesarias para el mejoramiento de las pruebas externas. | EN EJECUCION
Mejorar en el proceso de Matricula, mediante estrategias que permita el avance en el proceso de matricula antes de finalizar el año lectivo y en las fechas establecidas para tal fin. | Al finalizar el año lectivo del 2022 se espera que el mayor porcentaje de estudiantes esten Matriculados | Al finalizar el año lectivo 2022 el 100% de la matricula estara completa por # estudiantes antiguos por # grados | 50 | Noviembre 25 / 2021 | 50 | Enero 10 2022 |  | Marzo 11 2022 |  | Informar previamente a los padres sobre las matriculas a realizar | EN EJECUCION
Ejecutar y avanzar con los proyectos de seguridad y proteccion | Al finalizar el año lectivo del 2022 se halla implementado con éxito el proyecto de seguridad y proteccion. | al finalizar el año 2022 el 100% de los docentes estaran capacitados en gestion de riesgo y seguridad. | 20 | Feberero 25 / 2021 | 20 | Abril 22 / 2022 |  | Julio 6 / 2022 |  | capacitacion a todos los docentes sobre prevencion de riesgos. | EN EJECUCION
Diseñar y ejecutar un procedimento para la Induccion de Docentes nuevos en la Institucion. | Que cada Docente Nuevo tengan conocimiento de cada una de las 4 gestiones partiendo desde la documentacion Institucional. | Al finalizar el año lectivo 2022 los docentes nuevos estaran adaptados e integrados a las dinamicas Institucionales. | 20 | Mayo 30 / 2022 | 20 | Julio 30 / 2022 |  | Noviembre 30/ 2022 |  | Asesoria y acompañamiento PTA, direccion y coordinacion | EN EJECUCION
Asignar carga academica de acuerdo al perfil y experiencia de cada Docente. | Que al finaliza r el año lectivo del 2022 el 100% de cada Docente esten desempeñandose en cada area de acuerdo a su perfil y experiencia.. | Al finalizar el año lectivo 2022 el 80% de los Docentes demuestre y adquieran competencias organizacionales del aula. | 80 | Enero 11/ 2022 | 80 | Abril 1 / 2022 |  | Junio 4 / 2022 |  | Que cada Docente y Docente Directivo sean responsables, eticos en su quehacer pedagogico en el aula e Institucion | EN EJECUCION
Implementar el proyecto de Bienestar Laboral. | Que la implementacion del proyecto de Bienestra Laboral se ejecute con éxito. | Al finalizar el año lectivo 2022 se haya implementado el 80% el proyecto de Bienestra Laboral. | 20 | Primer Trimestre 2022 | 20 | Segundo Trimestre 2022 |  | Tercer Trimestre 2022 |  | Programacion trimestral de autofromaciones Institucional en : TIC ,s, Proyectos, Secuencias Didacticas, DUA, Plan Lector - Biblioteca, analisis pruebas externas y caracterizaciones. | NO INICIADA
Mejorar en el proceso de Matricula, mediante estrategias que permita el avance en el proceso de matricula antes de finalizar el año lectivo y en las fechas establecidas para tal fin. | al finalizar el año lectivo del 2022 se espera tener un mayor porcentaje de estudiantes atendidos de diferentes etnias | Al finalizar el año lectivo 2022 el 100% de estudiantes se atendera con las estrategias y grupos etnicos.Atendemos de toda clase de Poblacion .Comunidad Educativa ( Inclusion ) quee exista a nuestro alrededor | 80 | 2022-03-29 | 90 | agosto/8/2022 | 95 | Noviembre 15/ 2022 | 100 | revisar los avances que se han tenido sobre la atencion a los diferentes grupos pobalciones | EN EJECUCION
Ejecutar y avanzar con los proyectos de seguridad y proteccion | realizar talleres, encuentros con los padres de familia para fortalecer la escuela de padres en la institucion | al finalizar el año 2022 se tendra el 100% fortalizada la escuela de padres | 70 | 2022-03-17 | 80 | agosto/8/2022 | 90 | Noviembre 15/ 2022 | 100 | programar trimestralmente reuniones para socializar diferentes temas con la escuela de padres y poder fortalecerla | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA