## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ |  |  | Diciembre 03 de 2020
|  |  | Código DANE |  | 254385000121
Dirección | Calle 11 # 0-70 Barrio Sagrado Corazón de Jesús La Pedregosa. |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | iejar@hotmail.com |  |  | Tel | 3162346438
Rector o Director | IVÁN DE JESÚS MAZO MAZO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
IVAN DE JESUS MAZO MAZO |  | RECTOR
JENNY ROLON GARCES |  | DOCENTE DE AULA
JESSICA MARITZA GONZALEZ PEÑA |  | DOCENTE DE AULA
YORLEY MONDRAGON |  | DOCENTE DE AULA
FABIO SALCEDO DURAN |  | COORDINADOR
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YORLEY MONDRAGON |  | DOCENTE DE AULA LIDER GESTION |  | DIRECTIVA
JESSICA MARITZA GONZALEZ P |  | DOCENTE DE AULA LIDER GESTION |  | ACADEMICA
LILIANA ASTRID PICON OVALLES |  | DOCENTE DE AULA LIDER GESTION |  | ADMINISTRATIVS Y FINANCIERA
HERMIDES PEÑARANDA |  | DOCENTE DE AULA LIDER GESTION |  | DE LA COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMIREZ
, | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Los estudiantes se identifican con la institución a través de elementos tales como las instalaciones, el escudo, el uniforme o el himno, pero también con aspectos relacionados con la filosofía y los valores institucionales. | Insentivar en los estudiantes el sentido de pertenencia mediante actividades internas y externas teniendo como base el buen desempeño académico. | Para el año 2022 los estudiantes participaran activamente en actividades internas y externas con el fin de mejorar su orgullo y sentido de pertenecia teniendo en cuenta su buen desempeño académico. | # de estudiantes participantes/# de actividades propuestas= 100% | TRIMESTRAL | charlas motivacionales y actividades integradoras | [6 empty] | 2022-02-02 | 2022-11-30
| hay manual de convivencia que cumple con lo reglamentado, pero se debe actualizar en elmarco legal y ajustar al contexto | Actualizar el manual de convivencia | ajustar el manual de convivencia al contexto de la institucion | al finalizar el 2022 100% del contenico del maual estara ajustado de acuerdo al marco legal existente y el contexto. | TRIMESTRAL | definir el contexto, capacitacion en el marco legal | [6 empty] | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Rector , coordinador, docentes
| La institución realiza acciones organizadas para propiciar el bienestar de todas y todos los estudiantes, logrando buena calidad y cobertura, pero éstas no siempre se ejecutan de manera oportuna y articulada con las ofertas brindadas por otras entidades. | Propiciar el bienestar del estudiantado en las aulas y espacios recreativos de la institución. | Para el año 2022 se dotarán las aulas con el mobiliario necesario y se dotarán las aulas inteligentes, laboratorios y espacios recreativos con implementos necesarios para ellos. | # de aulas dotadas/# de aulas totales= 100% | TRIMESTRAL | solicitar la asignacion de los recursos necesarios | [6 empty] | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Rector Coordinador
G. ACADEMICA | En la institución se presentan esfuerzos colectivos por trabajar con estrategias alternativas a la clase magistral. Además, No se tienen en cuenta los intereses, ideas y experiencias de los estudiantes como base para estructurar las actividades pedagógicas. | Retroalimentar fortalezas y debilidades en el diario quehacer docente de los enfoques pedagógicos y estilo pedagógicos | laneación y ejecución de foro para compartir experiencias pedagógicas significativas de acuerdo enfoque pedagógico. | Al finaliza el 100% de docentes tendran completo su enfoque pedagogico (#Docentes participantes/# docentes de la institución) | TRIMESTRAL | programar actividades y capacitaciones | [6 empty] | 2022-02-02 | 2022-11-30 | rector, coordinador y docentes
| En algunas sedes hay algunos acuerdos básicos entre docentes y estudiantes acerca de la intencio nalidad de las tareas escolares para algunos grados, niveles o áreas | Diseñar y ejecutar en la institución la revisión y evaluación periódica del impacto de las tareas escolares en los aprendiza jes de los estudiantes y que ajuste a la política institucional | Diseñar e implementar y ejecutar formatos de pacto de aula institucional para seguimiento para aplicarlo dusrtante las semanas institucionales | Al finalizar el 100% de los docentes implementaran el formato de pactos de aula (# áreas participantes en el diseño de los formatos institucional/# áreas de la institución) | TRIMESTRAL | diseñar y socializar los formatos | [6 empty] | 2022-02-02 | 2022-11-30 | rector, coordinador y docentes
| La institución no tiene un contacto con sus egresados y la información sobre ellos es anecdótica. | focalizar profesionales egresados de la institución que promuevan proyectos de vida. | Consolidar la base datos de los egresados de la institución. | Al finalizar se tendra la Base de datos con el 100% de los egresados de la Institución. | TRIMESTRAL | realizar encuestas y trabajo de ubicación mediante redes sociales y otros medios disponibles | [6 empty] | 2022-02-02 | 2022-11-30 | rector, coordinador y docentes
| La institución no cuenta con políticas y mecanismos para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje, pero no se hace seguimiento a los mismos, ni se acude a recursos externos | Generar espacios de capacitación y fortalecimiento de estrategias pedagógicas para estudiantes con N.E.E para los docentes de la Institución | Solicitar Capacitaciónes a la entidad territorial para la realizacion permanente a la planta docente sobre estudiantes NEE | Al finalizar se tendra el 70% de docentes capacitados (# Docentes capacitados/# Totalidad docentes) | TRIMESTRAL | solicitar capacitaciones | [6 empty] | 2022-02-02 | 2022-11-30 | rector, coordinador y docentes
| El análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) origina acciones para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. | Reconocer fortalezas y debilidades de los estudiantes frente a las competencias y componentes evaluados en pruebas externas (tipo Saber, Evaluar para avanzar) | Mejorar en el desempeño de las pruebas externas. | Al finalizar se aplicara en un 80% las atividades propuestas para el mejoramiento de las pruebas Externar (# Cantidad de actividades propuestas por las áreas/#cantidad de áreas) | TRIMESTRAL | planes de refuerzo con base en los resultados de las pruebas internas y externas de años anteriores | [6 empty] | 2022-02-02 | 2022-11-30 | rector, coordinador y docentes
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | La institución NO cuenta con una política para desarrollar el proceso de matrícula que garantizasu agilidad . | Avanzar en el proceso de Matricula | Al finalizar el año lectivo del 2022 se espera que el mayor porcentaje de estudiantes esten Matriculados | Al finalizar el año lectivo 2022 el 100% de estudiantes antiguos que continuian en la institucion estaran matriculados | octubre y noviembre año lectivo 2022 | informar a padres y estudisntes sobre el proceso, campañas de concientizacion sobre la importancia de matricular oportunamente | [6 empty] | 2022-10-03 | 2022-11-30 | Rector Docentes encargados del proyecto de seguridad Coordinador
| La institución tiene una aproximación parcial a su panorama de riesgos apenas en proceso de iniciar el levantamiento. | Ejecutar y avanzar con los proyectos de seguridad y proteccion | Al finalizar el año lectivo del 2022 se realizara capacitacion a todos los docentes sobre seguridad y proteccion. | al finalizar el año 2022 el 100% de los docentes habran recibido capacitacion sobre proyectos de seguridad y proteccion. | semestral | gestionar capacitadores. | [6 empty] | 2022-06-06 | 2022-11-30 | Rector Docentes Coordinador
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | La institución ha definido políticas para atender a poblaciones pertenecientes a grupos étnicos, pero carece de información sobre sus requerimientos o necesidades de su localidad o municipio. | Brindar una atencion adecuada a las necesidades de los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos | focalizar los estudiantes pertenecientes a grupos etnicos | sl finalizar el año 2022 se tendra un registro actualizado de los estudiantes que pertenecen a los grupos etnicoa | TRIMESTRAL | realizar encuentas | [6 empty] | 2022-02-02 | 2022-11-30 | CDA/ SOCIALES
| La institución ofrece a los padres de famili algunos talleres y charlas sobre los diversos temas, aunque sin una programacion. | hacer escuelas de padres previa programacion | que todos los padres asistan a las jornadas programadas | al finalizar el cronograma de escuelac de padres el 90% de estos abran asistido a todas las citaciones | TRIMESTRAL | realizar programacion y difundirla | [6 empty] | 2022-02-02 | 2022-11-30
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL