## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ |  |  | Diciembre 03 de 2020
|  |  | Código DANE |  | 254385000121
Dirección | Calle 11 # 0-70 Barrio Sagrado Corazón de Jesús La Pedregosa. |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | iejar@hotmail.com |  |  | Tel | 3162346438
Rector o Director | IVÁN DE JESÚS MAZO MAZO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
IVAN DE JESUS MAZO MAZO |  | RECTOR |  | MAZO2_32@hotmail.com
JENNY ROLON GARCES |  | DOCENTE DE AULA |  | rolonjenny@hotmail.com
JESSICA MARITZA GONZALEZ PEÑA |  | DOCENTE DE AULA |  | jm_gonzalez25@hotmail.com
YORLEY MONDRAGON |  | DOCENTE DE AULA |  | yormondragon31@gmail.com
FABIO SALCEDO DURAN |  | COORDINADOR |  | salcedodufabio@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YORLEY MONDRAGON |  | DOCENTE DE AULA LIDER GESTION |  | DIRECTIVA
JESSICA MARITZA GONZALEZ P |  | DOCENTE DE AULA LIDER GESTION |  | ACADEMICA
LILIANA ASTRID PICON OVALLES |  | DOCENTE DE AULA LIDER GESTION |  | ADMINISTRATIVS Y FINANCIERA
HERMIDES PEÑARANDA |  | DOCENTE DE AULA LIDER GESTION |  | DE LA COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMIREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Ambiente fisico | Para el 2021 se prevee que la sede cuente con espacios amplios, adecuadamente dotados, decorados y señalizados para que se propicie buena movilidad y estos sean usados adecudamente por la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2021 el 9% de la institucion contará con los espacios enmarcados y señalizados . | Buen funcionamiento de la institución | TRIMESTRAL | 1. Implementar la dotación, decoración y señalización de la institución |  | x |  |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-10-31 | Rector
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Trabajar en equipo para el funcionamiento y de la institución |  | x |  |  |  |  | 2020-07-28 | 2020-10-31 | Coordinador
| Motivación hacia el aprendizaje | Garantizar a los estudiantes las guías para el trabajo en casa. | Al termino de 2021 atender en un 95% la mayor parte de las necesidades de nuestros estudiantes. | Involucrar a los padres de familia en trabajo en casa por la actual pandemia. | TRIMESTRAL | 1. Conformar e instalar los entes del Gobierno Escolar en la institución. |  | x |  |  |  |  | 2020-07-28 | 2020-10-31 | Rector
|  |  | Diseñar el 90% de las Guías en transversalidad para el trabajo en casa mediante las CDA. |  | TRIMESTRAL | 2. Actualizar el manual de funciones y procedimientos en la institución. |  | x |  |  |  |  | 2020-07-28 | 2020-10-31 | Rector Coordinador
| bienestar del estudiante | Fortalecer los canales de comunición, haciendo uso de las redes sociales, Whatsapp, plataformas virtuales y telefonos. | Mejorar en el año 2021 un 95% los canales de Comunicación Institucionales. | Efectiva comunicación a la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | 1. Gestionar recursos, ajustados a los protocolos de bioseguridad, donde se privilegie la vida. |  | x |  |  |  |  | 2020-07-28 | 2020-10-31 | Rector Coordinador
|  |  | El 95% de la Comunidad Educativa sera informada por los canales de comunicación en el 2021 |  | TRIMESTRAL | 2. Fomentar una comunicación donde se concientice la comunidad al auto cuidado permanete. |  | x |  |  |  |  | 2020-07-28 | 2020-10-31 | Rector, coordinador y docentes
G. ACADEMICA | La institucion cuenta con un plan de estudios para responder a las políticas estipuladas en el PEI, los lineamientos y los estándares básicos de competencias, para fundamentar los planes de aula.Dada emergencia sanitaria decretada por el gobierno Nacional para el año 2020 se hizo la resignificacion de estos planes de estudio. | Ejecutar, y retroalimentar los planes de estudio deacuerddo con el P:E:I y la resignificacion según la emergencia sanitaria por le COVID -19. | Al finalizar el año 2021 la insitucion contará con 100 %la unificacion y resignificacion de los planes de estudio según la emregencia sanitaria decretado por el gobierno nacional. | Planes de Area | TRIMESTRAL | * Diseñar los planes de area de acuerdo con los DBA y la redsignificacion, Socializar el plan de area con docentes. * Rectroalimentar los planes de area deacuerdo con los DBA y estandares *Realizar seguimiento y evaluacion a los planes de estudio. |  | x |  |  |  |  | 2021-01-12 | al finalizar el 2021 | rector, coordinador y docentes
| El cuerpo docente hace un seguimiento periódico y sistemático al desempeño académico | Realizar un seguimiento sistemático de los resultados académicos cuenta con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para estudiantes, padres de familia y prácticas docentes | Para el año 2021, el 100% de los docentes y directivos Implementaran un plan de accion para el seguimiento y mejoramiento de los resultados de las pruebas externas e internas | Seguimiento a los resultados académicos | TRIMESTRAL | Implementación del plan de acción de seguimiento |  | x |  |  |  |  | 2021-01-13 | al finalizar el 2022 | rector, coordinador y docentes
| La Institucion Educativa cuenta con los recursos del MEN y la Gobernacion. | Realizar mejoramiento a los recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el año 2021 La Institucion Educativa contara un 60% de los recursos para el aprendizaje | Recursos de Aprendizaje | TRIMESTRAL | %Elaboracion de los CRA %Adaptacion a las Guias |  | x |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-30 | rector, coordinador y docentes
| El análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas | Establecer un plan de mejoramiento en los planes de aula para corregir errores basados en los resultados | Para el año 2021 el 100% la insitución contará con un plan de mejoramiento para fortalecer el aprendizaje. | seguimiento de pruebas externas | TRIMESTRAL | Diseñear planes de aula de mejoramiento de resultados…Plan de accion para el mejoramiento de los resultados |  | x |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-30 | rector, coordinador y docentes
| La institución tiene un contacto escaso y esporádico con sus egresados y la información sobre ellos es anecdótica. | Crear espacios de participacón e integración de los egresados. | Para el año 2021, el 100% de los docentes y directivos construirán un plan de acción que promueva la participación de los egresados en la IE. | seguimiendo a egresados | TRIMESTRAL | Plan de acción en marcha con la participación de egresados |  | x |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-30 | rector, coordinador y docentes
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Permitir realizar un proyecto de sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios físicos. | Evitar al maximo porsibles accidentes dentro de la Institucion Educativa, de la comunidad escolar | al finalizar el año 2020 la institución tendra en un 95% el documentos completo de los riesgos físicos. | Seguridad y protección | TRIMESTRAL | 1. La institución estudiara el panorama completo de los riesgos físicos. 2. Diseñara un mapa y señalizara los espacios con alto riezgo escolar | $100.000 | x |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-12-04 | Rector Docentes encargados del proyecto de seguridad Coordinador
| Referenciar criterios claros para valorar la oferta externa y contar con destinación de recursos para adelantar procesos internos de capacitación. | Mejorar la formación de su planta docente que permitira responder a problemas identificados y demandas específicas. Compartir recursos, materiales, conocimientos, experiencias son fundamentales para hacer más eficiente el trabajo docente. | al finalizar el año 2020 la institución tendra en un 95% el documentos relacionados con los lineamientos para la formación y capacitación y las estrategias de induciion de docentes nuevos. | Inducciçon Formacón y capacitación | TRIMESTRAL | 1. La institución contara con una estrategia organizada de inducción de docentes y administrativos nuevos. 2. La institución contara con lineamientos que permiten que sus integrantes opten por procesos de formación en coherencia con el PEI y con las necesidades detectadas. | $100.000 | x |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-12-04 | Rector Docentes Coordinador
| Revisar y evalúar continuamente el programa de bienestar del personal vinculado y los ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos y las nuevas necesidades.Los acuerdos, | Dar continuidad al programa de bienestar del personal vinculado. | al finalizar el año 2020 la institución tendra en un 95% el documentos relacionados con los lineamientos que mejoraran el bienestar del talento humano de la Institución Educativa. | Bienestar del talento humano | TRIMESTRAL | 1.La institución definira un programa de bienestar del personal vinculado. 2. Estos lineamientos estaran dentro de las politicas del PEI, y el cronogrma de actividades anuales de la Intitucion. | $300.000 | x |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-12-04 | Rector Coordinador
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Los talleres de escuela de padres no se llevaron a cabo a cabalidad.Se mantiene por que no se avenido trabajando en esos talleres, sin embargo desde las Guias transversal del estudiante la Institucion da claras recomendaciones sobre el acompañamiento de trabajo en casa desde tiempo de Pandemia.Se recomienda que para el 2021 se empiezen a desarrollar cada uno de los talleres propuestos desde el PEI. | fortalecer el program de escuela de padres con temas de interes acorde a la comunidad. | Concientizar a los padres de familaia de la la importancia de las tematiticas estableceidad. | Demuestra interes en participar en las diferentes actividades establecidad por la institucion. | TRIMESTRAL | Se realizaran talleres pedagogicos de interes a la comunidad cada trimestre | Humanos y economicos | [5 empty] | 2021-04-28 | 2021-11-17 | rector, coordinador y docentes
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL