## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS CREATIVAS |  |  | 2024-04-11
|  |  | Código DANE |  | 354518001309
Dirección | carrera 7ma 4-68 centro |  | Municipio |  | Pamplona
Correo electronico | jardinestrellitas@hotmail.com |  |  | Tel | 3146198378
Rector o Director | Mariluz Garzon Perez |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Mariluz Garzon Perez |  | Directora |  | jardinestrellitas@hotmail.com
Lorena Perales Cervantes |  | Docente |  | lorenaperalescerbantes@gmail.com
Ludy Stella Parada Mendoza |  | Docente |  | pamelu1009@hotmail.com
Sahilyn Milady Meneses Orozco |  | Docente |  | milax_13@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Mariluz Garzon Perez |  | Directora |  | Directiva
Lorena Perales Cervantes |  | Docente |  | Academica
Ludy Stella Parada Mendoza |  | Docente |  | Financiera
Sahilyn Meneses Orozco |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Jardin Infantil Estrellitas Creativas
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión académica | Austes al diseño y prácticas pegagógicas según los referentes técnicos de primera infancia. | Realizar los cambios pertinentes en el plan de estudio teniendo en cuanta los nuevos referentes. | A Noviembre del año 2023 la Institución habrá realizado el 70% de modificaciones y ajustes según lo estipulado por el ministerio en cuanto a los referentes técnicos. | Referentes técnicos para la educación inicial | SEMANAL | Revisar la documentación emitida por el Ministerio de Educación Nacional | No se necesitan recursos económicos. |  | x |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-11-30 | Directora y docentes
[6 empty] | Renovar los contenidos de todos los niveles. | 2000000 |  | x |  |  |  | 2023-05-05 | 2013-11-30
[6 empty] | Realizar los cambios necesarios al Proyecto Educativo Institucional. | 200000 |  | x |  |  |  | 2023-06-20 | 2023-11-30 | Directora y docentes
[6 empty] | Diseñar nuevas estrategias acordes a los referentes teóricos. | 3800000 |  | x |  |  |  | 2023-07-14 | 2023-11-30 | Directora y docentes
Gestión Administrativa y financiaera | Estabilidad ecónomica del jardín. | Continuar insentivando al padre de familia en el pago oportuno de las pensiones mes a mes. | Mes a mes los padres de familia cancelaran el valor establecido de acuerdo al nivel que cursen sus hijos. Teniendo en cuenta los cinco primeros días de cada mes. | Pensiones | MENSUAL | Dar a conocer a los padres de familia las fechas o el plazo oportuno para el pago de la pensión. | 300.000 pesos |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Directora y padres de familia
| Aumento de la población de niños y niñas en el Jardín. | Promocionar a través de diversas actividades como divulgación en redes sociales el jardín para incrementar la población. | Al segundo semestre lectivo se espera el incremento de número de niños. | Población | TRIMESTRAL | Divulgación en redes sociales de las actividades realizadas en el Jardín. | 200000 |  | x |  |  |  | 2023-01-10 | 2013-12-20 | Directora y secretaria
Por medio de las actividades estracurriculares se dará a conocer el buen nombre de la Institución.
Asistir a todos los eventos municipales e institucionales a los cuales el jardín es invitado.
Gestión Comunitaria | En esta Gestión la institución siempre se a destacado por tener una ccomunidad activa y participativa.
Gestión Directiva | Se mantiene el liderazgo y trabajo en equipo para el buen funcionamiento de la institución.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL