## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SIRAVITA
|  |  | Código DANE |  | 254051000139
Dirección |  |  | Municipio |  | ARBOLEDAS
Correo electronico | teresabohadar@hotmail.com |  |  | Tel | 312548399
Rector o Director | Teresa Boada Rolón |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
IVAN DARIO CELIS ANGARITA |  | DOCENTE |  | ivancer2010@hotmail.com
VIANEY BAUTISTA GELVES |  | DOCENTE |  | vibage07@holtmail.com
ROSA NELLY GALVIS |  | DOCENTE |  | ronega3084@gmail.com
ALIX BELEN LAGUADO TUTA |  | DOCENTE |  | alaguadotuta@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
María de la Cruz Rojas |  | Secretaria |  | DIRECTIVA
Nixon Adres Florez Parada |  | Secretaria |  | ACADÉMICA
Lisle Margarita Rolón Gelves |  | Secretaria |  | COMUNITARIA
Sebastiana Rojas |  | Secretaria |  | FINANCIERA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural Siravita
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Promoción el horizonte institucional a la comunidad educativa | Promover más el horizonte institucional a la comunidad educativa | A 2024 80% comunidad educativa sencibilizará el horizonte mision,vision y principios en el marco de las politicas instittucionales | Comunidad educativa conocedora del horizonte instituional | TRIMESTRAL | 1.Revisión del P.E.I | [6 empty] | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Profes:Maria de la Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | socializar a la comunidad educativa el horizonte Institucional | [6 empty] | 2024-01-30 | 2024-11-30 | Profes:Maria de la Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Apropiar a la comunidad educativa la visión y misión. | [6 empty] | 2024-01-23 | 2024-11-30 | Profes:Maria de la Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Hacer seguimiento a la efectiva devulgación del horizonte Institucional. | [6 empty] | 2024-01-10 | 2023-11-23 | Profes:Maria de la Cruz
Directiva | Gestión ante la alcaldia municipal de un docente de apoyo | Gestionar de profesional para el apoyo de las politicas inclusivas | A 2024 el 60% la comunidad educativa contará con un profesional de apoyo para atender las politicas inclusivas | Gestión ante las autoridades municipales | TRIMESTRAL | Detectar situaciones de necesidades excepcionales | [6 empty] | 2024-02-05 | 2024-03-16 | Mariana Ludis Cruz Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar ante las entidades competentes sobre profecional especializado en inclusión | [6 empty] | 2024-01-17 | 2024-11-30 | Mariana Ludis Cruz Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | Hacer seguimiento a la gestión radicada alcaldia municipal | [6 empty] | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Mariana Ludis Cruz Ortega
Directiva | Seguimiento a la efectiva implementación de la estrategia multigrado | Hacer seguimiento sobre la estrategia multigrado y su implementación en las aulas de clase. | A 2024 50% de las extrategias multigrado sera implementados en las aulas de clase | Prácticas de aula multigrado | TRIMESTRAL | Distribucción de la malla curricular por periodos. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-03-16 | Mariana Ludis Cruz Ortega
[5 empty] | SEMANAL | Primera revisón de avances de los planes de area | [6 empty] | 2024-03-09 | 2024-03-16 | Nixón Andres Florez
[5 empty] | SEMANAL | Segunda revisón de avances de los planes de area | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-03-16 | Nixón Andres Florez
Directiva | Implementación del equipo PICC-HME para la organización y analisis de las pruebas externas e internas | Implimentar el PICC-HME para el procesos de descargue, organización, taulación y analisis de las pruebas externas e internas | A 2024 el equipo PICC-HME realizara el proceso de aplicación recoleccion y analisis de las pruebas internas y externas | Plan de fortalecimiento académico | TRIMESTRAL | Revisar el plan de estudios | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-03-21 | Nixón Andres Florez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Establecer fechas para la resignificación del plan de estudios | [6 empty] | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Nixón Andres Florez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Avanzar en la resignificación del plan de estudios | [6 empty] | 2024-02-12 | 2024-03-21 | Maria Anunciación Sandoval Atuesta.
Directiva | Elaboración de estrategias para las transiciones armonicas | Eaborar el proyecto de transiciones armonicas para el grado de preescolar. | A 2024 el 40% de las sedes implementaran el proyecto de transiciones armonicas | Plan de actividades para las transciones armonicas | TRIMESTRAL | 1. Reflexionar y estudiar los lineamientos sobre transiciones arminicas | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-01-23 | Maria Anunciación Sandoval Atuesta.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Organizar el proyecto de transiciones armonicas con sus respectivas actividades. | [6 empty] | 2024-01-17 | 2024-01-18 | IVAN DARIO CELIS ANGARITA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Implementar el proyecto de transiciones armonicas | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-01-23
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4.Hacer seguimiento a la implementación de las transiciones armonicas | [6 empty] | 2024-04-23 | 2024-03-16 | IVAN DARIO CELIS ANGARITA
Directiva | Integración del sector productivo a los proyectos productivos | Integrar al sector productivo en los proyectos transversales e incluirlos cronograma anual | A 2024 20% de las sedes serán apoyados con el sector productivo para la elaboración de las huertas escolar | apoyo del sector productivo | TRIMESTRAL | 1. Revisar y ajustar los planes de área atendiendo a las politicas educativas | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-02-23 | IVAN DARIO CELIS ANGARITA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Establecer fechas en el cronograma anual para la resignificación del plan de estudios | [6 empty] | 2024-01-09 | 2024-01-12 | IVAN DARIO CELIS ANGARITA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Distribucción de la malla curricular por periodos y alinear referentes de calidad | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Hacer seguimiento a los avances de los planeas de área | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-11-30 | IVAN DARIO CELIS ANGARITA
Pedagógico | Continuación de la Resignificación del plan de estudios | Resignificar el plan de estudios de las áreas fundamentales a partir de los documentos tecnicos y actualización curriular | A noviembre de 2024, el 70% de los planes de área fundamentales serán resignificados y articulados con los proyectos transversales | Planes de área integrados | TRIMESTRAL | 1.Revisar los planes de aula | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-01-16 | IVAN DARIO CELIS ANGARITA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Programar fechas en el cronnograma anual para su elaboración | [6 empty] | 2024-03-16 | 2024-01-09 | IVAN DARIO CELIS ANGARITA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Distribucción de la malla curricular por periodos, alineados con los referentes de calidad y lineamientos tecnicos | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-30 | IVAN DARIO CELIS ANGARITA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4.Hacer revisón trimestral a los avances en las tematicas por parte de los docentes | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-01-16 | IVAN DARIO CELIS ANGARITA
Pedagógico | Planeación de tematicas para aula multigrado atendiendo el grado de complejidad | Continuar planeando para aula multigrado a parir de las orientaciones recibidas por el Programa Todos a Aprender y sus lineamientos. | a 2024 el 70% el plan de estudio se contara con los ajustes deacuerdo con los referentes nacionales. | planes de aula multigrado | TRIMESTRAL | 1.Incluir en el cronograma anual las capacitaciones dirigidas por el PTA. | [6 empty] | 2024-01-09 | 2024-01-09
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Orientación del PTA en la articulación de las estrategias didácticas para la enseñanaza -prendizaje | [6 empty] | 2024-02-29 | 2024-02-29
[5 empty] | SEMANAL | 3. Alinear estrategias del SIEE a las planeaciones de aula para la evaluación formativa | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-11-30
[5 empty] | SEMANAL | 4.Hacer seguimiento a integración de estrategias para la dinamización de las prácticas de aula | [6 empty] | 2024-02-23 | 2024-11-30
Pedagógico | Articulación de recursos didacticos avalados por el MEN | Articular los recursos didácticos avalados y posibilitados por el MEN para la construcción de guías. | El 2024 el 60% de las estrategias serán articuladas en los planes de area, aula y guías para lograr un aprendizaje significativo | Uso de material didactico en practicas de aula | TRIMESTRAL | 1.Orientación del PTA en la articulación de las estrategias didácticas para la enseñanaza -prendizaje | [6 empty] | 2024-02-29 | 2024-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Alinear estrategias del SIEE a las planeaciones de aula para la evaluación formativa | [6 empty] | 2023-01-12 | 2024-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3.Hacer seguimiento a integración de estrategias para la dinamización de las prácticas de aula | [6 empty] | 2024-03-16 | 2024-11-30
Pedagógico | Aplicación de pruebas externas e internas y analisis de los resultados | Socializar resultados obtenidos en las pruebas internas y externas del 2023 | A noviembre de 2024, el 100% de los docentes usarán la información de los resultados obtenidos en las pruebas externas e internas del 2023 y elbaorarán el plan de fortalecimiento en las áreas que presentrón mayor dificultad | Plan de fortalecimiento académico | TRIMESTRAL | 1.Socialización de resultados de las pruebas evaluar para avanzar 2023 y caracterizaciones | [6 empty] | 2024-04-12 | 2024-11-30 | IVAN DARIO CELIS ANGARITA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Diseño del plan de fortalecimiento pedagogico en las áreas con mayor dificultad del 2023 | [6 empty] | 2024-04-12 | 2024-11-30 | IVAN DARIO CELIS ANGARITA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3.Implementación del plan de fortalecimiento en el aula en en las áreas que presentaron mayor dificultad en las pruebas | [6 empty] | 2024-05-06 | 2024-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4.Hacer seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento académico | [6 empty] | 2024-05-06 | 2024-10-14
Comunitaria | Gestión con comunidad educativa y salud publica materiales para primeros auxilios | Gestionar con la comunidad educativa y alcaldia municipal materiales para los primeros auxilios | Gestionar con la comunidad educativa y alcaldia municipal materiales para los primeros auxilios | Botiquín | [8 empty] | 2024-04-12
[5 empty] | TRIMESTRAL | 1. Revisar en las sedes del centro materiales faltantes para atender primeros auxilios | [6 empty] | 2024-05-10 | 2024-05-12
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Hacer y radicar oficio ante la oficina de salud publica, para la adquisición de materiales de primeros auxilios,y pedir capacitacion (para docentes y padres de familia) | [6 empty] | 2024-04-10 | 2024-11-30 | Lesly margarita Rolón Gelves y Carolina Boada Antolinez y Marta Portillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3.Hacer gestión con padres de familia para que aportes materiales necesario para el botiquín de primeros auxilios | [6 empty] | 2024-04-17 | 2024-11-30 | Lesly margarita Rolón Gelves y Carolina Boada Antolinez y Marta Portillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4.Hacer seguimiento a los avances sobre la gestión de doptación del botiquin escolar | [6 empty] | 2024-04-24 | 2024-07-05 | Lesly margarita Rolón Gelves y Carolina Boada Antolinez y Marta Portillo
Comunitaria | Integrar el proyecto de vida en las practica de aula | Articular actividades para recrear los proyectos de vida | A 2024 50%se articularan las actividades para el proyecto de vida de los estudiantes. | Proyecto de vida | TRIMESTRAL | 1.Organizar activiades ludicas para reconocer los interés de los educandos. | [6 empty] | 2024-05-02 | 2024-04-09 | Lesly margarita Rolón Gelves y Carolina Boada Antolinez y Marta Portillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Implementar instrumentos para la recopilación de información sobre los interés de los estudiantes | [6 empty] | 2024-06-05 | 2024-04-19 | Lesly margarita Rolón Gelves y Carolina Boada Antolinez y Marta Portillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3.Clasificar y taular los datos obtenidos a partir de los instrumentos aplicados. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-04-17 | Lesly margarita Rolón Gelves y Carolina Boada Antolinez y Marta Portillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4.Elaboración proyecto de vida con metas y objetivos claros | [6 empty] | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Lesly margarita Rolón Gelves y Carolina Boada Antolinez y Marta Portillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 5.Seguimiento al proceso de ejecución del proyecto de vida | [6 empty] | 2024-01-09 | 2024-04-16 | Lesly margarita Rolón Gelves y Carolina Boada Antolinez y Marta Portillo
Comunitaria |  | Articular al Psicólogo municipal, para la orientación de la escuela de padres. | a 2024 el 50% se gestionara ante entidades municipales y competentes en apoyo en acompañamiento en emociones cuidado de los estudiantes | Apoyo de Profesional en las politicas inclusivas | TRIMESTRAL | 1.Hacer cronograma para la escuela de padres | [6 empty] | 2024-09-26 | 2024-01-09 | Lesly margarita Rolón Gelves y Carolina Boada Antolinez y Marta Portillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Revisar situaciones de indisciplina y estados emocionales de los educandos | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-04-12 | Lesly margarita Rolón Gelves y Carolina Boada Antolinez y Marta Portillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3.Gestionar ante la oficina de comisaria de familia apoyo de psicologo para la orientación de la escuela de padres sobre pautas de crianza | [6 empty] | 2024-04-19 | 2024-04-20 | Lesly margarita Rolón Gelves y Carolina Boada Antolinez y Marta Portillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4.Seguimiento y control sobre las actitudes de los estudiante dentro y fuera del entorno escolar | [6 empty] | 2024-04-19 | 2024-11-30 | Lesly margarita Rolón Gelves y Carolina Boada Antolinez y Marta Portillo
Comunitaria | Fomento la orientación de las emociones a padres de familia y estudiante | Fomentar la participación de los estudiantes y los padres de familia por medio del manejo de las emociones | a 2024 el 50% de la comundad educativa seguirá implementando la tematica a "aprender a vivir juntos". | Autoregulación en padres de familia y estudiante | TRIMESTRAL | 1.Revisión del manual de convivencia | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-03-16 | Profe Sebastiana Rojas y la profe Alix Laguado
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Crear pactos de aula con estudiaantes | [6 empty] | 2023-01-11 | 2024-01-23 | Profe Sebastiana Rojas y la profe Alix Laguado
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3 Incluir en las planeaciones de aula competencias ciudadanas y reconocimiento y manejo de las emociones | [6 empty] | 2024-01-18 | 2024-03-16 | Profe Sebastiana Rojas y la profe Alix Laguado
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4.Hacer seguimiento a la implementación y oreintación de las competencias ciudadanas y emocionales | [6 empty] | 2023-03-16 | 2024-11-27 | Profe Sebastiana Rojas y la profe Alix Laguado
Administrativa | Gestión de predios | Gestionar ante la administracion municipal la legalizacion de predios de las sedes educativas | A 2024 80% de las sedes contarán con escrituras de terreno legalizadas | sede legalizadas | TRIMESTRAL | 1.Revisar la cantidad de sedes que no tienen escrituras publicas. | [6 empty] | 2024-03-13 | 2024-03-16 | Profe Sebastiana Rojas y la profe Alix Laguado
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Radicar oficio a oficina de planeación la legalización de predios de las sedes. | [6 empty] | 2024-04-11 | 2024-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3.Retomar oficio radicado antes la oficina de planeación para la legalización de los predios | [6 empty] | 2024-07-09 | 2024-11-30
Administrativa | Gestion ante el minsiterio de las TIC para dotación de equipos | Gestionar ante el ministerio TIC para la reposición de equipos y mantenimiento preventivo | A 2024 80% de las sedes educativas contarán con equipos renovados y mantenimiento preventivo de los PC que cuentan con equipos | Dotación de equipos | TRIMESTRAL | 1.Retomar gestiones radicadas al MINI-TIC, para | [6 empty] | 2024-04-11 | 2024-10-08
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Programar fecha para continuar gestionando ante el Ministerio de las TIC sobre la docptación de computadores y el mantenimiento preventivo de los existentes | [6 empty] | 2024-01-26 | 2024-03-16
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3.Radicar oficio de solicitud de la docptación de equipos para las sedes del C.E.R Siravita
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4.Hacer seguimiento a las solicitudes de doptación de computadores y mantenimiento
Administrativa | Identificación de necesidades de las sedes | Consolidar las necesidades de cada sede y hacer gestion ante las entidades competentes para su mantenimiento. | A 2024 se tendran las necesidades prioritarias para gestionar recursos para mejoramiento de las sedes educativas y escenarios deportivos. | Mantenimiento de sedes | TRIMESTRAL | 1.Recopilar necesidades de las sedes educativas
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Seleccionar las necesidades más urgentes de las sedes
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3.Elaborar plan de compras
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Ejecutar el plan de compras
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL