## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  |  | Tel
Rector o Director |  |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | .
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Instituto Agricola Risaralda
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
COMUNITARIA | Prevención de riesgos psicosociales | Identificar los resultados de los principales problemas psicosociales que constituyen factores de riesgo para los estudiantes de la IAR. | A marzo del 2024 identificar el 80% de las problematicas psicosociales para establecer factores de riesgo. | Numero de problematicas identificadas en la IAR referente a los factores de riegos. | TRIMESTRAL | Identificación de problematicas de riesgos mediante la aplicación de una encuesta diseñada por la orientadora de la institución y aplicada a los estudiantes de primaria y secundaria de la IAR. | 500 | x |  |  |  |  | 2023-11-06 | 2024-03-04 | Andrea Gaitan Peinado Maria Belen Lizcano
|  |  | A Junio del 2024 se analizara las principales problematicas de riesgo psicosocial. | Numero de problematicas de riesgos psicosocial anlizadas en la IAR. | TRIMESTRAL | Medición de respuestas por medio de herramientas ofimaticas como excel y reporte grafico mediante power point. |  | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-03 | Teresa Pinto Sepulveda
|  |  | A noviembre del 2024 se aplicaran estrategias de prevención de riesgos psicosociales a los estudiantes de la IAR | Numero de estrategias aplicadas a los estudiantes para la prevencion de riesgo psicosociales. | TRIMESTRAL | Socialización de problematicas mediante escuela de familia donde participan los acudientes. -Desde las aulas trabajar mediante talleres o guias que consienticen a los estudiantes. Ejemplo: -Prevención del sucidio en izada de bandera fecha 23 de abril; termometro de las emociones, socialización de valor bimestral. |  | x |  |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-11-28 | Andrea Gaitan Peinado Hector Goyeneche Maria Belen Lizcano
| Prevención de riesgos físicos | Orientar a la formación de la cultura de autocuidado para la prevención de riesgos a los que pueda estar expuestos la comunidad. | Gestion del 100% de oficios a radicar a cada una de las dependencias o entidades dee prevencion de riesgos fisicos como ARL, secretaria de transito y transporte, defensa civil, comisaria de familia | Numero de oficios radicados a las entidades en comparacion al numero de oficios respondidos | TRIMESTRAL | Diligenciamiento y radicación del formato u oficio a pasar a las entidades responsables. | 50 | x |  |  |  |  | 2024-05-14 | 03/106/2024 | Hector Goyeneche Andrea Gaitan Peinado
|  |  | Construcción de los planes de riesgos de gestión escolar y movilidad. | Porcentaje de avance en la construcción de los documentos como gestion de riesgo escolar y gestión de movilidad segura. | TRIMESTRAL | Modificación y ajustes a los planes de gestión establecidos con el fin de implementar estrategiasa de mejora. Publicación del documento para informar su entrega |  | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-01 | Hector Goyeneche
|  |  | A octubre del 2024 el 100% del personal educativo y administrativo debe contar con la capacitación pertinente sobre prevención de riesgos | Numero de personal capacatidado en la sede central con relacion al personal de las sedes. |  | Presentación de diapositivas en power point con explicación detallada sobre los procedimientos que contribuyan a la prevención de riesgos a cargo de entidades pertinentes |  | x |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-01 | Hector Goyeneche
ADMINISTRATIVA | Seguridad y protección | Elaborar el panorama de riesgos físicos de la Institución Educativa y sus sedes anexas y socializarlo con la comunidad educativa | Diseñar el 80% del plan de riesgos de la sede central. Noviembre 08.del 2024 | Porcentaje de elaboración del plan de riesgos de la sede central | TRIMESTRAL | 1. Revisión documental existente del plan de prevención de riesgos físicos y desastres. | 10 | x |  |  |  |  | 15/04/20244 | 2024-05-06 | HOLGER CACUA
[6 empty] | 2. Identificación de riesgos utilizando instrumentos especificos (inspección y encuesta). | 50 | x |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-06-07 | ROSA GRANADOS
[6 empty] | 3.Reducción y mitigación de los riesgos mediante la señalización | 25000 | x |  |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-09-20 | MARGY ORTIZ CALDERON
[6 empty] | 4.Elaboración de los planes de contingencia de acuerdo a los riesgos identificados. | 500 | x |  |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-10-25 | HOLGER CACUA KARINA PEÑALOZA
[6 empty] | 5. Socialización del plan de riesgos a la comunidad educativa. | 500 | x |  |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-29 | ROSA GRANADOS
|  |  | Mitigar y reducir los riesgos mediante la adecuación de la planta físisca en las sedes anexas | Porcentaje de sedes intervenidas en su planta física | TRIMESTRAL | 6, Reducción y mitigación de los riesgos mediante adecuaciones de la planta física de las sedes | 25000 | x |  |  |  |  | 2024-05-13 | 2024-10-25 | MARGY ORTIZ CALDERON
| Archivo Académico | Organizar el archivo físico que recopile la información de los documentos personales y legales de los alumnos pertenefcientes a la Insttución Educativa Agricola Risaralda | Al finalizar el mes de Septiembre se habrá establecido el archivo físico en un 100% de las sedes de primaria | Archivo físico | TRIMESTRAL | 1. Revisar carpetas existentes en cada una de las sedes | 200 | x |  |  |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-31 | YOLANDA PERDOMO ARDILA
[6 empty] | 2. Solicitar a padres de familia o cuidadores docuementos faltantes. |  | x |  |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-12 | CARMEN ZORAYDA DUARTE HERRERA
[6 empty] | 3. Alimentar el SIMAT y SIMPADE con toda la información personal de los alumnos de cada una de las sedes | 200 | x |  |  |  |  | 2024-05-14 | 2024-11-30 | COORDINADORA OLIVA ROJAS ORDOÑEZ
[6 empty] | 4. Entregar a la sede principal copia de cada una de las carpetas de los estudiantes y conservando los originales en cada sede. |  | x |  |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-09-30 | DOCENTE LIDER DE CADA SEDE Y TITULARES DE LA SEDE PRINCIPAL
[6 empty] | 5.Alimentar la webcolegios con los tos de los alumnos adquiridos del archivo fisico |  | x |  |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-08-05 | DOCENTES TITULARES
[6 empty] | 6. Seguimiento y Evaluación del Proceso |  | x |  |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-09-30 | OMAIRA MALAGON JAIMES
| Uso de espacios fisicos | Socializar el protoco para seguimietno al usoiy /o prestamo de la planta fisica de las diferentes sedes de la institucion educativa Instituto Agricola Risaralda. | A junio del 2024 el consejo directivo aprobara el protolo y plantillas linsitucionales para el prestamo y uso de los espacios fisicos de la institución educativa Instituto Agricola Risaralda. | Número de plantillas diseñadas y aprobadas para prestamo de espacios fisicos | TRIMESTRAL | 1. Revisar los documentos existentes para el prestamo de las sedes educativas de la institución educativa agricola risaralda. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | MARTHA ELENA BOHADA PEÑA
[6 empty] | 2. Direccionarlo a coordinación para su respectiva revisión. | 10 | X |  |  |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-20 | ARNULFO ACEROS
[6 empty] | 3. Realizar los ajustes necesarios, después de las orientaciones dadas en coordinación. | 10 | X |  |  |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-25 | EDGAR SUAREZ ALARCON
[6 empty] | 4. Presentar producto final para su respectiva aprobación por parte del consejo directivo y finalmente colocarlo a disposición de la comunidad en general. | 20 | x |  |  |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-30 | ALVARO ALBARRACIN
ACADEMICA | Integración continua de estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. | Implementar el material didáctico y pedagógico que permita fortalecer la habilidad lecto-escritora en los estudiantes (PLAN LECTOR). | A 31 de mayo se implementara la Prueba de Caracterización en los diferentes grados, para el Diagnostico de la Comprensión Lectora. | Pruebas de Caracterización | TRIMESTRAL | Socializar el material fungible de las Pruebas de Caracterización en primaria y secundaria. Implentación de las Pruebas de Caracterización en Primaria y secundaria. Recolección y análisis de resultados | 1000 |  | x |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-31 | Esperanza Escalante kelly Joahanna Pérez Cervera Sergio Gonzales Erwin Gallo
|  |  | A 23 Septiembre entrga de los resultados de la segunda aplicación de la Prueba de Caracterización para la verificación de los avances, mediante la tabulacion de los resultados. | Prueba de caracterización | TRIMESTRAL | Socializar el material fungible de las Pruebas de Caracterización en primaria y secundaria. Implentación de las Pruebas de Caracterización en Primaria y secundaria. Recolección y análisis de resultados | 1000 |  | x |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-23 | Deubier Sepúlveda Nestor Torres Viviana Gómez Ana Garcia
|  |  | Socialización de los avances obtenidos en la implementación de la Prueba de Caracterización del Nivel de fluidez y Comprensión Lectora . | Análisis de resultados | TRIMESTRAL | Recolección de resultados. Análisi de resultados Elaboración de informe. | 50 |  | x |  |  |  | 605/2024 | 7-11/10/2024 | Sergio Gonzales Erwin Gallo
| Construccion del proyecto Transversal de Educación financiera | Construir el proyecto educativo tranversal para integralo dentro de las practicas de aula | Compilacion de informacion para el protopipo del proyecto | Proyecto de educación financiera | TRIMESTRAL | Compilacion de información Definición de objetivos y ejes tematicos Construccion de la primera versión del proyecto | 20 |  | x |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-10-25 | Teresa Pinto
|  |  | Construcción de la versión inicial del proyecto | Proyecto aprobado | TRIMESTRAL | Redacción del documento | 50 |  | x |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-10-25 | Sergio Gonzales
|  |  | Revision y aprobacion por parte del consejo directivo del IAR | Primera version del proyrcto de educación financiera | TRIMESTRAL | Presentacion del proyecto ante el consejo directivo Ajustes de acuerdo a los resultados de la revisión | 50 |  | x |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-11-26 | Kelly Perez
|  |  | Ajustes y Socialización del proyecto a los docentes | Ejemplar del proyecto versión inicial | TRIMESTRAL | Socializacion ante el consejo academico del proyecto Entrega de 1 ejemplar por sede educativa | 200 |  | x |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-11-25 | Teresa Pinto Sergio Gonzales
| Implementar los simulacros de las Pruebas Evaluar para Avanzar del Cudernillo 2 del 2023 en los grados de Secundaria y Retos Saber en Primaria en los grados 3° y 5°. | Aplicar Semanalmente 5 preguntas por área del cuadernillo en secundaria y en primaria un Reto Saber por Área. | A 14 de Mayo implementación de los cuadernillos V2 2023 y Retos Saber. | Cuadernillos Evaluar para Avanzar V2 2023 Retos Saber | SEMANAL | Implentación de los Cuadernillos de la Pruebas Evaluar para Avanzar V2 2023 y Retos Saber | 200 |  | x |  |  |  | 2024-05-14 | 2024-06-14 | Docentes Primaria Docentes de Área Secundaria
| Análisis de las Pruebas Saber 11° 2024 | Identificar las debilidades y fortalezas de las diferentes áreas del conocimiento | A 25 de Noviembre | Consolidado de resultados preliminares | TRIMESTRAL | Socialización de los resultados preliminares de las Pruebas Saber 11° 2024 | 50 |  | x |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-25 | Viviana Gómez Sergio Gonzales
DIRECTIVA | Los elementos del horizonte insittucional (misión y visión) debe ser apropiados por la comunidad educativa | Desarrollar estrategias para la apropiación de los elementos del horizonte Institucional por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. | A diciembre de 2024 el 50% de los padres de familia y/o acudientes conocen los elementos del horizonte institucional. | Horizonte Institucional | TRIMESTRAL | Socialización del horizonte institucional a Padres de familia y/o acudientes. Difusión de los elementos del horizonte institucional a padres de familia y/o acudientes. Medición del nivel de apropiación por parte de los Padres de familia y/o acudientes de los elementos del horizonte Institucional | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-12-04 | Equipo Gestión Directiva
|  |  | A diciembre de 2024 el 80% de los estudiantes conocen los elementos del horizonte institucional. | Horizonte Institucional | TRIMESTRAL | Socialización del horizonte institucional a Estudiantes. Difusión de los elementos del horizonte institucional a Estudiantes. Medición del nivel de apropiación por parte de los Estudiantes de los elementos del horizonte institucional | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-12-04 | Equipo Gestión Directiva
|  |  | A diciembre de 2024 en la plataforma enjambre se contará con toda la documentación cargada. | Horizonte Institucional | TRIMESTRAL | Elaboración de Documentación. Cargue de Información en plataforma enjambre. | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-12-04 | Equipo Gestión Directiva
|  |  | A diciembre de 2024 el 80% de los Directivos docentes, Docentes, administrativos y personal de apoyo conocen los elementos del horizonte institucional. | Horizonte Institucional | TRIMESTRAL | Socialización del horizonte institucional a Directivos docentes, Docentes, administrativos y personal de apoyo de la I.E. Difusión de los elementos del horizonte institucional a Directivos docentes, Docentes, administrativos y personal de apoyo de la I.E. Medición del nivel de apropiación por parte de los docentes de los elementos del horizonte institucional. | 200 |  | X |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-12-04 | Equipo Gestión Directiva
| Resignificar, Socializar y aprobar el manual de procedimientos, cronograma de actividades y seguimiento a los procesos | Adoptar el manual de procedimientos para la Institución Educativa Instituto Agrícola Risaralda | A diciembre de 2024 el 80% de los Directivos docentes, Docentes, administrativos y personal de apoyo conocen el manual de procedimientos institucional. | Manual de procedimientos | TRIMESTRAL | Resignificar el manual de procedimientos Aprobar el manual de procedimientos Socializar con la comunidad educativa del manual de procedimientos Seguimiento a los procesos | 500 |  | X |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-12-04 | Equipo Gestión Directiva
| Las rutas de atención y procedimientos para el manejo de casos dificiles dentro de la institución deben ser claros y difundidos. | Manejar casos difíciles problemas psicológicos, consumo de sustancias psicoactivas y dificultades en la socialización | A diciembre del 2024 el el 80% de los Directivos docentes, Docentes, administrativos y personal de apoyo conocen los procedimientos institucionales y rutas para el manejo de casos dificiles. | Casos Difíciles | TRIMESTRAL | Divulgación y socialización de procedimientos y rutas para la atención y seguimiento de casos dificiles. Actividades de prevención. | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-12-04 | Equipo Gestión Directiva
| La ubicación geográfica y el entorno de la institución educativa permiten una cercanía y la generación de alianzas con el sector productivo de la región. | Gestionar relaciones e interacción con el sector productivo | A diciembre del 2024 la institución contará con mayor relación e interacción con el sector productivo teniendo claros metas y objetivos a alcanzar. | Sector Productivo | TRIMESTRAL | Gestión mediante el consejo directivo de la institución alianzas con el sector productivo de la región. | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-12-04 | Equipo Gestión Directiva
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL