## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ENRIQUE PARDO FARELO |  |  | 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
|  |  | Código DANE |  | 154245000607
Dirección | KDX301-2 EL LIBANO PARTE ALTA |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | jperezreal@hotmail.com |  |  | Tel | 3118618984
Rector o Director | JAIRO PEREZ REAL |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MYRIAM AMAYA PALLAREZ |  | DOCENTE |  | myriamamaya@hotmail.com
YAMILE CUELLAR SARABIA |  | DOCENTE |  | yamcuellar@hotmail.com
LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS |  | DOCENTE |  | liantecha@gmail.com
JHON FREDDY CONDE VERA |  | DOCENTE |  | jfconde16@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MYRIAM AMAYA PALLAREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YAMILE CUELLAR SARABIA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JHON FREDDY CONDE VERA |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: ENRIQUE PARDO FARELO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Reestablecimiento de las reuniones periódicas de la Asamblea de padres de familia para el fortalecimiento de la comunicación asertiva, alianza escuela - familia. | Vincular a la Asamblea de Padres de Familia para que participe de manera activa en las actividades programadas por la I.E. | 1. Al finalizar el año 2023, la Asamblea de padres de familia habrá cumplido con las actividades que le fueron asignadas para el fortalecimiento de la I.E. | Asamblea de padres de familia convocada | MENSUAL | 1. Convocatoria por parte del directivo docente a los padres de familia de la I.E. | 0.0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-24 | JAIRO PÉREZ REAL(Rector)
[5 empty] | MENSUAL | 2. Creación de un cronograma donde se estipulen las fechas de reuniones para la Asamblea de padres de familia. | 0.0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-24 | JAIRO PÉREZ REAL(Rector)
|  |  | 2. Al culminar el año 2023, la Institución educativa contará con una Asamblea de Padres de familia comprometida con el cumplimiento de las actividades asignadas. | Asamblea de padres de familia funcional | MENSUAL | 3. Diligenciamiento de formatos de asistencia para llevar un control que visibilice la responsabilidad de los padres de familia de la I.E. | 0.0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-24 | JAIRO PÉREZ REAL(Rector)
[5 empty] | MENSUAL | 4. Entregar a los padres de familia el compromiso de matrícula para que conozcan sus deberes y derechos. | 0.0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-24 | JAIRO PÉREZ REAL(Rector)
GESTION DIRECTIVA | Elaboración de un proyecto para gestionar ante el ministerio de las TIC la conectividad permanente en la istitución, a fin de mejorar la motivación hacia el aprendizaje. | Gestionar un proyecto ante el ministerio de las TIC para establecer la conectividad permanente en la I.E. | 1. Finalizado el primer semestre del año 2023,el rector de I.E. radicará un proyecto ante el ministerio de las Tic para la conectividad permanente que motive el aprendizaje en el estudiantado. | Proyecto para la conectividad permanente elaborado | TRIMESTRAL | 1. Elaboración de un proyecto donde se sustente la necesidad que tiene la I.E. en lo relacionado a la conectividad. | 0.0 | [5 empty] | 2023-01-26 | 2023-11-24 | JAIRO PÉREZ REAL(Rector)
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Socialización del proyecto gestionado por el rector de la I.E . | 0.0 | [5 empty] | 2023-02-10 | 2023-11-24 | JAIRO PÉREZ REAL(Rector)
|  |  | 2. Finalizado el año 2023 los departamentos de áreas contarán con el servicio de internet . | Proyecto para la conectividad permanente radicado | TRIMESTRAL | 3. Presentación del proyecto ante el ministerio de las TIC por parte del rector de la I.E. | 0.0 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-11-24 | JAIRO PÉREZ REAL(Rector)
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Aprobación del proyecto que motive el aprendizaje en los estudiantes de la I.E. | 0.0 | [5 empty] | 2023-03-16 | 2023-11-24 | JAIRO PÉREZ REAL(Rector)
GESTION DIRECTIVA | Asignación de responsabilidades a los representantes del consejo estudiantil y el personero de la I.E. | Implementar estrategias que incentiven a los miembros del consejo estudiantil y el personero electo de la I.E. al cumplimiento de sus funciones | 1. Al finalizar el año 2023 la institución contará con un consejo estudiantil funcional que represente los intereses de todos los estudiantes del EE. | Consejo estudiantil funcional | MENSUAL | 1. Capacitaciòn a los integrantes del consejo estudiantil para que se enteren de cuales son sus funciones dentro de la instituciòn. | 0.0 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-11-24 | Esp. LILIAN TERESA CHAPARRO
[5 empty] | MENSUAL | 2. Elaboraciòn de un plan operativo donde se consignnen sus compromisos con la instituciòn. | 0.0 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-11-24 | Esp. LILIAN TERESA CHAPARRO
|  |  | 2. Durante el año 2023, el personero elegido desarrollarà su programa a travès de proyectos que favorezcan a todos los estudiantes de la instituciòn. | Personero estudiantil comprometido | MENSUAL | 3. Orientaciòn y acompañamiento al personero electo para que presente proyectos en favor del estudiantado. | 0.0 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-11-24 | Esp. LILIAN TERESA CHAPARRO
[5 empty] | MENSUAL | 4. Reconocimiento de la labor del personero en los diferentes estamentos de la comunidad educativa para motivar su participaciòn. | 0.0 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-11-24 | Esp. LILIAN TERESA CHAPARRO
GESTION ACADEMICA | Plan de mejoramiento a las evaluaciones externas (Pruebas de estado) para fortalecer los aprendizajes | Elaborar un plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de las evaluaciones externas en cada una de las áreas que evalúa el ICFES para mejorar las competencias académicas | 1. Al finalizar el año 2023 el 80% de los docentes en las areas evaluadas elaborarán un plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de las evaluaciones externas. | Planes de mejoramiento elaborados | TRIMESTRAL | 1. Identificación y Analisis de las deficiencias que muestran los estudiantes en las pruebas de estados. | 0.0 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-11-24 | YARILENY ROPERO QUINTERO (PTA)
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Elaboración de los planes de mejoramiento de las evaluaciones externas. | 500 |  |  |  |  | x | 2023-02-20 | 2023-11-24 | YARILENY ROPERO QUINTERO (PTA)
|  |  | 2. Al finalizar el año 2023 el 80% de los docentes aplicarán los planes de mejoramiento a los resultados de las evaluaciones externas | Planes de mejoramiento aplicados | TRIMESTRAL | 3. Diseño del cronograma de trabajo y aplicación de las actividades correspondientes al plan de mejoramiento (Simulacros) en cada una de las áreas. | 1000 |  |  |  |  | X | 2023-03-13 | 2023-11-24 | DORIS EUMELIA GARCIA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Seguimiento y ejecución por parte de los docentes responsables de cada área académica a la aplicación del plan de mejoramiento. | 0.0 | [5 empty] | 2023-03-27 | 2023-11-24 | DORIS EUMELIA GARCIA
GESTION ACADEMICA | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizajes (Desempeño bajo) | Diseñar e Implementar los planes de apoyo, DUA y PIAR a los estudiantes que presentan desempeño bajo en las diferentes áreas del conocimiento. | 1. Durante el año 2023 el 100% de los docentes elaborarán los planes de apoyo a estudiantes con desempeño bajo. | Planes de apoyo elaborados | TRIMESTRAL | 1. Elaboración de los planes de apoyo a estudiantes con desempeño bajo al finalizar cada período académico | 1000 |  |  |  |  | x | 2023-03-21 | 2023-11-24 | DORIS EUMELIA GARCIA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Orientación, aplicación y desarrollo de los planes de apoyo a estudiantes con desempeño bajo | 0.0 | [5 empty] | 2023-03-21 | 2023-11-24 | DORIS EUMELIA GARCIA
|  |  | 2. Durante el año 2023 el 100% de los docentes elaborarán los DUA y PIAR a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales | DUA y PIAR elaborados | MENSUAL | 3. Elaboración de los DUA y PIAR a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales . | 100 |  |  |  |  | x | 2023-01-30 | 2023-11-24 | SILENE MARGARITA MELENDEZ DURAN (Psicologa)
[5 empty] | MENSUAL | 4. Aplicación, seguimiento y evaluación de los DUA y PIAR a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales | 0.0 | [5 empty] | 2023-01-30 | 2023-11-24 | SILENE MARGARITA MELENDEZ DURAN (Psicologa)
GESTION ACADEMICA | Aplicación del Modelo o Enfoque Metodológico, Propuesta y Esrategía Pedagógica para el proceso enseñanza - aprendizaje | Aplicar una estrategia metodológica de carácter activo, creativo, riguroso, objetivo, controlado y crítico; por medio de la Investigación Pedagógica Formativa.-IPF, con el fin de incentivar los procesos de formacion integral de los estudiantes. | 1. Durante el año 2023 el 90% de los docentes de la institucion educativa elaborararán sus planes de clases y actividades de acuerdo a la estrategia metodológica de Investigación Pedagógica Formativa.-IPF | Planes de clases y actividades elaborados | TRIMESTRAL | 1.Actualizacion de los planes de clases y actividades pedagógicas para los estudiantes de cada área del conocimiento. | 0.0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | DORIS EUMELIA GARCIA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Revision de los planes de clases y actividades pedagógicas por parte del consejo académico (Jefes de área) . | 0.0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | JAIRO PEREZ REAL
|  |  | 2. Al finalizar el año 2023 el 90% de los docentes aplicarán sus planes de clases y actividades de acuerdo a la estrategia metodológica de Investigación Pedagógica Formativa.-IPF | Planes de clases y actividades ejecutados | TRIMESTRAL | 3. Aplicación y orientación de los planes de clases y actividades pedagógicas por parte de los docentes. | 0.0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | DORIS EUMELIA GARCIA
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Seguimiento de la ejecución de los planes de clases y actividades pedagógicas de cada área del conocimiento por la oficina de Coordinación. . | 0.0 | [5 empty] | 2023-03-31 | 2023-11-24 | DORIS EUMELIA GARCIA
GESTION ADMINISTRATIVA | Organizar programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física con la participación de la comunidad educativa | Organizar actividades con padres de familia y estudiantes para la consecución de materiales de embellecimiento a las aulas y departamentos de clase. | Organizar con padres de familia y estudiantes comités pro-embellecimiento de las aulas y departamentos de clase. | Comité de embellecimiento organizado | TRIMESTRAL | 1. Reunir a los padres de familia para la organización de comites | 0 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-11-24 | LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS
[6 empty] | 2. Organizar un comité con estudiantes | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS
[6 empty] | 3. Realizar actividades para la consecución de recursos económicos | 100 |  |  |  |  | X | 2023-01-30 | 2023-11-24 | LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS
[6 empty] | 4. Elaborar los distintos arreglos para el embellecimiento | 0 | [5 empty] | 2023-02-10 | 2023-11-24 | LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS
|  |  | Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2023, las aulas y departamentos de clase estarán embellecidas. | Aulas y departamentos de clase embellecidos | TRIMESTRAL | 1.Con la ayuda de padres de familia y estudiantes se organizaron actividades que permiieron a consecución de recursos | 50 | X |  |  |  | X | 2023-02-03 | 2023-11-24 | LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS
[6 empty] | 2. Los estudiantes orgnanizados en un comité de decoración determinaron los arreglos a realizar | 20 |  |  |  |  | X | 2023-02-10 | 2023-11-24 | TITULARES
[6 empty] | 3. Se organizaran espacios de trabajo para la elaboración de la decoración | 0 | [5 empty] | 2023-02-10 | 2023-11-24 | TITULARES
[6 empty] | 4. Se establecerá jornada de embellecimiento de las aulas y departamentos de clase | 0 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-11-24 | TITULARES
GESTION ADMINISTRATIVA | Elaborar un plan preventivo para el mantenimiento de la planta física, asegurando los recursos en el presupuesto. | Organizar un programa preventivo de la planta físia, asegurando los recursos y estableciendo convenios con otras instituciones. | Elaborar un diagnóstico para conocer la realidad de las necesidades de la planta física | Diagnósico elaborado | MENSUAL | 1. Organizar un equipo humano para conocer las necesidades de la palnta física de las tres sedes | 0 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-11-24 | JAIRO PEREZ REAL
[6 empty] | 2.Priorizar las necesidades de la planta de las tres sedes | 0 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-11-24 | JAIRO PEREZ REAL
[6 empty] | 3. Elegir la necesidad más inmediata de la planta física de las sedes educativas | 0 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-11-24 | JAIRO PEREZ REAL
[6 empty] | 4. Iniciar el proceso de ejecucion de la necesidad establecida | 3000 | X |  |  |  |  | 2023-02-22 | 2023-11-24 | JAIRO PEREZ REAL
|  |  | Asegurar recursos establecidos en el presupuesto para el mantenimiento de la planta física | Recursos económicos establecidos en el presupuesto | MENSUAL | 1.Establecer un rublo específico en el presupuesto para el mantenimiento de la planta física | 0 | [5 empty] | 2023-03-06 | 2023-11-24 | JAIRO PEREZ REAL
[6 empty] | 2. Conocer el valor asignado para el rublo del mantenimiento de la planta física | 0 | [5 empty] | 2023-03-06 | 2023-11-24 | JAIRO PEREZ REAL
[6 empty] | 3. Conocer la necesidad priorizada de la planta física para la elaboración del presupuesto requerido | 0 | [5 empty] | 2023-03-08 | 2023-11-24 | JAIRO PEREZ REAL
[6 empty] | 4. Elaborar un plan de compra para cubrir la necesidad prevista | 0 | [5 empty] | 2023-03-13 | 2023-11-24 | JAIRO PEREZ REAL
GESTION ADMINISTRATIVA | Organizar el plan escolar de riesgos para la implementación del panorama de riesgos físicos. | Socializar con la comunidad educativa el panorama de riesgo establecido. | Realizar un proceso de vinculación con la comunidad educativa de los elementos establecios en el Panorama de Riesgo Físico. | Panorama de riesgo socializado | SEMANAL | 1. Realizar reuniones con los docetentes de la institución educativas para la socialización del panorama de riesgo | 0 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-11-24 | JHON FREDDY CONDE VERA
[6 empty] | 2. Organizar un comité con los docentes, estudiantes y padres de familia | 0 | [5 empty] | 2023-02-10 | 2023-11-24 | JHON FREDDY CONDE VERA
[6 empty] | 3. Organizar actividades para adquirir recursos para la consecución de implementos para el manejo y prevención de riesgos física en la institucion educativa | 0 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-11-24 | JHON FREDDY CONDE VERA
[6 empty] | 4. Divulgar a través de medio de comunicación: carteleras, WhatsApp y otros medios | 200 |  |  |  |  | X | 2023-02-20 | 2023-11-24 | JHON FREDDY CONDE VERA
|  |  | Adoptar medidas preventivas derivada del conocimiento del Panorama de Riesgo. | Medidas preventivas adoptadas | MENSUAL | 1. Organizar un comité con los docentes, estudiantes y padres de familia | 0 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-11-24 | JHON FREDDY CONDE VERA
[6 empty] | 2. Capacitar al comité establecido en la institucion | 100 |  |  |  |  | X | 2023-03-17 | 2023-11-24 | JHON FREDDY CONDE VERA
[6 empty] | 3. Establecer convenios con otras instituciones para capacitaciones y simulacros | 0 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-11-24 | JAIRO PEREZ REAL
[6 empty] | 4. Elaborar un cronograma para la operatividad del comité | 0 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-11-24 | JAIRO PEREZ REAL
GESTION COMUNITARIA | Reestructuración de la información, creando fluídamente publicaciones, las cuales incentiven al uso constante de estas herramientas. (Canales de comunicación). | Alimentar constantemente los canales de comunicacion entre padres de familia con la Institucion Educativa, a través de las redes institucionales (Facebook y WhatsApp) con el fin de vincular más activamente los diferentes miembros de la comunidad educativa brindando informacion, acompañamiento y seguimiento oportuno de sus hijos y/o acudidos en su proceso y desempeño académico y de convivencia. | Mantener los canales de información continua y oportuna a través de las páginas institucionales (Facebook, WhatsApp y Web Colegios), con la finalidad de que los integrantes de la comunidad educativa se apropien de la información en beneficio de sus hijos | Padres de familia e institución educativa mas conectados e informados | MENSUAL | 1. Socializacion al grupo de docentes la nueva propuesta del mejoramiento de los canales de informacion para que estén enterados todos los miembros de la comunidad educativa sobre los procesos de avance y desempeño de sus hijos y/o acudidos. 2.Caracterizacion de los canales de comunicaciones institucionales que permitan informar oportunamente. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-24 | SILENE MARGARITA MELENDEZ DURAN (Psicologa)
|  |  | Al finalizar el año 2023 el 80% de los padres de familia y/o acudidos estarán más integrados y serán conocedores del proceso y avance académico de sus hijos así como del manejo de la Plataforma Web Colegios, junto con la orientación y asesoría brindada por el docente titular y/o profesor de área. | Canales de comunicación más funcionales | MENSUAL | 1. Organización de los canales de comunicación de las redes institucionales. 2. Elaboración de una ruta para mantener informados a los miembros de la comunidad educativa. | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-24 | SILENE MARGARITA MELENDEZ DURAN (Psicologa)
GESTION COMUNITARIA | Creacion de espacios para obtener una comunicación mas fluida por medio del intercambio de experiencias familiares, sociales e individuales de todos los miembros de la comunidad educativa | Consolidar un grupo de padres de familia, docentes y estudiantes, el cual se reuna periódicamente y se caracterice por llevar a cabo sesiones encaminadas al rescate de las buenas costumbres y el buen manejo de la convivencia en el hogar. | Dar a conocer a la comunidad educativa el nombre que va atener el grupo de padres de familia, docentes y estudiantes: "Encuentros Pardistas" será conformado sin discriminación de ninguna índole y participará en algunas actividades institucionales y extra curriculares, siendo parte fundamental y figurando como eje articulador entre el docente y la comunidad. | Atención a grupos vulnerables | MENSUAL | 1. Socializacion al grupo de docentes la nueva propuesta de crear un grupo de padres de familia, el cual interactúe entre si y con la institución, en pro del rescate de valores y el cumplimiento de normas. 2.Caracterización de los padres de familia participantes en el grupo "Encuentros Pardistas" | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-24 | SILENE MARGARITA MELENDEZ DURAN (Psicologa)
|  |  | Al finalizar el año 2023 se podrá ver consolidado el grupo "Encuentros Pardistas" el cual estará constituído por un padre de familia representante por cada curso, un docente y un estudiante. | Atención a grupos poblacionales | MENSUAL | 3. Organización del manual de funciones y cronograma de actividades 4. Utilización de algunas jornadas lúdicas o de jornada contraria, para la muestra o socialización de resultados. | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-24 | SILENE MARGARITA MELENDEZ DURAN (Psicologa)
COMUNITARIA | Sensibilización de los integrantes de la comunidad educativa sobre la importancia de focalizar mi proyecto de vida y llevarlo a cabo. | Conformar un grupo de estudiantes, el cuál se reuna periódicamente y se caracterice por llevar a cabo sesiones encaminadas al rescate de las buenas costumbres y se motiven a adelantar actividades para el mejoramiento del entorno escolar, el manejo de la convivencia en el aula de clases y la organización de su proyecto de vida. | Este grupo se denominara: "Construyendo sueños" será conformado sin discriminación de ninguna índole y participará en algunas actividades institucionales y extra curriculares. Encaminado a explotar sus habilidades y talentos ocultos de algunos estudiantes. | Intervención a grupos vulnerables | MENSUAL | 1. Socialización al grupo de docentes la nueva propuesta de crear un grupo de estudiantes, el cual interactúe entre sí y con la institución, en pro del rescate de valores, el cumplimiento de normas y la exploración de talentos excepcionales. 2.Caracterización de los estudiantes participantes en el grupo "Construyendo sueños" | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-24 | CARLOS EDUARDO MIERS GUTIERREZ
|  |  | Al finalizar el año 2023 se podrá ver consolidado el grupo "Construyendo sueños" el cual estará constituido por un estudiante por cada curso. | Intervención a grupos poblacionales | MENSUAL | 3. Organización del manual de funciones y cronograma de actividades 4. Utilización de algunas jornadas lúdicas o de jornada contraria, para la muestra o socialización de resultados. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-24 | CARLOS EDUARDO MIERS GUTIERREZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL