## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ENRIQUE PARDO FARELO |  |  | 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
|  |  | Código DANE |  | 154245000607
Dirección | KDX301-2 EL LIBANO PARTE ALTA |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | jperezreal@hotmail.com |  |  | Tel | 3118618984
Rector o Director | JAIRO PEREZ REAL |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MYRIAM AMAYA PALLAREZ |  | DOCENTE |  | myriamamaya@hotmail.com
YAMILE CUELLAR SARABIA |  | DOCENTE |  | yamcuellar@hotmail.com
LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS |  | DOCENTE |  | liantecha@gmail.com
JENNIFER ANDREA MARQUEZ PEREZ |  | DOCENTE ORIENTADORA |  | jennyfermarquez@outlook.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MYRIAM AMAYA PALLAREZ |  | DOCENTE |  | myriamamaya@hotmail.com
YAMILE CUELLAR SARABIA |  | DOCENTE |  | yamcuellar@hotmail.com
LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS |  | DOCENTE |  | liantecha@gmail.com
JENNIFER ANDREA MARQUEZ PEREZ |  | DOCENTE ORIENTADORA |  | jennyfermarquez@outlook.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: ENRIQUE PARDO FARELO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Implementación de la estrategia pedagógica para que sea aplicada de manera articulada y coherente en las tres sedes educativas. | Aplicar la estrategia pedagógica de manera coherente en las tres sedes educativas. | 1. Durante el primer período de 2024 el 90% de los docentes socializarán la propuesta pedagógica para que sea implementada de manera coherente en las tres sedes | Propuesta pedagógica elaborada | MENSUAL | 1. Divulgación de la estrategia pedagógica a través de reuniones, charlas y afiches para sensibilizar a la comunidad educativa. | 100 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
[6 empty] | 2. Diseñar un plan de acción para involucrar al estudiantado en un semillero de investigación. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
|  |  | 2. Durante el primer semestre de 2024, el 50% de los docentes abrirán espacios para promover experiencias significativas en las diferentes áreas del saber. | Experiencias significativas implementadas | MENSUAL | 3. Puesta en marcha de experiencias significativas donde se implemente la Investigación como Estrategia Pedagógica Formativa. | 200 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
[6 empty] | 4. Seguimiento y evaluación de las experiencias significativas implementadas en la estrategia pedagógica. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
GESTION DIRECTIVA | Implementación de planes y proyectos que motiven al estudiantado a participar en actividades internas y externas donde se evidencie el amor y orgullo de pertenecer a la Institución Educativa Enrique Pardo Farelo. | Estimular al estudiantado a hacer parte de planes y proyectos que motiven la participación en actividades internas y externas de la Institución Educativa. | 1. Durante el primer semestre se diseñarán planes y proyectos encaminados a la celebración de la semana cultural de los 65 años del Colegio. | Planes y proyectos diseñados | MENSUAL | 1. Elaboración del cronograma de actividades. | 200 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
[6 empty] | 2. Socialización del cronograma de actividades a la comunidad educativa. | 100 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
|  |  | 2. Durante el segundo semestre académico se le hará seguimiento al cumplimiento de las fechas estipuladas en el cronograma de actividades anuales. | Planes y proyectos desarrollados | MENSUAL | 3. Revisión constante al cumplimiento del cronograma de actividades. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
[6 empty] | 4. Exaltación y reconocimiento al estudiantado por su participación en actividades internas y externas de la Institución. | 300 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
GESTION DIRECTIVA | Establecimiento de alianzas con el sector productivo para lograr objetivos con metodologías claras que fortalezcan el sostenimiento de los involucrados. | Sensibilizar al sector productivo para que se vincule con la sostenibilidad de la Institución Educativa. | 1. Durante el primer período de 2024 se realizará una convocatoria del 100% a los diferentes gremios productivos del municipio. | Convocatorias realizadas | TRIMESTRAL | 1. Realización de oficios de convocatoria a los diferentes gremios del sector productivo del municipio. | 50 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
[6 empty] | 2. Socialización de la necesidad que tiene el colegio de contar con la participación del sector productivo en la realización de las actividades institucionales. | 50 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
|  |  | 2. Durante el año 2024 se conformará un comité del sector productivo que se vincule con la Institución en un 90% para que esta sea sostenible. | Alianzas establecidas | TRIMESTRAL | 3. Conformación del comité productivo que se apropie con sentido de pertenencia a las necesidades de la Institución. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
[6 empty] | 4. Valoración y evaluación de la participación del sector productivo en la Institución. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
GESTION ACADEMICA | Análisis a los resultados de las pruebas externas (Evaluar para Avanzar y Pruebas Saber 11 ICFES) y plan de mejoramiento para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. | Elaborar un plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de las evaluaciones externas en cada una de las áreas que evalúa el ICFES para mejorar las competencias académicas | 1. Durante el primer semestre académico del año 2024 el 90% de los docentes en las áreas evaluadas elaborarán un plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de las evaluaciones externas. | Planes de mejoramiento elaborados | TRIMESTRAL | 1. Identificación y Análisis de las deficiencias que muestran los estudiantes en las pruebas de estados. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | YAMILE CUELLAR SARABIA (Docente)
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Elaboración de los planes de mejoramiento de las evaluaciones internas y externas. | 500 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | YAMILE CUELLAR SARABIA (Docente)
|  |  | 2. Al finalizar el año 2024 el 100% de los docentes aplicarán los planes de mejoramiento a los resultados de las evaluaciones externas durante el primer semestre. | Planes de mejoramiento aplicados | TRIMESTRAL | 3. Diseño del cronograma de trabajo y aplicación de las actividades correspondientes al plan de mejoramiento (Simulacros) en cada una de las áreas. | 1000 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | YAMILE CUELLAR SARABIA (Docente)
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Orientación, seguimiento y ejecución por parte de los docentes responsables de cada área académica a la aplicación del plan de mejoramiento. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | YAMILE CUELLAR SARABIA (Docente)
GESTION ACADEMICA | Recursos para el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Libros actualizados, Video Beam, internet y computadores) | Gestionar la adquisición o consecución de materiales y recursos pedagógicos (libros actualizados, Video Beam, internet y computadores) necesarios que faciliten el aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento. | 1. Al finalizar el año 2024 el 80% de las áreas contarán con la dotación necesaria de recursos didácticos para el aprendizaje. | Recursos didácticos para el aprendizaje | SEMANAL | 1. Disponibilidad de recursos económicos para la adquisición de herramientas y material pedagógico. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
[5 empty] | SEMANAL | 2. Adquisición de las herramientas y materiales didácticos requeridos para las diferentes áreas del conocimiento. | 10000 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
|  |  | 2. Al finalizar el año 2024 el 80% de los estudiantes harán uso de las herramientas o recursos didácticos que ayuden al desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje | Uso adecuado de las herramientas y recursos didácticos | SEMANAL | 3. Orientación y utilización de las herramientas y recursos pedagógicos por cada docente en el desarrollo de las planes de clase | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
[5 empty] | SEMANAL | 4. Mantenimiento, seguimiento y evaluación de las herramientas y recursos pedagógicos utilizados para el desarrollo de las áreas del conocimiento. | 5000 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
GESTION ACADEMICA | Opciones didácticas y metodológicas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales. | Resignificar las didácticas y metodologías para las áreas, asignaturas y proyectos transversales. | 1. Durante el año 2024 el 90% de los docentes de la Institución Educativa actualizarán sus planes de clases y actividades realizando la transversalización de los PPT. | Planes de clases, actividades y PPT elaborados | TRIMESTRAL | 1. Actualización de los planes de clases y actividades pedagógicas para los estudiantes de cada área del conocimiento, incluyendo los PPT. | 0.0 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Revisión de los planes de clases y actividades pedagógicas por parte del consejo académico (Jefes de área) . | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
|  |  | 2. Al finalizar el año 2024 el 90% de los docentes orientaán y ejecutarán sus planes de clases y actividades incluyendo los PPT en cada una de las áreas del conocimiento. | Planes de clases, actividades y PPT ejecutados | TRIMESTRAL | 3. Aplicación y orientación de los planes de clases y actividades pedagógicas por parte de los docentes, realizando la transversalidad de los PPT. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Seguimiento a la ejecución de los planes de clases y actividades pedagógicas por la oficina de Coordinación. . | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
GESTION ADMINISTRATIVA | Convenios con entidades territoriales para la consecución de recursos para el mantenimiento y adecuación de la tres plantas físicas. | Elaborar oficios y proyectos que se enviarán a entidades gubernamentales y municipales solicitando recursos para la adecuación y mantenimiento de la planta fisica. | 1. Al finalizar el año 2024 la Institución Educativa contará con convenios establecidos para la continuidad y proyección de la adecuación y mantenimiento de la planta física. | Convenios establecidos | TRIMESTRAL | 1. Elaboración de un diagnóstico de las necesidades de la planta física de la Institución Educativa. | 500 |  |  |  |  | X | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
[6 empty] | 2. Elaboración y envío de oficios a las distintas instituciones gubernamentales, municipales y ONG, solicitando recursos económicos para adecuación y mantenimiento de la planta física. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
|  |  | 2. Al finalizar el año 2024 la Institución Educativa estará adecuada y con un mantenimiento óptimo proyectado. | Intitución Educativa en optimas condiciones. | TRIMESTRAL | 3. Creación de convenios con instituciones gubernamentales, municipales y ONG con el fin de obtener recursos para la adecuación y mantemientos de la planta física. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
[6 empty] | 4. Iniciación del proceso de ejecución del proyecto para la adecuación y mantenimiento de la planta física | 303000 | x |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
GESTION ADMINISTRATIVA | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física con la participación de la comunidad educativa | Organizar actividades con padres de familia y estudiantes para la consecución de materiales de embellecimiento a las aulas de clase. | 1. Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2024, las aulas y departamentos de clase estarán embellecidas. | Comité de embellecimiento organizado. | TRIMESTRAL | 1. Reunión de padres de familia para la organización de comités. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS (Docente)
[6 empty] | 2. Organización de un comité con estudiantes. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS (Docente)
|  |  | 2. Al finalizar el año lectivo 2024 las aulas y departamentos de clase estarán embellecidos. | Aulas y departamentos de clase embellecidos. | TRIMESTRAL | 3. Con la ayuda de padres de familia y estudiantes se organizarán actividades que permitirán la consecución de recursos económicos | 3000 |  |  |  |  | X | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS (Docente)
[6 empty] | 4. Los estudiantes orgnanizados en un comité de decoración establecerán los arreglos a realizar. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS (Docente)
GESTION ADMINISTRATIVA | Convenios con la Secretaria de Educacion y otras instituciones o empresas educativas para la formación docente. | Capacitar a los docentes de la Institución Educativa en las distintas áreas del conocimiento. | 1. Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2024, los directivos de la Institución Educativa establecerán convenios en proceso de formación de docentes | Convenios establecidos | TRIMESTRAL | 1. Solicitud ante la Secretaría de Educación para capacitación a los docentes de la Institución Educativa. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
[6 empty] | 2. Establecimiento de convenios de capacitación para los docentes de la Institución Educativa. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
|  |  | 2. Al finalizar el año lectivo 2024 todos los docentes de la Institución Educativa estarán capacitados en las distintas áreas del conocimiento. | Docentes capacitados | TRIMESTRAL | 3. Organización de un cronograma para la capacitación de los docentes en las distintas áreas del conocimiento. | 100 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
[6 empty] | 4. Cumplimiento y compromiso de los docentes en las formaciones dadas por la SED | 100 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JAIRO PEREZ REAL (Rector)
GESTION COMUNITARIA | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y a la participación | Implementar estrategias que incentiven a los estudiantes de zonas vulnerables para el buen cumplimiento de sus deberes y sus funciones académicas | 1. Al culminar el año 2024, la Institución Educativa contará con estrategias y actividades académicas asignadas para la poblacion vulnerable. | Estrategias aplicadas a la población vulnerable | TRIMESTRAL | 1. Organización de manuales o guías académicas y cronogramas de actividades. | 50 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JENNIFER ANDREA MARQUEZ PEREZ (Psicorientadora)
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Organizarción de algunas jornadas lúdicas donde se apliquen las actividades académicas a población vulnerable. | 100 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JENNIFER ANDREA MARQUEZ PEREZ (Psicorientadora)
|  |  | 2. Al finalizar el año 2024, la Institución educativa contará con un consejo académico comprometido con el cumplimiento de las actividades académicas asignadas. | Consejo académico comprometido | TRIMESTRAL | 3. Diligenciamiento de formatos de asistencia para llevar un control que visibilice la responsabilidad de los estudiantes de zonas vulnerables | 50 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JENNIFER ANDREA MARQUEZ PEREZ (Psicorientadora)
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Entrega a padres de familia los talleres o guías para que conozcan los temas a desarrollar | 200 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JENNIFER ANDREA MARQUEZ PEREZ (Psicorientadora)
GESTION COMUNITARIA | Sensibilización y motivación al estudiantado frente a la participación y sentido de pertenencia con la Institución Educativa | Sensibilizar y motivar a un grupo de estudiantes, para que promuevan el mejoramiento del entorno. | 1. Al finalizar el primer semestre del 2024, el grupo de estudiantes sensibilizado participará en algunas actividades institucionales, encaminadas al mejoramiento y embellecimento de su entorno estudiantil. | Grupo de estudiantes sensibilizado | TRIMESTRAL | 1. Elaboración de un proyecto donde se sustente la necesidad que tiene la I.E. en lo relacionado al mejoramiento y embellecimiento | 50 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Socialización del proyecto gestionado por los estudiantes a la coordinadora de la I.E . | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
|  |  | 2. Finalizado el año 2024, los estudiantes darán a conocer el sentido de pertenencia que tuvieron con la comunidad educativa. | Grupo de estudianres activos | TRIMESTRAL | 3, Caracterización de los estudiantes participantes en el grupo "Construyendo sueños" | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Realización de algunas jornadas lúdicas para la ejecución de las actividades. | 50 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | LUZ MARINA ACOSTA GALVIS (Coordinadora Académica)
GESTION COMUNITARIA | Padres de familia comprometidos para que adquieran un mayor compromiso y vinculación en las actividades académicas, culturales, cívicas, sociales, religiosas y deportivas. | Alimentar constantemente los canales de comunicación entre padres de familia de la Institución Educativa, brindando información, acompañamiento y seguimiento oportuno de sus hijos y/o acudidos . | 1. Al finalizar el año 2024, se Mantendrán los canales de información continua y oportuna a través de las páginas institucionales, con la finalidad de que los padres de familia se vinculen en las actividades escolares en beneficio de sus hijos. | Canales de comunicación establecidos con los padres de Familia | MENSUAL | 1. Socialización al grupo de padres de familia para que estén más comprometidos con las actividades culturales, académicas, cívicas y religiosas de sus hijos y/o acudidos. | 50 |  |  |  |  | x | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JENNIFER ANDREA MARQUEZ PEREZ (Psicorientadora)
[5 empty] | MENSUAL | 2.Caracterización de los canales de comunicaciones institucionales que permitan informar oportunamente. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JENNIFER ANDREA MARQUEZ PEREZ (Psicorientadora)
|  |  | 2. Al finalizar el año 2024 el 100% de los padres de familia y/o acudidos estarán más integrados con las actividades escolares de sus hijos junto con la orientación y asesoría brindada por el docente titular y/o profesor de área. | Participación y vinculación de los padres de Familia | MENSUAL | 3. Elaboración de una ruta para mantener informados a los miembros de la comunidad educativa. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JENNIFER ANDREA MARQUEZ PEREZ (Psicorientadora)
[5 empty] | MENSUAL | 4. Implementación de los canales de comunicación de las redes institucionales. | 0.0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-29 | JENNIFER ANDREA MARQUEZ PEREZ (Psicorientadora)
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL