## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Rural San Miguel |  |  |  | 2024-01-16
|  |  |  | Código DANE |  | 254518001100
Dirección | Vereda Caima |  |  | Municipio |  | Pamplona
Correo electronico | daaljapa@hotmail.com |  |  |  | Tel | 3125063102
Rector o Director | Danilson Albeiro Jaimes Parada |  |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  |  | E-MAIL
Danilson Albeiro Jaimes Parada |  |  | Rector |  | daaljapa@hotmail.com
Luz Constanza Portilla Parada |  | Docente aula |  |  | lucita7224@hotmail.com
Víctor Omar Bautista |  | Docente |  |  | sed_88156353@hotmail.com
Sulay Burgos Pabón |  | Docente |  |  | subupa0315@gmail.com
Carmen Rosa Cruz Carrillo |  | Docente |  |  | gefacris25@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  |  | GESTIÓN
Yider Xavier Torres Vega |  | Docente |  |  | Directiva
Oscar Gamboa Cabeza |  | Docente |  |  | Académica
Martha Alix Contreras Carrillo |  | Docente |  |  | Administrativa y Financiera
Zaida Clavijo Gutierrez |  | Docente |  |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN MIGUEL - PAMPLONA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | MEJORAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN DEL IER | MEJORAR LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN DE LA IER | QUE AL FINALIZAR EL AÑO 2024 LA IER CUENTE CON UNA BASE DE DATOS QUE FACILITEN LA COMUNICACIÓN CON PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES | %de sedes que tienen los diferentes mecanismos para comunicarse con la comunidad educativa de la IER San Miguel. | TRIMESTRAL | Recolección de datos | [6 empty] | 2024-03-11 | 2024-05-15 | DOCENTES CONSTANZA PORTILLA, PILAR GÓMEZ
[6 empty] | Diagnóstico y análisis de la información | [6 empty] | 2024-04-05 | 2024-06-10 | DOCENTES YIDER TORRES, CLARA SUÁREZ Y NORA PRIETO
[6 empty] | Sistematización de los datos | [6 empty] | 2024-07-22 | 2024-11-15 | DOCENTES GUSTAVO VERA Y MIGUEL ANGEL LIZARAZO
| INTEGRACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IER CON DIFERENTES ENTIDADES QUE BENEFICIEN A LA INSTITUCIÓN | ARTICULAR OTRAS ENTIDADES QUE BENEFICIEN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA IER SAN MIGUEL | Que al finalizar el año 2024se logren algunos convenios para el beneficio de la IER | % de entidades que estan vinculadas con la Institución Educativa Rural San Miguel | Bimestral | Diagnóstico y analisis de la información | X |  | X |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-20 | DOCENTES CLARA SÚAREZY MIGUEL ANGEL LIZARAZO
|  | LOGRAR TENER CONVENIOS CON LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE BENEFICIEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN MIGUEL. | QUE AL FINALIZAR 2024 SE LOGREN ALGUNOS CONVENIOS CON ALGUNAS ENTIDADES | % ENTIDADES QUE TIENEN CONVENIOS CON LA IER SAN MIGUEL. | TRIMESTRAL | Entrega de oficios a diferentes entidades | [6 empty] | 2024-02-22 | 2024-02-28 | DOCENTES CLARA SÚAREZ Y MIGUEL ANGEL LIZARAZO
[6 empty] | Socialización a la comunidad educativa sobre las entidades que estan vinculadas a la Institución | [6 empty] | 2024-03-15 | 2024-11-17 | DOCENTE CLARA SUÁREZ Y YIDER TORRES
| APROPIACON DEL SENTIDO DE PERTENENCIA MEDIANTE LA CREACION DEL HIMNO DE LA IER SAN MIGUEL Y DE LOS ENBLEMAS DE LA INSTITUCION | RESCATAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA MEDIANTE LA CREACIÓN DEL HIMNO DE LA IER Y EL RESPETO POR LOS SIMBOLOS DE LA INSTITUCION | QUE AL FINALIZAR EL 2024 SE TENGA LA CREACIÓN DEL HIMNO DE LA IER | %DE PERSONAS QUE ESTAN EN PROCESO DE LA CREACIÓN DEL HIMNO DE LA IER | TRIMESTRAL | Concertar la tematica de la construccion de la letra himno de la IER | [6 empty] | 2024-02-05 | 2024-02-19 | DOCENTES CLARA SÚAREZY MIGUEL ANGEL LIZARAZO
[6 empty] | Convocar a la comunidad educativa sobre la realización de la letra del himno de la IER por medio de un concurso | [6 empty] | 2024-03-12 | 2024-04-05 | DOCENTES CLARA SÚAREZ Y MIGUEL ANGEL LIZARAZO
[5 empty] | Bimestral | Seleccionar los mejoras letras del himno para socializar a la comunidad educativa | X |  | X |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-08-30 | DOCENTES CLARA SÚAREZY MIGUEL ANGEL LIZARAZO
[5 empty] | Bimestral | Escoger la mejor letra del himno dela IER por decisión de jurados externos | X |  | X |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-30 | DOCENTES CLARA SÚAREZ Y MIGUEL ANGEL LIZARAZO
GESTIÓN ACADÉMICA | USO PEDAGOGICO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS | Usar los resultados de las evaluaciones externas para mejorar las prácticas de aula tendientes a superar desempeño académico en los estudiantes de la IER. | A noviembre de 2024 el grupo docente de la IER habrá implementado el 30% de practicas de aula con el fin de mejorar resultados en pruebas externas. | Prácticas de aula | TRIMESTRAL | Análisis de pruebas externas. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | Gloria Pabón y Víctor Omar Bautista
[6 empty] | Identificación de deblidades y fortalezas. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-04-05 | Oscar Gamboa y Martha Rocio Perez
[6 empty] | Definición y aplicación de estrategias por áreas. | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-11-22 | Blanca Myriam Villamizar y Orlando Montañez
| SEGUIMIENTO AL EGRESADO | Implementar estrategias que faciliten el seguimiento al egresado de la IER San Miguel | A diciembre de 2024 el 50% de las estrategias de segumiento al egresado se habrá implementado. | Implementación de estrategias para el seguimiento del egresado | TRIMESTRAL | Actualización de la base de datos de egresados. | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-07-12 | Víctor Omar Bautista y Gloria Pabón
[6 empty] | Creación de grupos de redes sociales de los egresados. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-11-29 | Blanca Myriam Villamizar y Martha RocíoPérez
[6 empty] | Integración de egresados y conformción de la junta de egresados. | 1000000 | X |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-16 | Luis Enrique Velazco
[6 empty] | Alimentación de la base de datos finalizando el año académico con cada promoción. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-29 | Jesús Orlando Montañez y Oscar Gamboa
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Continuar el proceso de adopción de las medidas preventivas derivadas del conocimiento del panorama de riesgos físicos de la Institución Educativa Rural San Miguel. | Fortalecer las medidas preventivas derivadas del conocimeinto del panorama de riesgos físicos de la IER San Miguel. | Durante el transcurso del año 2024 se continuará con el afianzamiento del proceso de seguimiento y evaluación al levantamiento del panorama de riesgos físicos de la IER San Miguel. | Número de sedes educativas que cuentan con el seguimiento y evaluación al levantamiento del panorama de riesgos físicos de la IER San Miguel, sobre el total de sedes. | Anual | Socialización del levantamiento del panorama de riesgos físicos de la IER San Miguel en cada una de las sedes. | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-02-16 | SULAY BURGOS, ANTONIO QUINTERO Y RODRIGO FLOREZ
[5 empty] | Semestral | Capacitar a la comunidad educativa en relación a brigadas de emergencia | 300000 | X |  |  |  |  | 2024-03-19 | 2024-10-25 | MARTHA ALIX CONTRERAS,EVANGELINA BECERRA, OLGA JAIMES
[5 empty] | Anual | Adquisición de elementos necesarios para dotar los botiquines de las sedes de la IER San Miguel, mantenimiento de extintores y adquisición de los mismos en la sedes faltantes. | 1200000 | [5 empty] | 2024-02-29 | 2024-10-04 | SULAY BURGOS, RAFAEL LEAL, DANIEL PORTILLA
GESTIÓN COMUNITARIA | Proyecto de vida | Implementar en cada una de las sedes el proyecto de vida de la IER San Miguel. | Al finalizar el año 2024 se habrá implemeantado en cada una de las sedes de la IER San Miguel el proyecto de vida. | Documento proyecto de vida sobre las 16 sedes de la IER San Miguel | Bimestral | Socializar el proyecto de vida a toda la comunidad de la IER San Miguel. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-04-11 | Nelly Rangel
[5 empty] | Bimestral | Entregar el proyecto de vida con sus respectivos talleres a cada una de las sede. | 200000 |  | X |  |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-17 | Zaida Clavijo
[5 empty] | Anual | Aplicar los respectivos talleres de proyecto de vida en cada una de la sedes de la IER San Miguel. |  |  | X |  |  |  | 2024-04-18 | 2024-11-15 | Emilse Alvarez
0
| Servicio Social Estudiantil | Resignificar el documento del proyecto de servicio social estudiantil de la IER San Miguel. | Al finalizar el año 2024 se habra revisado y realizado los cambios correspondientes al proyecto de servicio social estudiantil de la IER San Miguel. | 60%Documento del Servicio Social estudiantil sobre el 100% del documento | Bimestral | Revision del documento existente en la IER San Miguel. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-02-15 | Esthella Camacho Cortés
[5 empty] | Bimestral | Realizar los ajustes pertinentes al documento de servicio social estudiantil de acuerdo a la normatividad vigente. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-02-16 | 16/082024 | Carmen Rosa Cruz
[5 empty] | Anual | Socializar el proyecto de servicio social estudiantil de la IER San Miguel para su respectiva aplicación. | 0 |  | X
[9 empty] | X |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-11
X
| Prevencion de riesgos psicosociales. | Realizar ajustes al docmuento de Prevencion de riesgos psicosociales de la IER San Miguel. | Al finalizar el año 2024 se habra terminado el documento con sus respectivos ajustes de acuerdo a la normatividad vigente. | 50% documento del prevencion de riesgos psicosociales de la IER san Miguel sobre 100% del documento. | Bimestral | Revision del documento existente en la IER San Miguel. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-03-16 | 2024-04-26 | Zaida Clavijo
[5 empty] | Bimestral | Realizar los ajustes pertinentes al documento de prevencion de riesgos psicosociales de la IER San Miguel. |  |  | X |  |  |  | 2024-05-16 | 2024-10-24 | Carmen Rosa Cruz
[5 empty] | Anual | Socializar a la comunidad educativa el documento para su respectiva aplicación. |  |  | X |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-21 | Esthella Camacho Cortés
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL