## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE. INTEGRADO LA LLANA
|  |  | Código DANE |  | 254810002265
Dirección | CASERIO FINARIA |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | wiloroher@hotmail.com |  |  | Tel | 3178534071
Rector o Director | JOHN WILLIAM OROZCO HERNANDEZ |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOHN WILLIAM OROZCO |  | RECTOR |  | wiloroher@hotmail.com
MARIA NILZA NARAJO |  | DOCENTE |  | sebast2742@hotmail.com
JEFFERSON MACIAS |  | DOCENTE |  | jaixm@hotmail.com
LISBETH MOJICA |  | DOCENTE |  | lismojica6@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOHN WILLIAM OROZCO |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
MARIA NILZA NARAJO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
JEFFERSON MACIAS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LISBETH MOJICA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
EMPERATIZ BONILLA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: COLEGIO INTEGRADO LA LLANA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Académica | Seguimiento a los egresados | consolidar el seguimiento de los egresados de la Institución. | Al finalizar el primer trimestre del año escolar la institución tendrá una base de datos consolidada de los egresados. | Porcentaje de egresados con datos actualizados. | SEMANAL | Revision de listados de egresados de la IE. | 0 | [5 empty] | 2024-02-27 | 2024-03-06 | NILZA NARANJO
[5 empty] | SEMANAL | actualización de datos de los egresados | 50 |  |  |  |  | X | 2024-03-06 | 2024-03-13 | LISBETH MOJICA
[5 empty] | MENSUAL | Publicación en redes sociales de actividad para egresados. | 0 | [5 empty] | 2024-03-13 | 2024-04-14 | FRANCISCO SALGADO
[5 empty] | MENSUAL | Actualización de base de datos de egresados. | 0 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2023-04-28 | HERMINIA PEÑARANDA
|  |  | Al finalizar el tercer trimestre se habrá hecho contacto con todos los egresados. | Porcentaje de egresados contactados. | MENSUAL | localizacion de los egresados | 0 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-29 | ALIRIO ATUESTA
[5 empty] | SEMANAL | socializacion de actividades | 0 | [5 empty] | 2024-05-29 | 2024-06-05 | CLELIA BECERRA
[5 empty] | MENSUAL | Reunion virtual con egresados. | 0 | [5 empty] | 2024-06-05 | 2024-09-24 | HENRY GUARIN
[5 empty] | SEMANAL | plan de acción para vincularlos con la IE. | 0 | [5 empty] | 22/09/20224 | 2024-09-25 | JEFERSON MACIAS
Administrativa | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología) | solcitar a la administracion departamental o municpal la atención sicologica a estudiantes | lograr la atención de un sicologo patra las 06 sedes | porcentaje de sedes atendidas | MENSUAL | detectar posibles casos con necesidad de atencion | [6 empty] | 2024-02-09 | 2024-02-23 | PAOLA TOSCANO
[5 empty] | MENSUAL | solicitar a las entidades de salud atención sicologica | 50 |  |  |  |  | X | 2024-02-16 | 2024-02-16 | LISBETH MOJICA
[5 empty] | MENSUAL | confirmacion de atención | [6 empty] | 2024-02-20 | 2024-02-22 | JOHN WILLIAM OROZCO
[5 empty] | MENSUAL | seguimiento a las indicaciones de los especialistas | [6 empty] | 2024-02-28 | 2024-06-01 | LEIDY AYALA
|  | Gestionar el transporte escolar y sicología que beneficie a las sedes de la IE. | Garantizar el servicio del transporte escolar en las sedes de la IE. | Porcentaje de sedes educativas de la IE con servicio de trasporte escolar. | MENSUAL | 1. Realizar un diagnostico para saber que estudiantes necesitan el transporte escolar en cada una de las sedes. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2023-02-01 | FRANCISCO SALGADO
[5 empty] | MENSUAL | 2. Recopilar y analizar la información para saber las posibles rutas escolares. | 0 | [5 empty] | 2024-02-03 | 2023-02-17 | PAOLA TOSCANO
[5 empty] | MENSUAL | 3. Elaboración del oficio dirigido a la alcaldía municipal, para gestionar el trasporte escolar en la IE. | 50 |  |  |  |  | X | 2024-02-21 | 2023-02-24 | HERMINIA PEÑARANDA
[5 empty] | MENSUAL | 4. Verficar la respuesta por parte de la alcaldía municipal. | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2023-03-30 | DIEGO IDROBO
| Apoyo a la investigación | Gestionar proyectos para obtener recursos de apoyo a la investigación. | La institución garantizará espacios de tiempo e infraestrucutura para desarrollar investigación.. | Porcentaje de proyectos de investigación en ejecución en la IE. | MENSUAL | Conocer las ideas posibles de investigacion. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2023-02-01 | RUBIELA PEREZ
[5 empty] | MENSUAL | socializar anteproyectos. | 0 | [5 empty] | 2024-02-03 | 2023-02-17 | YENY PINTO
[5 empty] | MENSUAL | Selección de las lineas de investigación. | 0 | [5 empty] | 2024-02-21 | 2023-02-24 | FRANCELINA VELASQUEZ
[5 empty] | MENSUAL | inicio de l proyecto de investigación | 100 |  |  |  |  | X | 2024-03-01 | 2023-03-30 | BIANY JAIME
Directiva | Articulación de planes, proyectos y acciones | Revisar los planes, proyectos y acciones en cada una de las sedes | Al finalizar el primer trimestre estará socializado el plan de acción de todos los proyectos | Porcentaje de proyectos en ejecución en las sedes. | MENSUAL | Implementar un instrumento de recolección de información. | 0 | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2023-02-10 | LEIDY AYALA,DIEGO IDROBO,PAOLA TOSCANO.
[5 empty] | MENSUAL | Priorizar las necesidades de cad sede. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-02-03 | 2023-02-17 | LISBETH MOJICA Y WILLIAM OROZCO
[5 empty] | MENSUAL | Reuniones con la comunidad de cada sede y los sectores de influencia | 100 | X |  |  |  |  | 2024-02-06 | 2023-06-30 | LEIDY AYALA
[5 empty] | MENSUAL | Consolidar la información para iniciar proyectos.. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-03-10 | 2023-04-30 | EVA LANZZIANO
|  |  | Al finalizar el año escolar deben estar concluidos los proyectos a corto plazo. | Porcentaje de proyectos terminados. | TRIMESTRAL | Iniciar los proyectos priorizados. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-03-03 | 2023-03-10 | ALIRIO ATUESTA
[5 empty] | TRIMESTRAL | matricular los proyectos para obtener apoyo | 30 | [5 empty] | 2024-03-10 | 2023-03-24 | CLELIA BECERRA
[5 empty] | TRIMESTRAL | crear comité de seguimiento | 0 | [5 empty] | 2024-03-16 | 2023-03-20 | ALCIBIADES ROPAIN
[5 empty] | TRIMESTRAL | Informar a la comunidad los avances | 50 | X |  |  |  |  | 2024-03-03 | 2023-11-03 | EMPERATRIZ BONILLA.NANCY TORRES
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentar informe final al consejo directivo. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-07-02 | 2023-11-20 | JEFERSON MACIAS
COMUNITARIA | Proyectos de vida | orientar a los estudiantes para la construcción de un proyecto de vida alcanzable | Al finalizar el primer semestre los estudiantes conoceran las pautas de un proyecto de vida. | Porcentaje de estudiantes que conocen las pautas de un proyecto de vida. | MENSUAL | iniciar la exploracion vocacional | 0 | [5 empty] | 2024-02-02 | 2024-02-28 | HERMINIA PEÑARANDA
[5 empty] | MENSUAL | presentar ejemplos de vida a los estudiantes | 0 | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-02-15 | DIEGO IDROBO
[5 empty] | MENSUAL | diagnosticar las expectativas de cada estudiante | 0 | [5 empty] | 2024-02-12 | 2024-03-22 | RUBIELA PEREZ
[5 empty] | MENSUAL | unificar ideas | 0 | [5 empty] | 2024-03-22 | 2024-03-30 | YENY PINTO,ARACELY SOCHA
[5 empty] | MENSUAL | craer proyectos de vida alcanzables | 0 | [5 empty] | 2024-03-30 | 2024-04-15 | JOHN WILLIAM OROZCO
| Escuela de padres | Dar a conocer las normas y funciones para la creación de la escuela de padres. | Al finalizar el primer trimestre estarán socilaizadas las normas de la escuela de padres. | Escuela de padres creada y funcionando. | MENSUAL | convocar a la totalidad de los padres de familia | 0 | [5 empty] | 2024-02-02 | 2024-03-03 | LEIDY AYALA
[5 empty] | MENSUAL | explicar las funciones de la escuela de padres | 0 | [5 empty] | 2024-03-03 | 2024-03-10 | WILMER MENESES
[5 empty] | MENSUAL | organizar el cronograma de reuniones | 0 | [5 empty] | 2024-03-10 | 2024-03-10 | PAOLA TOSCANO
[5 empty] | MENSUAL | Presentar informe final a la comunidad. | 0 | [5 empty] | 2024-03-10 | 2024-11-10 | ALCIBIADES ROPAIN
| Prevención de riesgos psicosociales | Gestionar apoyo de entidades externas para el manejo de riesgos psicosociales. | Al finalizar al primer trimestre la IE vinculará a entidades externas para el manejo de riesgos psicosociales | Porcentaje de entidades externas vinculadas | MENSUAL | diagnosticar las necesidades de cada padre de familia y estudiantes | 0 | [5 empty] | 2024-03-10 | 2024-04-10 | EMPERATRIZ BONILLA
[5 empty] | MENSUAL | priorizar los casos de atención | 0 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-04-20 | JEFERSON MACIAS
[5 empty] | MENSUAL | reunión con los delegados de las entidades. | 50 |  |  |  |  | X | 2024-04-20 | 2024-05-20 | HERMINIA PEÑARANDA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL