## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL BAJO PAVEZ |  |  | DICIEMBRE 01 - DE 2023
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254003000470
Dirección | VEREDA BAJO PAVEZ |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cerbajopavezabrego@gmail.com |  | Telefono |  | 3132439743
Rector o Director | SANDRA MILENA ORTEGA VERJEL |  | Horizonte |  | 20/01/2023- 01/12/2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALEXANDER TORRADO PAEZ |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | 2yenalex@gmail.com
ELIANA BEATRIZ ALVAREZ |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | wilandeli@hotmail.com
YULIANO ALEXANDER ECHAVEZ |  | LIDER DE LA GESTION ACADEMICA
MARIA CELINA GALVIS |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | macegaba@hotmail.com
SANDRA MILENA ORTEGA VERJEL. |  | DIRECTORA |  | samiorve2009@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MILENA TORRADO SANTOS |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
SANDRA YNES TORRADO SANTOS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
LUZ MARINA TORRADO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MARIA CELINA GALVIS BAYONA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
SANDRA MILENA ORTEGA VERJEL. |  | DIRECTORA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL BAJO PAVEZ |  |  |  |  | Municipio |  |  | ABREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer la eficiencia y eficacia de la comisión de evaluación y promoción a nivel del CER. | Al finalizar el primer semestre académico de 2023, habrá conformado en un 100% la comisión de evaluación y promoción del CER | Número de situacioones resueltas por la comisión de evaluación y promoción en el primer periodo académico. | 80% | 2023-03-01 | 50% |  |  |  |  | Conformación de la comisión de evaluación y promoción para el año 2023 con la participación de docentes, estudiantes y padres de familia de cada sede. | TERMINADA
[6 empty] | 2023-04-03 | 10% |  |  | Lectura, análisis e interpretación de las funciones de la comisión de evaluación y promoción. | TERMINADA
[8 empty] | 2023-06-13 | 20% | Solución de casos que sean de competencia de la comisión y que den resultados positivos que favorezcan a los estudiantes. | TERMINADA
| A noviembre 30 de 2023, la comisión de evaluación y promoción, habrá resuelto el 100% de los casos presentados por los docentes durante todo el año. | Cantidad de estudiantes que han sido analizados en su rendimiento académico por la comisión de evaluación y promoción durante el año lectivo 2022. | 100% | 2023-04-03 | 50% |  |  |  |  | Recolección de información de estudiantes con dificultades o con situaciones de competencia propias de la comisión de evaluación y promoción. | TERMINADA
[6 empty] | 2023-10-10 | 30% |  |  | Elaboración de actas e informes sobre los casos tratados por la comisión de evaluación y promoción en el año 2023. | TERMINADA
[8 empty] | 2023-11-30 | 20% | Evaluación de los resultados de eficiencia y funcionalidad de la comisión de evaluación y promoción durante el año académico 2023. | TERMINADA
Promover una mayor eficacia y funcionalidad comité de convivencia escolar como instancia para solucionar los conflictos en el CER | Al finalizar el primer semestre de 2023 se contará con el comité de convivencia organizado 100% con la integraci´+on de todas las sedes. | Cantidad de casos de conflictos escolares y situaciones resueltas por el comité de convivencia en el primer semestre 2023 | 70% | 2023-04-03 | 20% |  |  |  |  | Conformación del comité de convievencia escolar del CER para el año 2023. Revisión y apropiación de las funciones del comité | TERMINADA
[6 empty] | 2023-04-03 | 20% |  |  | Elaboración del plan de acción 2023 para el comité de convivencia de manera funcional y efectiva | TERMINADA
[8 empty] | 2023-06-13 | 10% | identificación de casos presentados en el primer semestre en cada sede y que son de competencia del comité de convivencia | TERMINADA
| A Finalizar el año escolar 2023, se tendrá consolidado en un 100% los casos resuletos por el comité de convievncia escolar. | Número de conflictos escolares y situaciones resueltas por el comité de convivencia durante el año 2022 | 30% | 2023-06-13 | 10% |  |  |  |  | Consolidación y revisión de las actas de reuniones del comité de convivencia escolar 2023 | TERMINADA
[6 empty] | 2023-10-09 | 10% |  |  | Identificacion y consolidación de los casos resueltos durante el año 2023 por el comité de convivencia escolar. | TERMINADA
[8 empty] | 2023-11-30 | 10% | Evaluación de resultados de la eficiencia y funcionalidad del comité de convivencia escolar durante el año 2023. | EN EJECUCION
Identicar la ibicación de los egresados 2022 de 5o y 9o, determiando su ubicación y continuidad en el sistema educativo o abandono del mismo. | Al término del primer semetre 2023, se contará con el registro del100% de los egresados del año anterior y su situación actual | Cantidad de egresados de 5o y 9o identificados y registrados y su continuidad o nó en el sistema educativo. | 50% | 2023-03-01 | 10% |  |  |  |  | Identificacion y consolidación de la cantidad de estudiantes egresados de quinto y noveno grado en el CER Bajo Pavez | TERMINADA
[6 empty] | 2023-04-03 | 10% |  |  | Verificación de su situacion actual, continuidad de sus estudios básica secundria y media o dedicación laboral. | TERMINADA
[8 empty] | 2023-06-13 | 10% | Sistematización de la información por sede y en general por el centro educativo. | TERMINADA
| A noviembre 30 de 2023, se contará con la sistematización del 100% de los egresados y su dedicación actual. (estudio o trabajo). | Cantidad de estudiantes egresados de quinto y noveno cursando la educación basica secundaria o educación media o dedicados al trabajo. | 50% | 2023-06-13 | 10% |  |  |  |  | Identificación de la cantidad de estudiantes matriculados y estudiando en otra institución educativa cursando la media académica o tecnica | TERMINADA
[6 empty] | 2023-10-11 | 10% |  |  | Identificacion y registro de los egresados que no continuaron estudiando y estan laborando o se fueron de laregión. | TERMINADA
[8 empty] | 2023-11-30 | 10% | Sistemartización, registro e identificación de la situacion de cada uno de los egresados por sedes y a nivel del CER. | TERMINADA
Fortalecer el nivel academico y los aprendizajes de los estudiantes mediante la realización de ajustes a las metodologías, los procesos, los contenidos temáticos y actividades curriculares, extracurriculares y transversales para mejorar la calidad educativa. | A finalizar el primer periodo escolar 2023 se contará con el 100% de los programas curriculares adecuados y ajustados a las necesidades de los estudiantes del CER. | Cantidad de estudiantes que han elevado y mejorado su nivel académico con base en los ajustes del plan de estudios. | 60% | 2023-04-03 | 30% |  |  |  |  | Organizacion de los planes de aula ajustados a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. | TERMINADA
[6 empty] | 2023-06-13 | 20% |  |  | Diseño y socialización de estrategias activas de enseñanza que complementen los contenidos temáticos como guias pedagógicas y talleres. | TERMINADA
[8 empty] | 2023-08-04 | 10% | Implementación de metodologias activas en todos los niveles para mejorar la adquisición de conocimientos, competencias y valores | TERMINADA
| A noviembre 30 de 2023 se contará con el 100% de los docentes de las sedes implementando todos los ajustes realizados al plan de estudios y su mejoramiento académico en las metodologías activas adecuadas a los modelos educativos y a la flexibilizacion curricular, proyectos transversales y pedagógicos. | Cantidad de docentes implementado metodologías activas, flexibiliando y adaptando el curriculo a las necesidaades de aprendizaje de los estudiante. | 40% | 2023-08-04 | 20% |  |  |  |  | Análisis y adaptación del curriculo a las necesidades de los estudiantes, a la flexibilización de contenidos y procesos evaluativos cognitivos y formativos. | TERMINADA
[6 empty] | 2023-10-13 | 10% |  |  | Revisión de las opciones pedagógicas y adaptación de las metodologias activas, los contenidos tematicos, los proyectos tranasversales y las estrategias de evaluación de acuerdo al SIEE. | TERMINADA
[8 empty] | 2023-11-30 | 10% | Evaluación de los resultados obtenidos en cuanto a procesos de aprendizaje de acuerdo a las metodologías, los modelos pedagógicos y las estrategias de evaluación formativa y cognitiva. | TERMINADA
Ofrecer y garantizar mejores ambientes de trabajo en el aula y calidad de los aprendizajesde los etudiantes mediante una buena dotacion de recursos de acuerdo al presupuesto real del CER. | Al finalizar el segundo semestre del año 2023, se contará con el 100% del presupuesto ejecutado, para el mejoramiento y manetnimiento de la planta física, recursos para el aprendizaje y dotacion de las sedes. | Cantidad de sedes adecuadas y mejoradas con dotación de elementos y recursos para el aprendizaje de los estudiantes. | 80% | 3/04/20213 | 20% |  |  |  |  | Determinación y priorización del presupuesto asignado por trasnferencias de la nación para el CER Bajo Pavez. | TERMINADA
[6 empty] | 2023-06-13 | 50% | 2023-08-04 | 10% | identificación de prioridades y ejecución de un plan de compras de materiales y pedagógicos para la dotacion y mantenimiento de equipos del CER Bajo Pavez | TERMINADA
Continuar con el proceso de socialización del plan de riesgos del CER Bajo Pavez de acuerdo a los protocolos de seguridad para simulacros y demás experiencias. | Al finalizar el año escolar 2023, se habrá socializado en el 100% el plan de riesgos en todas las comunidades y sedes de CER Bajo Pavez. | Cantidad de sedes y docentes que han conocido el plan de riesgos aprobado por el consejo Directivo para el CER Bajo Pavez. | 70% | 2023-04-04 | 30% |  |  |  |  | Continuación del proceso de socialización comenzado en el año 2022 con estudiantes y padres de familia el plan de riesgo para el CER para la bioseguridad personal, familiar y escolar mediante reuniones periodicas y ejecucion de pequeños simulcaros en las sedes. | TERMINADA
[6 empty] | 2023-06-14 | 20% |  |  | Integración y vinculación de estudiantes, docentes y padres de familia, en la ejecución de simulacros y actividades tendientes a prevenir riesgos fisicos en las sedes. | TERMINADA
[8 empty] | 2023-11-30 |  | Análisis y evaluación de la participación de los estudiantes y las familias en el acompañamiento y socialización del plan de riesgos para la prevencion de riesgos fisicos y sicosociales. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA