## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE |  |  | 2023-12-01
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254003001611
Dirección | UNIÒN CAMPESINA |  | Municipio |  | ÀBREGO
Correo electronico | cerlavegadeltigreabrego@gmail.com |  | Telefono |  | 3212061834
Rector o Director | LISARDO ALONSO GÒNZALEZ MENDOZA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LISARDO GÓNZALEZ MENDOZA |  | RECTOR |  | lisardoalonso@hotmail.com
JUAN CARLOS MURILLO |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | juanmurillorincon@gmail.com
DIOSEMEL QUINTERO |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | diosqui.76@gmail.com
JAMES TELLEZ TELLEZ |  | LÍDER. GESTIÓN ADM.FINANCIERA |  | jamestellez15@hotmail.com
SANDRA MILENA GUZMÀN |  | LÍDER. GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | daryluz85.10@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LISARDO GÓNZALEZ MENDOZA |  | RECTOR
JUAN CARLOS MURILLO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
DIOSEMEL QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JAMES TELLEZ TELLEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
SANDRA MILENA GUZMÀN |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE |  |  |  |  | Municipio |  |  | ÀBREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Socializar los planes, proyectos y acciones con la comunidad educativa. | Finalizado el año 2023 se realizará reuniones que permitan lograr el 95% de socialización de los planes, proyectos y acciones de la Institución. | Cuatro reuniones con toda la Comunidad Educativa | 25% | 2023-11-29 | [5 empty] | Reuniòn Consejo de Padres de Familia y Consejo Directivo. Cronograma de actividades. Ejecución de las actividades. Evaluación de los resultados. | EN EJECUCION
Elegir resposablemente docentes idóneos, encargados del análisis y toma de desiciones pertinentes para la atención y evaluación de los estudiantes. | Iniciando el primer período del año escolar 2023 se eligirá en un 90% la comisión de evaluación y promoción. | Cuatro reuniones | 0% | 2023-11-29 | [5 empty] | Cronograma de actividades Reunión con rector y docentes. | EN EJECUCION
Conformar el comité de convivencia escolar para la medición de conflictos. | Iniciando el primer periodo del año escolar 2023 se eligirá en un 90% el Comité de Cconvivencia escolar. | Cuatro reuniones | 0% | 2023-11-29 | [5 empty] | Cronograma de actividades. Anàlisis de situaciones. Evaluación de resultados. Reuniòn Consejo de Padres de Familia y Consejo Directivo. | EN EJECUCION
Diseñar y aplicar los simulacros periodicamente como estrategia para fortalecer los niveles bajos de aprendizaje en el rendimiento académico. | Finalizando el año 2023 se habrá logrado un 100% de superación de las difcicultades de los aprendizajes de los estudiantes y mejoramiento del rendimiento academico | Cuatro simulacros durante el año lectivo escolar, aplicables en cuatro áreas (matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales y ciencias sociales) | 0% | 2023-11-29 | [5 empty] | *Diseñar las actividades de refuerzo aplicables en los simulacros. *Al finalizar cada periodo se aplica los simulacros a los estudiantes en las cuatro areas fundamentales. *Revisar y evaluar las actividades aplicadas | EN EJECUCION
Diseñar y aplicar un formato institucional que nos permita realizar el respectivo seguimiento a los egresados con el proposito de mejorar la institución educativa | Finalizando el año 2023 se habrá logrado alcanzar un 50 % del seguimiento a los egresados de la Institución educativa. | Seguimiento a los egresados de la Instituciòn educativa Vega del Tigre. | 0% | 2023-11-29 | [5 empty] | *Diseñar un formato Institucional que permita realizar el seguimiento a los egresados. Ejecutar el formato de seguimiento a los egresados de la Institución educativa. *Analizar los resultados obtenidos. | EN EJECUCION
Diligenciar ante las entidades pertinentes ayuda para la adquisición de dotación de recursos que le permita al docente un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje y con ello mejorar la calidad educativa de la Institucion Vega del Tigre. | Finalizando el año 2023 se habrá alcanzado un 20% de la adquisición de la dotatación requerida para el mejoramiento de la calidad educativa de la Institución. | Recursos para la dotación de material de aprendizaje | 0% | 2023-11-29 | [5 empty] | *Diseñar un formato de petición de recursos ante las entidades pertinentes. *Radicar ante las entidades correspondientes la solicitud de recursos. *Indagar sobre las respuestas otorgadas por los entes correspondientes sobre la petición de los recursos. | EN EJECUCION
Embellecer todos los espacios de las sedes de la instituciòn para brindar un ambiente agradable y acogedor a los miembros de la Comunidad Educativa | Al finalizar el primer semestre del año 2023 tendremos un 60% embellecido las sedes de la Instituciòn | Porcentaceje de las sedes de la Instituciòn Educativa la Vega del Tigre al finalizar el semestre | 0% | 2023-11-29 | [5 empty] | *Identificar cuantas sedes se encuentran en mal estado. *Solicitar y gestionar ante la administración municipal y consejo Directivo para la adquisiciòn de recursos para el embellecimiento de las sedes. *Programaciòn de actividdes a desarrollar. *Contrataciòn de mano de obra calificada | EN EJECUCION
Ejecutar propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo. | Finalizado el segundo semestre de 2023 se habrá ejecutado la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de todas las sedes del IER LA VEGA DEL TIGRE, en un 80%. | Porcentaje de equipos de computo a los que se les realiza mantenimiento. | 0% | 2023-11-29 | [5 empty] | *Diseño y formulación de propuesta de mantenimiento de equipos de computo. *Socialización y aprobación de propuesta. *Revisión y caracterización de equipos de computo. *Actualización inventario equipos de computo en mal estado o que requieren mantenimiento. *Análisis y proyección de presupuesto para ejecución de plan de mantenimiento de equipos de computo. *Contratación de mano de obra calificada. *Realización de labores de mantenimiento de equipos de computo. | EN EJECUCION
Realizar planes de acción que conlleven al beneficios de la institución educativa en los restaurantes escolares mediante la vinculación de la alcaldía municipal y departamental y recursos propios ,priorizando las necesidades de los estudiantes. | Finalizado en año escolar 2023 se habra ejecutado un 60% del la adecuacion y mejoramiento de la infraestructura en los restaurantes escolares de cada una de las sedes | Porcentaje de avance del menjoramiento y adecuacion de los restaurantes escolares en cada una de las sedes al terminar los periodos academicos: 15% | 0% | 2023-11-29 | [5 empty] | *Remitir oficios ala alcaldía y la gobernacion relacionando las necesidades esistentes en cada una de la sedes. *Realizar contrato para compra de materiales y suministro. *Gestionar Transporte y entrega de materiales y suministro a docente y presidentes de junta. *Realizar labores de adecuacion y mejoramiento de la infraestructura fisica de los restaurantes escolares. | EN EJECUCION
Implementar la atencion educativa a grupos poblacionales o en situacion de vulnerabilidad | Finalizado el primer trimestre se habra socializado la implementacion a poblacion vulnerable en un 85% | Número de acciones realizadas en el proyecto. | 0% | 2023-11-29 | [5 empty] | *Diagnòstico de la situación de vulnerabilidad. *socialización del proyecto en cada una de las sedes educativas. *implementación del proyecto en cada sede educativa. *Evaluación de las fortalezas y amenazas que se presentaron. | EN EJECUCION
Formular estrategias que promuevan la adecuaciòn de la planta fìsica. | Finalizado elsegundo semestre del 2023 Se lograra 35% de las sedes adecuadas. | Porcentaje de sedes en restauraciòn | 25% | 2023-11-29 | [5 empty] | *Diàgnosticos de sedes deteriodadas. *Vinculación de padres de familia y comunidad educativa. *Programación de actividades a desarrollar. *Formulación del plan de seguimiento. | EN EJECUCION
Elaborar un plan para la prevenciòn de los riesgos fisicos. | Diseñar un plan que permita la capacitaciòn, la prevenciòn y manejo de algunos riesgos fìsicos. | Al finalizar el mes de junio del año 2023 estarà diseñado un plan que garantice la prevenciòn y el manejo de algunos riesgos fìsicos como sismos e incendios. | 0% | 2023-11-29 | [5 empty] | *Redacciòn del plan de riesgos fisicos de la instituciòn. *Socializaciòn del plan de riesgos fisicos a los docentes de la instituciòn,estudiantes y padres de familia. *visita a las respectivas sedes con el proposito de precisar los elementos necesarios para la señalizaciòn. *Montaje del presupuesto requerido por cada sede. | EN EJECUCION
Elaborar un plan para la prevecion de los riesgos psicosociales en la poblaciòn estudiantil. | Al final de año 2022 el 80% de la poblacion estudiantil del nivel de secundaria se habrà beneficiado de 2 campañas sobre prevenciòn de riesgos psicosociales:embarazos ,y consumo de sustancia alusinogenas. | Dos campañas | 0% | 2023-11-29 | [5 empty] | *Elaboracion de la propuesta. *Socializaciòn de la propuesta sobre dos campañas,en lo que corresponde a la prevenciòn del embarazo y el consumo de sustancia alucinogenas a Directivos Docentes y estudiantes. *Ejecuciòn de la campaña. *Evaluaciòn de las acciones | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA