## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Carácter: Oficial ___ Privado: x Regimen:controlado
Fecha de Autoevaluación:
Establecimiento Educativo Campestre Semillitas del Futuro. |  |  | 2023-10-03
|  |  | Código DANE |  | 354874001283
Dirección | calle 6 #2-34 Villa Antigua |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | gisell_132117@hotmail.com |  |  | Tel | 5700620
Rector o Director | Olga Giselle Velandia Arenales |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Giselle Velandia Arenales |  | Directora |  | gisell_132117@hotmail.com
Margot Medina Triana |  | Coordinadora academica |  | myiduareker@yahoo.es
María Marcela Rivera Corredor |  | Docente |  | atercio-mar@hotmail.com
Etna Mayerliz Velez Torres |  | Secretaria Administrativa |  | Maye_0519@hotmail.com
Kelly Paola Sanchez Capacho |  | Coordinadora de Preescolar |  | sanchezpaola 784@hotmail.com
Loidalley Ramirez Galeano |  | Docente |  | Loidaragal@hotmail.com
Yazmin Carolina Carreño |  | Docente |  | yazcar22@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Giselle Velandia Arenales |  | Directora |  | Gestión Directiva
Margot Medina Triana |  | Coordinadora Academica |  | Gestión académica
Etna Materlyz Velez Torres |  | Secretaria Administrativa |  | Gestión administrativa
Maria Marcela Rivera Corredor |  | Docente |  | Gestión Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2023-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CAMPESTRE SEMILLITAS DEL FUTURO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Administrativa y Financiera | Falta de pago de la seguridad social integral de docentes y administrativos. | Efectuar el debido pago de seguridad social integral a los docentes y administrativos con el fin de cumplir con los estamentos legales que exije la ley . | Al finalizar el año 2023 se realizará la totalidad del 100% del pago de la seguridad social integral a docentes y administrativos . | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL . | Determinar la cantidad de docentes y trabajadores que se afiliaran a la seguridad social | 0 |  | x |  |  |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 | Etna Mayerliz Velez Torres
[5 empty] | Consultar la entidad a la cual se va a realizar la afiliacion de cada uno de los trabajadores . | 0 |  | x |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-24 | Etna Mayerliz Velez Torres
[5 empty] | Recolección de documentos requeridos por la entidades encargadas para realizar las respectivas afiliaciones. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-26 | Etna Mayerliz Velez Torres
|  |  | Cumplir con el requerimiento exigido en la autoevaluación . |  | Afiliar el 100 % del personal docente y administrativo que labora en la institución . | 1090000 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-10 | Olga Giselle Velandia Arenales
[5 empty] | Verificar los recibos de pago al finalizar cada mes de la seguridad social del personal . | 0 |  | x |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-11-10 | Etna Mayerliz Velez Torres
| El establecimiento no cuenta con un espacio para primeros auxilios ( enfermeria y prevención de riesgos- accidentes ) | Adquirir un espacio adecuado con sus debidos recursos de primeros auxilios con el proposito de brindar seguridad y atender situaciones de riesgo. | Al terminar el año 2023 se deberá haber adecuado el espacio y conseguido sus recursos a un 60% de su totalidad . | ADECUACIÓN DE ENFERMERIA Y SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ACCIDENTES . | Identificar el espacio en el cual se va adecuar la enfermeria y los recursos de prevencion de riesgo teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes como de trabajadores . | 0 |  | x |  |  |  | 2023-06-11 | 2023-07-10 | Maria Marcela Rivera
[5 empty] | Planificar un plan de acción con el fin de recolectar recursos economicos para la adquisión de elementos como ( señalizacioón de evacuación, botiquin de emergencia, extintores y camilla de emergencia). | 0 |  | x |  |  |  | 2023-07-16 | 2023-07-24 | Maria Marcela Rivera
[5 empty] | Elaborar un cronograma de actividades para la recolección de recursos economicos liderados por el equipo de COPASST. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-08-02 | 2023-08-02 | Maria Marcela Rivera
[5 empty] | Adquirir los recursos y materiales de prevención de riesgos y accidentes por medio de dinero recaudado. | 1500000 |  |  |  |  | x | 2023-10-01 | 2023-11-08 | Maria Marcela Rivera
[5 empty] | Evidenciar cada uno de los ingresos de dinero recaudado y con ello la compra de los recursos necesitados. | 0 |  |  |  |  | x | 2023-10-01 | 2023-11-08 | Maria Marcela Rivera
Gestión Academica | Falta sistema participativo de evaluación institucional . | Diseñar el documento sistema evaluativo de participación institucional con el fin de establecer criterios de evaluación y promoción de los estudiantes. | Al finalizar el año 2023 se deberá haber terminado el documento del Sistema evaluativo institucional a un 100%. | DISEÑO DEL SISTEMA EVALUATIVO INSTITUCIONAL Y REALIZACIÓN DE COMISIONES DE EVALUACIÓN | Determinar la población en la cual se va evaluar teniendo en cuenta los estudiantes de inclusión. | 0 |  | x |  |  |  | 2018-11-07 | 2023-02-15 | Margot Medina Triana
[5 empty] | Estructuración del sistema de evaluación institucional teniendo en cuenta los estudiantes de inclusión | 0 |  | x |  |  |  | 2023-02-25 | 2023-03-22 | Margot Medina Triana
[5 empty] | Elaboración del cronograma de comisiones de evaluación | 0 |  | x |  |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-05 | Margot Medina Triana
[5 empty] | Terminación del documento del sistema de evaluación institucional. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-02-25 | 2023-03-22 | Margot Medina Triana
|  |  | Al finalizar el año 2023 se evidenciará la realización de comisiones de evaluación en un 80% teniendo en cuenta el Sistema Evaluativo Institucional. |  | Realización de las comisiones de evaluación con anticipación al terminar cada periodo y el año lectivo para la pronoción y estudio de casos . | 0 |  | x |  |  |  | 2023-08-26 | 8/1172023 | Margot Medina Triana
[5 empty] | Control y seguimiento por medio de actas que certifiquen la realización de las comisiones de evaluación. | 0 |  | x |  |  |  | 26/082023 | 2023-11-10 | Margot Medina Triana
Gestión Directiva | Insuficiencia en establecer un sistema de estimulos e incentivos al buen desempeño del personal. | Establecer un sistema de estimulos e incetivos con el fin de reconocer el buen desempeño del personal de la institución | Al finalizar el año 2023 se efectuará al 100% estimulos e incentivos a los docentes y administrativos como reconcimiento de su buen desempeño laboral. | Establecer un sistema de estímulos e incentivos. | Reconocer las habilidades y fortalezas de cada uno de los docentes y personal administrativo. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-04-09 | 2023-04-11 | Giselle Velandia Arenales
[5 empty] | Planificar estrategias de armonización , recreación y fomentación de ambientes agradables entre los trabajadores. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-04-09 | 2023-11-21 | Giselle Velandia Arenales
|  |  | Crear un ambiente laboral 100% agradable por medio de actividades que fortalezcan lazos entre los trabajadores. |  | Ejecución de actividades e integraciones con los docentes y trabajadores generando incentivos y estimulos . | 4,000,000 |  | x |  |  |  | 2023-04-09 | 2023-11-21 | Giselle Velandia Arenales
[5 empty] | Evidenciar cada una de las actividades por medio de fotografias y evaluaciones verificando los resultados de cada una de ellas | 0 |  | x |  |  |  | 2023-04-09 | 2023-11-21 | Giselle Velandia Arenales
Gestión De la Comunidad | Deficiencia en encuentros periodicos con los padres de familia para reportar oportunamente el avance de la formación de sus hijos. | Organizar encuentros periodicos con los padres de familia con el fin de informar sobre el rendimiento academico de sus hijos. | Al finalizar el año 2023 se se realizaran en un 90% encuentros periodicos que vinculen los padres de familia . | Reporte del desempeño academico de los estudiantes a los padres de familia. | Establecer una reunión para identificar los padres de familia que pertenecen a la comunidad educativa . | 0 |  | x |  |  |  | 2023-02-12 | 2023-02-12 | Maria Marcela Rivera
[5 empty] | Organizar talleres de padres por trimestre y colegio abierto. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-03-29 | 2023-11-15 | Maria Marcela Rivera
[5 empty] | Desarrollo de cada uno de los talleres de padres propuestos e implementación del colegio abierto . | 0 |  | x |  |  |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Maria Marcela Rivera
[5 empty] | Recolección de firmas de cada uno de los padres de familia que asisten a los talleres y colegio abierto. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Maria Marcela Rivera
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DEL INDICADOR | % AVANCE | ACCIONES |  | ESTADO
INICIADA
|  |  | SEMANAL |  |  |  | NO INICIADA
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL