## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO ALFONSO LOPEZ |  |  | 28 de noviembre del 2022
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154498000085 01
Dirección | Carrera 10 N0. 7- 07 Barrio el Tejarito |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | intealopez@gmail.com |  | Telefono |  | 5625282
Rector o Director | ILCIA DEL CARMEN CHIVATÁ PACHECO |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ILCIA DEL CARMEN CHIVATÁ PACHECO |  | RECTOR |  | intealopez@gmail.com
Mg. Aldemar Fajardo |  | Docente |  | alfapez16@gmail.com
Esp. Aura Cecilia Mejia Rojas |  | Docente |  | aurcelly57@hotmail.com
Mg. Yurany Arévalo |  | Docente |  | yuranytac@hotmail.com
Esp. Esther Quintero |  | Docente |  | esquinca68@hotmail.com
Mg. Dr.Yudid Trigos Pallarez |  | Docente |  | Yudidtrigos40@yahoo.es
Mg. Nerys Canizarez |  | Docente |  | nerys200701@hotmail.com
Mg. Zulay Eliana Gomez Caceres |  | Docente |  | zulay.ital@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Esp. ILCIA DEL CARMEN CHIVATÁ PACHECO |  | RECTOR |  | Todas las gestiones
Esp. Audelina Arenas Pérez |  | Coordinador |  | Todas las gestiones
Mg. Dr.Orielso Becerra |  | Coordinador |  | Todas las gestiones
Esp. Oliva Becerra |  | Coordinador |  | Todas las gestiones
Esp. Ana del Carmen Conde |  | Coordinador |  | Todas las gestiones

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Instituto Tècnico Alfonso Lòpez |  |  |  |  | Municipio Ocaña (N.S.)
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Ejecutar un proyecto de mejoramiento del ambiente físico para las respectivas sedes que conforman la Institución | Ejecutar en un 40% el proyecto correspondiente a la primera etapa en el mejoramiento del ambiente físico para las respectivas sedes en el año 2023 | Porcentaje del proyecto ejecutado primera etapa / sobre porcentaje total del proyecto x 40% | 100 | 2023-03-03 | 50 | 2023-04-21 | 50 |  |  | Diagnóstico de necesidades de los espacios físicos de las diferentes Sedes que necesitan mejoras y/o adecuaciones y priorizarlas. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2023-04-10 | 0 | 28/04/203 | 0 |  |  | Formulación y presentación del proyecto al Consejo Directivo. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-05-01 | 0 | 30/10/2023 | 0 |  |  | Gestionar los recursos para la ejecución del proyecto. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-03-03 | 0 | 2023-10-10 | 0 | 2023-11-24 |  | Seguimiento y evaluación de la primera etapa del proyecto de mejoramiento del ambiente físico de las Sedes. | EN EJECUCION
Disminuir el índice de reprobación del año lectivo inmediatamente anterior, mediante estrategias institucionales unificadas. | Al finalizar el año lectivo 2023, la Institución Educativa tendrá unificados los mecanismos institucionales para disminuir el índice de reprobación en un 80% | Porcentaje de estudiantes que reprueban el año/ total de estudiantes matriculados x100% | 100 | 2023-02-04 | 50 | 14/04/23 | 50 |  |  | Realización de conferencias a los estudiantes sobre hábitos de estudio y generación de intereses y motivaciones para el crecimiento personal (área de ética y Proyectos Productivos Transversales PPT) | TERMINADA
|  |  | 80 | 18/05/2023 | 50 | 30/10/23 | 30 |  |  | Desarrollar dos estrategias para dinamizar la vinculación de padres de familia y/o acudientes con los procesos educativos del ITAL, especialmente del rendimiento académico. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2/02/2023 | 30 | 20/10/23 | 40 |  |  | Enfocar el área de ética hacia el crecimiento personal mediante la construcción de un proyecto de vida que permita el desarrollo de la familia | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 24/042023 | 50 | 10/10/2023 | 30 | 17/11/2023 |  | Realización de encuentros de reflexión pedagógica y procesos evaluativos al interior de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 26/01/2023 | 20 | 20/04/2023 | 80 |  |  | Establecer alianzas con instituciones externas que ayuden con los procesos internos tanto pedagógicos como evaluativos. | TERMINADA
|  |  | 75 | 3/04/2023 | 25 | 20/05/2022 | 50 | 4/11/2023 |  | Evaluación y seguimiento permanente de los índices de reprobación y toma de acciones en torno a estudiantes con dificultad. Análisis del Indice de Eficiencia Interna. | EN EJECUCION
Realizar dos estrategias para la vinculación de los egresados de la I.E del Instituto Técnico Alfonso López para que aporten al fortalecimiento académico, laboral y económico. | Al finalizar el año lectivo 2023, se habrán realizado 2 estrategias para la vinculación de egresados del Instituto Técnico Alfonso López, que aporten al fortalecimiento académico, laboral y económico | Número de estrategias realizadas/ total de estrategias proyectadas x 100% | 40 | 24/01/2023 | 20 | 31/3/2023 | 20 | 30/11/2023 |  | Reactivación de la asociación de egresados y fortalecimiento de la base de datos. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2/02/2023 |  | 11/10/2023 | 30 | 2023-11-30 |  | Extensión de invitaciones a los egresados para el fortalecimiento de la academia, las competencias y perfiles. | EN EJECUCION
|  |  | 0 |  | 0 | 2023-10-01 | 0 | 2023-11-30 |  | Realización del reencuentro de promociones del ITAL. Evaluación y seguimiento a las estrategias realizadas | NO INICIADA
Gestionar la ampliación de la cobertura y mejoramiento del servicio de almuerzos calientes | A diciembre de 2023 el 60% de los estudiantes de la Institución contará con el servicio de almuerzos calientes para estudiantes de la Media Técnica y de vulnerabilidad. | Número de estudiantes beneficiados del servicio de almuerzos calientes/ número total estudiantes institución x 100 % | 100 | 24/01/ 2023 | 50 | 31/01/ 2023. | 50 | 30/02/2023 |  | Caracterización de los estudiantes beneficiados para el servicio de almuerzos calientes y conformación de un equipo de trabajo encargado de la logística para el servicio de almuerzos calientes | TERMINADA
|  |  | 100 | 01/02/2023 | 30 | 10/10/203 | 30 | 30/10/2023 | 40 | Adecuación de un espacio en la Institución para brindar el servicio de almuerzos calientes. | TERMINADA
|  |  | 60 | 30/03/2023 | 30 | 10/10/2023 | 30 | 30/11/2023 |  | Evaluación y seguimiento del servicio prestado | EN EJECUCION
Evaluar los procesos que se llevan a cabo los con estudiantes de bajo desempeño académico o con dificultades de interacción | A diciembre de 2023 se habràn desarrollado tres estrategias para fortalecer los procesos que se llevan a cabo con los estudiantes de bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | tres estratrategias de fortalecimiento académico. | 80 | 30/03/2023 | 50 | 21/04/2023 | 30 | 10/11/2023 |  | Elaboración del diagnóstico para Identificar a los estudiantes que presentan dificultades académicas y de interacción; capacitación a los docentes y padres de familia en el uso de estrategias para la atención de estudiantes con bajo rendimiento académico y con capacidades diversas. | EN EJECUCION
|  |  | 55 | 2/02/2023 | 25 | 21/06/2023 | 30 | 20/10/2023 |  | Gestionar la compra de material didáctico para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes con capacidades diversas | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 21/04/2023 | 30 | 21/09/2023 | 30 | 01/12/2023 |  | Realizar seguimiento a la aplicación de planes de nivelación aprobados en el SIEE en cada una de las áreas de aprendizaje. | EN EJECUCION
Realizar talleres encaminados a la sensibilización de padres de familia y estudiantes sobre el manejo de las redes sociales, prevención del bullying, ciberacoso, consumo de SPA | Al finalizar el 2023 se habrán desarrollado dos talleres institucionales encaminados a la sensibilización de padres de familia y estudiantes sobre el manejo de las redes sociales, prevención del bullying, ciberacoso, consumo de SPA | Dos talleres institucionales de sensibilización | 100 | 01/03/2023 | 50 | 30/03/23 | 50 |  |  | Realización de la actualización del diagnóstico de contexto para la priorización de temáticas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 18/04/2023 | 100 | 10/10/23 |  | 11/11/2023 |  | Realización de un Taller sobe hábitos de estudio, generación de intereses y motivaciones para el crecimiento personal ; realización de una conferencia sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 14/05/2023 | 20 | 10/10/2023 | 30 | 30/11/2023 |  | Ejecución del proyecto "OVA virtual para prevención del bullying y ciberbullying" ; evaluación de las estrategias. | EN EJECUCION
Realizar actividades que contribuyan a la prevención y mitigación de desastres | Al finalizar el 2023 se habrán desarrollado con la comunidad educativa dos actividades que contribuyan a la prevención y mitigación de desastres. | Dos actividades de prevención y mitigación de desastres | 100 | 1/02/2023 | 50 | 31/03/2023 | 50 |  |  | Diagnóstico de necesidades de los espacios físicos de la infraestructura de las diferentes Sedes que necesitan mejoras y/o adecuaciones y priorizarlas. | TERMINADA
|  |  | 70 | 01/02/2023 | 20 | 31/08/23 | 50 |  |  | Taller de capacitación a la comunidad educativa sobre prevención de desastres, señalización de espacios y realización de un simulacro institucional | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-06-01 | 10 | 20/10/23 | 50 | 2023-11-30 |  | Seguimiento y evaluación de las actividades. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA