## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAIMUNDO ORDÓÑEZ YÁÑEZ
|  |  | Código DANE |  | 154418000331
Dirección | carrera 2 n. 3-70 Barrio La Loma |  | Municipio |  | Lourdes
Correo electronico | maria.briosh@ieraimundolourdes.edu.co |  |  | Tel | 3133773048-3114875027
Rector o Director | Maria Belen Rios Hernandez |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SONIA VARGAS STAPER |  | docente |  | soniastaper@gmail.com
MARIA STELLA MELO BALLESTEROS |  | docente |  | mariastellaluce@gmail.com
ANIBAL ANTONIO BLANCO TORRES |  | docente |  | anibalantonioblancotorres@gmail.com
JACKELIN VELOZA |  | docente |  | jackvelozar@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SONIA VARGAS STAPER |  | Líder |  | ACADEMICA
MARIA STELLA MELO BALLESTEROS |  | Líder |  | ADMINISTARTIVA
ANIBAL ANTONIO BLANCO TORRES |  | Líder |  | DIRECTIVA
JACKELIN VELOZA |  | Líder |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
GESTION | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
COMUNITARIA | Realizar actividades,con el apoyo de otras entidades, que busquen favorecer los aprendizajes de los estudiantes y de la comunidad sobre los riesgos a que están expuestos (ETS, embarazos, violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico, picologico, etc) y crear una cultura del autocuidado y de la prevención. | Finalizado el 2023, la Institución educativa habra realizado en un 100% el cronograma de actividades de prevención y apoyo sobre los riesgos psicosociales que se puedan presentar en el entorno familiar. | #actividades para la prevención de riesgos psicosociales | 100% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-28 | 0% |  | 0% | Analizar los factores de riesgo y crear un cronograma de actividades con el apoyo de otras entidades (salud, comisaria de familia, personeria, Inspección de policía y representantes religiosos). | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 75% | 2023-11-28 | 25% |  | 0% | Realizar actividades de prevención de riesgos psicosociales en la comunidad educativa a traves de charlas, actividades recreativas y talleres virtuales. | TERMINADA
|  |  |  | 40% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 20% |  | 0% | Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre la familia y la Institución. | EN EJECUCION
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-28 | 50% |  | 0% | Organizar cronograma de las fechas de las reuniones. | TERMINADA
| Fortalecer espacios de interacción entre padres de familia e hijos a través de las escuelas de padres. | Finalizado el 2023 se habrán realizado escuelas de padres por grados con una asistencia del 90%. | # padres asistentes a las escuelas de padres | 100% | 2023-10-09 | 80% | 2023-11-28 | 20% |  | 0% | Focalizar los temas a desarrollar de acuerdo a la problemática que presente cada grado. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 75% | 2023-11-28 | 25% |  | 0% | Organizar cronograma de las fechas de las reuniones. | TERMINADA
|  |  |  | 80% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 60% |  | 0% | Contactar personal idóneo y especializado en las temáticas. | EN EJECUCION
ACADEMICA | Aplicar estrategias de mejoramiento en las diferentes areas de estudio incluyendo uso adecuado de las TICS, proyectos transversales y metodologias innovadoras que propicien un aprendizaje significativo. | Al finalizar el año escolar 2023, se implementaran estrategias innovadoras que propicien en los estudiantes un aprendizaje significativo. | Numero de estrategias implementadas | 100% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-28 | 0% |  | 0% | Hacer un diagnostico en las diferentes areas para detectar posibles dificultades academicas en los estudiantes. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-28 | 0% |  | 0% | Identificar estudiantes con posibles dificutades de aprendizaje en cada una de las areas. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-28 | 0% |  | 0% | Aplicar las estratregias contempladas en el SIE para estudiantes con dificultades. | TERMINADA
|  |  |  | 50% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 30% |  | 0% | Compartir expreriencias significativas en cada una de las areas. | EN EJECUCION
|  |  |  | 30% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 10% |  | 0% | Hacer seguimiento y evaluacion a las estrategias apliadas. | EN EJECUCION
DIRECTIVA | Concientizar y responsabilizar a los padres de familia para que pertenezcan, asistan y se apropien del cumplimiento de las funciones que les competen como integrantes del consejo de padres de familia de la Institucion Educativa. | Al finalizar el año escolar 2023, el 75% de los integrantes del Consejo de Padres de Familia cumplirá con las funciones que le competen. | # de padres de familia comprometidos en el cumplimiento de las funciones asignadas. | 100% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-28 | 0% |  | 0% | Socializacion de las funciones del Consejo de Padres de familia a los representantes y acudientes de los estudiantes reunidos en la primera asamblea general del año 2023 | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-28 | 0% |  | 0% | Conformacion del Consejo de Padres de familia de la Institucion. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-28 | 0% |  | 0% | Capacitacion al Consejo de Padres de familia sobre su Manual de Funciones. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 80% | 2023-11-28 | 20% |  | 0% | Hacer seguimiento a la asistencia a reuniones convocadas por el Consejo de Padres | TERMINADA
|  |  |  | 80% | 2023-10-09 | 80% | 2023-11-28 | 0% |  | 0% | Hacer seguimiento al cumplimiento de sus funciones. | EN EJECUCION
ADMINISTRATIVA | Motivar y organizar estrategias para implementar el proyecto de investigación en el aula como política institucional, para obtener aprendizajes significativos. | Al finalizar el 2.023 estará definido el proyecto de investigación en el aula como política institucional de apoyo pedagógico. | # de docentes y estudiantes motivados en los proyectos de investigación. | 80% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-28 | 30% |  | 0% | Motivar a los docentes en el proceso de investigacion para proyectarlo a la comunidad educativa | EN EJECUCION
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 80% | 2023-11-28 | 20% |  | 0% | Seleccionar los temas que involucre o requiera de mayor investigación | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-28 | 50% |  | 0% | Diseñar un protocolo para que los proyectos de investigación tengan una secuencia unificada. | TERMINADA
|  |  |  | 10% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 10% |  | 0% | Socializar el protocolo a la comunidad educativa para iniciar su implementación | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA