## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAIMUNDO ORDÓÑEZ YÁÑEZ |  |  | 2023-11-28
Código DANE
Dirección | carrera 2 n. 3-70 Barrio La Loma |  | Municipio |  | LOURDES
Correo electronico | ie_raimundoordonezyanez@nortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3124891228
Rector o Director | ZAYRA STELLA VIVAS MORALES |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SONIA VARGAS |  | docente |  | soniastaper@gmail.com
ANIBAL BLANCO |  | docente |  | anibalantonioblancotorres@gmail.com
STELLA MELO |  | docente |  | mariastellaluce@gmail.com
JACKELIN VELOZA |  | docente |  | jackvelozar@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANIBAL BLANCO |  | Líder |  | Directiva
SONIA VARGAS |  | Líder |  | Académica
STELLA MELO |  | Líder |  | Administrativa
JACKELIN VELOZA |  | Líder |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
COMUNITARIA | ESCUELA DE PADRES | Fortalecer espacios de interacción entre padres de familia e hijos a través de las escuelas de padres. | Finalizado el 2024 se habrán realizado escuelas de padres con una asistencia del 90%. | # padres asistentes a las escuelas de padres | TRIMESTRAL | Focalizar los temas a desarrollar de acuerdo a la problemática que presente cada grado. | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | DOCENTES - JACKELIN VELOZA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Organizar cronograma de las fechas de las reuniones. | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | GRACIELA ORTIZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Contactar personal idóneo y especializado en las temáticas. | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-10-30 | FRANCISCO CASTELLANOS
COMUNITARIA | PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA | Fortalecer la participación de las familias en las actividades programadas por la institución y que permitan dicha vinculación. | Finalizado el 2024 el 75% de las familias tendran una participacion activa en las actividades institucionales. | # de familias participantes | TRIMESTRAL | Focalizar la identificación de las necesidades y expectativas de la comunidad.. | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-06-15 | ZORAIDA PAEZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar la participación de las familias en las actividades institucionales | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-10-30 | ERICKA GAITÁN
[5 empty] | TRIMESTRAL | Incentivar la participación de las familia | 200000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-10-30 | DOCENTES - JACKELIN VELOZA
ACADÉMICA | SEGUIMIENTO A EGRESADOS | Promover la participación y organización de los egresados de la Institucion educativa en las diferentes actividades con el fin de aportar al mejoramiento institucional. | Al finalizar el año 2024, se realice el primer encuentro de egresados de la institución. | Número de egresados vinculados en la vigencia 2024 | TRIMESTRAL | Creación del grupo de Whatsapp y difusion en las redes sociales para su conformacion | [6 empty] | 2024-01-30 | 2024-02-28 | Marcela Villamizar
[6 empty] | Conformacion de base de datos de los egresados de la Institución | [6 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-30 | Higinio Caballero
[6 empty] | Elaboración del listado con un lider por cada promoción para la cooordinacion de la reunion preliminar | [6 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Sonia Vargas
[6 empty] | Encuentro de egresados en la Institucion Educativa | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-30 | Sandra Manrique
ACADÉMICA | USO ARTICULADO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | Socializar estrategias articuladas con la propuesta pedagógica del uso de los recursos para el aprendizaje en los diferentes niveles y grados | Al finalizar el año 2024, la institucion tendra articulado los recursos para el aprendizaje con la propuesta pedagogica | Número de docentes que utilizaron las herramientas tecnológicas | TRIMESTRAL | Elaborar una encuesta a docentes para verificar el uso de los recursos | [6 empty] | 2024-01-30 | 2024-02-28 | Marcela Villamizar
[6 empty] | Priorizar necesidades para el uso adecuado de los recursos | [6 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-30 | Antonio Manrique
[6 empty] | Capacitar a docentes en el manejo adecuado de los recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-30 | Marcela Villamizar
[6 empty] | Encuesta de evaluacion de resultados del uso de los recursos para el aprendizaje. | [6 empty] | 2024-09-01 | 2024-10-30 | Viviana Rojas
ADMINISTRATIVA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | Revisar periódicamente equipos y recursos para el aprendizaje, garantizando un servicio óptimo para el aprendizaje de los estudiantes. | Al finalizar el 2.024 el 80% de los equipos y recursos para el aprendizaje se realizará mantenimiento adecuado | Total de equipos existentes sobre los equipos reparados. | Trimestral | Realizar un diagnóstico de los equipos y recursos de aprendizaje. Realizar cotizaciones con el personal especializado en el mantenimiento . Reunión con el consejo directivo para la asignación o traslado de los recursos. TENER SENTIDO DE PERTENENCIA. | 5000000 | X |  |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-10-30 | Anibal Antonio Blanco Torres y pagador
ADMINISTRATIVA | ESTÍMULOS | Organizar estrategias de reconocimiento al personal vinculado de tal manera que se convierta en una cultura Institucional. | Al finalizar el 2.024 se tendrá criterios claros de estímulos y/o reconocimientos al personal vinculado | Total de estímulos sobre personas acreedoras a dicha mención. | Trimestral | Realizar los ajustes en el Manual de Convivencia las acciones o eventos que merecen reconocimiento o estímulos. Organizar el cronograma para la entrega de estímulos. Gestionar los recursos para la adquisición de los mismos. Publicación en plataforma a los merecedores de dichos estímulos. | xxxxxxx | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Ana Mercedes Peñaranda. María Stella Melo
DIRECTIVA | PERSONERO ESTUDIANTIL | Promover la participaión del personero estudiantil en las difereentes actividades de la institución Educativa. | El personero estudiantil lleve a cabo su propuesta de gobierno y pueda participar en otras actividades que ameriten su participación. | El 90% de las actividades propuestas por Personero se lleven a cabo. El 70 % de las actividades propuestas en la institución tengan protagonismo del Personeroestudiantil | TRIMESTRAL | Hacer entrega de un proyecto de trabajo al consejo directivo. Divulgación de las actividades realizadas en la página de facebook del colegio con la ayuda del docente que lídera la página. Finalizado el año escolar el personero entregará un informe de los resultados obtenidos. | Propios | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-10-30 | Anibal Antonio Blanco Torres
DIRECTIVA | CONSEJO DE PADRES | Incentivar la participacion de los padres de famiia en las diferentes actividades de la I. E. | Los padres de familia tenga sentido de pertenencia hacia la Institución Educativa. | El 80% de los padres de familia que hacen parte del consejo de padres participen en las actividades realizadas en la I.E. | TRIMESTRAL | Asistencia a comisiones de evaluación y promoción, reuniones de consejo directivo y convivencial. Entrega de propuesta de trabajo al consejo Directivo. Divulgación de actividades realizadas en la página de facebook con ayuda de la lider de la página. Finalizado el año escolar el lider del consejo de padres entregará un informe los resultados obtenidos. | Dinero recogido en actividades realizadas por los padres. | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Lilia Marcela Montaña
DIRECTIVA | IDENTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE BUENAS PRACTICAS | Reforzar el sentido de pertenencia en la I. E. | La comunidad educativa conoce el horizonte institucional y participa en las actividades que logran llegar cumplirlo. | El 80 % de la comunidad conoce el horizonte institucional y participa en su desarrollo y cumplimiento. | TRIMESTRAL | Pildoras institucionales ( material físico y virtual ) Actividades lúdicas que evidencien las buenas prácticas pedagógicas, adminitrativas y culturales de la institución. | $50.000 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Flor Ines Villamizar Acevedo
DIRECTIVA | RELACIONES CON EL SECTOR PRODUCTIVO | Vincular al sector productivo del municipio, como apoyo en las actividades que desarrolla la I. E. | El sector productivo se haga presente en las actividades que se realizan en la institución | El 70% del sector productivo del municipio participe en las actividades realizadas en la institución. | TRIMESTRAL | Realizar estadística de establecimientos comerciales del municipio. Elconsejo de padres establezca diálogo con el sector productivo. Publicación en redes institucionales la participación del sector productivo. | $10.000 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Isbelia Vega de Arguello
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL