## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO PAZ SIN FROTERAS
|  |  | Código DANE |  | 354874000783
Dirección | AV 9 # 14-76 ONCE DE NOVIEMBRE |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | COL-PAZ@HOTMAIL.COM |  |  | Tel | 3208486073
Rector o Director | LUZ MARINA PINTO GOMEZ |  |  | Horizonte | Rescatando Valores para una mejor convivencia social.
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUZ MARINA PINTO GOMEZ |  | DIRECTORA |  | luz-mar1959@hotmail.com
YULI ALEXANDRA ESTUPIÑAN |  | DOCENTE |  | manantial12@hotmail.com
YELITZA VARGAS PALACIO |  | DOCENTE |  | Y_elitza006@hotmail.com
MARYU VERA CARILLO |  | DOCENTE |  | maryunayelveracarrillo@gmail.com
MILENA ROMERO CHINCHILLA |  | DOCENTE |  | yojaromero@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Luz Marina Pinto Gomez |  | Directora |  | Directiva
Yuli Alexandra Estupiñan Quintero |  | Docente |  | Academica
Yelitza Vargas Palacio |  | Docente |  | Administrativa
Maryu Vera |  | Docente |  | Comunitaria
Milena Romero Chinchilla |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO PAZ SIN FRONTERAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Administrativa | Realizar ajustes a la planta fisica para mejorar los espacios. | Gestionar los recursos necesarios para recaudar fondos e implementarlos en las reformas necesarias a la planta fisica. | Realizar arreglos locativos en el Centro Educativo, para brindar mejores espacios para prendizaje de los estudiantes. | Arreglos locativos. | TRIMESTRAL | Acondicionar las aulas de clase con los arreglos necesarios para mejorar los ambientes de aprendizaje. | 5000000 |  | 5000000 |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-03-01 | Administración.
Administrativa | Capacitación a los docentes en temas de interes (inclusión, TIC, manejo de emociones, comunicación asertiva). Manejo de plataforma. | Diseñar los espacios para capacitar al personal docente y que asi puedan brindar calidad educativa. | Lograr la capacitación del cuerpo docente en las tematicas plantedas. | Capacitación docentes. | TRIMESTRAL | Gestionar con diferentes entidades los servicios psicosocial y complementario para llevar a cabo las capacitaciones. | 350000 |  | 350000 |  |  |  | 2024-02-09 | 2024-05-10 | Administrración y directora.
Directiva | Brindar las ayudas necesarias y estar dispuesta a escuchar las solicitudes de sus docentes para mejorar las falencias presentadas. | Ser un lider capacitado para mantener la positividad y comodidad de los empleados como prioridad. | Liderar asertivamente su espacio de trabajo y asi brindar las pautas necesarias de comunicación con su cuerpo docente. | Apoyo directivo. . | SEMANAL | Ser un lider que se trace objetivos a largo y corto plazo y haga seguimiento para mejorar su ambiente de trabajo. | 180000 |  | 180000 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Directora.
Directiva | Formación para el desarrollo por parte de la directora. | Asistir periodicamente a cursos de formación para mejorar sus habilidades de liderazgo. | Explorar áreas para seguir creciendo y desarrollandose como directivo. | Formación en liderzgo. | TRIMESTRAL | Asisitir a talleres para fortalecer las habilidades de liderazgo y asi aportar al mejor funcionamiento del Centro Educativo. | 280000 |  | 280000 |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-11-29 | Directora.
Académica | Integrar los proyectos transversales teniendo en cuenta las indicaciones de la secretaria de educación. | Diseñar los proyectos transversales para ejecutarlos en cada uno de los grados de nuestro Centro Educativo, articulandolos con los planes de área. Realizar los ajustes necesarios a cada proyecto si el caso lo amerita. | Diseñar cada uno de los proyectos trasversales, teniendo en cuenta el contexto del Centro Educativo y las necesidades encontradas. | Proyectos trasversales | SEMANAL | Elaborar por equipos de trabajo los diferentes proyectos trasversales y aplicarlos en en el Centro educativo. | 160000 |  | 160000 |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-11-29 | Docentes
Académica | Realizar con mayor frecuencia seguimiento a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. | Crear con ayuda del consejo académico estrategias que permitan a los padres de familia conocer a tiempo los resultados de sus hijos e hijas y esto les permita suplir las falencias antes de terminado el periodo. | Diseñar un cronograma para realizar citaciones permanentes a los padres de familia que tienen a sus hijos e hijas con difucultades de aprendizaje. | Consejos de avance académico. | MENSUAL | Citaciones peridocas a los padres de familia para dar a conocer los resultados de sus hijos e hijas y entregar plan de apoyo, permitiendo asi ayudar a corregir a tiempo las falencias presentadas antes de terminado un periodo y evitar las perdidas escolares. | 70000 |  | 70000 |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-11-29 | Docentes
Académica | Diseñar el calendario académico teniendo en cuenta las normas establecidas por la secretaria de educaciòn. | Reestructurar el calendario académico | Hacer una revisión del calendario para realizar los ajustes necesarios y después socializarlo al consejo directivo para su aprobación. | Calendario acadèmico. |  | Construir el calendario académico en conjunto con el cuerpo docente y darlo a conocer a los padres de familia. | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-11-29 | Directora y docentes.
Comunitaria | Vinculación plena de los padres de familia a las escuelas de padres organizadas por el centro educativo. | Vincular satisfactoriamente a los padres de familia a las escuelas de padres y que sean significativas. | Lograr la asistencia plena de los padres de familia a las citaciones que se les hagan a las escuelas de padres en el Centro Educativo. | Escuelas de padres | TRIMESTRAL | Vincular de forma asertiva a los padres de familia a las escuelas de padres, buscando talleres relacionados con las problematicas del Centro Educativo que les ayuden a mitigar las falencias encontradas y construir una mejor famila apoyada en los valores y el respeto hacia el otro. | 700000 |  | 700000 |  |  |  | 2024-03-29 | 2024-11-29 | Directora, docentes y comunidad educativa
Comunitaria | Sentido de pertenencia | Concientizar a los padres de familia, estudinates, docentes y comunidad educativa en general hacia los cuidados en protección de los recuersos que posee el Centro Educativo. | Cuidado de los recusrsos existentes y adquirir aquelloos que sean necesarios para seguir mejorando la prestación del servicio. | Sentido de pertencia. | MENSUAL | Dar a conocer a los padres de familia las falencias que se tienen y asi conseguir que con el sentido de pertenecia por el Centro Educativo se logre gestionar y adquirir lo necesario para mejorar la planta física y los ambientes de aprendizaje. | 600000 |  | 600000 |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-12-02 | Comunidad educativa en general.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL