## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO AGRICOLA |  |  | 2023
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154206000021
Dirección | Kilómetro 1 Via Bucaramanga |  | Municipio |  | CACHIRA
Correo electronico | ie..técnico agricola@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | Juán Esteban Fajardo Melgarejo |  | Horizonte |  | Seguimiento al PMI 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Juán Esteban Fajardo Melgarejo |  | RECTOR |  | estebanJerun-19@hotmail.com
Marisol Esteban |  | COORDINADORA |  | marisolestebano@gmail.com
Numar Emiro Castilla |  | DOCENTE |  | numaremirocas@gmail.com
Sara Acevedo Pabón |  | Docente |  | saraacevedopabon@gmail.com
Mayra Dessy Thais Maldonado |  | DOCENTE |  | maldonadosiaty@gmail.com
Yulieth Chinchilla |  | DOCENTE |  | yuliethchs@gmail.com
Marisol Anteliz |  | Docente |  | marismarisol@hotmail.com
Dioselina Santamaría |  | Docente |  | diosan-29@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Sara Acevedo Pabón |  | Docente |  | Administrativa
Marisol Anteliz Rivera |  | Docente |  | Académica
Yulieth Chinchilla Sanguino |  | Docente |  | Directiva
Numar Emiro Castilla Santiago |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA |  |  |  |  | Municipio |  |  | CACHIRA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Ajustar las mallas curriculares y los planes de area de acuerdo al plan de fortalecimiento academico. | Durante el primer periodo del año 2023 se ajustaran las mallas curriculares y planes de área de acuerdo al plan de fortalecimiento academico. | Porcentaje del plan de estudio actualizado |  | 2023-01-16 |  | 2023-04-30 |  |  |  | 1. Revisión y analisis de los resultados de evaluaciones internas y externas. | TERMINADA
[10 empty] | 2. Inclusión de las acciones de fortalecimiento en las mallas curriculares | TERMINADA
[10 empty] | 3. Implementación las mallas curriculares ajustadas | TERMINADA
Realizar seguimiento y control a las actividades de los proyectos trasversales desarrolladas en cada una de las sed | Durante el año 2023 se realizara seguimiento y control de las actividades de los proyectos trasversales. | Porcentaje de actividades desarrolladas en las sedes |  | 2023-01-16 |  | 2023-11-25 |  |  |  | 1. Socialización el documento de plan de actividades de los proyectos transversales. | EN EJECUCION
Sistematizar procesos de los proyectos de vida | Hacer seguimientos anual de los avances de los procesos de los proyectos de vida del estudiante | Porcentaje de sedes que han implementado la estrategia | 60 | 2023-02-06 | 30 | 2023-11-24 | 30 |  |  | 1. Consolidación de una estrategia del proyecto de vida para todas las sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-06 | 30 | 2023-08-04 | 30 |  |  | 2. Implementación los proyectos de vida en cada una de las sede. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-04-05 | 20 | 2023-08-04 | 30 |  |  | 3. Socialización de las evidencias a la comunidad educativa. | EN EJECUCION
Fomentar una cultura de protección y cuidado a los bienes e inmuebles de las sedes educativas. | Al finalizar el año 2023 se fomentara una cultura de cuidado y protección de las sedes educativas | Número de sedes que han fomentado la cultura de cuidado y protección | 60 | 2023-01-23 | 30 | 2023-11-26 | 30 |  |  | 1.Motivación a lo padres de familia sobre el cuidado y protección de las sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-10-05 | 30 | 2023-11-10 | 30 |  |  | 2.Generación de responsabilidades a los estudiantes de los bienes que tienen la sede educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-10-05 | 30 | 2023-11-10 | 30 |  |  | 2. Evaluación del estado del inventario de bienes e inmuebles para generar acciones. | EN EJECUCION
Establecer claramente en el PEI de la I.E. todas las políticas de inclusión de diversos grupos poblacionales y de diversidad cultural como base para que se adapten metodologías y espacios físicos en algunas sedes educativas y se promueva la atención integral. | Al finalizar el año 2023 se adaptarán las metodologías y espacios físicos para la atención de los diferentes grupos poblacionales o de diversidad cultural y así garantizar la atención integral e inclusiva. | Número de las metodologías y espacios físicos de algunas sedes educativas adaptados | 60 | 2023-01-16 | 30 | 2023-11-26 | 30 |  |  | 1. Verificación la existencia en el PEI de las políticas de inclusión para la atención de grupos poblacionales y de diversidad cultural. | TERMINADA
|  |  | 50 |  | 20 |  | 30 |  |  | 2. Adaptación de las diferentes metodologías de atención a grupos poblacionales y de diversidad cultural. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | 3. Adecuación de espacios físicos en algunas sedes Educativas que garanticen la atención inclusiva a toda la población. | EN EJECUCION
Elaborar un reglamento interno para el consejo de padres de familia que garantice mayor operatividad de este estamento colaborando activamente con el plan de mejoramiento de la institución. | Al finalizar el año 2023 el consejo de padres de familia es reconocido como instancia de representación de todos los padres de familia de la I.E. y colaborador activo en el plan de mejoramiento. | Número de sesiones del consejo de padres programadas para el año 2023 sobre el número de sesiones realizadas. | 100 | 2023-02-18 | 50 | 2023-11-28 | 50 |  |  | 1. Redacción del reglamento interno del consejo de padres de familia. | TERMINADA
Dotar, organizar, decorar y señalizar los espacios fisicos de algunas sedes educativas para propiciar un ambiente escolar favorable para el aprendizaje y la convivencia de la | Al finalizar el año lectivo 2023 se habra dotado, organizado, decorado y señalizado algunos espacios fisicos de la I.E. ITA. | Porcentaje de elementos dotados, y decoraciónespacios fisicos de la I.E. ITA. | 80 |  | 10 |  | 70 |  |  | 2. Elaboración del POA por parte de los integrantes del consejo de padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 40 | 2023-03-30 | 10 | 2023-03-25 | 30 |  |  | 3. Verificación el cumplimiento del reglamento interno y el POA por parte de los integrantes del consejo de padres de familia. | EN EJECUCION
Implementar en todas las sedes actividades lúdicas y didácticas que aumenten la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje. | Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2023 se contará con un plan de actividades lúdicas y didácticas para aplicar en todas las sedes educativas del ITA. | Número de actividades lúdicas y didácticas que aumenten la motivación hacia el aprendizaje de los estudiantes, en el aula, insititucionales y anivel de communidad | 70 | 2023-01-27 | 20 |  | 20 | 2023-09-08 | 30 | 1. Creacion de un banco digital de actividades y estrategias motivacionales . | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-04-03 | 10 | 2023-07-05 | 20 | 2023-09-09 | 20 | 2. Implementación de actividades y estrategias motivacionales en todas las sedes educativas. ITA. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-05-13 | 10 | 2023-10-05 | 10 | 2023-11-08 | 30 | 3. Publicación y consolidación de los registros fotográficos para alimentar una trazabilidad de esta experiencias significativas de la I.E. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA