## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL CHICHIRA |  |  | 2023-11-27
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254518000499
Dirección | VEREDA CHICHIRA |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | cerchichira1@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | SANDRA JUDITH BOADA BAUTISTA |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE EUGENIO TOSCANO CASTRO |  | DOCENTE |  | jetoscano65@hotmail.com
ANA DELIA JAIMES FLOREZ |  | DOCENTE |  | ajaimesflorez@yahoo.es
NUBIA DOLORES CARRILLO |  | DOCENTE |  | nubikar@hotmail.com
EDDY SELEY PARRA |  | DOCENTE
LUZ MARINA MARTINEZ BALLESTEROS |  | DOCENTE |  | luzmarinaballes@hotmail.com
CESAR LAUREANO GOMEZ |  | DOCENTE |  | procela@hotmail.com
ANA DELIA MONCADA GELVES |  | DOCENTE |  | ad_eliam@hotmail.com
WILLIAM CALDERON RANGEL |  | DOCENTE |  | wical_ra@hotmail.com
CANDIDA FLOREZ RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | candiducha3.@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SANDRA JUDITH BOADA BAUTISTA |  | DIRECTORA |  | cerchichira1@gmail.com
MARIA LILIANA MENDOZA JAIMES |  | DOCENTE |  | lilianam2a@gmail.com
LUDY ESPINEL HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | lespinelhernandez@yahoo.es
CARMEN GALVIS CONTRERAS |  | DOCENTE |  | carmengalcon@hotmail.com
LUIS JESUS BAUTISTA PORTILLA |  | DOCENTE |  | jesuschichira@yahoo.es

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL CHICHIRA |  |  |  |  | Municipio: PAMPLONA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Crear En el Centro educativo una estrategia articulada para promover la inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | Contar con una estrategia de inclusión para estudiantes de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | Politica de inclusion para los estudiantes del Centro EducativoRural Chichira | 100% | 2023-02-06 | 10% | 2023-04-28 | 20% | 2023-07-28 | 70% | Realizar un diagnóstico del contexto de cada sede educativa. (encuesta). | TERMINADA
[10 empty] | Análisis de la encuesta. | TERMINADA
[10 empty] | Crear y socializar una estrategia articulada. | TERMINADA
[10 empty] | Seguimiento y evaluación | EN EJECUCION
Diseñar una política para el establecimiento de alianzas o acuerdos con diferentes entidades, para apoyar la ejecución de los proyectos del C.E.R. | Tener una política de alianzas y acuerdos que apoyen los proyectos del C.E.R | Politica de alianza y acuerdos para los PPP con otras instituciones | 30% | 2023-02-06 | 10% | 2023-04-28 | 10% | 2023-07-28 | 10% | Elaborar una política de alianzas. | TERMINADA
[10 empty] | Socializar la política de alianzas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento al la politica. | EN EJECUCION
Hacer una política de comunicación e interacción con las familias o acudientes del Centro Educativo. | Al finalizar el año 2023 el Cer Chichira contara con una política de comunicación e interacción en el centro educativo | politica de comunicación e interacion del CER CHICHIRA | 30% | 2023-02-06 | 10% | 2023-04-28 | 10% | 2023-07-28 | 10% | Establecer los canales de comunicación interacción. | TERMINADA
[10 empty] | Elaboración de la política de comunicación e interacción. | TERMINADA
[10 empty] | Socialización de la política de comunicación e interacción. | EN EJECUCION
Diseñar y adaptar el plan de estudios con los contenidos, saberes, proyectos transversales, competencias en coherencia con las metodologias de los modelos flexibles. | Se entrega un plan de estudios completo de preescolar a noveno grado | Plan de estudios | 100% | 2023-01-17 | 33% | 2023-05-29 | 33% | 2023-10-09 | 34% | Conformar equipos de trabajo por areas, grados y opciones pedagogicas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-01-17 | 30% | 2023-05-29 | 40% | 2023-10-09 | 30% | Socializacion del plan de estudios al finalizar el año escolar. | TERMINADA
Diseñar el formato para los planes de area y programador donde se establece: estandares, dba, tiempo, saberes, recursos, estrategias de evaluacion y firma del docente. | Al inicio de labores escolares del año 2023 se tendra un plan de clase en las areas de español, matematicas ciencias naturales y sociales. | Plan de area | 100% | 2023-01-17 | 25% | 2023-05-29 | 25% | 2023-10-09 | 50% | Diseño del formato,aplicación del formato,seguimiento y evaluación.
Sistematizar los planes de mejoramiento de manera organizada y armonica con la finalidad de superar las debilidades presentadas en las pruebas evaluar para avanzar. | Al finalizar el año 2023 se tendra una politica de moramiento pedagogico acondicionado a la obtencion de mejores resultados en pruebas internas y externas resaltando aquellas en las cuales fueron detectadas mayores debilidades. | Mejoramiento pedagogico | 60% | 2023-01-23 | 10% | 2023-05-29 | 40% | 2023-10-09 | 10% | Identificar a los estudiantes con bajo rendimiento. Elaboracion de planes y estrategias pedagogicas. Evaluacion y seguimiento
Diseñar estrategias para reforzar y apoyar a los estudiantes con bajo rendimiento académico teniendo en cuenta los recursos de aprendizaje. | Al finalizar el 2023 el CER contará con estrategias para apoyar a los estudiantes con bajo rendimiento académico. | No de estrategia saplicadas/número de estrategia diseñadas. | 0%
Diseñar una política de fortalecimiento de los procesos investigativos en las diferentes sedes del CER. | Al finalizar el 2023 el CER contará con una politica de investigación con líneas definidas. | Politica de investigación. | 0%
Implementar estregias para la sana convivencia y manejo de conflictos en cada una de las sedes del Centro. | Al finalizar el 2023 el CER contará con una estrategia para la sana convivencia y el manejo de confictos en cada una de las sedes pertenecientes al CER CHichira. | Estrategia implementada/estrategia diseñada. | 0%
Elaborar un programa de apoyo al proyecto de vida a los estudiantes del CER Chichira | Al finalizar el año 2023 el CER Chichira contará con un programa de apoyo al proyecto de vida de los estudiantes | Un documento de apoyo al proyecto de vida | 95 | 2023-04-21 | 25 | 2023-10-09 | 20 | 2023-11-27 | 50 | 1. Lectura de contexto 2.Sistematización de la propuesta general del Centro Educativo 3.Capacitación virtual a docentes sobre el proyeto de vida 4.Transversalización y articulación de la propuesta en los proyectos y áreas teniendo como base ëtica y valores 5.Formulación del programa de vida e cada estudiante de acuerdo al ciclo de grado. 7.Seguimiento y evaluación a la propuesta | TERMINADA
Evidenciar el cumplimiento de las funciones de cada uno de los estamentos del gobierno estudiantil y del gobierno escolar | Al finalizar el año 2023 el CER Chichira contará con una estrategia para el buen funcionamiento del gobierno estudiantil y gobierno escolar | Una estrategia diseñada y definida | 85% | 2023-04-21 | 25% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 40% | 1.Elección del gobierno estudiantil y el gobierno escolar 2.Definición de POAS 3.Elaboración del cronograma 4.Ejecución, seguimiento y evaluación | TERMINADA
Generar en la comunidad educativa un mayor conocimiento de los riesgos a los que se encuentra expuesta con el fin de orientar los procesos que permitan mitigar, eliminar o atender situaciones de emergencia | Al finalizar el año 2023 el CER Chichira contara con los planes de acción frente al manejo de riesgos fisicos, psicosociales y naturales. | planes de acción diseñados sobre lo programado | 95% | 2023-04-21 | 25% | 2023-10-09 | 30% | 2023-11-27 | 40% | 1. Diseño plan operativo anual(POA) 2.Lectura de contexto de cada sede 3.Defición de diagnóstico 4.Organización de la propuesta de cada sede 5.intervención de las plantas físicas de cada una de las sedes 6.Seguimiento y evaluación | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA