## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Concentración de Desarrollo Rural La Gabarra
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254810001862
Dirección | Calle 10 # 12 – 95 |  | Municipio |  | Tibú (N.de.S)
Correo electronico | jasa_4710@hotmail.com |  | Telefono |  | 3209028476
Rector o Director | José Antonio Serrano Acuña |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
José Antonio Serrano Acuña |  | Rector |  | jasa_4710@hotmail.com
Nuvia Letty Rivera Granados |  | Coordinadora Académica |  | nuvialet21@gmail.com
Diana del Pilar Garzón Barrera |  | Coordinadora de Disciplina |  | pilygarzon1106@gmail.com
Elisabeth Galvis Suárez |  | Docente de Aula |  | lizgasua@hotmail.com
Iván Arnulfo Mendoza Parada |  | Docente de Aula |  | ivancho_04@hotmail.com
Rafael Leonardo Racero Gélvez |  | Docente de Aula |  | leonardoracerog@gmail.com
Freddy Villamizar Nova |  | Docente de Aula |  | freddyvillanov@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Martha Yaneth Zambrano Moros |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Ivonne Yaneth Gómez Meza |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Liseth Andrea Sánchez Contreras |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Elis Patricia Tirado Guerrero |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Yeraldine Guerrero Garay |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Angie Yulieth Jaimes Antolinez |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Wendy Yurany Bautista Carvajal |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Tatiana Mendoza Camperos |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Edison Gabriel Vasquez Oyola |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Ruby Esmeralda Barbosa Sanchez |  | Docente de Aula |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Concenración de Desarrollo Rural La Gabarra |  |  |  |  | Municipio: Tibú
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Identificar a los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos obteniendo una base de datos que faciliten el diseño de estrategias de apoyo educativo | A noviembre de 2024, se tendrá el 100% de estudiantes identificados pertenecientes a grupos étnicos y 50% de contenidos transversalizados relacionados con la diversidad étnica dentro de la malla curricular. | Diversidad Étnica Educativa | 0 | 2024-03-09 | [5 empty] | Diseñar y dilgenciar un formato de caracterización. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 | [5 empty] | Analizar la información obtenida para crear una base de datos | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 | [5 empty] | Identificar necesidades específicas que permiyan el diseño de estrategias de apoyo educativo adaptadas a cada grupo étnico. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 | [5 empty] | Integrar contenidos relacionados con la diversidad étnica en la planificación curricular y en las actividades educativas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-09 | [5 empty] | Realizar seguimiento de las acciones. | NO INICIADA
Implementar el buzón de sugerencias para los estudiantes, donde el análisis de la información revele las necesidades de la población estudiantil. | A noviembre de 2024, se tendrá el 100% de estudiantes identificados con susu necesidades y expectativas | Necesidad y expectativa estudiantil | 0 | 2024-03-09 | [5 empty] | Diseñar buzón físico y buzón virtual donde se puedan enviar sugerencias y comentarios. | NO INICIADA
|  |  | 30 | 2024-03-09 | [5 empty] | Caracterizar las necesidades específicas de la población estudiantil y sus familias a partir de las sugerencias recibidas y otros medios de recolección de información. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2024-03-09 | [5 empty] | Promoción de campaña de recolección de uniformes y útiles escolares a través de plataformas y redes sociales. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2024-03-09 | [5 empty] | Coordinar la entrega de uniformes y útiles escolares a los estudiantes identificados con necesidades. | EN EJECUCION
Transversalizar el proyecto de vida desde el área de Ética y Valores, articulado con el SENA, Orientación Escolar. | A noviembre del 2024 la institución contará con el 100 % del proyecto de vida de manera transversal y articulada en los planes de asignatura de etica y valores de los grado 0º a 11º | Proyecto de vida | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Integrar el proyecto de vida en el currículo del área de Ética y Valores, así como en las actividades del SENA y Orientación Escolar. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2024-03-09 | [5 empty] | Establecer vínculos y colaboraciones con entidades externas e internas para fortalecer el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Implementar estrategias para ejecutar el proyecto de vida en todas las áreas académicas y prácticas dentro de la institución. | EN EJECUCION
Rediseñar el proyecto del servicio social estudiantil para que los estudiantes de décimo y undécimo grado ejecuten acciones que aborden las necesidades de la comunidad educativa y la comunidad en general. | A noviembre de 2024, se tendrá el 100% de estudiantes de los grados undécimo con el proceso terminado del trabajo social estudiantil y el grado décimo con un 50% de avance | Servicio Social Estudiantil. | 20 | 2024-03-09 | [5 empty] | Rediseñar proyecto de servicio social identificando áreas de necesidad en la comunidad. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Ejecutar el proyecto con la participación activa de los estudiantes, brindando orientación y supervisión adecuadas. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Realizar un seguimiento periódico del proyecto para evaluar su progreso y efectividad, así como para realizar ajustes según sea necesario. | EN EJECUCION
Mantener informada a la comunidad educativa sobre las actividades propias y en colaboración con entidades gubernamentales y no gubernamentales, utilizando los distintos canales de comunicación disponibles en diversas plataformas digitales para su promoción y difusió | A noviembre de 2024, se tendrá el 100% de las actividades realizadas publicadas en las plataformas y canales de comunicación de la institución | Oferta de servicios a la comunidad | 20 | 2024-03-09 | [5 empty] | Publicar regularmente en las redes sociales invitaciones y anuncios de talleres, cursos, jornadas de salud pública y encuentros de padres. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2024-03-09 | [5 empty] | Mantener actualizada y compartida información sobre las actividades de la institución educativa en las plataformas digitales y otros medios de comunicación. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2024-03-09 | [5 empty] | Establecer y fortalecer relaciones de colaboración con entidades gubernamentales y no gubernamentales para ampliar la oferta de servicios a la comunidad. | EN EJECUCION
Facilitar la infraestructura para usos sociales, culturales y religiosos de la comunidad educativa y en general | A noviembre de 2024, se tendrá un 100% de solicitudes de préstamo de las instalaciones de la institución según la necesidad y prioridad requerida. | Infraestructura y recursos | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Llevar registro de solicitudes del préstamo de las instalaciones de la I.E para su uso por parte de la comunidad educativa y otros fines. | EN EJECUCION
Realizar dos reuniones en el año 2024 (una por semestre) ante la asamblea y el consejo de padres de familia para socializar las actividades, el plan de acción y el plan de mejoramiento de la gestión comunitaria, fortaleciendo la participación activa de la comunidad educativa. | A noviembre de 2024, se tendrá un 100% de la convocatoria para socializar el plan de acción de la Gestión comunitaria con la asamblea y consejo de padres de familia. | Assambleas y Consejo de padres de familia. | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Programar las dos reuniones una por semestre para socializar las actividades de la gestión comunitaria. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Realizar el acta de reuniones y registrar propuestas que surgan de las mismas. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2024-03-09 | [5 empty] | Coordinar con el área de Ciencias Sociales para compartir información relevante sobre la gestión comunitaria y mejorar la participación de los padres. | EN EJECUCION
Realizar seguimiento al Plan Escolar para la Gestión del Riesgo (PEGIR). | A noviembre de 2024, se implementará un 50% sobre campañas de prevención de riesgos físicos en la institución | Prevención de riesgos físicos. | 20 | 2024-03-09 | [5 empty] | Revisar y evaluar periódicamente el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo para identificar posibles mejoras y actualizarlo según sea necesario. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2024-03-09 | [5 empty] | mplementar medidas preventivas adicionales según las recomendaciones del PEGIR para minimizar los riesgos físicos en la institución educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Capacitar al personal docente, administrativo y estudiantil sobre los protocolos de seguridad y prevención establecidos en el PEGIR. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Realizar simulacros y prácticas de evacuación de manera regular para asegurar la preparación y respuesta efectiva ante posibles riesgos. | EN EJECUCION
Implementar un canal de comunicación y colaboración con el departamento de orientación escolar para abordar de manera integral los riesgos psicosociales en la Institución educativa. | A noviembre de 2024, se implementará un 70% de actividades proragramadas desde orientación escolar sobre campañas de prevención de riesgos físicos en la institución | Prevención de riesgos psicosociales. | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Programar reuniones regulares con el departamento de orientación escolar para planificar estrategias de prevención de riesgos psicosociales. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Identificar conjuntamente con el departamento de orientación escolar los factores de riesgo psicosocial presentes en la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Diseñar e implementar actividades y programas educativos que promuevan la salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes y el personal. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2024-03-09 | [5 empty] | Ofrecer asesoramiento y apoyo individualizado a estudiantes y miembros del personal que puedan estar experimentando dificultades psicosociales. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Evaluar periódicamente la efectividad de las estrategias implementadas en la prevención de riesgos psicosociales y ajustarlas según sea necesario. | EN EJECUCION
Fortalecer el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo (PEGIR) mediante la identificación de áreas de mejora, la actualización de protocolos y la capacitación del personal involucrado, aesgurando una respuesta eficaz ante situaciones de riesgo, utilizando los recursos disponibles y contando con el apoyo de entidades externas especializadas en gestión de riesgos. | A noviembre de 2024, se implementará un 70% del programa de seguridad dentro de la institucipon educativa. | Programas de seguridad | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Revisar y actualizar el PEGIR según las necesidades y cambios en la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Capacitar al personal docente, administrativo y estudiantil sobre los procedimientos y protocolos de seguridad establecidos en el PEGIR. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Realizar simulacros y ejercicios de preparación para emergencias de manera regular para familiarizar a la comunidad educativa con los procedimientos de seguridad. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Establecer canales de comunicación efectivos para difundir información relevante sobre seguridad y emergencias a todos los miembros de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-09 | [5 empty] | Evaluar periódicamente la efectividad del PEGIR y realizar ajustes según sea necesario para mejorar la seguridad en la institución educativa. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA