## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
concentración de desarrollo rural la Gabarra |  |  | 30/11/2021 (Año de autoevalución 2021)
|  |  | Código DANE |  | 254810001862
Dirección | cll 11 once de noviembre parte alta |  | Municipio |  | Tibú
Correo electronico | iedu.gabarra@gmail.com |  |  | Tel | 3209028476
Rector o Director | Jose antonio serrano acuña |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jose antonio serrano acuña |  | Rector |  | jasa_4710@hotmail.com
Nuvia letty rivera granados |  | coordinadora académica |  | nuvialet21@gmail.com
Diana del pilar Garzón Barrero |  | coordinadora de disciplina |  | pilygarzon1106@gmail.com
Ivan Arnulfo Mendoza Parada |  | Docente de Aula |  | ivancho_04@hotmail.com
Elisabeth Gasvis Suarez |  | Docente de Aula |  | lizgasua@hotmail.com
Rafael Leonardo Racero Gélvez |  | Docente de Aula |  | leonardoracerog@gmail.com
Freddy Villamizar Nova |  | Docente de Aula |  | freddyvillanov@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Carlos Ricardo Wilches |  | Docente de Aula |  | Administrativa y Financiera
Rafael Leonardo Racero |  | Docente de Aula |  | Administrativa y Financiera
Luz Emith Yañez |  | Docente de Aula |  | Administrativa y Financiera
William Ortega |  | Docente de Aula |  | Administrativa y Financiera
Yaneth Pino Carrascal |  | Docente de Aula |  | Administrativa y Financiera
Naury Albarracin |  | Docente de Aula |  | Administrativa y Financiera
Lidia Josefa Wilches |  | Docente de Aula |  | Administrativa y Financiera
Luz Amanda Wilches |  | Docente de Aula |  | Administrativa y Financiera
Martha Yaneth Zambrano Moros |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Ivonne Yaneth Gómez Meza |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Liseth Andrea Sánchez Contreras |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Elis Patricia Tirado Guerrero |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Yeraldine Guerrero Garay |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Angie Yulieth Jaimes Antolinez |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Wendy Yurany Bautista Carvajal |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Tatiana Mendoza Camperos |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Edison Gabriel Vasquez Oyola |  | Docente de Aula |  | Comunitaria
Ruby Esmeralda Barbosa Sanchez |  | Docente de Aula |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:Concentracion de Desarrollo Rural la Gabarra
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión académica |  | Lograr que las prácticas pedagógicas de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes desarrollen el enfoque metodológico común en cuanto a métodos de enseñanza flexibles, relación pedagógica y uso de recursos que respondan a la diversidad de la población | Al finalizar el 2024 todos los planes de area deben contener explicitamente la relación que existe entre las estrategias didácticas implementadas y el modelo pedagógico institucional. | Cantidad de planes de area ajustados al PEI | TRIMESTRAL | Realizar charlas con los docentes sobre estrategias didáctias que permitan realizar ajustes al plan de area acorde al PEI. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-11-29 | Jhon Jairo Sarmiento Suarez Gisella Castellanos
Gestión académica |  | La política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje permitirá apoyar el trabajo académico de la diversidad de sus estudiantes y docentes. | Al finalizar el año 2024 todas las areas deben conocer y diligenciar el formato planteado por la SED para llevar el inventario. | Recolección de los inventarios de cada area | TRIMESTRAL | Dar a conocer el formato de la SED sobre inventario. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-11-29 | Leonardo Romero
Gestión académica |  | Contar con un mecanismos para el seguimiento a las horas efectivas de clase recibidas por los estudiantes, el cual hará parte de un sistema de mejoramiento institucional que se implementará en todas las sedes y será aplicado por los docentes. | Al finalizar el 2024 la Institución Educativa contará con un sistema que permita determinar las horas efectivas de clase. | Creación de un sistema para llevar la contabilidad de las horas efectivas de clase | TRIMESTRAL | A través de coordinación se realizará el diseño de un sistema (bitacora) para determinar las horas efectivas de clase. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-11-29 | Nuvia Rivera
Gestión académica |  | Las prácticas pedagógicas de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes se apoyarán en opciones didácticas comunes y específicas para cada grupo poblacional, estas deben ser conocidas y compartidas por los diferentes estamentos de la comunidad educativa, en concordancia con el PEI y el plan de estudios. | Al finalizar el 2024 todos los proyectos transversales deben tener una incidencia dentro de los planes de area. | Diseño y ajuste de los planes de area respecto a los proyectos transversales | TRIMESTRAL | Socializar a los docentes los proyectos transversales que tienen una incidencia curricular. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-11-29 | Yolanda Rodriguez Lisseth Acosta Ana García
Gestión académica |  | La institución contará con una política clara sobre la intencionalidad de las tareas escolares en el afianzamiento de los aprendizajes de los estudiantes y ésta será aplicada por todos los docentes, conocida y comprendida por los estudiantes y las familias. | A lo largo de las semanas de desarrollo se dictarán charlas sobre el papel que juegan las tareas y trabajos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. | Socialización sobre la importancia de las tareas y trabajos en el proceso de enseñanza-aprendizaje | TRIMESTRAL | Realizar charlas con los docentes en la semana institucional sobre la importancia de las tareas y trabajos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-11-29 | Andrea Meneses Allison Chaparro Anaís Gelvez
Gestión académica |  | La institución tendrá una política sobre el uso de los recursos para el aprendizaje que esté articulada con su propuesta pedagógica. Además, ésta será aplicada por todos. | Al finalizar el 2024 la Institución Educativa proporcionará por areas información sobre los recursos para el aprendizaje, de tal forma que a partir de estos los docentes puedan elaborar una política sobre el uso de los mismos. | Listado por areas de los recursos para el aprendizaje con los que cuenta la institución. | TRIMESTRAL | Realizar un chequeo de los recursos con los que cuentan las areas y plasmarlo en el formato de inventario de la SED. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-11-29 | Diego Bacca Sonia Durán
Gestión académica |  | En los estilos pedagógicos de aula se privilegiaran las perspectivas de docentes y estudiantes en la elección de contenidos y en las estrategias de enseñanza (proyectos, problemas, investigación en el aula, etc.) que favorecen el desarrollo de las competencias. Se caracterizará por dar a cada estudiante la oportunidad de participar en la elección de temas y estrategias de enseñanza incluyendo a quienes utilizan sistemas de comunicación alternativos | A lo largo de las semanas de desarrollo se realizará una socialización a los docentes de diferentes estrategias didácticas que le permitan al estudiante mayor participación en su proceso formativo. | Socialización sobre estrategias didácticas que permitan al estudiantes mayor participación en su proceso formativo. | TRIMESTRAL | Realización de capacitaciones por parte de los docentes de estrategias didácticas que permitan a los estudiantes una mayor participación en su proceso formativo. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-11-29 | Andrea Meneses Allison Chaparro Anaís Gelvez
Gestión académica |  | Las conclusiones de los análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) serán fuente para el mejoramiento de las prácticas de aula, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional | Al finalizar el año 2024 se analizarán los resultados de las pruebas externas para fortalecer los proceso de enseñanza- aprendizaje. | Socialización a los docentes del desempeño obtenido por parte de los estudiantes en las evaluaciones externas. | TRIMESTRAL | Realización de una charla a los docentes donde se socialice de forma detallada los resultados de las pruebas externas de los estudiantes. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-11-29 | Ivan Mendoza Oscar Contreras
Gestión académica |  | La política institucional de control, análisis y tratamiento del ausentismo contemplará la participación activa de padres, docentes y estudiantes. | Al finalizar el 2024 y teniendo en cuenta el desarrollo de reuniones con docentes, estudiantes y padres de familia se diseñará una estrategia para combatir el ausentismo | Desarrollo de reuniones con docentes, padres de familia y estudiantes. | TRIMESTRAL | Realizar reuniones con padres de familia, estudiantes y docentes que permitan disminuir el ausentismo. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-11-29 | Jhon Jairo Bautista Alfonso Correa
Gestión académica |  | La institución contará con políticas y mecanismos para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas del aprendizaje. | A lo largo de las semanas de desarrollo se realizaran capacitaciones sobre estrategias que permitan contar con mecanismos para abordar casos de bajo rendimiento y problemas del aprendizaje. | Capacitaciones sobre DUA y PIAR | TRIMESTRAL | Realizar capacitaciones sobre le DUA y el PIAR. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-11-29 | Psicorientadoras
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Apoyo a la gestión académica: Implementar un seguimiento sistemático para identificar los avances y ajustes de las metas y acciones a promover. | Diseñar y organizar una base de datos que nos permita almacenar gran cantidad de información de una forma organizada para sus futuras consultas, de una forma rápida y eficaz. | A diciembre del 2024 en la I.E la base de datos integrados tendrá un contenido de información con Organización y compilación digital de información institucional ( folio matriculas, documento de identidad, certificados de estudios o boletin final año anterior. trabajo institucional) equivalente al 40 % de lo deseado, procurando siempre incluir la totalidad en la medida en que sea posible. | Creación de BASES DE DATOS INTEGRADOS (Drive) | TRIMESTRAL | Solicitud de acceso a la información requerida Vinculación de administrativos y docentes para recopilación de la información Creación de archivo o aplicación para el cargue de la información | 200 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-12-01 | Carlos Ricardo Wilches,Rafael Leonardo Racero
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administración de la planta física y de los recursos: *La I.E. Concentración de Desarrollo Rural La Gabarra cuenta con una adecuada planta física y espacios apropiados para diferentes momentos pedagogicos y educativos | Realizar un diagnóstico de las necesidades y recursos con los que cuenta la I.E. Actualizar y organizar el plan de adquisiciones de recursos educativos para que tenga en cuenta las necesidades actuales de los estudiantes y docentes que ayuden a eliminar las barreras de aprendizaje. Destinar un porcentaje del presupuesto para la adquisición y mantenimiento de la plataforma virtual del colegio. | A diciembre de 2024 gracias a la gestión se habran hecho efectivos recursospara adquisición de nuevos materiales que faciliten y dinamicen el aprendizaje educativo. | Adquisición de nuevos recursos para el aprendizaje. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico de los recursos didácticos actuales de aprendizaje en la institución (Revisar actas de compra y estado físico de los recursos educativos). Actualizar el plan de adquisición de los recursos para el aprendizaje, que consulte las necesidades de los docentes y de los estudiantes. Proponer dejar una parte de los recursos de gratuidad para futuras eventualidades que se puendan presentar en el 2024. | 300 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-12-01 | Luz Emith Yañez,William Ortega
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administración de la planta física y de los recursos: *La I.E. Concentración de Desarrollo Rural La Gabarra cuenta con una excelente planta física y espacios apropiados para diferentes momentos pedagogicos y educativos | Optimizar el Proceso: “ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS” | A Diciembre del 2024 la institución educativa contará con el 70% de la planta física con plantas ornamentales que contribuyan con el embellecimiento respectivo, de igual manera respecto al mantenimiento se procurará para que se atienda de manera efectiva en un 80% las necesidades detectadas en cuanto a la mejora de la planta física, mantenimiento de la misma articulando el PRAE distintos proyectos que favorezcan las optimas condiciones de la planta fisica de la institución. | Mantenimiento y embellecimiento de la institución educvativa | TRIMESTRAL | Diseñar un plan de trabajo desde las aulas de clase para fortalecer el embellicimiento de la planta articulando con el saber desde los grados 1° hasta los grados 9° Crear un sistema de registro y seguimiento al mantenimento de los espacios físicos. Vincular a la comunidad educativa en la elaboración de los programas de mantenimiento y embellecimiento. | 200 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-12-01 | Lidia Josefa Villamizar, Luz Amanda Wilches
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano: La institución tiene una estrategia organizada para la inducción y el recibimiento al nuevo personal además cuenta con una estrategia de reconocimiento al personal vinculado así como el desarrollo de un plan de bienestar el cual es conocido y aceptado por la comunidad. | Diseñar y realizar una estrategia que permita un recibimiento al personal nuevo así como reconocer sus logros y talentos todo dentro de un programa de bienestar de Talento Humano. | A diciembre del 2024 la I.E contará con un programa de Bienestar de Talento humano en el que se le indique el protocolo a seguir para la inducción el personal nuevo, así como las rúbricas para reconocer sus logros y se brinden estímulos que ayuden a su fortalecimiento. | Fortalecimiento del talento humano | TRIMESTRAL | Diseño del Plan de Bienestar de Talento Humano . Diseño del procedimiento para la inducción al personal nuevo y su inclusión en el Manual de funciones de la I.E . Elaboración de rúbricas para entrega de estímulos y fortalecimiento del Talento Humano | 200 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-12-01 | Yaneth pino Carrascal,Nauri Albarracin
COMUNITARIA | Diseño de estrategias de apoyo educativo para la comunidad estudiantil perteneciente a grupos étnicos, enfocadas en la atención integral de sus necesidades educativas. | Identificar a los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos obteniendo una base de datos que faciliten el diseño de estrategias de apoyo educativo | A noviembre de 2024, se tendrá el 100% de estudiantes identificados pertenecientes a grupos étnicos y 50% de contenidos transversalizados relacionados con la diversidad étnica dentro de la malla curricular. | Diversidad Étnica Educativa | TRIMESTRAL | Diseñar y dilgenciar un formato de caracterización. | 200 | X | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | Elis Patricia Tirado Guerrero
[6 empty] | Analizar la información obtenida para crear una base de datos | 100 | X | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Identificar necesidades específicas que permiyan el diseño de estrategias de apoyo educativo adaptadas a cada grupo étnico. | 200 | X | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Integrar contenidos relacionados con la diversidad étnica en la planificación curricular y en las actividades educativas. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Realizar seguimiento de las acciones. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
COMUNITARIA | Atender las necesidades y expectativas de los estudiantes. | Implementar el buzón de sugerencias para los estudiantes, donde el análisis de la información revele las necesidades de la población estudiantil. | A noviembre de 2024, se tendrá el 100% de estudiantes identificados con susu necesidades y expectativas | Necesidad y expectativa estudiantil | TRIMESTRAL | Diseñar buzón físico y buzón virtual donde se puedan enviar sugerencias y comentarios. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | Liseth Andrea Sánchez Contreras
[6 empty] | Caracterizar las necesidades específicas de la población estudiantil y sus familias a partir de las sugerencias recibidas y otros medios de recolección de información. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Promoción de campaña de recolección de uniformes y útiles escolares a través de plataformas y redes sociales. | 200 | X | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Coordinar la entrega de uniformes y útiles escolares a los estudiantes identificados con necesidades. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-29
COMUNITARIA | Fomentar de manera programática el proyecto de vida de los estudiantes como proyección personal a futuro. | Transversalizar el proyecto de vida desde el área de Ética y Valores, articulado con el SENA, Orientación Escolar. | A noviembre del 2024 la institución contará con el 100 % del proyecto de vida de manera transversal y articulada en los planes de asignatura de etica y valores de los grado 0º a 11º | Proyecto de vida | TRIMESTRAL | Integrar el proyecto de vida en el currículo del área de Ética y Valores, así como en las actividades del SENA y Orientación Escolar. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | Ruby Esmeralda Barbosa Sanchez
[6 empty] | Establecer vínculos y colaboraciones con entidades externas e internas para fortalecer el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Implementar estrategias para ejecutar el proyecto de vida en todas las áreas académicas y prácticas dentro de la institución. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
COMUNITARIA | Resignificar el Servicio Social Estudiantil | Rediseñar el proyecto del servicio social estudiantil para que los estudiantes de décimo y undécimo grado ejecuten acciones que aborden las necesidades de la comunidad educativa y la comunidad en general. | A noviembre de 2024, se tendrá el 100% de estudiantes de los grados undécimo con el proceso terminado del trabajo social estudiantil y el grado décimo con un 50% de avance | Servicio Social Estudiantil. | TRIMESTRAL | Rediseñar proyecto de servicio social identificando áreas de necesidad en la comunidad. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | Ivonne Janeth Gómez Mendoza
[6 empty] | Ejecutar el proyecto con la participación activa de los estudiantes, brindando orientación y supervisión adecuadas. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Realizar un seguimiento periódico del proyecto para evaluar su progreso y efectividad, así como para realizar ajustes según sea necesario. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
COMUNITARIA | Promover la oferta de servicios a la comunidad educativa y y la comunidad en general | Mantener informada a la comunidad educativa sobre las actividades propias y en colaboración con entidades gubernamentales y no gubernamentales, utilizando los distintos canales de comunicación disponibles en diversas plataformas digitales para su promoción y difusión. | A noviembre de 2024, se tendrá el 100% de las actividades realizadas publicadas en las plataformas y canales de comunicación de la institución | Oferta de servicios a la comunidad | TRIMESTRAL | Publicar regularmente en las redes sociales invitaciones y anuncios de talleres, cursos, jornadas de salud pública y encuentros de padres. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | Yeraldine Guerrero Garay
[6 empty] | Mantener actualizada y compartida información sobre las actividades de la institución educativa en las plataformas digitales y otros medios de comunicación. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Establecer y fortalecer relaciones de colaboración con entidades gubernamentales y no gubernamentales para ampliar la oferta de servicios a la comunidad. | 150 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
COMUNITARIA | Utilizar la planta física y recursos para el beneficio de la comunidad educativa y en general. | Facilitar la infraestructura para usos sociales, culturales y religiosos de la comunidad educativa y en general | A noviembre de 2024, se tendrá un 100% de solicitudes de préstamo de las instalaciones de la institución según la necesidad y prioridad requerida. | Infraestructura y recursos | TRIMESTRAL | Llevar registro de solicitudes del préstamo de las instalaciones de la I.E para su uso por parte de la comunidad educativa y otros fines. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | Wendy Yurany Bautista Carvajal
COMUNITARIA | Fortalecer el mecanismo de participación de padres de familia en la asamblea y consejo. | Realizar dos reuniones en el año 2024 (una por semestre) ante la asamblea y el consejo de padres de familia para socializar las actividades, el plan de acción y el plan de mejoramiento de la gestión comunitaria, fortaleciendo la participación activa de la comunidad educativa. | A noviembre de 2024, se tendrá un 100% de la convocatoria para socializar el plan de acción de la Gestión comunitaria con la asamblea y consejo de padres de familia. | Asamblea y Consejo de padres de familia. | TRIMESTRAL | Programar las dos reuniones una por semestre para socializar las actividades de la gestión comunitaria. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | Martha Yaneth Zambrano Moros
[6 empty] | Realizar el acta de reuniones y registrar propuestas que surgan de las mismas. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Coordinar con el área de Ciencias Sociales para compartir información relevante sobre la gestión comunitaria y mejorar la participación de los padres. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
COMUNITARIA | Diseñar progamas de prevención de riesgos físicos mediante alertas tempranas | Realizar seguimiento al Plan Escolar para la Gestión del Riesgo (PEGIR). | A noviembre de 2024, se implementará un 50% sobre campañas de prevención de riesgos físicos en la institución | Prevención de riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Revisar y evaluar periódicamente el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo para identificar posibles mejoras y actualizarlo según sea necesario. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | Tatiana Mendoza Camperos
[6 empty] | mplementar medidas preventivas adicionales según las recomendaciones del PEGIR para minimizar los riesgos físicos en la institución educativa. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Capacitar al personal docente, administrativo y estudiantil sobre los protocolos de seguridad y prevención establecidos en el PEGIR. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Realizar simulacros y prácticas de evacuación de manera regular para asegurar la preparación y respuesta efectiva ante posibles riesgos. | 500 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
COMUNITARIA | Elaborar rutas de atención para la prevención de riesgos psicosociales. | Implementar un canal de comunicación y colaboración con el departamento de orientación escolar para abordar de manera integral los riesgos psicosociales en la Institución educativa. | A noviembre de 2024, se implementará un 70% de actividades proragramadas desde orientación escolar sobre campañas de prevención de riesgos físicos en la institución | Prevención de riesgos psicosociales. | TRIMESTRAL | Programar reuniones regulares con el departamento de orientación escolar para planificar estrategias de prevención de riesgos psicosociales. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | Angie Yulieth Jaimes Antolinez
[6 empty] | Identificar conjuntamente con el departamento de orientación escolar los factores de riesgo psicosocial presentes en la comunidad educativa. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Diseñar e implementar actividades y programas educativos que promuevan la salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes y el personal. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Ofrecer asesoramiento y apoyo individualizado a estudiantes y miembros del personal que puedan estar experimentando dificultades psicosociales. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Evaluar periódicamente la efectividad de las estrategias implementadas en la prevención de riesgos psicosociales y ajustarlas según sea necesario. | 150 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
COMUNITARIA | Diseñar programas de seguridad, específicamente el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo (PEGIR). | Fortalecer el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo (PEGIR) mediante la identificación de áreas de mejora, la actualización de protocolos y la capacitación del personal involucrado, aesgurando una respuesta eficaz ante situaciones de riesgo, utilizando los recursos disponibles y contando con el apoyo de entidades externas especializadas en gestión de riesgos. | A noviembre de 2024, se implementará un 70% del programa de seguridad dentro de la institucipon educativa. | Programas de seguridad | TRIMESTRAL | Revisar y actualizar el PEGIR según las necesidades y cambios en la comunidad educativa. | 500 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29 | Edison Gabriel Vasquez Oyola
[6 empty] | Capacitar al personal docente, administrativo y estudiantil sobre los procedimientos y protocolos de seguridad establecidos en el PEGIR. | 500 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Realizar simulacros y ejercicios de preparación para emergencias de manera regular para familiarizar a la comunidad educativa con los procedimientos de seguridad. | 400 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Establecer canales de comunicación efectivos para difundir información relevante sobre seguridad y emergencias a todos los miembros de la comunidad educativa. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
[6 empty] | Evaluar periódicamente la efectividad del PEGIR y realizar ajustes según sea necesario para mejorar la seguridad en la institución educativa. | 250 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-29
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL