## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
VEREDA CORRAL VIEJO |  |  | Diciembre 02 de 2021
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254398000121
Dirección | VEREDA CORRAL VIEJO |  | Municipio |  | LA PLAYA
Correo electronico | cayinis0624@hotmail.com |  | Telefono |  | 3164192567
Rector o Director | CLAUDIA LILIANA ROJAS RUEDA |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDGAR CLARO ROPERO |  | Lider Gestión Directiva |  | edheseca@hotmail.com
TERESA DE JESUS JAIME VELASQUEZ |  | Lider Gestión Administrativa |  | teresadejesusjaimesvelas@gmail.com
ALIDA MARIA VELASQUEZ BALLESTEROS |  | Lider Gestion Académica |  | alidajosbid@hotmail.com
DEIVI JESUS BAYONA ASCANIO |  | Lider Gestión Comunitaria |  | deivijesus1112@gmail.com
CLAUDIA LILIANA ROJAS RUEDA |  | DIRECTORA |  | cayinis0624@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDGAR CLARO ROPERO |  | DOCENTE |  | Directiva
TERESA DE JESUS JAIME VELASQUEZ |  | DOCENTE |  | Administrativa
ALIDA MARIA VELASQUEZ BALLESTEROS |  | DOCENTE |  | Académica
DEIVI JESUS BAYONA ASCANIO |  | DOCENTE |  | Comunitaria
CLAUDIA LILIANA ROJAS RUEDA |  | DIRECTORA |  | DIRECTORA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER CERRO VIEJO |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA PLAYA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Dar a conocer de manera clara cada uno de los aspectos que contiene el manual de convivencia | Al finalizar el año 2023, cada Sede Escolar conocera los aspectos que contiene el Manual de Convivencia | % de aspectos del Manual de Convivencia | 20% | 06-05-02023 | 20% | 2023-06-04 |  |  |  | 1. Reunion con los docentes 2. Socialización del Manual de Convivencia 3. Diseño y elaboracion de material para la difundir el manual de convivencia 4. Entrega del material. | EN EJECUCION
| El 100% de las sedes educativas tendran el material sobre el Manual , para su dibulgacion | % de sedes educativas con el material impreso | 20% | 2023-05-06 | 20% | 2023-06-04 |  |  |  | 1. Reunion con el grupo de docentes. 2. Socializacion material sobre el Manual de Convivencia. 3. presentacion del materia 4. Entrega del material impreso. | EN EJECUCION
REALIZAR UN PLAN DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN FALENCIAS EN LOS APRENDIZAJES | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023 SE HABRA HECHO UN DIAGNOSTICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PRESENTAN DIFICULTADES EN SU APRENDIZAJE | % SE CONSOLIDARA LA INFORMACION PARA PODER INICIAR CON EL PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO | 20% | 06-05-02023 | 20% | 2023-06-04 |  |  |  | 1. Reunion con el grupo de docentes 2. Realizacion del diagnostico para identificar los niños y niñas con dificultades 3. Consolidacion de las encuentas realizadas. 4. Entrega de informes de los casos encontrados. | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO 2023 SE TENDRA ELABORADO EL PLAN DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE | % DEL PLAN DE APOYO PARA REFORZAR LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES. | 20% | 06-05-02023 | 20% | 2023-06-04 |  |  |  | 1. Reunion con los docentes 2. Asignacion de tareas a cada docente 3. Reunion para socialización del trabajo realizado 4. Entrega del material fisico y digital a cada docente | EN EJECUCION
elaborar un programa de estimulos alrededor del CER. | Al finalizar el año 2023 el CER contará con un programa de estimulos en la totalidad de las sedes escolares | % de pregramas de estimulos del CER. | 20% | 06-05-02023 | 20% | 2023-06-04 |  |  |  | 1. Reunión con los docentes. 2. Elaboracion programa de estimulos. 3. realizacion de una encuesta. 4. consolidacion de la información | EN EJECUCION
| Terminado el 2023 cada sede escolar realizará ceremonia para los reconocimientos en su clausura de actividades | % de sedes escorales con con programas de estimulos. | 20% | 06-05-02023 | 20% | 2023-06-04 |  |  |  | 1. reunion del cuerpo docente. 2.socializacion de propuestas a estimular . 3. elaboracion de actas para los estimulos. 4. ceremonia de clausura | EN EJECUCION
Integrar al proyecto transversal de educación ambiental el proyecto de riesgos físicos del CER. | A Mayo de 2023 el 100% del el proyecto de riesgos físicos del CER estará integrado al proyecto de educación ambiental. | % del proyecto de riesgos fisicos integrado al proyecto transversal de educación ambiental. | 20% | 2023-02-26 | 20% | 2023-03-28 |  |  |  | 1. Establecer responsables para liderar la transversalización del proyecto de riesgos físicos del CER. 2. Elaboración de cronograma de trabajo. 3. Integración del proyecto de riesgos físicos del CER al proyecto transversal de educación ambiental. 4. Socialización del trabajo realizado. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2023 el 80% de los estudiantes del CER, habran recibido formacion en riesgos fisicos. | % de estudiantes del CER que recibieron formacion en riesgos fisicos. | 20% | 2023-07-17 | 20% | 2023-09-29 |  |  |  | 1. Elaboracion de planes de clase en Prevención en riesgos físicos. 2. Ejecucíon del proyecto de riesgos fisicos. 3. Evaluación de los resultadosde las actividades realizadas.4. Socialización de resultados y resignificación del proyecto. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA