## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
VEREDA CORRAL VIEJO |  |  | Diciembre 02 de 2021
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254398000121
Dirección | VEREDA CORRAL VIEJO |  | Municipio |  | LA PLAYA
Correo electronico | cayinis0624@hotmail.com |  | Telefono |  | 3164192567
Rector o Director | CLAUDIA LILIANA ROJAS RUEDA |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDGAR CLARO ROPERO |  | Lider Gestión Directiva |  | edheseca@hotmail.com
TERESA DE JESUS JAIME VELASQUEZ |  | Lider Gestión Administrativa |  | teresadejesusjaimesvelas@gmail.com
LIBARDO ROBLES TORRADO |  | Lider Gestion Académica |  | libaro1702@gmail.com
ALFREDO QUINTERO PALLARES |  | Lider Gestión Comunitaria |  | aquinteropallares@gmail.com
CLAUDIA LILIANA ROJAS RUEDA |  | DIRECTORA |  | cayinis0624@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDGAR CLARO ROPERO |  | DOCENTE |  | Directiva
TERESA DE JESUS JAIME VELASQUEZ |  | DOCENTE |  | Administrativa
LIBARDO ROBLES TORRADO |  | DOCENTE |  | Académica
ALFREDO QUINTERO PALLARES |  | DOCENTE |  | Comunitaria
CLAUDIA LILIANA ROJAS RUEDA |  | DIRECTORA |  | DIRECTORA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER CERRO VIEJO |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA PLAYA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar proyectos que permitan mejorar el clima escolar | Al finalizar el año 2024 se gestionará un proyecto que permita dar solución a la problemática del ambiente escolar en cada una de las sedes | % de proyecto presentado | 40 | 2024-02-16 | 100 | 2024-11-22 |  |  |  | 1. Reunión con los docentes 2. estudio de cada una de las sedes escolares 3. socializacioón de las problemáticas de las sedes escolares 4. elaboración y entrega del proyecto | EN EJECUCION
| El 100% de las sedes educativas se beneficiarán del proyevto | % de sedes educativas beneficiadas | 40 | 2024-02-16 | 100 | 2024-11-22 |  |  |  | 1. Reunión con el grupo de docentes. 2. Socialización de las necesidades locativas. 3. presentación del proyecto 4. Entrega del proyecto a quien le corresponda | EN EJECUCION
Verificar el proceso educativo de cada uno de los estudiantes. | Al finalizar el año 2024 se verificara el proceso educativo de cada uno de los estudiantes . | % de procesos educativos. | 30 | 2024-03-11 | 60 | 2024-07-26 | 100 | 2024-11-15 |  | 1. Reunión con los docentes 2. estudio de cada una de las dificultades de los estudiantes 3. socializacioón de las dificultades de los estudiantes. 4. elaboración y entrega de estrategias para mejorar el proceso educativo. | EN EJECUCION
| El 100% de los estudiantes contará con dicho proceso educativo. | % de procesos educativos. | 30 | 2024-03-11 | 60 | 2024-07-26 | 100 | 2024-11-15 |  | 1. Reunión con el grupo de docentes. 2. Socialización de las dificultades de los estudiantes. 3. Elaboración de actividades para mejorar el proceso educativo. 4. Entrega de las actividades elaboradas. | EN EJECUCION
Impulsar un plan de apoyo a la investigación | Terminado el año 2024, se habrá impulsaso un plan de apoyo a la investigación | plan de apoyo | 40 | 2024-03-11 | 70 | 2024-08-23 | 100 | 2024-11-22 |  | 1. Reunión con la comunida educativa 2. conformacion del grupo de apoyo 3. socializacioón de la propuesta 4. reglamentación institucional | EN EJECUCION
| la totalidad de los miembros de la comunidad tendran el plan de apoyo | % de los miembros de la comunidad | 40 | 2024-03-11 | 70 | 2024-08-23 | 100 | 2024-11-22 |  | 1. Reunión con la comunida educativa 2. socializacioón de la propuesta 3. reglamentación institucional 4. elección de los candidatos para elegir el ganador | EN EJECUCION
Elaborar un programa concertado con el cuerpo docente para apoyar a los estudiantes en sus proyectos de vida. | Al finalizar el mes de agosto del 2024 el 100% de las sedes educativas del CER tendrán un programa de apoyo a estudiantes para sus proyectos de vida. | % de las sedes educativas que cuentan con el programa de apoyo a estudiantes para sus proyectos de vida. | 25 | 2024-02-26 | 65 | 2024-05-02 | 100 | 2024-08-16 |  | 1. Establecer responsables para lidearar el programa 2. Elaboración de cronograma de trabajo. 3. Elaboración de guías escrita con orientaciones precisas para estudiantes. 4. Socialización de la propuesta ante la comunidad educativa. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2024 el 90% de los estudiantes del CER, habrán reforzado su visión de vida, identificando valores claves y éticos para lograr sus metas a mediano y largo plazo, evidenciando sus fortalezas y oportunidades de mejora. | % de estudiantes del CER que recibieron formación en la construcción de su proyecto de vida. | 25 | 2024-09-13 | 65 | 2024-10-25 | 100 | 2024-11-13 |  | 1. Integración del programa de proyecto de vida al eje temático del área de Ética. 2. Planeación de clase que desarrolle la temática planteada. 3. Aplicación de la propuesta en las sedes educativas del CER.4. Evaluación y mejora de los procesos relacionados con los proyectos de vida de los estudiantes. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA