## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET
|  |  | Código DANE |  | 354405000926
Dirección | CALLE 28 #0-59 CORDIAALIDAD |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | colegiogimnasiojeanpiaget@gmail.com |  |  | Tel | 3114818280
Rector o Director | ALEJANDRA PESTANA MORALES |  |  | Horizonte | FE,DISCIPLINA Y CONOCIMIENTO
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALEJANDRA PESTANA MORALES |  | RECTORA |  | pestanaalejandra@gmail.com
ORLINDA CAIEDO JIMENEZ |  | COORDINADORA |  | orlindacaicedoj@gmail.com
BLANCA MIREYA LOPEZ RINCON. |  | DOCENTE |  | mireya437@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALEJANDRA PESTANA MORALES |  | RECTORA |  | DIRECTIVA
ORLINDA CAIEDO JIMENEZ |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
BLANCA MIREYA LOPEZ RINCON. |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA.
NINI JOHANA CASTRO NUÑEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Gestionar el trabajo mancomunado entre los diferentes actores de la comunidad educativa, en pro del desarrollo y cumplimiento de la educación inclusiva. | Continuar con los convenios con la unoversidad UNAD para el poyo psicosocial, con el enfoque humanista establecido porla institución. | El desarrollo de reuniones concretas para el analisis de las acciones a realizar con los agentes vinculados al proceos de formación. |  | 2023-02-02 |  | 2023-11-20 |  |  |  | Articulación de los planes y estrategias pedagogicas a implemantar en el proceos de formación. |  | TERMINADA
| Seguimineto e integracion de las estrategias de acuerdo a las politicas de inclusion. | LA identificación de los estudiantes con necesidades educativas y la implementación de estartegia propuestas a través del piar y el dua. | [7 empty] | Articulación de los planes y estrategias pedagogicas a implemantar en el proceos de formación. |  | TERMINADA
|  |  |  | 2023-02-01 |  | 2023-02-21 |  |  |  | Seguimineto continuo de los avances en los procesos de formación y las rutas de atención. |  | TERMINADA
Favorecer la participación de los padres en el procceos deformacion de los niños,brindar esspacios de formación para toda la comunidad. | Realizar segumiento de la participación e integración de los padres en las actividades academica y parcitación de las actividades complementarias. |  |  | 2023-01-03 |  | 2023-01-24 |  |  |  | Desarrollo de encuentros de orientación y formación, para lograr el apoyo de formación que permita que los niños y niñas avancen en el proceso de formación. |  | TERMINADA
Hacer de la página web, el medio de comunicación más eficaz, entre el colegio y la comunidad educativa | Integrar a la comunidad en la nuevas practicas pedagogicas. | Dar a conocer los multiples canales de comunicación y uso de las plataformas que se trabajan en los proceos de formación, (TIC) |  | 2023-01-03 |  | 2023-03-30 |  |  |  | Talleres de orientación a padres sobre el uso de herramientas tecnologicas de trabajo académico |  | EN EJECUCION
Continuar con los convenios de participacion de la secretaria de cultura, alcaldia municipal, secretaria de cultura, colegio Comfanorte, Veolia,y secretaria de agricultura. | Propiciar los espacios de formación y motivación del aprendizaje, vinculando a los padres defamilia en el proceos. | Organización de horarios flexibles de participación en los diferentes proyectos de las entidades vinculadas en el proceos de estimulación del aprendizaje. |  | 2023-01-26 |  | 2023-02-28 |  |  |  | Lograr la participación activa de la comunidad educativa en las diferentes actividades propuestas. |  | EN EJECUCION
Motivar e insentivar a los ambientes agradables que brinden comodidad de los empleados que se sientan escuchados y como prioridad. | Fortalecer r asertivamente su espacio de trabajo y asi brindar las pautas necesarias de comunicación con su cuerpo docente. | apoyo directivo |  | 2023-01-25 |  | 2023-11-30 |  |  |  | activación de rutas de seguimiento |  | EN EJECUCION
Actualizar el SIEE de acuerdo a los parametros del MEN | seguimiento a los estudiantes para fortalecer el indicador. | ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN |  | 2023-01-03 |  | 2023-11-30 |  |  |  | seguimiento,formatos,evaluacciín y aprobación |  | TERMINADA
Actualizar el SIEE de acuerdo a los parametros del MEN | Mejorar la competencias de los estudiantes incluir en el SIEE pruebas de preescolar parametros de evaluación. | evaluacion integral |  | 2022-11-22 |  | 2023-02-28 |  |  |  | Reunión de Consejo Académico, para el estudio y aprobación de los ajustes. |  | TERMINADA
mejorar las competencias docentes en las practicas pedagogicas | Fortalecer las practiccas pedagogicas impulsando al mejoramiento continuo. | etrategias pedagogicas |  | 2023-02-22 |  | 2023-02-22 |  |  |  | Reunión de Consejo Directivo, para la adopción de los ajustes al Plan de Estudios,Reunión General de Docentes (instrucciones sobre el trabajo a realizar) |  | TERMINADA
Optimizar el aprendizaje y el desempeño por competencias de los estudiantes tanto a nivel interno como externo. | Tener en cuenta los estándares básicos de competencias y los DBA en el diseño de cada una de las evaluaciones aplicadas. | estrategias metodologicas |  | 2023-01-03 |  | 2023-02-22 |  |  |  | Socialización al personal docente, de los ajustes aprobados al Plan de Estudios |  | TERMINADA
Realizar los ajustes pertinentes según lo paramentros del MEN ,Participar en las mesas de transversalidad y apoyar la capacitaación docente | actualizar los docuentos teniendo en cuenta las dirrectrices del ministerio de educación. | aprobación de documentos. |  | 2023-01-10 |  | 2023-02-03 |  |  |  | Reunión de Consejo Académico, para el estudio y aprobación de los ajustes. Participación en las Mesas de transversalidad del municipio |  | TERMINADA
Ofrecer educación inclusiva. | Apropiación de las políticas de inclusión | capacitación docente |  | 2023-02-01 |  | 2023-02-21 |  |  |  | capacitación docente,apropiación de las politicas inclusivas. |  | TERMINADA
|  |  |  | 2023-01-24 |  | 2023-11-30 | [5 empty] | TERMINADA
Adecuar la planta física del colegio | Aumentar el numero de aulas,adecuar la zona de preescolar,mejora de espacios ludico recreativos. | proyecto elaborado,estudiado y aprobado. |  | 2023-06-01 |  | 2024-01-20 |  |  |  | desarrollo de proyecto en su totalidad. |  | TERMINADA
Adecuación de laboratorios de ciencias | Mejorar las clases con practicas que lleven al estudiante a despertarr su interes por la ciencia,ofrecer espacios para la secuandaria. | Proyecto presentado |  | 2023-01-03 |  | 2023-03-15 |  |  |  | presentación del proyecto |  | NO INICIADA
Fortalecer el perfil de investigación del estudiante | Desarrollar un proyecto de investigación en las áreas articulada con los docentes de la institución educativa | Proyecto presentado |  | 2023-03-02 |  | 2023-03-31 |  |  |  | presentación del proyecto |  | EN EJECUCION
Ofrecer educación inclusiva atendiendo a la diversidad de la población | Identificar a los estudiantes en condición de discapacidad | Ficha de matrícula |  | 2023-01-25 |  | 2023-11-30 |  |  |  | caracterizaciónd la población |  | TERMINADA
Capacitación a los docentes en temas de interes (inclusión, TIC, manejo de emociones, comunicación asertiva). Manejo de plataforma. | Diseñar los espacios para capacitar al personal docente y que asi puedan brindar calidad educativa. | Lograr la capacitación del cuerpo docente en las tematicas plantedas. |  | 2023-11-22 |  | 2023-12-14 |  |  |  | capacitación docente,ajustes en plan de estudio,presentación de proyecto para su aprobación. |  | EN EJECUCION
|  |  |  | 2023-01-10 |  | 2023-02-28 | [5 empty] | TERMINADA
|  |  |  | 2023-02-20 |  | 2023-02-24 | [5 empty] | TERMINADA
Socializar el plan de mejoramiento con enfoque inclusivo a la comunidad educativa. | La comunidad educativa conozca las acciones del plan de mejoramiento con enfoque inclusivo. | # número de comunidad educativa que recibe la socialización |  | 2023-01-03 |  | 2023-02-28 |  |  |  | Divulgación de la información a través de la plataforma. |  | TERMINADA
Capacitación docente en el manejo de estudiantes con NEE o en situación de discapacidad | Contar con el 100% de los docentes capacitados para el manejo de estudiantes con NEE o en situación de discapacidad | # de docentes capacitados |  | 2023-02-01 |  | 2023-02-21 |  |  |  | Inclusión en el plan institucional de formación docente, capacitaciones para el manejo de estudiantes con necesidades educativas especiales o situación de discapacidad |  | TERMINADA
Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de vivir en un clima escolar agradable. | Propiciar un espacio educativo agradable y ambientalista en el que los docentes y estudiantes desarrollen sus actividades académicas. | Sensicibilización a la comunidad educativa sobre la importancia de tener entornos agradables. |  | 2023-11-22 |  | 2023-12-14 |  |  |  | capacitar e insentivar el sentido de pertenencia. |  | TERMINADA
Fortalecer la participación de los padres de familia en las actividades institucionales grantizando acompañamiento a sus hijos. | Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de cumplir y asistir a la entrega de informes académicos, comportamentales, escuela de padres, corte de periodo | En cada una de las reuniones, contar con al menos el 90% de participación de los padres de familia |  | 2023-01-16 |  | 2023-11-30 |  |  |  | Definición de estrategias para mejorar la asistencia de los padres de familia,calificación padre buena nota reflejado en el boletin. |  | TERMINADA
Ofrecer educación inclusiva atendiendo a la diversidad de la población | Identificar a los estudiantes en condición de discapacidad | Ficha de matrícula |  | 2022-12-01 |  | 2024-02-28 |  |  |  | caracterizaciónd la población |  | TERMINADA
TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA