## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
MANUEL ANTONIO RUEDA JARA |  |  | 2023-01-01
|  |  | Código DANE |  | 154874000016
Dirección | CALLE 4 Nº 7-32 BELLAVISTA |  | Municipio
Correo electronico | ie_manuelantonioruedajara@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 5956516-5651631
Rector o Director | HERNANDO IBARRA CAMPOS |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | ie_manuelantonioruedajara@sednortedesantander.gov.co
MARTHA MEJIA |  | COORDINADORA |  | coordinadora@gmail.com
LUZMARY CLARO OVALLOS |  | COORDINADORA |  | luzma.2208@hotmail.com
ALIRIO VILLAMIZAR |  | COORDINADORA |  | alvigal08@hotmail.com
NOHORA ALVAREZ |  | DOCENTE |  | nohora.na6@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUZ MARY CLARO |  | COORDINADORA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ALIRIO VILLAMIZAR |  | COORDINADORA |  | COMUNIDAD
NOHORA ALVAREZ GALVAN |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
MARTHA MEJIA |  | COORDINADORA |  | DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | I.E COLEGIO MANUEL ANTONIO RUEDA JARA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
G. DIRECTIVA | GOBIERNO ESCOLAR: Actualizar el PEI y el manual de convivencia escolar, de acuerdo a los ajustes realizados en el PMI para la vigencia 2024. | Elaborar y presentar un plan de trabajo que contemple un cronograma de actividades que cuente con el aval de la rectoria y consejo directivo, para que su labor sea viable y reconocida. | Durante el año 2024 se brindará asesoría y acompañamiento por parte de los docentes y directivos, para que se desarrolle el plan de trabajo en un 90%. | 75% de actividades ejecutadas/ sobre el total de actividades programadas. | TRIMESTRAL | 1. Socializar sobre plan de trabajo. 2. Sensibilizar sobre derechos y deberes. 3. Realizar reuniones periodicas para analizar y reflexionar sobre el cumplimiento de las funciones. 4.Realizar seguimiento y evaluación al trabajo ejecutado. | Rubro conforme al presupuesto de apoyo de proyectos. | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-03 | Recurso humano electo.
| CULTURA INSTITUCIONAL: Abrir espacios para compartir experiencias significativas académicas de las buenas prácticas pedagogicas entre pares, durante las semanas de planeamiento curricular. | Realizar Stop pedagógicos durante la semana de planeamiento institucional, con el fin de generar intercambio de experiencias significativas en pro del mejoramiento en la labor pedagogica. | Durante las semanas de desarrollo institucional, se compartiran las experiencias, en un tiempo establecido. | 10% de docentes/ sobre la totalidad de docentes que forman parte de la I.E. | TRIMESTRAL | 1. Socializar la propuesta con los docentes de la I.E. para que guarden evidencias para compartir la experiencia pedagogica. 2.Compartir entre pares la experiencia significativa. 3.Difundir en la Web, SED (Enjambre), redes sociales propias del colegio, las buenas practicas de los docentes en la I.E. | Rubro conforme al presupuesto para apoyo pedagogico y didactico. | x | x |  |  |  | 2024-04-03 | 2024-12-03 | Recurso humano disponible.
| CLIMA ESCOLAR: Mantener una infraestructura acorde a las necesidades de los estudiantes. | Brindar espacios para realizar la debida inducción de los estudiantes al iniciar el año escolar con una programación bien organizada. | Al finalizar el año 2024 toda la comunidad educativa, estudiantes, docentesy administrativos que ingresan durante el año deben tener el debido proceso de inducción. | 100% de los estudiantes, docentes y administrativos que ingresen durante el año escolar / 100% de todalidad de personal que ingresó durante el año escolar. | TRIMESTRAL | 1. Organizar el personal por grupos teniendo en cuenta la edad de los estudiantes. 2.Establecer un cronograma de actividades a realizar durante el proceso. 3 Evaluar el procedimiento realizado para mejorar en los aspectos que presenten debilidades o aquellos que no se les dió cumplimiento. | Rubro destinado a la adquisición de papeleria e impresos necesarios para facilitar la ejecución del proceso . | x | x |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-10-09 | Directivos, Docentes, Estudiantes.
| RELACIONES CON EL ENTORNO: Establecer un plan estrátegico de alianzas con padres de familias, egresados, autoridades educativas, otras instuciones y el sector productivo para mejor nuestra comunicación con el entorno. | Fortalecer y recuperar los espacios recreativos, culturales, pedagógicos y sociales que vinculan a los padres de familia y/o acudientes, a otras insttuciones, el sector productivo. | Integrar un 50% a los egresados, padres de familia, sector productivo y otras instituciones en las actividades curriculares y extracurriculares de nuestra institución, para fortalecer el quehacer pedagógico. | Número de miembros de la comundiad invitada a participar /Total de miembros de la comunidad. | TRIMESTRAL | 1. Capacitar a padres de familia y estudiantes en el uso de plataforma web para que puedan conocer nuestro proyecto educativo institucional y asi vincularse en las actividades propuestas. 2. Conformación de comités que lideren los procesos de comunicación y alizanzas entre los diferentes entes de la comunidad que se relacione con nuestro entorno. | Rubro destinado en el presupuesto para trabajar estos aspectos de participación. | x |  |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-10-31 | Directivos,docentes.
G ACADEMICA | Adecuar los ambientes de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de cada grado o nivel educativo, y hacer su respectivo mantenimieto y actualización, para que sea más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de competencias en cada una de las áreas | Adecuar en el 70% los ambientes de aprendizaje | Porcentaje de espacios adecuados sobre el total de los espacios | TRIMESTRAL | Hacer por área el inventario y diagnóstico por áreas de los los abientes de aprendizaje. Realizar mantenimiento o restitución de los recursos según resultado del diagnóstico elaborado por áreas. | $20,000,000 | x |  |  |  |  | 2024-01-23 | 30/11//2024 | Conseo directivo
| La Institución tiene claramente definidas las practicas pedagógicas y se le hace el respectivo seguimiento. | Dinamizar las prácticas pedagógicas hacia el mejoramiento de las pruebas internas y externas | Que l 100% de los docentes dinamicen las prácticas de aula. | Docentes dinamizadores sobre el total de docentes de la Institución | TRIMESTRAL | Revisar los planes de acción de los proyectos, los cuales deben estar enfocadas al mejoramiento de las pruebas internas y externas. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 22/11//2024 | Coordinadores
| Continuar con los procesos de revisión, evaluación y mejoramiento en los aspectos que se vienen desarrollando para la gestión de aula. | Hacer seguimiento y mejoramiento de metodologias y estrategias didàcticas en la gestion del aula. | Que al 100% de los docentes , se le haga revisiòn de los procesos en el aula. | Docentes evaluados sobre total de docentes I.E | TRIMESTRAL | Revisar los planes de aula a los docentes, para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 20/11//2024 | Coordinadores
| Elaborar el directorio de los egresados, con actualización permanente de su información según sus logros y actividades desarrolladas. | Ejecutar el directorio de los egresados y hacerlos participes de las actividades de la I.E | Que el 100% de la informacion de los egresados queden en una base de datos. | Egresados en la base de datos sobre total de egresados . | ANUAL | Organizar un grupo de egresados. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 30/11//2024 | Docentes encargado
| Centralizar y tabular la información de inasistencia y retardos de cada grupo, a fin de aplicar los procesos correctivos pedagógicos propuestos en el manual de convivencia para este tipo de falta. | Compilar las inasistencias y retardos de los estudianteas por dìas. | Que el 100% de las inasistencias y retardos se le haga seguimiento. | Total de inasistencias y retardos con seguimiento sobre total de inasitencias y retardos . | SEMANAL | Levar la inasistencias y retardos por grupos, en cada nivel de enseñanza.Hacer los respectivos correctivos a los estudiantes con retardos según manual de convivencia. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 22/11//2024 | Coordinadores
ADMINISTRATIVA | Realizar el proceso de matricula de acuerdo al cronograma establecido y cumpliendo con la documentacion requerida | Cumplir a cabalidad con el cronograma de matriucla establecido | 100 % de estudiantes matriculados con su | Porcentajde de estudiantes matriculados | TRIMESTRAL | Actualizacion del formato de matricula con documentacion completa | [6 empty] | 2024-01-10 | 2024-11-20 | Secretarias
| Imprimir los boletenies por periodo para todas las sedes | Entregar los boletines por periodos bajo la modalidad de colegio abierto | 100 % de estudiantes con boletines impresos. | Procentaje de estudiantes con boletines impresos | TRIMESTRAL | Imprimir para todas las sedes el boletin , para mayor informaciòn a los padres de familia. | $2,000,0000 | x |  |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-11-22 | Coordinador
| Formar docentes y directivos docentes para mejorar el desarrollo de la labor pedagogica en coherencia con el PEI. | Implementar estrategias que permitan mejorar aspectos como induccion, formacion e investigacion para directivos y docentes. | Grarantizar que el 100 % de los docentes, directivos docentes y administrativos reciban la induccion de los diferentes procesos al ingresar a la institucion educativa. | Porcentaje de docentes, directivos y administrativos que van a recibir la induccion. | SEMANAL | Reliazar un encuentro con la persona encargada de calidad para socializar lo correspondiente al funionamiento de los procesos de la instiutcion. | 0 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-01-19 | Rector .
| Gestionar el servicio de transporte de estudiantes que vienen de Venezuela y que se tengan que desplazar a las otras sedes. | Gestionar ante entidades competentes servicio de transporte para estudiantes que lo requieran. | Garantizar el 100% el desplazamiento de los estudiantes que vienen de Venezuela y estudian en las sedes distantes de institución. | Porcentaje de estudiantes que utilizan el servicio. | TRIMESTRAL | Censo de la población que requiere el servicio. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-11-22 | Rector.
| Adecuar el espacio físico para brindar un mejor servicio de consumo de alimentos y de primeros auxilios en todas las sedes de las sedes. | Priorizar los recursos propios y de transferencia en la adecuación de las instalaciones físicas de cada sede. | Garantizar el 100% que los servicios de consumo de alimentos y de primeros auxilios se preste en óptimas condiciones en las sedes de la institución. | Porcentaje de estudiantes que se benefician del servicio | TRIMESTRAL | Plan de necesidades de cada sede. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-11-22 | Directivos docentes
| Gestionar el servicio de un profesional en psicología como apoyo al trabajo que lleva la Orientadora escolar y así formar un buen equipo interdisciplinario. | Gestionar ante entidades competentes el apoyo al servicio de orientación escolar. | El 100% de los estudiantes y docentes reciban el apoyo de profesionales de la salud cuando sea necesario. | Porcentaje de estudiantes y docentes que se benefician del servicio. | TRIMESTRAL | Censo de la población que requiere el servicio. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-11-22 | Directivos docentes
| fortalecer las estrategias de apoyo a estudiantes con bajo rendimiento académico en todas las sedes. | Diseñar y aplicar talleres de refuerzos y /o nivelación a estudiantes con bajo nivel académico. | El 100% de los estudiantes con bajo rendimiento académico recibirán talleres de refuerzos y /o nivelación para mejorar su desempeño académico. | Porcentaje de estudiantes que requieran de este apoyo académico. | TRIMESTRAL | Diseñar talleres de refuerzo a estudiantes con bajo rendimiento académico. | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-11-22 | Docentes
COMUNIDAD | Buscar otras estrategias para motivar a los padres de familia a participar en las escuelas de padres programadas por la institucion. | Incentivar y motivar utilizando diferentes estrategias a los padres de familia y estudiantes para lograr un 100% de paticipacion en la escuela de padres. | Alcanzar 100 % de participación a las Escuelas de padres. | Lograr la participacion de la mayoría de los padres de familia a las escuelas padres en todas las Sede con mínimo de las tres exigidas por el ministerio de Educación Nacional |  | Organización del proyecto y plan de acción a ejecutar en el 2024. 1.Citaciones a padres 2.Uso del cartónde la fidelidad 3.Entrega de reconocimiento a los padres de familia que cumplan con la mayor participación. 4.Seguimiento al documento enviado desde el Ministerio a los padres donde se les hace obligatoria la participación a cada uno de los talleres programados. | [6 empty] | 2024-01-23 | 2024-11-22 | Orientadora escolar
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos