## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTIUCION EDUCATIVA COLEGIO EMILIANO SANTIAGO QUINTERO |  |  | 2023-12-02
|  |  | Código DANE |  | 154800001142
Dirección | CALLE 3 CRA. 5 ESQUINA PARQUE PRINCIPAL |  | Municipio |  | TEORAMA
Correo electronico | colemisaqui74@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | JAVIER ALONSO CARRASCAL CARRASCAL |  |  | Horizonte | 2023-2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAVIER ALONSO CARRRASCAL CARRASCAL |  | RECTOR |  | jacarrascal1972@gmail.com
HUMBERTO TRILLOS BUSTAMANTE |  | LIDER G. ACADEMICA |  | humbertotrillos@gmail.com
ANA EDILIA RODRIGUEZ QUINTERO |  | LIDER G. DIRECTIVA |  | ana.ediliar@gmail.com
ANAIS QUINTERO MADARIAGA |  | LIDER G. ADMINSITRATIVA |  | anaisq72@hotmail.com
EVER SANTIAGO ROJAS |  | LIDER G. COMUNITARIA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NAYIBE BAENE CARRASCAL |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
HEILER ANDRES MENA SANTOS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ANAIS QUINTERO MADARIAGA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANA KATERINE GOMEZ ORTIZ |  | ORIENTADORA ESCOLAR |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Motivación y aprendizajes de los estudiantes. | Buscar diferentes estrategias que ayuden en la motivación y aprendizajes de los estudiantes. | Al finalizar el año 2024 se habrán Implementado en un 80% diferentes mecanismos que permitan el fortalecimiento y la motivacion de los estudiantes hacia el aprendizaje. | Porcentajes de estudiantes que están motivados hacia el aprendizaje. | TRIMESTRAL | Sensibiizar a los estudiantes la importancia del aprendizaje para su formación integral. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-22 | Albanery Pedroza Torres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Charlas a los padres de familia sobre la importancia del aprendizaje en la formación de sus hijos. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-04-18 | Nayibe Baene Carrascal
[5 empty] | TRIMESTRAL | Intercambio de experiencias entre docentes acerca de la motivación en el aprendizaje. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-10-13 | Laura Cecilia Alvarez Díaz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Buscar estrategias metodológicas que permitan incentivar el aprendizaje en los estudiantes. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-11-22 | Audrey Yaqueline Serrano
[5 empty] | TRIMESTRAL | Implementación de estrategias pedagógicas que fortalezcan el aprendizaje y la motivación en los estudiantes. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Ariel Augusto Angarita Peinado
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluación y seguimiento a las estrategias implementadas. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-11-19 | Ana Edilia Rodríguez Quintero
| Actualización de la misión y visión de la institución educativa | Reestructurar la misión y visión de la institución educativa | Al finalizar el año 2024 el 90%de la comunidad educativa se habrá apropiado de la Misión y Visión Institucional. | Porcentaje de los miembros de la comunidad educativa que se apropian de la Misión y Visión. | TRIMESTRAL | Realizar reunión de docentes para modifcar la Misión y Visión de la institución teniendo encuenta los párametros establecidos por el MEN. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Ana Edilia Rodríguez Quintero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentar propuesta de la Misión y Visión de la institución a estudiantes y padres de familia para su respectiva resignificación. | 200000 | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Nayibe Baene Carrascal
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización de la Misión y Visión a todos los miembros de lacomunidad Educativa. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Audrey Yaqueline Serrano
[5 empty] | TRIMESTRAL | Adopción de la Misión y la Visión por parte del Consejo Directivo. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Albanery Pedroza Torres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Implementación de la Misión y Visión de la Institución Educativa. | 1000000 | x |  |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Ariel Augusto Angarita Peinado
| Dar continuidad con la resignificación del Manual de Convivencia de acuerdo a la normatividad vigente. | Resignificar el manual de convivencia de la institucion Educativa de acuerdo a la normatividad vigente. | Al finalizar el año 2024 el 90%de la comunidad Educativa se apropiará del manual de convivencia de la institucion. | Porcentaje de los miembros de la comunidad educativa que se apropian del manual de convivencia de la Institucion . | TRIMESTRAL | Reunión de docentes para realizar los ajustes del manual de convivencia | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Ana Edilia Rodríguez Quintero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Participación de estudiantes y padres de familia para que hagan los respectivos aportes al Manual de Convivencia. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-01-29 | Laura Cecilia Alvarez Díaz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización del Manual de Convivencia a todos los miembros de la comunidad educativa | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-22 | Albanery Pedroza Torres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Adopción del Manual de Convivencia por parte del consejo Directivo | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Nayibe Baene Carrascal
[5 empty] | TRIMESTRAL | Implementación del Manual de Convivencia. | 1000000 | x |  |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-11-22 | Nidia Amparo Pallares Pallares
GESTION ACADÉMICA | Capacitación a los docentes sobre prácticas pedagógicas. | Formar docentes en temáticas que permitan obtener mejores resultados a nivel académico. | Durante el 2024, el 100% de los docentes habrán recibido capacitaciones en diferentes temáticas para fortalecer las prácticas pedagógicas. | Porcentaje de capacitaciones recibidas por parte de los docentes | TRIMESTRAL | Gestionar ante entidades gubernamentales y no gubernamentales, capacitación a los docentes sobre desarrollo de prácticas pedagógicas. | 100000 |  |  |  |  | x | 2024-03-04 | 05/14/2024 | Olga Yurith Carrascal Salazar
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar la capacitación de docentes en competencias en TIC's | 100000 |  |  |  |  | x | 2024-04-26 | 2024-06-14 | Humberto Trillos Bustamante
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar capacitacitaciones a los docentes sobre solución asertiva de conflictos. | 100000 |  |  |  |  | x | 2024-07-02 | 30/18/2024 | Gloria Stella Ropero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación. | 100000 |  |  |  |  | x | 2024-10-01 | 2024-11-08 | Heiler Andres Mena Santos
| Realizar capacitaciones y simulacros a los estudiantes del grado Once a través de convenios entre alcaldía con Leo Doncel, Padres de familia y Milton Ochoa. | Aplicar estrategias encaminadas a obtener mejores resultados en las pruebas externas. | Al finalizar el año 2024 el 80% de los estudiantes habrán mejorado los resultados en las pruebas externas. | Pruebas Externas. | TRIMESTRAL | Gestionar ante las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales apoyo económico para la realización de cursos preicfes para los estudiantes del grado once y formación docente en la realización de preguntas contextualizadas tipo ICFES e implementar la hora semanal de presaberes en cada una de las áreas evaluadas por el ICFES | 500000 |  | x |  |  |  | 2024-01-30 | 2024-07-31 | Adiela Del Socorro Bohorquez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Capacitacion a estudiantes y docentes en pruebas externas. | 50000000 |  | x |  | x | x | 2024-04-17 | 2024-07-31 | Yaneth Rodríguez Herrera
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicación y seguimiento a las pruebas y simulacros. | 3000000 |  | x |  |  | x | 2024-04-17 | 2024-08-31 | Jorge Eliecer Minorta Duran
[5 empty] | TRIMESTRAL | Analisis a los resultados obtenidos. | 100000 |  | x |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-29 | Humberto Trillos Bustamante
| Retroalimentar los planes de aula con base en el Plan de Fortalecimiento Académico para mejorar los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar. | Mejorar los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar. | Al finalizar el año 2024 el 75% de los estudiantes habrán mejorado los resultados en las pruebas Evaluar para Avanzar. | Resultados obtenidos en las pruebas Evaluar para Avanzar. | TRIMESTRAL | Reestructuracion y desarrollo de los planes de aula ajustandolos a los lineamientos de las pruebas Evaluar para Avanzar. | 200000 |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-18 | Heiler Andres Mena Santos
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo de los planes de aula y aplicación de las pruebas Evaluar para Avanzar. | 300000 |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-18 | Ana Mireya Suarez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo de los planes de aula. | 200000 |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-18 | Gloria Stella Ropero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo de los planes de aula y analisis de resultados. | 200000 |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-18 | Sergio Andrés Barbosa
GESTION ADMINISTRATIVA | Realizar monitorio continuo para el mejoramiento de los planes de seguridad. | Establecer fechas para la revision y actualizacion de los planes de seguridad. | Al finalizar el año el año 2024 el 90% de llos planes de seguridad serán revisados y actualizados. | Porcentaje de los planes de seguirdad revisados y actualizados. | TRIMESTRAL | Revisión de los planes de seguridad. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-20 | Anais Quintero Madariaga
[5 empty] | TRIMESTRAL | Actualización de los planes de seguridad. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-10-24 | Yedwin Martinez Cuesta
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de los planes de seguridad. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-11-13 | Nancy Patiño
| Ejecución del proyecto PEGIR | Establecer fechas para la ejecución del proyecto PEGIR | Al finalizar el año 2024 el 90% del proyecto del PEGIR se habrá ejecutado. | Porcentaje de los miembros de la comunidad educativa que se apropian de la ejecución. | TRIMESTRAL | Elaboración de un cronograma para la realización de los simulacros. | 100000 |  | X | X | X |  | 2024-03-22 | 2024-04-05 | Nubia Stella Pallares
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realización de simulacros. | 600000 |  | X | X | X |  | 2024-05-24 | 2024-10-18 | Argemiro Quintero Guerrero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluación de los simulacros realizados. | 100000 |  | X | X | X |  | 2024-06-07 | 2024-11-14 | Nancy De Jesús Baene Montejo.
GESTION COMUNITARIA | Involucrar a toda la comunidad educativa en la participación de los simulacros del proyecto PEGIR | Gestionar ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales la continuación de las capacitaciones a la comunidad educativa del proyecto PEGIR | Durante el año 2024 se ejecutará el 100% del proyecto PEGIR para la adquisición de estrategias de protección de la comunidad educativa frente a las situaciones de riesgo que se puedan presentar. | Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que reciben Capacitación proyecto PEGIR | TRIMESTRAL | Gestionar ante las entidades competentes las capacitaciones de prevención de riesgos. | 50000 |  | X |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-06-14 | Fabiola Calderon Garcia
[5 empty] | TRIMESTRAL | Capacitar a la comunidad educativa sobre el proyecto PEGIR | 500000 |  |  |  |  | X | 2024-04-29 | 2024-11-15 | Marlene Rojas Pedroza
[5 empty] | TRIMESTRAL | Conformar las brigadas de emergencia para la actuación oportuna frente a situaciones de riesgo. | 1500000 |  |  |  | X | X | 2024-02-16 | 2024-07-26 | Gabriel Martinez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Revisión y ubicación de la señalización de emergencia para darla a conocer a la comunidad educativa | 800000 |  | X |  |  | X | 2024-02-06 | 2024-03-08 | Ever Santiago Rojas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Adecuación del salón de primeros auxilios para la atención de emergencias | 5000000 |  |  | X | X | X | 2024-03-15 | 2024-11-07 | Alcira Zambrano Madriaga
| Realizar monitoreo continuo para el mejoramiento de los planes de seguridad. | Conformación de las brigadas para el desarrollo del plan de seguridad. | Para el año 2024 se propone alcanzar el 100% del mejoramiento de los planes de seguridad. | Porcentaje de los miembros de la comunidad educativa que se apropian del plan de seguridad |  | Reunión con los docentes para conformar las brigadas de seguridad | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 22/112024 | Ever Santiago Rojas
[6 empty] | Reunión con padres de familia y estudiantes para involucrarlos en las brigadas de seguridad | 50000 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Ever Santiago Rojas
[6 empty] | Elaboración del cronograma para la implementación de las actividades del Plan de seguridad. | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-02-16 | 2024-11-22 | Evely del Socorro Ovallos
[6 empty] | Ejecución del plan de acción del plan de seguridad | 800000 |  |  |  | X | X | 2024-03-20 | 2024-10-30 | Roberto Angarita Picón
[6 empty] | Seguimiento y evaluación | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-11-14 | Marlene Rojas Pedroza
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL