## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EMILIANO SANTIAGO QUINTERO |  |  | 2022-12-03
Regimen | SGP |  | Código DANE |  | 154800001142
Dirección | CALLE 3 CRA. 5 ESQUINA PARQUE PRINCIPAL |  | Municipio |  | TEORAMA
Correo electronico | colemisaqui74@hotmail.com |  | Telefono |  | 3162953741
Rector o Director | ANA EDILIA RODRIGUEZ QUINTERO |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA EDILIA RODRIGUEZ QUINTERO |  | RECTORA ( E ) |  | ana.ediliar@gmail.com
HEILER ANDRES MENA SANTOS |  | LIDER G. ACADEMICA |  | heilersant@hotmail.com
NAYIBE BAENE CARRASCAL |  | LIDER G. DIRECTIVA |  | azucena.flor@hotmail.com
ANAIS QUINTERO MADARIAGA |  | LIDER G. ADMINSITRATIVA |  | anaisq72@hotmail.com
ANA KATERINE GOMEZ ORTIZ |  | LIDER G. COMUNITARIA |  | katerinegomez15@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NAYIBE BAENE CARRASCAL |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
HEILER ANDRES MENA SANTOS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ANAIS QUINTERO MADARIAGA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANA KATERINE GOMEZ ORTIZ |  | ORIENTADORA ESCOLAR |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EMILIANO SANTIAGO QUINTERO |  |  |  |  | Municipio |  |  | TEORAMA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Buscar diferentes estrategias que ayuden en la motivación y aprendizajes de los estudiantes. | Al finalizar el año 2023 se habrán Implementado en un 80% diferentes mecanismos que permitan el fortalecimiento y la motivacion de los estudiantes hacia el aprendizaje. |  | 70 | 2023-06-02 | 30 | 2023-09-08 | 40 | 2023-10-02 |  | Sensibiizar a los estudiantes la importancia del aprendizaje para su formación integral. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-06-02 | 100 |  |  | 2023-06-02 |  | Charlas a los padres de familia sobre la importancia del aprendizaje en la formación de sus hijos. | TERMINADA
|  | Porcentajes de estudiantes que están motivados hacia el aprendizaje. | 0 | 2023-03-03 | 0 | 2023-10-11 |  | 2023-11-24 |  | Intercambio de experiencias entre docentes acerca de lamotivación en el aprendizaje. | NO INICIADA
|  |  | 80 | 2023-03-03 | 40 | 2023-06-09 | 40 | 2023-11-24 |  | Buscar estrategias metodológicas que permitan incentivar el aprendizaje en los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2023-03-03 | 40 | 2023-06-09 | 40 | 2023-11-24 |  | Implementación de estrategias pedagógicas que fortalezcan el aprendizaje y la motivación en los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 21/3/2023 | 30 | 2023-04-04 | 40 | 2023-11-30 |  | Evaluación y seguimiento a las estrategias implementadas. | EN EJECUCION
Reestructurar la misión y visión de la institución educativa | Al finalizar el año 2023 el 90%de la comunidad educativa se habrá apropiado de la Misión y Visión Institucional. | Porcentaje de los miembros de la comunidad educativa que se apropian de la Misión y Visión. | 0 | 2023-12-04 | 0 | 2023-06-08 | 0 | 2024-01-17 |  | Realizar reunión de docentes para modifcar la Misión y Visión de la Istitución teniendo encuenta los párametros establecidospor el MEN. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-07-07 | 0 | 2023-11-30 |  | 2024-03-13 |  | Socialización de la Misión y Visión de la institucióncon la Comunidad Educativa. | NO INICIADA
|  |  |  | 2024-04-18 |  | 2024-05-21 |  | 2024-06-06 |  | Implementación de la Misión y Visión de la Institución Educativa. | NO INICIADA
Continuar con la resignificación del Manual de Convivencia | Al terminar el año 2023, el 100% de la Comunidad Educativa conocerá y acatará lo estipulado en el Manual de Convivencia. | Porcentaje de miembros de la Comunidad Educativa que se apropia del Manual de Convivencia. | 100 | 14/9/2023 |  |  |  | 14/9/2023 |  | Socialización con docentes y estudiantes los ajustes realizados al Manual de Convivencia. | TERMINADA
|  |  | 100 | 16/9/2023 |  |  |  | 16/9/2023 |  | Implementacion con la Comunidad Educativa del Manual de Convivecia. | TERMINADA
|  |  | 100 | 17/9/2023 |  |  |  | 17/9/23 |  | Evaluación y seguimiento al cumplimiento del Manual de Convivencia. | TERMINADA
Formar docentes y comunidad educativa en la solución de conflictos que permiten una sana convivencia escolar. | Durante el 2023,el 80% de la Comunidad Educativa resolverá de manera asertiva los conflictos que se presenten. | Porcentaje de la Comunidad Educativa que se capacita en la solución de conflictos. | 70 | 18/9/2023 | 30 | 2023-10-06 | 40 | 2020-11-24 |  | Gestionar ante entidades gubernamentales y no gubernamentales, capacitacióna la Comunidad Educativa en la resolución pacífica de conflictos. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 18/9/2023 | 30 | 6/102023 | 40 | 2020-11-24 |  | Capacitar a la Comunidad Educativa en el manejo de conflictos de forma asertiva. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 19/9/2023 |  | 2023-10-06 |  | 2020-11-24 |  | Creación de un grupo de estudiantes conciliadores de conflictos. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 19/9/2023 |  | 6/102023 |  | 2020-11-24 |  | Seguimiento y evaluación. | NO INICIADA
Implementar mecanismos encaminados a obtener mejores resultados en las pruebas externas. | Al finalizar el año 2023 el 75% de los estudiantes habrán mejorado los resultados en las pruebas externas. | Porcentaje de estudiantes que habrán mejorado los resultados en las pruebas externas. | 100 | 2023-01-30 | 100 |  |  | 2023-07-31 |  | Gestionar ante las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales apoyo económico para la realización de cursos preicfes para los estudiantes del grado once y formación docente en la realización de preguntas contextualizadas tipo ICFES e implementar la hora semanal de presaberes en cada una de las áreas evaluadas por el ICFES | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-17 | 100 |  |  | 2023-07-31 |  | Capacitacion a estudiantes y docentes en pruebas externas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-17 | 100 |  |  | 2023-08-31 |  | Aplicación y seguimiento a las pruebas y simulacros. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2023-11-25 | 50 |  |  | 2023-11-29 |  | Analisis a los resultados obtenidos. | TERMINADA
Mejorar los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar. | Al finalizar el año 2023 el 70% de los estudiantes habrán mejorado los resultados en las pruebas Evaluar para Avanzar. | Porcentaje de estudiantes que presentan las pruebas Evaluar para Avanzar. | 100 | 2023-01-16 | 100 |  |  | 2023-11-18 |  | Reestructuracion y desarrollo de los planes de aula ajustandolos a los lineamientos de las pruebas Evaluar para Avanzar. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-16 | 100 |  |  | 2023-11-18 |  | Desarrollo de los planes de aula y aplicación de las pruebas Evaluar para Avanzar. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2023-01-16 | 30 | 2023-06-15 | 40 | 2023-11-18 |  | Desarrollo de los planes de aula. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2023-01-16 | 30 | 2023-07-21 | 40 | 2023-11-18 |  | Desarrollo de los planes de aula y analisis de resultados. | EN EJECUCION
Gestionar ante laAlcaldía Municipal la consecusión de recursos para ejecutar el proyecto. | Al finalizar el año el año 2023 el 100% de la obra debe estar ejecutada. | Porcentaje de los miembros de la comunidad educativa beneficiada. . | 100 | 2023-07-17 | 100 |  |  | 2023-04-27 |  | Gestionar ante las entidades competentes para la ejecución de la oportunidad de mejora. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-11-08 | 100 |  |  | 2023-08-09 |  | Reparación y Adecuación de la unidad sanitaria | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-30 | 100 |  |  | 2023-11-27 |  | Seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto. | TERMINADA
Establecer fechas para la ejecución del proyecto PEGIR | Al finalizar el año 2023 el 90% del proyecto se PEGIR se habrá ejecutado. | Porcentaje de los miembros de la comunidad educativa se apropian de las estrategias. | 100 | 2023-03-30 | 100 |  |  | 2023-03-24 |  | Elaboración de un cronograma para la realización de los simulacros. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2023-05-09 | 50 | 2023-10-31 |  | 2023-11-24 |  | Realización de simulacros. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-06-14 | 50 | 2023-10-31 |  | 2023-06-15 |  | Evaluación de los simulacros realizados. | TERMINADA
Gestionar ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales la continuación de las capacitaciones a la comunidad educativa del proyecto PEGIR | Durante el año 2023 se ejecutará el 90% del proyecto PEGIR para la adquisición de estrategias de protección de la comunidad educativa frente a las situaciones de riesgo que se puedan presentar. | Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que reciben Capacitación proyecto PEGIR | 100 | 2023-02-01 | 30 | 2023-04-12 | 50 | 2023-08-24 | 20 | Gestionar ante las entidades competentes las capacitaciones de prevención de riesgos. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2023-04-20 | 30 | 2023-07-26 | 40 | 2023-11-15 |  | Capacitar a la comunidad educativa sobre el proyecto PEGIR | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-04-27 | 0 | 2023-05-12 | 20 | 2023-07-26 | 80 | Conformar las brigadas de emergencia para la actuación oportuna frente a situaciones de riesgo. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2023-05-12 | 20 | 2023-07-14 | 60 | 2023-09-20 |  | Adquirir y ubicar la señalización de emergencia y darlas a conocer a la comunidad educativa | TERMINADA
|  |  | 90 | 2023-09-15 | 50 | 2023-10-24 | 40 | 2023-11-22 |  | Adecuación del salón de primeros auxilios para la atención de emergencias | EN EJECUCION
Involucrar a los padres de familia y/o cuidadores en la participación activa de las escuelas de padres. | Durante el año 2023 se propone alcanzar el 100% de la participación de los padres de familia y/o cuidadores en las escuelas de padres. | Porcentaje de personal que da Cumplimiento de la ley 2025 de 2020 | 100 | 2023-01-17 | 90 | 2023-03-29 | 10 |  |  | Aplicación de la ley 2025 en los documentos Institucionales | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-09 | 80 | 2023-04-17 | 20 |  |  | Elaboración del cronograma para la implementación de las escuelas de padres | TERMINADA
|  |  | 80 | 2023-03-15 | 20 | 2023-06-14 | 60 | 2023-10-26 |  | Ejecución del plan de acción con los profesionales correspondientes | TERMINADA
|  |  | 70 | 2023-06-14 | 50 | 2023-07-06 | 20 | 2023-11-06 |  | Seguimiento y evaluación | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA