## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SUCRE |  |  | DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021
|  |  | Código DANE |  | 254480000139
Dirección | VEREDA SUCRE |  | Municipio |  | MUTISCUA
Correo electronico | cer_sucremutis@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | Luis Alejandro Avendaño Peñaloza |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Luis Alejandro Avendaño Peñaloza |  | Director |  | sed_13351009@hotmail.com
Gonzalo Caceres Bautista |  | Docente |  | gonzalomutiscua@gmail.com
Henry Alexander Leon Hernandez |  | Docente
Wilson Santiago Duarte Laguado |  | Docente
Deyaneth Medina Parada |  | Docente |  | yamepa34@hotmail.com
Blanca Rosario Sierra Rodriguez |  | Docente |  | charid24@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Luis Alejandro Avendaño Peñaloza |  | Director |  | Directiva
Gonzalo Caceres Bautista |  | Docente |  | Academica
Deyaneth Medina Parada |  | Docente |  | Academica
Wilson Santiago Duarte Laguado |  | Docente |  | Administrativa
Henry Alexander Leon Hernandez |  | Docente |  | Administrativa
Blanca Rosario Sierra Rodriguez |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL SUCRE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADEMICA | Actualización el plan de estudios en las áreas básicas | Actualizar el plan de estudios de las áreas básicas de los grados de primaria y postprimaria | Al finalizar el año 2022 se tendrá actualizado el plan de estudios de las áreas básicas de los grados de primaria y postprimaria en el CER Sucre.. | Documento con el plan de estudios áreas básicas de los grados de primaria y postprimaria aprobada por el Consejo Académico | TRIMESTRAL | 1 presentación de propuestas 2 estudio y analisis de las propuestas en reunión del Consejo Académico 3. Unificar la propuesta 4 Adoptar la propuesta | 120 |  |  |  |  | x | 2021-05-14 | 2021-12-04 | lideres: Gonzalo Cáceres Deyaneth Medina Consejo Academico integrado por todos los docentes
ACADEMICA | Conformar la asociación de egresados | Conformar la asociación de egresados del Centro Educativo Rural Sucre | En diciembre del 2023 se contará con la asociación conformada de egresados del CER Sucre | Acta de conformación de la asociación de egresados | TRIMESTRAL | 1. construir una base de datos 2. Convocatorias 3. constititución de la asociación 4. Legalización | [6 empty] | 2021-05-14 | 2023-12-04 | consejo Academico
DIRECTIVA | Reconocimiento de logros de docentes y estudiantes | Diseñar un sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de docentes y estudiantes, aplicado de manera coherente, sistemática y organizada y reconocida por la comunidad | En diciembre de 2022 se tendrá en el 100% diseñado del sistema que orienta el reconocimiento de estímulos a docentes y estudiantes del centro educativo. | Pocentaje de avance del sistema de reconocimiento de logros y estímulos . | TRIMESTRAL | 1 realización de encuestas 2 presentacion de propuestas 3 formulación de políticas 4 establecimiento de ejes de evaluación 5. aprobación, socialización y adopción del sistema 6. evaluación y ajustes | 300 | [5 empty] | 2020-04-12 | 2022-12-04 | Director. Profesor Gonzalo Cáceres.
DIRECTIVA | Víncular el sector productivo para generar competencias en los estudiantes. | Establecer alianzas con el sector productivo que favorezcan el desarrollo de competencias en los estudiantes. | En diciembre de 2023 se tendrán alianzas con el sector productivo las cuales favorezcan el desarrollo de competencias en los estudiantes. | Número de alianzas establecidas. | TRIMESTRAL | 1 Caracterización de la comunidad educativa para la identifición de empresas, entidades u organizaciones del sector productivo. 2 invitación a las empresas, entidades u organizaciones del sector productivo para que se vinculen al establecimiento educativo. 3 establecer alianzas con estasempresas, entidades u organizaciones del sector productivo 4 Socializacion de las alianzas acordadas 5 Evaluación y seguimiento a las alianzas constituidas | [6 empty] | 2020-04-12 | 2020-06-30 | Director. Profesor Gonzalo Cáceres.
ADMINISTRITIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de la planta fisica | Diseñar un programa de mantenimiento de la planta física de las sedes que conforman el centro educativo, acorde con la disponibilidad de recursos | Al finalizar el año 2022 estará establecido un programa para mantenimiento de la planta fisica de las sedes que conforman el CER | Documento: propuesta aprobada por el Consejo y Fondo | TRIMESTRAL | 1 elaboración de la propuesta del programa de mantenimiento 2 presentación al consejo Directovo 3 Aprobación del programa por parte del Fondo de sevicios socializacion e implementación | [5 empty] | X | 2021-04-26 | 2021-04-26 | Concejo directivo
X
| Bienestar del talento humano | Formular un Programa de integración y bienestar para el personal vinculado al CER | Finalizado el 2022 se contará con un programa para la integración y bienestar del personal vinculado al CER | Documento con el diseño del programa de integración y bienestar para el personal vinculado al CER | TRIMESTRAL | Diagnóstico y caracterización Recepcion de propuestas Analisis de propuestas y firma de acuerdos Diseño del programa Aprobación por los diferentes entes institucionales | [6 empty] | 2021-05-24 | 2021-05-24
Comunitaria | Plan de prevencion de riesgos fisicos y psicosociales. | Elaborar el plan de prevencion de riesgos. | A diciembre del año 2023 se tendra el plan de prevención riesgos del CER | documentpo plan de riesgos | TRIMESTRAL | Capacitación Caracterización Elaboración del plan de riegos institucional Aprobación y socialización del plan Ejecución y segumiento |  | X | X |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-10-11 | gestion comunitaria.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL