## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
30 de marzo 2023
Regimen |  |  | Código DANE |  | 354518001465
Dirección | Calle 6 No. 2-20 |  | Municipio |  | Pamplona
Correo electronico | new_cambridge_school@hotmail.com |  | Telefono |  | 3155768168
Rector o Director | Gloria Ines Duarte de Acevedo |  | Horizonte |  | Constructores del Futuro
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GLORIA IDES DUARTE DE ACEVEDO |  | RECTORA
GUILLERMO ACEVEDO |  | ASESOR PEDAGOGICO
LILIANA ZAMBRANO |  | COORDINADORA
CONSTANZA ACEVEDO |  | COORDINADORA
KATHERINE OSORIO |  | PSICOLOGA
MONICA CONTRERAS |  | SECRETARIA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Capacitar a los docentes para la apropiación y ajustes del Plan de Área teniendo en cuenta los diagnósticos de los estudiantes con necesidades especiales. | Capacitar a los docentes durante el primer trimestre académico. | CAPACITACIÓN | 1.75 | 15 de febrero | 25% | 21 de marzo | 50% | 25 de abril | 100% | Identificar las necesidades de los estudiantes, para implementar los ajustes en los Planes de Área. | EN EJECUCION
|  |  | 1.75 | 15 de febrero | 25% | 21 de marzo | 50% | 25 de abril | 100% | Identificar las necesidades de los estudiantes, para implementar los ajustes en los Planes de Área. | EN EJECUCION
Desarrollar la capacidad creativa, el espiritu critico y la sensibilidad del docente. | Brindar espacios de socializacion que promuevan nuevas perspectivas y ambientes propicios que favorezcan la creatividad e innovacion en estrategias pedagógicas | ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS | 2.25 | 25 de abril | 50% | 30 de julio | 75% | 24 de octubre | 100% | Generar planes de acción que permitan mejorar los estilos padagógicas de los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | 2.25 | 25 de abril | 50% | 30 de julio | 75% | 24 de octubre | 100% | Renovar los estilos pedagogicos de los docentes. | EN EJECUCION
Reconocer la importancia de la planeacion del aula, incluidas las asignaturas que no son de línea, como elemento fundamental para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. | Poner en práctica los ajustes a la planeacion del aula pensando siempre en el beneficio de los estudiantes y la Institucion Educativa. | PLANIFICACIÓN | 1.75 | 16 de febrero | 25% | 16 de marzo | 50% | 27 de abril | 100% | Organizar las actividades y cronograma Institucional, para una adecuada planeación. | TERMINADA
|  |  | 1.75 | 16 de febrero | 25% | 16 de marzo | 50% | 27 de abril | 100% | Enfatizar en la planeación cada una de las actividades propuestas en el cronograma Institucional. | TERMINADA
Fortalecer la implementación de los recursos tecnológicos destinados al aprendizaje como alternativa para llevar a cabo las actividades programadas con el máximo provecho | Hacer uso adecuado y provechoso de las TIC disponibles dentro de la institución como una herramienta de apoyo, ayuda y estrategia que logre una mayor eficacia como medio de aprendizaje. | RECURSOS TECNOLÓGICOS | 1.75 | 09 de marzo | 25% | 10 de agosto | 50% | 02 de noviembre | 100% | Promover la participación de los docentes en las diferentes capacitaciones sobre el uso y apropiación de TIC, recoger y consolidar información de las experiencias en el uso de los recursos tecnológicos del aprendizaje por parte de los docentes. | EN EJECUCION
Capacitar a los docentes para la adecuada planeación, preparación y socialización de pruebas tipo saber. | Culminando el primer semestre académico del año, se haya realizado las respectivas capacitaciones con el fin de fortalecer al docente en la preparación de pruebas saber en cada uno de los grados. | FORTALECIMIENTO DE PRUEBAS CONTEXTUALIZADAS | 1.75 | 09 de febrero | 25% | 09 de marzo | 50% | 13 de abril | 100% | Contactar, gestionar y realizar capacitaciones en preparación de pruebas contextualizadas tipo saber. | TERMINADA
Conocer los beneficios que pueda tener un cambio en el horario académico implementado por nuestra Institución. | Estudiar la posibilidad en un cambio del horario en la jornada académica y los beneficios para la exploración y explotación de los diferentes talentos de los estudiantes. | HORARIOS | 1.75 | 27 de julio | 25% | 12 de octubre | 50% | 30 de noviembre | 100% | La realización de un seguimiento permanente, que permita conocer los beneficios y posibles dificultades del cambio de horario académico de nuestra Institución. | EN EJECUCION
Capacitar a los docentes para la apropiación y ajustes del Plan de Área teniendo en cuenta los diagnósticos de los estudiantes con necesidades especiales. | Capacitar a los docentes durante el primer trimestre académico. | CAPACITACIÓN | 1.75 | 15 de febrero | 25% | 21 de marzo | 50% | 25 de abril | 100% | Identificar las necesidades de los estudiantes, para implementar los ajustes en los Planes de Área. | EN EJECUCION
|  |  | 1.75 | 15 de febrero | 25% | 21 de marzo | 50% | 25 de abril | 100% | Identificar las necesidades de los estudiantes, para implementar los ajustes en los Planes de Área. | EN EJECUCION
Desarrollar la capacidad creativa, el espiritu critico y la sensibilidad del docente. | Brindar espacios de socializacion que promuevan nuevas perspectivas y ambientes propicios que favorezcan la creatividad e innovacion en estrategias pedagógicas | ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS | 2.25 | 25 de abril | 50% | 30 de julio | 75% | 24 de octubre | 100% | Generar planes de acción que permitan mejorar los estilos padagógicas de los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | 2.25 | 25 de abril | 50% | 30 de julio | 75% | 24 de octubre | 100% | Renovar los estilos pedagogicos de los docentes. | EN EJECUCION
Reconocer la importancia de la planeacion del aula, incluidas las asignaturas que no son de línea, como elemento fundamental para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. | Poner en práctica los ajustes a la planeacion del aula pensando siempre en el beneficio de los estudiantes y la Institucion Educativa. | PLANIFICACIÓN | 1.75 | 16 de febrero | 25% | 16 de marzo | 50% | 27 de abril | 100% | Organizar las actividades y cronograma Institucional, para una adecuada planeación. | TERMINADA
|  |  | 1.75 | 16 de febrero | 25% | 16 de marzo | 50% | 27 de abril | 100% | Enfatizar en la planeación cada una de las actividades propuestas en el cronograma Institucional. | TERMINADA
Fortalecer la implementación de los recursos tecnológicos destinados al aprendizaje como alternativa para llevar a cabo las actividades programadas con el máximo provecho | Hacer uso adecuado y provechoso de las TIC disponibles dentro de la institución como una herramienta de apoyo, ayuda y estrategia que logre una mayor eficacia como medio de aprendizaje. | RECURSOS TECNOLÓGICOS | 1.75 | 09 de marzo | 25% | 10 de agosto | 50% | 02 de noviembre | 100% | Promover la participación de los docentes en las diferentes capacitaciones sobre el uso y apropiación de TIC, recoger y consolidar información de las experiencias en el uso de los recursos tecnológicos del aprendizaje por parte de los docentes. | EN EJECUCION
Capacitar a los docentes para la adecuada planeación, preparación y socialización de pruebas tipo saber. | Culminando el primer semestre académico del año, se haya realizado las respectivas capacitaciones con el fin de fortalecer al docente en la preparación de pruebas saber en cada uno de los grados. | FORTALECIMIENTO DE PRUEBAS CONTEXTUALIZADAS | 1.75 | 09 de febrero | 25% | 09 de marzo | 50% | 13 de abril | 100% | Contactar, gestionar y realizar capacitaciones en preparación de pruebas contextualizadas tipo saber. | TERMINADA
Conocer los beneficios que pueda tener un cambio en el horario académico implementado por nuestra Institución. | Estudiar la posibilidad en un cambio del horario en la jornada académica y los beneficios para la exploración y explotación de los diferentes talentos de los estudiantes. | HORARIOS | 1.75 | 27 de julio | 25% | 12 de octubre | 50% | 30 de noviembre | 100% | La realización de un seguimiento permanente, que permita conocer los beneficios y posibles dificultades del cambio de horario académico de nuestra Institución. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA