## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2023-01-30 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAPITANLARGO
|  |  | Código DANE |  | 254003000330
Dirección | VDA CAPITANLARGO |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cercapitanlargo2009@hotmail.com |  |  | Tel | 3212041733
Rector o Director | ALBERTO CAYETANO QUINTERO GALVIS |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
WILMER PEÑARANDA PABON |  | DOCENTE |  | wilmer7248@hotmail.com
RUTH PAULINA BALLESTEROS VILA |  | DOCENTE |  | ruthpaulina2014@hotmail.com
JOSE BELARMINO FRANCO ARENIZ |  | DOCENTE |  | jofrancariz@hotmail.com
ERICA ALVAREZ JIMENEZ |  | DOCENTE |  | ealji@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
WILMER PEÑARANDA PABÓN |  | DOCENTE |  | wilmer7248@hotmail.com
RUTH PAULINA BALLESTEROS VILA |  | DOCENTE |  | ruthpaulina2014@hotmail.com
YOLANDA PACHECO JIMENEZ |  | DOCENTE |  | yopaji_010202@hotmail.com
DIOMELIA JIMENEZ GOMEZ |  | DOCENTE |  | diomeliajimenez@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Se hace necesario realizar gestión desde el componente directivo y de manos del rector para la optención de los recursos necesarios para mejorar las condiciones de las sedes que presentan carencias en su infraestrucctura. | Gestionar recursos que permitan mejorar la infraestructura en un 100% de las sedes que lo requieran para mejor los procesos educativos durante el 2024. | Identificar el 100% de las necesidades en infraestructura que se presentan el las diferentes sedes de la IER Capitanlargo. | Necesidades en infraestructura de la Institución Educativa Rural Capitanlargo identificadas. | TRIMESTRAL | Convocar a los actores que hacen parte de la institución para hacer un estudio que permita identificar las necesidades en infraestructura que presenta la IER Capitanlargo. | 0 | [5 empty] | 2024-02-29 | 2024-06-30 | Wilmer Peñaranda Pabón (Docente Sede principal IER Capitanlargo)
[6 empty] | Construir participativamente el listado de necesidades en infraestructura presentadas en la Institución. | 0 | [5 empty] | 2024-02-29 | 2024-06-30 | Wilmer Peñaranda Pabón (Docente Sede principal IER Capitanlargo)
|  |  | Gestionar ante las entidades competentes los recursos necesarios para atender el 50% las necesidades presentadas en las sedes de la IER Capitanlargo durante el 2024. | Gestión de recursos ante las entidades competentes para obtener recursos que permitan solventar las necesidades de infraestructura dela Institución educativa Rural Capitanlargo realizada. | TRIMESTRAL | Identificar las entidades que pueden contribuir económicamente a solventar las necesidades en infraestructura presentados en la Institución. | 0 | [5 empty] | 2024-03-30 | 2024-06-30 | Eduardo Arévalo Pacheco (Docente Responsable área de gestión Directiva IER Capitanlargo)
[6 empty] | Presentar propuestas y proyectos, ante las entidades competentes, que ayuden a solventar las necesidades estructurales de la IE. | 0 | [5 empty] | 2024-06-30 | 2024-07-15 | Eduardo Arévalo Pacheco (Docente Responsable área de gestión Directiva IER Capitanlargo)
DIRECTIVA | Al establecer mecanismos de participación que integren a todos los estamentos de la Institución rescatando la pertenencia de todos y cada uno en pro del bienestar educativo. | Incentivar la participación activa del 100% de los estamentos educativos, para que se promueva la participación y el sentido de pertenencia de la comunidad hacia la Institución Educativa durante el 2024. | Establecer un cronograma de acciones que permita promover la participación de los actores de la comunidad en las actividades de la Institución Educativa durante el año 2024. | Cronograma de acciones que promueven la participación de los actores de la comunidad educativa estructurado. | TRIMESTRAL | Establecer que tipo de acciones se deben realizar para promover la participación de los actores de la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2024-02-15 | 2024-03-30 | Javier Vergel (Docente Sede Las Rojas IER Capitanlargo)
[6 empty] | Estructurar un cronograma de actividades que permita promover la participacipación de todos los actores de la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Javier Vergel (Docente Sede Las Rojas IER Capitanlargo)
|  |  | Poner en practica las acciones establecidas en el cronograma para buscar la participación ativa y el sentido de pertenencia del 100% de la comunidad educativa, durante el año 2024. | Acciones que promuevela participación activa y el sentido de pertenencia y participación en marcha. | TRIMESTRAL | Definir los tiempos y el espacio para la implementación del cronograma de actividades establecidas. | 0 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-06-30 | Diana Pérez Carrascal (Docente Sede principal IER Capitanlargo)
[6 empty] | Implementar el plan de acción estructurado para que se mejore la participaciónactiva y el sentido de pertenencia. | 0 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Diana Pérez Carrascal (Docente Sede principal IER Capitanlargo)
DIRECTIVA | Diseñar estrategias que logren la vinculación del sector productivo al funcionamiento de la institución para fortalecer los PPP y la apropiación de las políticas educativas en la región. | Fomentar canales de comunicación entre la institución educativa y el sector productivo que permitan integrar los proyectos pedagógicos productivos del IER con las actividades agrícolas y comerciales del corregimiento en un 100% durante el transcurso del 2024 | Convocar al 100% de los actores del sector productivo del corregimiento y exponerles la importacia que tienen en el fortalecimiento de los procesos de integración del IER y la comunidad a traves de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) y los Proyectos Pedagógicos Transversales, durante el año 2024. | Actores del sector productivo informados y comprometidos con el desarrollo de las actividades propuestas por la IER. | TRIMESTRAL | Convocar y reunir a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con los representantes de la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2024-06-01 | 2024-07-15 | Wilmer Peñaranda Pabón (Docente Sede principal IER Capitanlargo)
[6 empty] | comprometer a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con la comercialización de los productos elaborados por los estudiantes en los PPP. | 0 | [5 empty] | 2024-06-01 | 2024-07-30 | Wilmer Peñaranda Pabón (Docente Sede principal IER Capitanlargo)
|  |  | Integrar a los representantes del sector productivo, los docentes y estudiantes del IER en la comercialización de los productos fabricados en el Centro en un 100% durante el año 2024, | Actores del sector productivos y sus representantes, trabajando en la comercialización de los productos fabricados. | TRIMESTRAL | Exponer a los actores del sector productivo las bondades de los productos elaborados en la IER para mejorar las ventas y aumentar la producción. | 0 | [5 empty] | 2024-06-30 | 2024-07-30 | Eduardo Arévalo Pacheco (Docente Responsable área de gestión Directiva IER Capitanlargo)
[6 empty] | Exponer las bondades del proyecto de panadería en la IER, que permite mejorar las oportunidades de desempeño laboral de los egresados, contribuyendo a formar ciudadanos capaces de construir un mejor país. | 0 | [5 empty] | 2024-06-30 | 2024-11-30 | Eduardo Arévalo Pacheco (Docente Responsable área de gestión Directiva IER Capitanlargo)
Académico | Programas de apoyo pedagógico para mejorar y superar las dificultades que se presenten losestudiantes en su desempeño académico. | Realizar programas de apoyo pedagógico que logren superar las dificultades presentadas en su desempeño academico en las diferentes areas al finalizar cada periodo. | Al finalizar cada periodo se podran en marcha las diferentes estrategias para obtener en un 85% mejores resultados en el desempeño academico en las diferentes areas de conocimiento de los estudiantes. | Planes de apoyo elaborados | TRIMESTRAL | Identificar estudiantes que presentan dificultades al finalizar cada periodo. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Ruth Paulina Ballesteros Vila Lider Gestion Academica
[6 empty] | Citar a los estudiantes con dificultades a la comision de evaluacion y asi comprometer a los padres de familia y estudiantes a cumplir sus compromisos academicos. | 0 | [5 empty] | 2024-04-05 | 2024-11-24 | Zunilda Pérez Páez Gestion Academica
[6 empty] | Aplicar las estrategias y planes de apoyo pedagogico propuestos. | 50000 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Gloria Esther Chona Pallares Gestion Academica
Académico | Mecanismos Claros de retroalimentación para el seguimiento sistemático de los resultados académicos. | Buscar los mecanismos claros de retroalimentación y seguimiento de los resultados académicos. | Al finalizar cada periodo el 80% de los estudiantes superaran las dificultades presentadas en las diferentes áreas para asi obtener mejores resultados académicos. | Mecanismos claros de retroalimentación. | TRIMESTRAL | Detectar las dificultades presentadas por los estudiantes en cada una de las áreas | 0 | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-11-22 | Faride Alvarez Carpio Gestion Academica
[6 empty] | Buscar mecanismos de retroalimentación para superar las dificultades presentadas. | 50000 |  | x |  |  |  | 2024-02-26 | 2024-11-15 | Faride Alvarez Carpio Gestion Academica
[6 empty] | Ejecutar y hacer seguimiento a los mecanismos de retroalimentación para superar las dificultades presentadas. | 0 | [5 empty] | 2024-04-05 | 2024-11-15 | Zunilda Pérez Páez Gestion Academica
Académico | Estrategias para vincular a los padres de familio /o acudientes en el acompañamiento de las tareas escolares de los estudiantes a su cargo. | Buscar estrategias que con lleven a vincular a los padres /o acudientes en el acompañamiento de las tareas escolares. | En el transcurso del 2024 concientizar al padre de familia /o acudiente sobre la importancia del acompañamiento/ y apoyo en la realización de las tareas escolares en un 85%. | Acompañamiento de las tareas escolares, | SEMANAL | En las reuniones de padres de familia motivar mediante charlas la importancia del acompañamiento en la realización de las tareas escolares. | 0 | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-22 | Zunilda Pérez Páez Gestion Academica
[6 empty] | Los docentes orientaran a los padres de familia /o acudientes el como deben organizar el tiempo para el acompañamiento de las tareas escolares. | 0 | [5 empty] | 2024-01-29 | 2024-11-22 | Ruth Paulina Ballesteros Vila Lider Gestion Academica
[6 empty] | Hacer seguimiento de los resultados de las tareas escolares con el acompañamiento de los padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2024-01-29 | 2024-11-22 | Gloria Esther Chona Pallares Gestion Academica
ADMINISTRATIVA | Organizar actividades orientadas a la integración y bienestar del personal vinculado a la Institución Educativa. | Garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional al personal vinculado a la Institucion Educativa Rural Capitanlargo. | Realizar actividades de integración y reconocimiento a los docentes del IER en un 50% en el transcurso del año lectivo. | Porcentaje de docentes que realizan actividades de integración y reconocimiento. | TRIMESTRAL | Conformación del comité social encargado de realizar las actividades de integración y reconocimiento. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-20 | Rector Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Elaboración del cronograma de actividades culturales, pedagógicas, deportivas y religiosas. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-02-24 | Yolanda Pacheco Jiménez
|  |  | Resaltar en un 60% a los docentes y directivos que se destaquen por su labor educativa durante el año escolar. | Porcentaje de docentes y directivos destacados por su labor educativa. | TRIMESTRAL | Realización de jornadas de integración y exaltación de la labor docente. | 30 | x |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-22 | Martín Eliécer Duarte
[6 empty] | Exaltación de docentes y directivos vinculados a la labor educativa por más de 30 años. | 200 |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-22 | Oliva Navarro Rincón
ADMINISTRATIVA | Realizar seguimiento a los servicios complementarios de transporte, restaurante escolar teniendo en cada una de las sedes de la IER. | Asegurar la adecuada prestación de los servicios complementarios, con el fin de facilitar la asistencia en cada una de las Sedes y mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollo de sus competencias. | Gestionar ante la alcaldia el servicio de transporte del 80% para los estudiantes de la IER que requieren de este servicio. | Porcentaje de alumnos beneficiados con el servicio de transporte escolar. | MENSUAL | Gestión ante la alcaldía municipal del transporte escolar hasta finalizar el año lectivo. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-25 | Rector Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Vigilar que el servicio de transporte prestado por la alcaldia se haga en vehiculos que cumplan la normatividad vigente. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-25 | Yolanda Pacheco Jiménez
|  |  | Implementar estrategias que permitan que el 100% de las sedes de la IER Capitanlargo cuenten con el servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE. | Porcentaje de sedes beneficiadas con el servicio de complemento alimentario ofrecido por el PAE. . | MENSUAL | Solicitud al encargado del PAE el servicio para la totalidad de los estudiantes de la IER Capitanlargo. | 5 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Jesús Altenio Carrascal
[6 empty] | Seguimiento a la calidad, cantidad y continuidad del servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Martín Eliécer Duarte
ADMINISTRATIVA | Ofrecer apoyos a los estudiantes con bajo desempeño académico,teniendo encuenta sus dificultades. | Lograr que los estudiantas con bajo desempeño academico tengan actividades, que le ayuden a potenciar los saberes. | Lograr que el 60% de los estudiantes con bajo desempeño academico realicen actividades para que mejoren su rendimiento. | Porcentaje de estudiante que desarrollen actividades de retroalimentacion, con el apoyo de los docentes y padres de familia. | TRIMESTRAL | Intercambio de experiencias pedagogicas entre los docentes de las diferentes sedes. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-02-16 | 2024-11-24 | Rector Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Aplicación en el aula, de las experiencias pedagógicas adquiridas, con los estudiantes. | 15 | x |  |  |  |  | 2024-02-20 | 2024-11-15 | Oliva Navarro Rincón
|  |  | Fomentar hábitos investigativos en los estudiantes en un 50%. | Porcentaje de estudiantes desarrollando actividades de para mejorar su rendimiento academico. | TRIMESTRAL | Fortalecimiento de la investigación en el aula de clase entre docentes y estudiantes. | 10 | x |  |  |  |  | 2024-02-20 | 2024-11-18 | Jesús Altenio Carrascal
[6 empty] | Socialización de las actividades investigativas con los demás compañeros, por parte de los estudiantes. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-02-27 | 2024-11-14 | Yolanda Pacheco Jiménez
COMUNITARIA | Crear cultura de autocuidado y prevención de riesgos psicosociales teniendo en cuenta los proyectos pedagógicos transversales con el apoyo de entidades gubernamentales como la secretaria de salud municipal y el hospital | Capacitar a la comunidad eduvativa en la prevención de riesgos psicosociales para fomentar conductas de autocuidado y estilos de vida saludable. | Realizar talleres ludico-pedagógicos sobre riesgos psicosociales a los estudiantes en un 90% durante el año. | Porcentaje de estudiantes que recibieron los talleres educativos en riesgos psicosociales | TRIMESTRAL | Orientar a los estudiantes acerca de los riesgos psicosociales presentes en la vida cotidiana. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-10-28 | Erica Alvarez Jiménez integrante de la gestion comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollar talleres que fomenten la prevención de riesgos psicosociales. | 150 | x |  |  |  |  | 2024-04-12 | 2024-11-05 | Diomelia Jiménez Gómez integrante de la gestion comunitaria
|  |  | Orientar a los padres de familia a cerca de los estilos de vida saludable en un 90% durante el año. | Porcentaje de padres de familia que recibieron charlas de estilos de vida saludable. | TRIMESTRAL | Dar charlas preventivas de riesgos psicosociales por parte de las autoridades competentes. | 70 | x |  |  |  |  | 2024-04-17 | 2024-10-11 | Georgina Ovalles y Jorge Peñaranda integrantes de la gestión comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Proyectar videos de reflexión. | 70 | x |  |  |  |  | 2024-04-19 | 2024-10-15 | Aliceth Mantilla integrante de la gestion comunitaria
COMUNITARIA | Motivar a los padres de familia para que participen activamente de la escuela de padres y conozcan la importancia de su rol en la formación de sus hijos. | Motivar a los padres de familia sobre la importancia de vincularse activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus acudidos para mejorar su desempeño académico y social. | Elaborar el plan de acción de formación de padres de familia en un 100% | Plan de acción de formación de la escuela de padres. | SEMANAL | Diseño del plan de acción para la formación de los padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Erica Alvarez Jimenez integrante de la gestion comunitaria
[5 empty] | SEMANAL | Socializar el plan de acción a la comunidad educativa. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Jorge Enrique Peñaranda integrante gestión comunitaria
|  |  | Ejecutar el plan de acción de formación de la escuela de padres en un 80% | Porcentaje de plan de acción implementado en la escuela de padres. | TRIMESTRAL | Realización de talleres teoricos- prácticos para la formación de padres de familia. | 150 | X |  |  |  |  | 2024-04-22 | 2024-10-23 | Diomelia Jiménez lider de la gestión comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de los talleres teorico-prácticos de la escuela de padres. | 0 | [5 empty] | 2024-06-13 | 2024-11-15 | Aliceth Mantilla integrante de la gestion comunitaria
COMUNITARIA | Vincular las entidades gubernamentales para la ejecución del plan de riesgos físicos, para prevenir eventuales situaciones que se presenten. | Mitigar el nivel de riesgos físicos a los que está expuesto la comunidad educativa mediante capacitaciones. | Capacitar a los padres de familia en un 60% en cuanto a la prevención de riesgos físicos | Porcentaje de padres de familia que recibieron capacitacion en riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Diseñar el plan de acción a ejecutar con los padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Erica Alvarez Jimenez integrante de la gestion comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizacion de talleres teorico- prácticos | 70 | X |  |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-10-23 | Jorge Enrique Peñaranda integrante gestión comunitaria
|  |  | Capacitar a los estdiantesa en un 60% en cuanto a la prevención de riesgos físicos | Porcentaje de estudiantes que recibieron capacitacion en riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Realizar cronograma de activdades | 0 | X |  |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Diomelia Jiménez lider de la gestión comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de los talleres teorico-prácticos con los estudiantes | 100 | [5 empty] | 2024-04-26 | 2024-11-23 | Aliceth Mantilla integrante de la gestion comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL