## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE. COL SAN MIGUEL
|  |  | Código DANE |  | 154344000465
Dirección | VEREDA EL MOLINO |  | Municipio |  | HACARI
Correo electronico | colsamihacarinds@gmail.com |  |  | Tel | 3214653997
Rector o Director | EDIXON ALFONSO QUINTERO SANABRIA |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDWIN ROGERIO GARCIA VARGAS |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | arqergv@gmail.com
LILIANA ASTRID PICON |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | Ing.liliana.picon@hotmail.com
ROJAS NAVARRO MARTHA IRENE |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | Irenee23@gmail.com
YENIFER DURAN PEREZ |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | Jeni09duran@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDWIN ROGERIO GARCIA VARGAS |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | arqergv@gmail.com
LILIANA ASTRID PICON |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | Ing.liliana.picon@hotmail.com
ROJAS NAVARRO MARTHA IRENE |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | Irenee23@gmail.com
YENIFER DURAN PEREZ |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | Jeni09duran@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: IE. COL SAN MIGUEL
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Inducción a los nuevos estudiantes | Diseñar plan para la inducción y de acogida para los nuevos estudiantes. | Al finalizar el año escolar 2024, la institución contará con un plan estructurado para la inducción y acogida de nuevos estudiantes y una rúbrica evaluativa del proceso. | La institución evalúa sistemáticamente la efectividad de su programa de inducción y de acogida a estudiantes nuevos y sus familias y a otro personal, y realiza los ajustes pertinentes. | TRIMESTRAL | Diseño del programa para la inducción y acogida de nuevos estudiantes. | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-24 | Alexi Lazaro Martinez
[6 empty] | Implementación del programa para la inducción y acogida de nuevos estudiantes. | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-10-07 | Viancy Ines Torres Avendaño
[6 empty] | Evaluación del programa para la inducción y acogida de nuevos estudiantes | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-11-22 | Mary Franco Quintero
| Bienestar del alumnado | Crear el programa de bienestar institucional. | Al finalizar el año escolar 2024, la institución contará con un programa de bienestar institucional y una rúbrica evaluativa del proceso. | La institución evalúa periódica y sistemáticamente los resultados y el impacto de su programa de promoción de bienestar de los estudiantes, y realiza acciones para mejorarlo o fortalecerlo. | TRIMESTRAL | Diseño programa de bienestar institucional | 200000 |  | X |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-24 | Mario Oswaldo Castellanos Mojica
[6 empty] | Socialización e implementación del programa de bienestar institucional con la comunidad educativa. | 200000 |  | X |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-10-07 | Maira Alejandra Pino Lobo
[6 empty] | Evaluación periódica del programa de bienestar institucional incluyendo a toda la comunidad educativa. | 200000 |  | X |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-11-22 | Edwin Rogerio Garcia Vargas
| Autoridades educativas | Gestionar y fortalecer los convenios estratégicos de la institución educativa con colaboradores externos de carácter estatal, privado, ONG´s, etc. | Al finalizar el año escolar 2024, la institución contará con alianzas estratégicas fortalecidas que innoven aportando al desarrollo de la misma. | La institución revisa y evalúa las políticas, procesos de comunicación e intercambio con las autoridades educativas y, con base en estos resultados, realiza los ajustes pertinentes. | TRIMESTRAL | Gestionar nuevos convenios con intituciones | 500000 |  | X |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-11-22 | Jhon Edinson Sánchez León
[6 empty] | Fortalecer los convenios existentes | 200000 |  | X |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-11-22 | Cristo Leandro Lazaro Ortíz
[6 empty] | Evaluación periódica del programa de bienestar institucional incluyendo a toda la comunidad educativa. | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-11-22 | Edwin Rogerio Garcia Vargas
ACADEMICA | Diseño pedagógico Recursos para el aprendizaje | Crear las políticas de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje y hay una conexión clara entre el enfoque metodológico y los criterios administrativos. | Al finalizar el año 2024 se definiran las políticas en el PEI. | PEI 2024 con sus politicas definidas 10% | TRIMESTRAL | 1. Solictar la adecuación de un aula TIC. para poner en funcionamiento los dispositivos disponibles . | 10000000 |  | x |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-10-07 | Concejo Directivo Gestión Academica
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Gestionar y realizar mantenieminnto a los recursos existentes. | 3000000 |  | x |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-10-07 | Concejo Directivo Gestión Academica
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Gestionar nuevos recursos tecnologícos para las sedes (sede primaria ) | 5000000 |  | x |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-10-07 | Concejo Directivo Gestión Academica
| Seguimiento Académico. Seguimiento a los egresados | Crear una base de datos sistematizado de los egresados de la Institución | Al finalizar el año 2024 se contara con una base de datos sistematizada. | BD para 2024 con 50% | TRIMESTRAL | 1. Solicitar a la Secretaria General de la Institución los datos de los egresados de la misma. | 5000 |  | x |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-10-07 | Gestión Academica
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Diseñar un formato para recolectar datos básicos de los egresados y envirlo por redes sociales. | 5000 |  | x |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-10-07 | Gestión Academica
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Alimentar base de datos | 5000 |  | x |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-10-07 | Gestión Academica
| Seguimiento Académico. Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Diseñar y establecer políticas y mecanismos para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje que seran evidenciados en el PEI. | Al finalizar el año 2024 se estableceran y se implementaran las politicas para abordas casos de bajo rendimiento academico. | en el PEI 2024 se estableceran las politicas que permitoran abordar los casos de bajo rendimiento académico 80% | TRIMESTRAL | 1. Focalizar estudiantes con bajo rendimiento académico por periodo. | 5000 |  | x |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-10-07 | Gestión Academica
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Diseñar estrategias para el mejoramiento del rendimiento académico.( reunion de padres de familia, Actas de compromiso, seguimiento poe el docente orientador y planes de nivelación) | 5000 |  | x |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-10-07 | Gestión Academica
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Seguimiento a los compromisos adquiridos. | 5000 |  | x |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-10-07 | Gestión Academica
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ARCHIVO ACADEMICO | Creacion de una base de datos digital para archivar la informacion de los estudiantes. | A diciembre de 2024 tener digitalizado el 100% de la informacion academica de los estudiantes | base de datos digital | TRIMESTRAL | 1. Buscar un programa de almacenamiento de informacion para digitalizar la informacion academica de los estudiantes. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | Alex David Sanchez Botello
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Digitalizar la informacion academica de los estudiantes que reposa en el archivo fisico de la secretaria. | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-08-10 | Leonardo Ignacio Peñaranda
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Se realiza seguimiento al mismo para ir actualizandolo. | 0 | x |  |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-11-10 | Dorys Ascanio Leon
| ESTIMULOS | Determinar un plan de reconocimiento y estimulos al personal vinculado | A diciembre de 2024 tener estructurado el plan de reconocimiento y estimulo hacia los docentes. | plan de reconocimiento y estimulo | TRIMESTRAL | 1. Definir un plan de reconocimientos y estimulos al personal vinculado | 0 | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | Irene Rojas Navarro
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Ejecucion del plan de reconocimiento y estimulo. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-08-10 | Fredy Jacome paba
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3.Seguimiento a la ejecucion del plan de reconocimientos y estimulos. | 20000 | x |  |  |  |  | 10/092024 | 2024-11-10 | Natividad Galvis
| APOYO A LA INVESTIGACION | Creacion de lineas de Investigacion de acuerdo a los intereses de los estudiantes. | A Mayo de 2024 tener definidas las lineas de investigación. | Lineas de Investigacion | TRIMESTRAL | 1. Definir las lineas de investigacion de acuerdo a las fortalezas de los estudiantes. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | Irene Rojas Navarro
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Elaboracion y ejecucion de los proyectos de investigacion | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-07-10 | Alex David Sanchez Botello
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Seguimiento y evaluacion a los proyectos de investigacion | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-08-10 | 2024-10-10 | Marlon Yair Torrado Ascanio
COMUNITARIA | Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos | Vincular población estudiantil perteneciente a grupos étnicos al ssitema educativo de la IECSM. | Al finalizar el año lectivo 2024 los estudiantes de la IECSM pertenecientes a grupos étnicos han sido reconocidos y vinculados al sistema educativo. | % de estudiantes de grupos étnicos matriculados en la IECSM. | TRIMESTRAL | 1. Caracterización de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 2024-03-12 | 2024-04-05 | Marlon Jhofrey Ortíz Ascanio
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Socializar a través de folletos los deberes y derechos de la poblaciòn estudiantil perteneciente a grupos étnicos. | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-06-14 | Caren Árevalo Torrado
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Participación activa en eventos institucionales de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-22 | Yeniffer Durán Pérez
| Servicio Social Estudiantil | Desarrollar habilidades sociales en el estudiante SanMiguelino, con capacidad de empatía e integración con la comunidad. | Al finalizar el año escolar 2024, los estudiantes de undécimo grado sustenten sus proyectos de servicio social estudiantil. | Nº de proyectos de servicio social estudiantil sustentados. | TRIMESTRAL | 1. Definir las líneas de servicio social estudiantil por parte de la Institución. | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 2024-03-12 | 2024-04-26 | Rocío Quintero Prado
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Realizar 1 seguimiento por mediante acta al trabajo realizado por parte de los estudiantes de 11º. | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-02 | Samuel Gelvez Gestión Comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Informe de las sustentaciones de los trabajos de servicio social de la IECSM 2024. | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-25 | Gestión Comunitaria
| Escuela de Padres | Incentivar a los padres de familia en diferentes activades y eventos academicos, culturales, deportivos y sociales | Al finalizar el año academico 2024 los padres de familia pertenecientes a la IEcSM habran participado en un 70% de todas las actividades programadas por la IECSM. | % de padres de familia que participaron de la escuela de padres. | TRIMESTRAL | 1. Definir temáticas en cada periodo académico para la escuela de padres. | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 2024-03-12 | 2024-04-05 | Yineth Quintero Ascanio
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Realizar cronograma de actividades para el desarrollo de la escuela de padres durante el año lectivo 2024. | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-16 | Johana Ruiz Guzman
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Informe de la participación de los padres de familia en los actividades programados del año lectivo 2024. | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-22 | Gestión Comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL