## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-01-24 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio Teodoro Gutierrez Calderon |  |  | 2023-01-17
|  |  | Código DANE |  | 15467300026
Dirección | Calle 4 Nº 4-18 |  | Municipio |  | San Cayetano
Correo electronico | col_teguc@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | Jorge Alirio Tarazona Ortega |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Omar Franco Montes |  | Lider componente SIEE |  | omarfranco744@gmail.com
Ana Isabel Luna Bautista |  | Lider de Apropiación |  | aniluba@outlook.es
José Guillermo Vera |  | Lider componente Comunitario |  | joseveramenduro@gmail.com
Osir Garcia Rincon |  | Lider componente Académico |  | osirpaminerva@yahoo.es
Gerardo Enrique Jaimes Clavijo |  | Lider componente Administrativo |  | gerjai68@yahoo.es
Iris Belen Cuadros Abril |  | Lider componente Directiva |  | cuadrosiris@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [10 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [10 empty] | FECHA : 14/01/2022 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [10 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | TEODORO GUTRIERREZ CALDERON SAN CAYETANO
GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Estrategia pedagogica. No existe una estrategia pedagógica que mejore los procesos. A travéz de su implementacion buscamos mejorar los resusltados de las pruebas externas e internas. | Implementación y apropiación de una estrategia pedagógica | En el 2024 estrategia implementada, será apropiada y aplicada por el 100% de los docentes. | Estrategia pedagógica. | *Socializacón y selección de estrategias pedagógicas más actualizadas. |  |  | X |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-15 | RECTOR, REPRESENTANTE DEL PTA, GESTION DIRECTIVA.
[5 empty] | *Capacitación sobre la estrategia pedagógica seleccionada. |  |  | X |  |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | RECTOR, REPRESENTANTE DEL PTA, GESTION DIRECTIVA.
[5 empty] | *Apropiación, implementación y seguimiento de la estrategia pedagógica institucionalizada. |  |  | X |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-22 | DOCENTES.
| Elaboración y cumplimiento de cronograma para el proceso de comisión y evaluación inastitucional. | Elaborar cronograma de reuniones de comisión y evaluación. Respetando las fechas pactadas. | 100% de las reuniones de comisión y evaluación realizadas. | Cronograma de fechas para evaluación y promoción. | *Elaboración del cronograma de evaluación y comisiión. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | RECTOR, COORDINADOR
[5 empty] | *Socialización y entrega del cronograma de reuniones. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | RECTOR, COORDINADOR
[5 empty] | *Revisión y control de las actas de comisión y evaluación. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-15 | RECTOR, COORDINADOR, DOCENTES
| Manejo de casos dificiles. | Elaborar un plan de seguimient o al mecanismo para atención de casos dificiles, en las dos sedes. | 80% del mecanismo para atención de casos dificiles, aplicado | Plan de seguimiento al mecanismo para casos dificiles | Socializar el mecanismo de atención a casos dificiles establecido en el manual de convivencia a la comunidad educativa. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-22 |  | Gestion directiva
[5 empty] | Establecer cronograma de reuniones del comité de convivencia para revisar los mecanismos aplicados a casos dificiles. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-23 |  | Coordinadora
[5 empty] | Revisar en comisión de evaluación los avances de casos dificiles tratados. |  |  | X |  |  |  | 2024-02-02 |  | Comisión de evaluación docente.
Académica | Elaborar una política de dotación, uso, mantenimiento y aguilizar recursos para el aprendizaje | Establecer una politica en la que se prioricen recursos para el aprendizaje. | Elaborar el documento que tenga en cuenta el 100% de los recursos priorizados para el 2024 | Prioriación de documentos | Verificar el rubro establecido por la institución para el 2024 | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-20 | Felix Betancourt
[5 empty] | Hacer una lista de cotejo de las necesidades de dotación y de aquellos recursos que necesitan mantenimiento. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-27 | Nubia Velandia
[5 empty] | Elaborar el documento para adquirir recursos priorizados | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-03 | Gestión académica
[5 empty] | Disponer los recursos para hacer la compra de materiales | [6 empty] | 2024-02-03 | 2024-06-08 | Sulay Parada
| Esablecer indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para realizar el seguimiento académico | Diseñar los mecanismos e indicadores para realizar el seguimiento académico | Lograr que se establezca un mecanismo para llevar el 100% del seguimiento académico de los estudiantes | Mecanismo de seguimiento académico | Solicitar el reporte de los estudiantes que requieren seguimiento académico de los estudiantes | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-01-22 | Gestión académica
[5 empty] | Analizar los resultados del rendimiento académico por periodo y áreas | [6 empty] | 2024-04-26 | 2024-01-15 | Gestión académica
[5 empty] | Establecer los mecanismos por áreas para hacer seguimiento académico a estudiantes con bajos resultados | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-01-22 | Gestión académica
[5 empty] | Aplicar el mecanismo en cada uno de los periodos y dejar evidencia en actas y formatos de los procesos realizados, firmados por los estudiantes y padres de familia | [6 empty] | 2024-04-26 | 2024-01-15 | Gestión académica
| Fomentar la divulgación de las buenas practicas pedagógicas y experiencias significativas que se realizan en las sedes. | Compartir las experienciencias significativas que realizan los docentes en cada sede. | Enriquecer un 70% las practicas docentes, para fortalecer el proceso de aprendizaje. | Divulgación de experiencias significativas | Hacer un registro de las experiencias significativas que se han realizado en la institución | [6 empty] | 2015-01-15 | 2024-03-15 | Elizabeth Sepúlveda
[5 empty] | Solicitar espacios para que se permita divulgar las experecias significativas e impacto | [6 empty] | 2024-03-18 | 2024-09-27 | Sulay Parada
[5 empty] | Hacer un foro donde los docentes den a conocer sus proyectos | [6 empty] | 2024-05-02 | 2024-11-15 | Gestión académica
[5 empty] | Adaptar los diferentes proyectos, según las áreas y los grados en los que se pueda aplicar | [6 empty] | 2024-05-02 | 2024-11-15 | Docentes
Administrativa | La institución cuente con un plan para la adquisición de los recursos para el aprendizaje que consulta las demandas de su direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes. | Implementar un plan de adquisición de los recursos de aprendizaje que garantice la disponibilidad para las dos sedes. | Al finalizar el primer semestre del 2024 el 100% del plan de adquisición de los recursos para el aprendizaje. | Plan de adquisición de recursos de aprendizajes. | Realizar un inventario para saber que recursos se cuenta en la institución. | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-20 | OMAR FRANCO
[5 empty] | Identificar el estado de los recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-20 | MIREYA GAMBOA
[5 empty] | Mantenimiento y adecuación de los recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-20 | MILENA GARCIA
[5 empty] | Lista de requerimiento y necesidades para los recursos de aprendizaje. | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-20 | GERARDO JAIMES
[5 empty] | Adquisición de los recursos solicitados para el aprendizaje. | [6 empty] | 2024-03-15 | 2024-11-20 | CARMEN OSORIO
| La institución cuente con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje y, en caso de requerirse, éste se hace oportunamente. Además, los manuales de los equipos están disponibles. | Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje en forma adecuada que permita el optimizar su estado y a su vez mejorar los ambientes de aprendizaje | Al finalizar el 2024 el 100% debe estar realizado el inventario de los equipos y recursos para el aprendizaje | Realizar inventario de los equipos con los que cuenta la Institución para saber su estado. | Recolectar datos para determinar la cantidad y el estado de los equipos y recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-22 | YOLANDA ROJAS
[5 empty] | Priorizar cuales y cuantos de equipos y recursos de aprendizaje se le debe hacer el mantenimiento preventivo y correctivo | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-11-22 | OMAR FRANCO
[5 empty] | Realización de mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-11-22 | MIREYA GAMBOA
| La institución ha defina un programa de bienestar del personal vinculado, pero éste no se cumple totalmente o no abarca a todas las sedes, niveles o grados | Elaborar un programa de bienestar de talento humano en caminado a mantener un nivel adecuado de calidad de vida laborar. | Al finalizar el 2024 el 80% del programa del bienestar laboral será ejecutado en la Institución Educativa. | Realizar un programa de bienestar laboral será para los docentes administrativo, los docentes y administrativos | Elaborar un listado de necesidades de adecuación de instalaciones para el bienestar del talento humano | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-20 | MILENA GARCIA
[5 empty] | Gestionar con las entidades de salud programas que promueva el bienestar laboral del recurso humano | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-20 | GERARDO JAIMES
[5 empty] | Adquisición de recursos y adecuación de los espacios laborales | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-20 | CARMEN OSORIO
| La institución cuente con un programa de mantenimiento preventivo de su planta física. | Implementar el mantenimiento de la planta físicade las sedes | Al finalizar el 2024 el 80% del matenimiento y adecuacion de la planta fisica de las dos sedes | Plan de matenimiento y adecuacion de las planta fisica de las sedes. | Priorizar las necesidades de matenimiento y adecuacion de las dos sedes | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-20 | YOLANDA ROJAS
[5 empty] | Realizar el matenimiento y adecuacion de las dos sedes | [6 empty] | 2024-03-05 | 2024-11-20 | OMAR FRANCO
Comunitaria | Proyectos de vida.(1) | Articular programas que permitan conocer las expectativas de los estudiantes y las posibilidades que ofrece el entorno, socializandolo con la comunidad educativa. | Que el 100% de los esudiantes, padres de familia o acudientes de los estudiantes de 10° y 11° conozcan y participen del programa de orientación vocacional. | Comunidad educativa con conocimiento y participacion del programa de orientación vocacional | Talleres con padres de familia. | 180 | x |  |  |  |  | 2024-02-20 | 2024-11-20 | Alexander Cáceres José Guillermo Vera
[5 empty] | Talleres con grupos de estudiantes. | 180 | x |  |  |  |  | 2024-02-21 | 2024-10-25 | Alexander Cáceres
[5 empty] | Procesos de exploaración y aplicación de pruebas e instrumentos técnicos. | 30 | x |  |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-09-16 | Alexander Cáceres
| Oferta de servicios a la comunidad.(2) | Implementar estrategias que permitan interarctuar con la comunidad en el logro de fines que beneficien la comunidad educativa. | Que mínimo el 60% de la comunidad participe en los procesos Institucionales. | Padres de familia con participacion activa en los procesos | Invitacion a padres de familia y acudientes a estrategia colegio abierto | 0 | x |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-09-27 | Lucelly Jurado
[5 empty] | Invitacion a la conformacion de la asociacion de padres | 150 | x |  |  |  |  | 2024-01-26 | 2024-03-15 | Alexander Caceres Eliana Sánchez
[5 empty] | Fortalecimiento de la escuela de baloncesto | 150 | x |  |  |  |  | 2024-01-27 | 2024-11-09 | Guillermo Vera
| Programas de seguridad. (2) | Realizar planes y coordinación con entidades para conocer riesgos y mitigar las acciones ante posibles desastres. | Elaborar en conjunto con entidades en un 100% el plan de mitigacion de riesgos de la institucion | Plan de riesgos elaborado | Desarrollar proceso de caracterizacion de riesgos | 0 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-24 | Maria Antinia Torrado
[5 empty] | Invitar a instituciones gubernamentales a conocer los riesgos que presenta el colegio | 0 | [5 empty] | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Nubia Gonzalez
[5 empty] | Mesas de trabajo interistitucional para el desarrollo del plan | 50 | x |  |  |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Guillermo vera Eliana Sánchez
[5 empty] | Seguimiento a la ejecucion y cumplimiento | 0 | [5 empty] | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Lucely Jurado Guillermo Vera Nubia Gonzalez Alexander Cáceres Eliana Sánchez Maria Antonia Torrado
Note on H7: ====== ID#AAAAprZmkPc PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Recursos Gratuidad
Note on I7: ====== ID#AAAAprZmkPQ PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Recursos Propios
Note on J7: ====== ID#AAAAprZmkPg PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Recursos Departamento
Note on K7: ====== ID#AAAAprZmkPU PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Recursos Municipio
Note on L7: ====== ID#AAAAprZmkPY PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Otros Recursos