## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TECNICO AGRICOLA |  |  | 2021-12-02
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 154660000086
Dirección | CALLE 0A No. 1-85 |  | Municipio |  | SALAZAR
Correo electronico | ie_tecnicoagricola_salazar@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 5668079
Rector o Director | JORGE RAMON CARRILLO RODRIGUEZ |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
RAFAEL ANGEL FUENTES RAMIREZ |  | DOCENTE |  | raanfu@hotmail.com
DALEMAN ESTEBAN LINDARTE |  | DOCENTE |  | dalemanesteban@hotmail.com
BLANCA BELEN BECERRA GOMEZ |  | DOCENTE |  | blabego1970@hotmail.com
MARIA LILIANA YAÑEZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | lilijujo@hotmail.com
GERSON OMAR CELY GOMEZ |  | DOCENTE |  | siaans@hotmail.com
YESSENIA VILLAMIZAR BETANCOURT |  | DOCENTE |  | yesse1ivan2sebas1@gmail.com
NATALIA COTE |  | PSICORIENTADORA |  | natalia.cote.ita@gmail.com
HUMBERETO ESPINOSA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | humbertoesvi76@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
BLANCA BELEN BECERRA GOMEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
YESSENIA VILLAMIZAR BETANCOURT |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
GERSON OMAR CELY GOMEZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DALEMAN ESTEBAN LINDARTE |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Instituto Tecnico Agricola |  |  |  |  | Municipio |  |  | Salazar de las Palmas
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ESTABLECER CRITERIOS CLAROS Y ESTRATEGIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EE EN TIEMPO DE EMERGENCIA LOGRANDO UNA MAYOR COHESIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS | AL FINALIZAR EL 2022 EL EE TENDRÁ CRITERIOS Y ESTRATEGIAS CLARAS PARA MANTENER UNA BUENA COMUNICACIÓN CON TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | UN LIDERAZGO EVIDENCIADO/ UN LIDERAZGO PLANTEADO | 100 | 2022-04-11 | 30 | 2022-09-10 | 60 | 2022-12-01 | 10 | REUNIONES DE CONSEJO ACADÉMICO, DEL CONSEJO ESTUDIANTIL, CONSEJO DIRECTIVO, ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA DE MANERA VIRTUAL REESTRUCTURAR LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN FLEXIBLE SEGÚN EL ESTADO DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA MEDIANTE LAS INDICACIONES DEL MEN | EN EJECUCION
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE FACILITE EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DESDE EL TRABAJO EN CASA. | AL FINALIZAR EL MES DE AGOSTO 2022 SE TENDRÁ LA ESTRATEGIA A APLICAR DURANTE EL PROCESO DE TRABAJO EN CASA | UNA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA / UNA ESTRATEGIA DISEÑADA | 100 | 2022-12-02 | 60 | 2022-06-13 | 20 | 2022-12-01 | 20 | REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL CONSEJO ACADÉMICO SE PROYECTAN UNAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ADAPTÁNDOSE AL CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES SIENDO APLICADA DE MANERA FLEXIBLE, ARTICULADA SEGÚN EL ESTADO DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA Y EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO PRESENTE. | TERMINADA
GENERAR MOTIVACIÓN EN LOS ESTUDIANTES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE DESDE CASA. | AL FINALIZAR EL 2021 EL 95% DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS APROBARÁ EL AÑO LECTIVO | 98 % DE LOS ESTUDIANTES APROBADOS /100% DE ESTUDIANTES MATRICULADOS | 90 | 2022-04-11 | 60 | 2022-06-13 | 20 | 2022-12-01 | 5 | COMUNICACIÓN ESCRITA Y VERBAL A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS A LOS CUALES TIENEN ACCESO | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## SEGUIMIENTO A GESTION ADMINISTR
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA SALAZAR |  |  |  |  | Municipio |  |  | SALAZAR DE LAS PALMAS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ADQUIRIR LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA FACILITAR A LOS ESTUDIANTES EL APRENDIZAJE DESDE CASA. | AL FINALIZAR 2022 TODOS LOS ESTUDIANTES HABRÁN RECIBIDO LOS INSUMOS Y EL MATERIAL NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL AÑO LECTIVO. | 100% DE LOS ESTUDIANTES RECIBIENDO MATERIAL EDUCATIVO/ 100% DE ESTUDIANTES MATRICULADOS | 100 | 2022-04-11 | 70 | 2022-06-13 | 20 | 2022-12-01 | 10 | REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO, REUNIONES CON PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | TERMINADA
PRIORIZAR Y FACILITAR LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS. | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 SE HABRÁN ADQUIRIDO LOS RECURSOS PRIORIZADOS PARA FACILITAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA | 90 % RECURSOS DIDACTICOS ADQUIRIDOS/ 100% DE LOS RECUROS NECESARIOS | 100 | 2022-04-11 | 80 | 2022-06-13 | 10 | 2022-12-01 | 10 | REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO ACADÉMICO | TERMINADA
ADQUIRIR ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS Y DEMÁS PERSONAS QUE COLABORAN DESDE LA PLANTA FÍSICA EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EE. | AL INICIAR EL PRIMER SEMESTRE LECTIVO DEL 2022 SE TENDRÁN LOS ELEMENTOS BASICOS DE BIOSEGURIDAD. | 100% DE ELEMENTOS BÁSICOS DE BIOSEGURIDAD EN UTILIDAD/ 100% DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS | 100 | 2022-04-11 | 70 | 2022-06-13 | 20 | 2022-12-01 | 10 | REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, REALIZACIÓN DE PLANES DE COMPRA | TERMINADA
|  | 100% DIAGNOSTICO DE CADA UNA DE LAS SEDES PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES URGENTE | 100 | 2022-04-11 | 80 | 2022-06-13 | 10 | 2022-12-01 | 10 | CARACTERIZACIÓN: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO EN CADA UNA DE LAS SEDES EN CUANTO A INSUMOS REQUERIDOS E INFRAESTRUCTURA DE LAVAMANOS Y GRIFOS DISPONIBLES EN CADA SEDE EDUCATIVA. | TERMINADA

## SEGUIMIENTO GESTION ACADEMICA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA SALAZAR |  |  |  |  | Municipio |  |  | SALAZAR DE LAS PALMAS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
OFRECER A LOS ESTUDIANTES UN PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE CON CONTENIDOS TRANSVERSALES Y FORTALECIENDO EL SER BASADO EN LOS REFERENTES NACIONALES ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID - 19 | AL INICIAR EL PRIMER BIMESTRE LECTIVO 2022 CADA DOCENTE TENDRÁ ESTABLECIDO EL CONTENIDO TEMÁTICO A DESARROLLAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE | PLANES DE ESTUDIO FLEXIBLE EN EJECUCIÓN/ PLANES DE ESTUDIO ELABORADOS | 100 | 2022-04-11 | 80 | 2022-06-13 | 10 | 2022-12-01 | 10 | REUNIONES DE CONSEJO ACADÉMICO VIRTUAL, ENTREGAS A RECTORÍA DE MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIO | TERMINADA
REUNION DEL CONSEJO ACADEMICO PARA DETERMINAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO | AL INICIAR EL PRIMER SEMESTRE | PLANES DE FORTALECIMIENTO | 100 | 2022-04-11 | 80 | 2022-06-13 | 10 | 2022-12-01 | 10 | ELABORACIÓN DE TALLERES EMERGENTE PARA EL ESTUDIO EN CASA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTUDIO | TERMINADA
EVALUAR EN FORMA GRADUAL CON UN ENFOQUE FORMATIVO - CUALITATIVO Y CUANTITATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DESDE CASA QUE GARANTICEN UNA PROMOCIÓN ADECUADA | AL INICIAR EL PRIMER BIMESTRE LECTIVO 2022 EL EE TENDRÁ CLARO LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A SEGUIR DADA LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO | 100 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN CLAROS Y EN PRACTICA / 100% DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS | 100 | 2022-04-11 | 80 | 2022-06-13 | 10 | 2022-12-01 | 10 | REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO ACADÉMICO | TERMINADA
OFRECER ACOMPAÑAMIENTO Y ACTIVIDADES DE REFUERZO A LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTEN DIFICULTAD EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DESDE CASA | AL FINALIZAR EL MES DE OCTUBRE DE 2022 EXISTIRÁ EN EL EE UN PLAN DE CONTINGENCIA EN DESAROLLO PARA ATENDER LOS ESTUDIANTES QUE HAN TENIDO DIFICULTADES EN CASA | UN PLAN DE CONTINGENCIA EN EJECUCIÓN/ UN PLAN DE CONTINGENCIA ELABORADO | 100 | 2022-04-11 | 70 | 2022-06-13 | 20 | 2022-12-01 |  | REUNIONES CONSEJO ACADÉMICO, COMUNICACIÓN OPORTUNA CON PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES | EN EJECUCION
REPORTE DE ESTUDIANTES CON DIFICULTADES ACADEMICAS | AL INICIAR EL PRIMER BIMESTRE LECTIVO 2022 | ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE | 100 | 2022-04-11 | 80 | 2022-06-13 | 10 | 2022-12-01 | 10 | REPORTE DE CASOS DE ESTUDIANTES CON DIFICULTADES ACADÉMICAS, CADA DOCENTE DEBE IR ELABORANDO EL DIAGNÓSTICO DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTEN DEBILIDADES ACADÉMICAS. | TERMINADA

## SEGUIMIENTO GESTION COMUNITARIA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA SALAZAR |  |  |  |  | Municipio |  |  | SALAZAR DE LAS PALMAS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
TRANSVERSALIZAR CADA ÁREA DEL CONOCIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE UN PROYECTO DE VIDA | AL FINALIZAR EL 2022 LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE VIDA SE HABRÁN EVIDENCIADO EN CADA UNA DE LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO | PROYECTO DE VIDA TRANSVERSALIZADO CON LAS ÁREAS/ OBJETIVOS DEL RPOYECTO DE VIDA | 100 | 2022-04-11 | 80 | 2022-09-10 | 10 | 2022-12-01 | 10 | REUNIONES DE LOS DOCENTES, RESPONSABLES AREA DE ETICA | TERMINADA
ESTABLECER UN PROYECTO SOCIAL QUE SEA RECONOCIDO POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DESARROLLE EN LOS ESTUDIANTES LA CAPACIDAD DE EMPATIA CON LA COMUNIDAD CONTRIBUYENDO EN LA SOLUCIONES DE NECESIDADES PROPIAS DEL ENTORNO | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 SE SUSTENTARÁ Y EVALUARÁ EL IMPACTO DEL PROYECTO SOCIAL EJECUTADO | UN PROYECTO SOCIAL EJECUTADO Y EVALUADO/ UN PROYECTO SOCIAL ESTABLECIDO | 100 | 2022-04-11 | 70 | 2022-09-10 | 20 | 2022-12-01 | 10 | REUNIÓN DE DOCENTES ENCARGADOS DEL PROYECTO SOCIAL, REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 11° | TERMINADA
PROYECTAR ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN SOCIOEMOCIONAL PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DADA LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO | AL FINALIZAR EL PRIMER BIMESTRE LECTIVO HABRÁN LLEGADO A LOS PADRES DE FAMILIA EL MATERIAL DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIOEMOCIONAL | 100% DE LOS PADRES DE FAMILA CON ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL /100DE FAMILIAS EXISTENTES | 100 | 2021-05-19 | 80 | 2021-08-05 | 10 | 2021-09-22 | 10 | REUNIÓN DE DOCENTES ENCARGADOS DEL PROYECTO, REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES | TERMINADA