## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANA BERBESI |  |  | 02 DE DICIEMBRE 2021
|  |  | Código DANE |  | 254239000110
Dirección | VEREDA LA CUCHILLA |  | Municipio |  | DURANIA
Correo electronico | cerjb.principal@gmail.com |  |  | Tel | 3106198919
Rector o Director | MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  |  | Horizonte | INSTITUCIONAL 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | DIRECTOR |  | cerjb.principal@gmail.com
LUIS ENRIQUE MESA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb14@gmail.com
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS MONCADA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb1901@gmail.com
MILI VILLAMIZAR MALDONADO |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb03@gmail.com
RUBEN DARIO MENDOZA BAUTISTA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb103@gmail.com
ROGELIO GOMEZ CARRILLO |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb18@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | DIRECTOR
LUIS ENRIQUE MESA |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS MONCADA |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
MILI VILLAMIZAR MALDONADO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
RUBEN DARIO MENDOZA BAUTISTA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
ROGELIO GOMEZ CARRILLO |  | DOCENTE DE AULA |  | GERENTE PEI

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-01-27 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: 2024 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANA BERBESI
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Motivacion al consejo estudiantil para que representen sus intereses de todos los estudiantes del centro. | Orientar al consejo estudiantil para que se reunan a deliberar y tomar decisiones que le correspondan. | Al finalizar el año 2024, los representantes del consejo estudiantil se han reunido periodicamente y son reconocidos por la comunidad educativa. | las 16 sedes educativas participaran en la elección y conformacion del consejo estudiantil.. | MENSUAL | 1. Motivar a los estudiantes para la participacion de la toma de desiciones que le competen. | 150 | X |  |  |  |  | 2024-02-06 | 11/22/2024 | Ruben Dario Mendoza Bautista
[6 empty] | 2. Organizar el cosejo de estudiantes para dar orientaciones sobre las funciones que van asumir. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-02-06 | 11/22/2024 | Ruben Dario Mendoza Bautista
[6 empty] | 3.solicitar al consejo estudiantil para que cumplan con sus funciones . | 0 | [5 empty] | 2024-02-06 | 11/22/2024 | Ruben Dario Mendoza Bautista
[6 empty] | 4. Enviar con anterioridad las fechas estipuladas para las reuniones programadas por el consejo de estudiantes. | 0 | [5 empty] | 2024-02-06 | 11/22/2024 | Ruben Dario Mendoza Bautista
| Sensibilizacion inmediata al sector productivo con el fin de formar parte del consejo directivo para mejorar su funcionalidad y participacion. | Invitar a los miembros del sector productivo para que participen activamente en el consejo directivo. | Al finalizar el año 2024, se habrá orientado el 100 % de las comunidades adscritas al CER Juana Berbesi sobre el sector productivo. | Las 16 sedes educativas participaran en la elección y conformacion de los miembros del sector productivo del CER. | MENSUAL | 1. Motivar a los miembros de las comunidades educativas para que participen activamente. | 150 | [5 empty] | 2024-01-30 | 11/22/2024 | Nubia Judith Carrillo Avellaneda
[6 empty] | 2. Seguimiento a la participacion de los miembros que hacen partes del sector productivo. | 25 | X |  |  |  |  | 2024-03-01 | 11/22/2024 | Nubia Judith Carrillo Avellaneda
ACADEMICA | Elaboración del cronograma de actividadeas del comité de evaluación y promoción. | Dinamizar la funcionalidad de forma organizada e inclusiva al comité de evaluacion y promocion cumpliendo con el cronograma de actividades establecidas en el año 2024 | Al finalizar el año 2024, el comité de evaluacion y promocion mostrará resultados visibles de su gestión, a través de las actas que dan fé del cumplimiento del cronograma de las actividades establecidas | Proceso de evaluación y promoción dados a conocer a las distintas sedes educativas del C.E.R Juana Berbesí. | TRIMESTRAL | 1. Elaborar cronograma de actividades fijando las fechas correspondientes a ejecutar durante el año en curso. | 0 | [5 empty] | 2024-01-11 | 2024-03-22 | Luis Enrique Mesa
[6 empty] | 2. socialización del manual de funciones y del cronograma de evaluación y promoción. | 0 | [5 empty] | 2024-02-29 | 2024-11-22 | Luis Enrique Mesa
[6 empty] | 3. Aplicar el manual y el cronograma de actividades de la evaluacion y promocion. | 20 | [5 empty] | 2024-01-26 | 2024-11-22 | Luis Enrique Mesa
| Implementación de la Plataforma Vive colegios 3.0. | Realizar la revisión y ajustes pertinentes al SIEE, para implementar en la Plataforma Vive colegios 3.0. | Al finalizar el año 2024 se habran realizado los ajustes al SIEE teniendo en cuenta la plataforma Vive colegios 3.0.. | SIEE ajustado. | TRIMESTRAL | 1. Caracterización: Revisión del SIEE existente | 0 | X |  |  |  |  | 2024-02-09 | 2024-11-22 | Luis Enrique Mesa
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Exploración a la plataforma Vive colegios 3.0 | 20 | [5 empty] | 2024-02-09 | 2024-11-22 | Luis Enrique Mesa
[6 empty] | 3. Ejecución: Retroalimentación de la plataforma Vive colegios 3.0 | 20 | [5 empty] | 2024-02-09 | 2024-11-22 | Luis Enrique Mesa
[6 empty] | 4. Seguimiento: Socialización del manejo de la plataforma Vive colegios 3.0 y su inclusión en el SIEE. | 0 | [5 empty] | 2024-04-12 | 2024-11-22 | Luis Enrique Mesa
| Actualización del plan de estudios en las áreas que evaluan las competencias básicas en las pruebas SABER. | Fortalecer los Planes de área y planes de aula con la finalidad de lograr mejores resultados en las pruebas SABER. | Al finalizar el año 2024 se tendrá los planes de área y los Planes de Aula contextualizados en las pruebas saber. | Planes de Aula | TRIMESTRAL | 1. Revisión y actualización de los Planes de Aula contextualizadas a las pruebas saber 3, 4 y 5. | 50 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Jesús Agudelo
[6 empty] | 2. Socialización de los Planes de Aula | 0 | [5 empty] | 2024-02-09 | 2024-11-22 | Jesús Agudelo
[6 empty] | 3. Seguimiento a los planes de aula. | 0 | [5 empty] | 2024-04-12 | 2024-11-22 | Jesús Agudelo
ADMINISTRATIVA | Mejoramiento de infraestructura de las plantas fisicas del CER Juana Berbesi. | Realizar las reparaciones necesarias en las plantas fisicas que lo requieran . | En el 2024 las 16 sedes educativas del CER Juana Berbesi incluidas en el plan de mejoramiento de infraestructura. | En el 2024 las 16 sedes educativas del CER Juana Berbesi incluidas en un plan de mejoramiento de infraestructura. | TRIMESTRAL | 1. Examinar las necesidades de infraestructura de cada una de las 16 sedes. | 50 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 29/11/2024 | Elcida Gelvez Perez
[6 empty] | 2. Priorizar las sedes que requieran con urgencia la mejora de infraestructrura. | 50 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 29/11/2024 | Elcida Gelvez Perez
[6 empty] | 3. Gestionar recursos para realizar las mejoras de infraestructura priorizdas. | 60 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 29/11/2024 | Elcida Gelvez Perez
[6 empty] | 4. Realizar seguimiento al desarrollo de la gestion realizada.. | 30 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 29/11/2024 | Elcida Gelvez Perez
Zoraida Chacon Montañez- Elcida Gelvez Perez
| Elaboracion del plan de adquisicion de recursos para el aprendizaje que conlleven a potenciar la participacion de los estudiantes en el proceso educativo. | Asignar los recursos para el aprendizaje de manera pertinente a cada sede educativa para potenciar la participacion de los estudiantes en el proceo educativo. | En el 2024 las 16 sedes educativas del CER Juana Berbesi incluidas en el plan de adquisicion de recursos para el aprendizaje. | 16 sedes del CER Juana Berbesi beneficiadas | TRIMESTRAL | 1. Priorizar las necesidades de recursos de aprendizaje en cada una de las sedes. | 20 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 29/11/2024 | Yenny Lisbeth Duran calderon
[6 empty] | 2. Elaborar cronograma de adquisicion de material de aprendizaje. | 40 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 29/11/2024 | Yenny Lisbeth Duran calderon
[6 empty] | 3. Entrega de material de aprendizaje a cada sede educativa. | 40 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 29/11/2024 | Yenny Lisbeth Duran calderon
[6 empty] | 4. Continuidad del proceso de adquisicion de materiales de aprendizaje. | 30 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 29/11/2024 | Yenny Lisbeth Duran calderon
| Apoyo a la investigacion a traves de los proyectos pedagogicos trasversales en las sedes educativas del C.E.R Juana Berbesi. | Fortalecer la investigacion a traves delos proyectos pedagogicos transversales (huerta escolar, escuela café, amigos del agua, lectura).en cada una de las sedes educativas del CER Juana Berbesi. | En el 2024 se fortalecera la investigacion a traves de los avances de los proyectos pedagogicos transversales cada una de las sedes del CER Juana Berbesi. | El proceso de la investigacion fortalecida con los avances de los proyectos pedagogicos transversales cada una de las sedes del CER Juana Berbesi. | TRIMESTRAL | 1. Priorizar las necesidades de recursos de aprendizaje en cada una de las sedes. | 200 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 29/11/2024 | Maria del Rosario acontreras Ana Zoraida Chacon
[6 empty] | 2. Elaborar cronograma de adquisicion de material de aprendizaje. | 50 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 29/11/2024 | Maria del Rosario acontreras Ana Zoraida Chacon
[6 empty] | 3. Entrega de material de aprendizaje a cada sede educativa. | 60 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 29/11/2024 | Maria del Rosario acontreras Ana Zoraida Chacon
[6 empty] | 4. Continuidad del proceso de adquisicion de materiales de aprendizaje. | 80 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 29/11/2024 | Maria del Rosario acontreras Ana Zoraida Chacon
COMUNITARIA | Sensibilizacion de los padres de familia del CER en la busqueda del sentido de pertenencia para mejorar las relaciones entre los miembros de la comunidad | Fortalecer la Estrategia Pedagógica Escuela de Padres para mejorar las relaciones de convivencia familiar y revision del Manual de Convivencia. | En el año 2024 la Estrategia Pedagogica Escuela de Padres permitirá el conocimiento del PEI, SIEE, Manual de Convivencia y algunos temas importantes para facilitar convivencia familiar. | 16 sedes capacitadas | TRIMESTRAL | 1. Caracterización: Definir los estudiantes matriculados que participan en la eleccion de los diferentes órganos de participación democratica en cada una de las sedes. | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Martha Monrroy, Yohana Rodriguez Jaimes, Nohora pedraza y Mili Villamizar.
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Definir en el cronograma la fecha de eleccion del gobierno escolar incluyendo cada una de las sedes (personero,contralor, representante de los estudiantes). | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-16 | Martha Monrroy, Yohana Rodriguez Jaimes, Nohora pedraza y Mili Villamizar.
[6 empty] | 3. Ejecución: Realizacion de las elecciones democráticas con la participacion de todos los estudiantes matriculados. | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-12-27 | Martha Monrroy, Yohana Rodriguez Jaimes, Nohora pedraza y Mili Villamizar.
[6 empty] | 4. Socializar la ley 2025 de 2020 | 40 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-02-29 | Martha Monrroy, Yohana Rodriguez Jaimes, Nohora pedraza y Mili Villamizar.
| Apropiación de los derechos y deberes de los padres de familia y estudiantes para una sana convivencia. | Propiciar en los estudiantes el liderazgo y la participación en los diferentes órganos de las cual hace parte, con el fin de dar cumplimiento a las actividades propuestas. | Al iniciar el año escolar 2024 se realizaran las elecciones de gobierno escolar en forma democrática mostrando sus actitudes de liderazgo. | Elecciones del gobierno escolar | MENSUAL | 1. Caracterización: Definir los estudiantes matriculados que participan en la eleccion de los diferentes órganos de participación democratica en cada una de las sedes. | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-16 | Martha Monrroy, Yohana Rodriguez Jaimes, Nohora pedraza y Mili Villamizar.
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Definir en el cronograma la fecha de eleccion del gobierno escolar incluyendo cada una de las sedes (personero,contralor, representante de los estudiantes). | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-27 | Martha Monrroy, Yohana Rodriguez Jaimes, Nohora pedraza y Mili Villamizar.
[6 empty] | 3. Ejecución: Realizacion de las elecciones democráticas con la participacion de todos los estudiantes matriculados. | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Martha Monrroy, Yohana Rodriguez Jaimes, Nohora pedraza y Mili Villamizar.
[6 empty] | 4. Seguimiento y control: Elaboracion de actas, formatos que permite viabilizar la realización de las elecciones en cada sede. | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-12-26 | Martha Monrroy, Yohana Rodriguez Jaimes, Nohora pedraza y Mili Villamizar.
| Capacitación y acompañamiento de entidades municipales y departamentales para fortalecimiento de la cultura de prevención de riesgos. | Gestionar ante las Instituciones competentes el acompañamiento para el desarrollo de Talleres de Capacitación. | En el año 2024 se iniciara la identificación de los riesgos psicosociales, ambientales y físicos del CER Juana Berbesi. | Gestion de riesgos | TRIMENSUAL | 1.Capacitaciòn y orientación a los docentes del CER Acerca de algunos tipos de riesgos laborales (psicosociales, ambientales y físicos). | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-12-26 | Martha Monrroy, Yohana Rodriguez Jaimes, Nohora pedraza y Mili Villamizar.
[6 empty] | 2. Caracterización: Diagnosticar en cada una de las comunidades los riesgos psicosociales, ambientales y físicos del CER Juana Berbesi. | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-28 | Martha Monrroy, Yohana Rodriguez Jaimes, Nohora pedraza y Mili Villamizar.
[6 empty] | 3. Ejecución: Sensibilización sobre prevención de riesgos psicosociales, ambientales y físicos existentes en cada sede, a través de charlas educativas y simulacro contra eventos sísmicos. | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-11-25 | Martha Monrroy, Yohana Rodriguez Jaimes, Nohora pedraza y Mili Villamizar.
[6 empty] | 4. Seguimiento y control: A través de actas y volantes informativos. | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-12-26 | Martha Monrroy, Yohana Rodriguez Jaimes, Nohora pedraza y Mili Villamizar.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL