## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO ADONAI |  |  | 2024
|  |  | Código DANE |  | 354405000942
Dirección | MZ 30 LOTE 4-49 VIDELSO |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | coladonai@hotmail.com |  |  | Tel | 5800553
Rector o Director | ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERO |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Elizabeth Rodriguez Rivero |  | Rectora |  | elirori7@gmail.com
Marisol Rodriguez Rivero |  | Coordinadora |  | marisolrodriguezrivero@gmail.com
Sofia Omeara Granados |  | Docente |  | sofluna@hotmail.com
Andrea Arboleda Zabaleta |  | Docente |  | arboleda.zabaleta@gmail.com
Yenny Paola Sanchez Correa |  | Docente |  | yennypaolasanchezcorrea7@gmail.com
Maribel León Gonzalez |  | Docente |  | maribel_educacioninicial@hotmail.com
Ana Dolores Mantilla |  | Docente |  | mantillabarajas.anadolores12@gmail.com
Yuri Alejandra Rincón Garcia |  | Docente |  | profealeja01@gmail.com
Liz Johana Correa |  | Docente |  | lizcorrea12345@gmail.com
Maria Torcoroma Sanchez |  | Docente |  | mariatorcoroma@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Elizabeth Rodríguez Rivero |  | Rectora |  | Directiva
Andrea Arboleda Zabaleta |  | Docente |  | Académica
Sofía Omeara |  | Docente |  | Financiera
Yuri Alejandra Rincón Garcia |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Aplicar el sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de docentes y estudiantes para fomentar la motivación al compromiso y sentido de pertenencia con la institución, siendo esto parte de la cultura de las practicas inclusivas. | A septiembre del año 2024, estará aplicado en un 100% el sistema de estimulos y reconocimientos de logros. | Sistema de estímulos y reconocimiento de logros diseñado. | 100% | 2024-05-09 | 50% | 2024-07-24 | 25% | 2024-09-30 | 25% | Reunión con el consejo directivo, academico y asopadres para informar acerca de la aplicación del sistema de estimulos.
|  |  | 100% | 2024-06-06 | 50% | 2024-08-23 | 25% | 2024-09-30 | 25% | Socializar las ideas de estímulos y reconocimientos apropiados para docentes y estudiantes, con el consejo directivo,academico y asopadres
|  |  | 100% | 2024-06-13 | 50% | 2024-08-02 | 25% | 2024-09-30 | 25% | Aprobar el sistema de estimulos de manera organizada y sistematizada, con los padres de familia del consejo directivo, academico y asopadres
|  |  | 100% | 2024-07-09 | 50% | 2024-09-12 | 25% | 2024-09-30 | 25% | Verificar y aprobar el diseño realizado.
| A junio del año 2025, se habra hecho un balance detallado del avance que presento el sistema de estímulos y reconocimientos a estudiantes y docentes, con el fin de evidenciar el proceso que obtuvo en el año | Sistema de estímulos y reconocimiento de logros socializado. | 100% | 2025-05-05 | 0% | 2024-06-05 | 0% | 2025-07-30 | 0% | Reunión de docentes y estudiantes
|  |  | 100% | 2025-05-12 | 0% | 2025-07-25 | 0% | 2025-07-30 | 0% | Socialización del sistema de estímulos.
|  |  | 100% | 2025-05-10 | 0% | 2025-06-13 | 0% | 2025-07-30 | 0% | Divulgacion por diferentes medios para motivación.
|  |  | 100% | 2025-05-26 | 0% | 2025-08-21 | 0% | 2025-07-30 | 0% | Verificación y seguimiento del proceso de socialización y divulgación.
Evaluar de manera coherente, sistemática y organizada el sistema de estímulos y reconocimientos para incentivar a docentes y estudiantes, iendo esto parte de la cultura de las practicas inclusivas. | A septiembre de año 2025 se habrá evaluado en un 100% el sistema de estímulos y reconocimientos aplicado en los docentes y estudiantes de la institución | Sistema de estímulos y reconocimientos aplicado. | 100% | 2025-08-06 | 0% | 2025-09-18 | 0% | 2024-09-30 | 0% | Selección del personal por merito propio (docentes y estudiantes)
|  |  | 100% | 2025-08-14 | 0% | 2025-08-27 | 0% | 2024-09-30 | 0% | Revisar estímulos correspondientes según sea el caso.
|  |  | 100% | 2025-08-23 | 0% | 2025-09-19 | 0% | 2024-09-30 | 0% | Realizar la entrega de estímulos.
|  |  | 100% | 2025-08-26 | 0% | 2025-11-05 | 0% | 2024-09-30 | 0% | Verificar la asignación y entrega de estímulos.
| A noviembre del año 2025 estará evaluado y sistematizado en un 100% el sistema de estímulos y reconocimientos. | Sistema de estímulos y reconocimientos evaluados y sistematizados. | 100% | 2025-10-01 | 0% | 2025-11-18 | 0% | 2025-11-27 | 0% | Reunión del consejo académico.
|  |  | 100% | 2025-10-14 | 0% | 2025-10-19 | 0% | 2025-11-27 | 0% | Revisión de la entrega de estímulos y renocimientos.
|  |  | 100% | 2025-10-24 | 0% | 2025-11-20 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Sistematización del sistema de estímulos entregados.
|  |  | 100% | 2025-10-27 | 0% | 2027-11-17 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Evaluación de la entrega de estímulos.
Establecer alianzas o acuerdos con otras instituciones mediante el diseño de políticas para apoyar el desarrollo de actividades pedagógicas. | A octubre del 2024 estarán diseñado en un 100% las políticas de alianzas o acuerdos con otras instituciones. | Alianzas o acuerdos establecidos | 100% | 2024-04-10 | 50% | 2024-10-17 | 25% | 2024-07-31 | 25% | Reunión del cuerpo docente encargado de elaborar la politica para el estableciemiento de alianzas.
|  |  | 100% | 2024-04-26 | 50% | 2024-07-24 | 25% | 2024-07-31 | 25% | Realización del plan de acción para el desarrollo de actividades pedagógicas.
|  |  | 100% | 2024-04-30 | 50% | 2024-05-02 | 25% | 2024-07-31 | 25% | Realización del listado de posibles entidades que puedan colaborar en la ejecución de actividdes pedagógicas.
|  |  | 100% | 2024-09-17 | 50% | 2024-08-13 | 25% | 2024-07-31 | 25% | Verificación y evaluación del diseño de la politica y plan de acción a ejecutar.
| A octubre del 2025 se habrá desarrollado en un 100% los proyectos pedagógicos con el apoyo de otras instituciones. | Desarrollo de proyectos con apoyo de otras instituciones. | 100% | 2025-08-20 | 0% | 2025-09-12 | 0% | 2025-10-31 | 0% | Envío de solicitudes por correo a entidades seleccionadas para apoyar act. Pedagógicas.
|  |  | 100% | 2025-09-01 | 0% | 2025-09-19 | 0% | 2025-10-31 | 0% | Ejecución de las actividades pedagógicas con el apoyo de entidades.
|  |  | 100% | 2025-09-18 | 0% | 2025-10-23 | 0% | 2025-10-31 | 0% | Sistematización de resultados.
|  |  | 100% | 2025-09-30 | 0% | 2025-09-10 | 0% | 2025-10-31 | 0% | Seguimiento y evaluación del trabajo realizado con el apoyo de otras entidades.
Evaluar el impacto de las alianzas con otras instituciones para realizar mejoras y ajustes necesarios, teniendo en cuenta sus objetivos y metodologias. | A noviembre de 2025 estará evaluado en un 100% el impacto con otras entidades. | Impacto con otras entidades evaluado | 100% | 2025-10-16 | 0% | 2025-10-18 | 0% | 2025-11-29 | 0% | Reunión con el consejo académicoiendo, directivo y asopadres.
|  |  | 100% | 2025-10-25 | 0% | 2025-11-10 | 0% | 2025-11-29 | 0% | Análisis del seguimiento y evaluación del trabajo realizado con el apoyo de otras entidades.
|  |  | 100% | 2025-11-05 | 0% | 2025-11-20 | 0% | 2025-11-29 | 0% | Analisis del impacto obtenido.
|  |  | 100% | 2025-11-15 | 0% | 2025-11-21 | 0% | 2025-11-29 | 0% | Verificación de resultados.
| A noviembre de 2025 se habrán realizado ajustes y mejoras en un 100% | Ajustes y mejoras realizadas. | 100% | 2025-10-20 | 0% | 2025-10-23 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Reunion consejo académico, directivo y asopadres.
|  |  | 100% | 2025-10-29 | 0% | 2025-10-30 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Evaluación del impacto obtenido.
|  |  | 100% | 2025-11-06 | 0% | 2025-11-07 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Realización de ajustes y mejoras.
|  |  | 100% | 2025-11-13 | 0% | 2025-11-19 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Revisión y verificación de mejoras estipuladas.
Diseñar el formato del proyecto investigativo por áreas estimulando en los estudiantes experiencias en forma espontanea y aplicando métodos científicos para la solución de incognitas o hipotesis. | A julio del 2024, se aplicará el 50% del proyecto de investigación por grados. | Proyecto de investigación organizado y plasmado. | 100% | 2024-07-10 | 50% | 2024-07-10 | 25% | 2024-07-31 | 25% | Reunión con docentes para organizar el proyecto de investigación.
|  |  | 100% | 2024-07-19 | 50% | 2024-07-17 | 25% | 2024-07-31 | 25% | Planteamiento del proyecto de investigación.
|  |  | 100% | 2024-07-24 | 50% | 2024-07-24 | 25% | 2024-07-31 | 25% | Adecuación del proyecto de investigación, para los estudiantes, de manera virtual.
|  |  | 100% | 2024-07-30 | 50% | 2024-07-31 | 25% | 2024-07-31 | 25% | Seguimiento del diseño del proyecto de investigación.
| A noviembre del 2025, estará ejecutado el 100% del proyecto de investigación con los estudiantes del plantel educativo. | Proyecto de investigación ejecutado | 100% | 2025-09-08 | 0% | 2025-09-24 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Reunión con los estudiantes por grados.
|  |  | 100% | 2025-09-23 | 0% | 2025-10-09 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Socialización del proyecto a los estudiantes.
|  |  | 100% | 2025-10-13 | 0% | 2025-10-23 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Ejecución del proyecto con los estudiantes.
|  |  | 100% | 2025-10-24 | 0% | 2025-10-30 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Verificación de las actividades y seguimiento del desarrollo del proyecto.
Actualizar el proyecto para afianzar la parte investigadora y creativa de los estudiantes. | A julio del 2024 estará organizado en un 60% el proyecto investigativo. | Proyecto investigativo organizado. | 100% | 2024-07-12 | 50% | 2024-07-03 | 25% | 2024-07-31 | 25% | Reunión de los estudiantes y los padres de familia por grado con su docente.
|  |  | 100% | 2024-07-17 | 50% | 2024-07-10 | 25% | 2024-07-31 | 25% | Organización con los estudiantes del diseño del proyecto investigativo.
|  |  | 100% | 2024-07-22 | 50% | 2024-07-24 | 25% | 2024-07-31 | 25% | Ejecución del proyecto investigativo.
|  |  | 100% | 2024-07-26 | 50% | 2024-07-31 | 25% | 2024-07-31 | 25% | Seguimiento y evaluación del proyecto terminado.
| A noviembre del 2025, se habrá expuesto en un 100% los proyectos de investigación. | Proyecto de invetigación sustentado. | 100% | 2025-09-04 | 0% | 2025-09-06 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Organización de los estudiantes para la exposición de los proyectos investigativos.
|  |  | 100% | 2025-09-16 | 0% | 2025-09-13 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Analizar las condiciones(virtual-presencial) para la realización del proyecto.
|  |  | 100% | 2025-10-02 | 0% | 2025-09-20 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Socialización y exposición de los proyectos investigativos.
|  |  | 100% | 2025-10-17 | 0% | 2025-09-27 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Evaluación de la exposición de los proyectos.
Capacitar a los directivos y docentes en las diferentes necesidades que se presentan a nivel institucional y academico | A agosto del 2024, se habrá diseñado en un 100% el plan de capacitación a directivos y docentes. | Diseño plan de capacitación | 100% | 2024-05-15 | 50% | 2024-05-15 | 25% | 2024-08-31 | 25% | Reunion de directivos y administrativos docentes para diseñar el plan de capacitación de directivos y docentes.
|  |  | 100% | 2024-08-05 | 50% | 2024-05-17 | 25% | 2024-08-31 | 25% | Reunion de directivos y docentes para socializar el plan de capacitación con las docentes.
|  |  | 100% | 2024-08-15 | 50% | 2024-06-13 | 25% | 2024-08-31 | 25% | Entrega del plan de capacitación a docentes
| A noviembre del 2024, se habra ejecutado en un 100% el plan de capacitación a directivos y docentes. | Ejecución plan de capacitación | 100% | 2024-10-23 | 50% | 2024-11-01 | 25% | 2024-11-29 | 25% | Primera capacitación a docentes y admistrativos
|  |  | 100% | 2024-11-10 | 50% | 2024-11-08 | 25% | 2024-11-29 | 25% | Segunda capacitación a docentes y admistrativos
|  |  | 100% | 2024-11-13 | 50% | 2024-11-14 | 25% | 2024-11-29 | 25% | Tercera capacitación a docentes y admistrativos
|  |  | 100% | 2024-11-21 | 50% | 2024-11-22 | 25% | 2024-11-29 | 25% | Cuarto capacitación a docentes y admistrativos
Evaluar el plan de capacitación de los directivos y docentes | Para agosto del 2025 se habrá analizado en un 100% el impacto que se obtuvo con la ejeción del plan de capacitación. | Impacto del plan de capacitación . | 100% | 2025-07-11 | 0% | 2025-07-18 | 0% | 2025-08-31 | 0% | Reunión de los docentes y administrativos para socializar el impacto del plan de capacitación
|  |  | 100% | 2025-07-23 | 0% | 2025-07-25 | 0% | 2025-08-31 | 0% | Analisis de los resultados de las capacitaciones
|  |  | 100% | 2025-08-14 | 0% | 2025-08-06 | 0% | 2025-08-31 | 0% | Analisis de pro y contra de las capacitación a docentes
|  |  | 100% | 2025-08-25 | 0% | 2025-08-13 | 0% | 2025-08-31 | 0% | Seguimiento al plan de capacitación docente
| A noviembre del 2025 el 100% del personal del plantel educativo debe haber puesto en practica las capacitaciones dadas por los administrativos | Practica de capacitación | 100% | 2025-10-13 | 0% | 2025-10-18 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Socialización del impacto que se octuvo a nivel profesional e institucional con el plan de capacitación
|  |  | 100% | 2025-10-23 | 0% | 2025-10-25 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Actualización de estrategias academicas y pedagógicas.
|  |  | 100% | 2025-10-30 | 0% | 2025-11-05 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Verificacion y seguimiento de resultados obtenidos.
|  |  | 100% | 2025-10-28 | 0% | 2025-11-20 | 0% | 2025-11-28 | 0% | Evaluacion del desempeño laboral y resultados.
Ejecutar planes de acción pedagogico como apoyo a los estudiantes de bajo rendiemto academico | Socilizar los avances que tuvieron los estudiantes a nivel academico de forma periodica, con el plan de acción de apoyo pedagogico, cn el fin de obtener resutados positivos en el rendimiento academico | Plan de acción academico | 100% | 2024-05-17 | 50% | 2024-07-26 | 25% | 2024-11-29 | 25% | Reunion de docentes
|  |  | 100% | 2024-09-20 | 50% | 2024-08-21 | 25% | 2024-11-29 | 25% | actividad pedagogica sociafectiva por parte del personal de psicologia.
| A noviembre del 2024 se vera reflejado en el rendimiento academico de los estuantes el apoyo pedagogico dado | Apoyo pedagogico | 100% | 2024-04-16 | 50% | 2024-09-25 | 25% | 2024-11-29 | 25% | actividad pedagogica sociafectiva por parte del personal de psicologia.
|  |  | 100% | 2024-08-15 | 50% | 2024-10-22 | 25% | 2024-11-29 | 25% | actividad ludico pedagogica olimpiadas matematicas.
|  |  | 100% | 2024-11-13 | 0% | 2024-11-14 | 0% | 2024-11-29 | 0% | realizacion de las entregas de insignias a los estudiantes con mejor rendimiento academico
Actualizar los recursos ludicopedagogicos que intervienen en el aprendizaje del niño | A julio del 2025 los estudiantes haran uso de los diferentes materiales ludicpedagogicos que fortalecen su desarrollo neuronal, motor fino y motor grueso | actividades de reconocimiento academicos | 100% | 2025-02-28 | 0% | 2025-03-06 | 0% | 2024-11-29 | 0% | Reconocimiento por puntualidad
|  |  | 100% | 2025-11-28 | 0% | 2025-04-10 | 0% | 2024-11-29 | 0% | Reconocimiento rendimiento academica
|  |  | 100% | 2025-05-01 | 0% | 2025-05-08 | 0% | 2024-11-29 | 0% | Reconocimiento dia del trabajador
|  |  | 100% | 2024-07-20 | 0% | 2025-07-05 | 0% | 2024-11-29 | 0% | Reconocimiento dia de la independencia
| A noviembre de 2025 se habrá evaluado en un 100% con actividades ludico pedagogicas el desarrollo psicomotor de los niños. | actividades evaluadas ludico pedagogico. | 100% | 2025-04-26 | 0% | 2025-07-24 | 0% | 2025-11-29 | 0% | Actividad ludico pedagogica literaria.
|  |  | 100% | 2025-09-24 | 0% | 2025-08-21 | 0% | 2025-11-29 | 0% | Actividad ludico pedagogica festival folclorico.
|  |  | 100% | 2025-08-15 | 0% | 2025-09-24 | 0% | 2025-11-29 | 0% | Actividad interclases proeduca.
|  |  | 100% | 2025-10-26 | 0% | 2025-10-29 | 0% | 2025-11-29 | 0% | Actividad proyecto lector (biblioteca publica)
Orientar a los estudiantes degrado quinto en la organización de su proyecto de vida | A mayo del 2024 estara organizado a un 80% el proyecto de vida de los estudiantes | Proyecto de vida | 100% | 2024-05-01 | 50% | 2024-05-06 | 25% | 2024-05-31 | 25% | Convocar a los estudiantes del grado quinto para dar inicio a la realización de su proyecto de vida
|  |  | 100% | 2024-05-08 | 50% | 2024-05-10 | 25% | 2024-05-31 | 25% | Con apoyo de orientación psicologica se inicia proyeccion
|  |  | 100% | 2024-05-15 | 50% | 2024-05-13 | 25% | 2024-05-31 | 25% | Organización del proyecto de vida con psicolgia y los esudiantes de grado quinto
| En agosto del 2024 estara creado a un 100% el proyecto de vida de los estudiantes de grado quinto | Proyecto de vida | 100% | 2024-08-01 | 50% | 2024-08-15 | 25% | 2024-08-31 | 25% | Convocar a los estudiantes del grado quinto para capacitar sobre la imortancia de tenerun proyecto de vida
|  |  | 100% | 2024-08-21 | 50% | 2024-08-28 | 25% | 2024-08-31 | 25% | Evaluar resultados obtenidos con el desarrollo de la capacitación sobre el proyecto de vida
Socializar la orientación para la realización del proyecto de vida con los estudiante de grado quinto a cago de un exalumndo | A marzo del 2025 se debe haber socializado en un 100% la ejecucion del proyecto de vida | Ejecucion proyecto de vida | 100% | 2024-03-03 | 50% | 2025-03-07 | 0% | 2025-03-31 | 0% | Presentar al exalumno de grado quinto con los estudiantes
|  |  | 100% | 2024-03-08 | 50% | 2024-03-12 | 0% | 2025-03-31 | 0% | Organiar las ideas y propositos que se plantean los niños de grado quinto
|  |  | 100% | 2024-03-18 | 50% | 2024-03-22 | 0% | 2025-03-31 | 0% | Orientar la ejecuicion de proyecto de vida
| A noviembre de 2025 se debe haber realizado el proyecto de vida de los estudiantes de grado quinto con las orientaciones dadas por el exalumno y orientación vocacional | Orientación vocacional | 100% | 2025-10-20 | 0% | 2025-10-30 | 0% | 2025-11-29 | 0% | Socilización del proyecto de vida a cargo de los estudiantes de grado quinto
|  |  | 100% | 2025-10-23 | 0% | 2025-11-01 | 0% | 2025-11-29 | 0% | Orientación de grado quinto para la promoción 2026
Socializar el plan de acción de riesgos naturales o similares con los que cuenta la institucón para efectuar las coniciones minimas de seguridad para todo el plantel educativo | A principio de octubre del 2024 estará socializado el plan de acción para prevenir riesgos | Plan de acción | 100% | 2024-10-03 | 50% | 2024-10-07 | 25% | 2024-10-31 | 25% | Reunión con el personal para socializar el plan de riesgo
|  |  | 100% | 2024-10-04 | 50% | 2024-10-16 | 25% | 2024-10-31 | 25% | Organización del cronograna para simulacros .
50%
| A mediados de octubre de 2024 el 100% del personal de la institución habrá realizado al menos una prueba de simulacro. | Prueba de simulacr | 100% | 2024-10-02 | 50% | 2024-10-02 | 25% | 2024-10-15 | 25% | Ejecución de simulacros
Evaluación y seguimiento de los simulacros .
Elaborar capaciotaciones como simulacros para la prevension de riesgos que se puedan presentar en esas condicones | A principio de marzo del 2025 estará capacitado el 100% el personal administrativo y docente, sobre planes de acción y prevención en caso de emergencia. | Prueba de simulacro | 100% | 2024-10-03 | 50% | 2024-10-04 | 25% | 2024-10-15 | 25% | Evaluación y seguimiento de los simulacros .
|  | Prueba de simulacro | 100% | 2025-03-01 | 0% | 2025-03-06 | 0% | 2025-03-15 | 0% | Reunión de estudiantes para informar sobre la capacitación.
| A noviembre del 2025 el 100% de estudiantes habrá participado de la primera prueba de simulacro. | Prueba de simulacro | 100% | 2025-03-12 | 0% | 2025-03-07 | 0% | 2025-03-15 | 0% | Seguimiento y evaluación de las capacitaciones realizadas.
50%
|  |  | 100% | 2025-11-12 | 0% | 2025-11-16 | 0% | 2025-11-29 | 0% | Organización en sus respectivos salones e información de indicaciones.
50%
|  |  | 100% | 2025-11-20 | 0% | 2025-11-27 | 0% | 2025-11-29 | 0% | Realización del simulacro.
| . | l
.