## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA FRAY JOSE MARIA AREVALO |  |  | 2024-01-19
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154398000339
Dirección | AV FUNDADORES No 0-07 |  | Municipio |  | LA PLAYA
Correo electronico | iefrayjoma@gmail.com |  | Telefono |  | 3112926722
Rector o Director |  |  | Horizonte |  | UN AÑO
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NIXON HACITH QUINTERO CASTILLA |  | RECTOR |  | iefrayjoma@gmail.com
ABEL ORLANDO GUERRERO GUERRERO |  | COORDINADOR |  | abelorlando71@gmail.com
ADRIÁN JIMÉNEZ MARTÍNEZ |  | PSICO ORIENTADOR |  | psiadria@gmail.com
FRANCY ELENA PEDROZA TORRES |  | DOCENTE |  | francy_937@hotmail.com
ISABEL CRISTINA PÈREZ PATIÑO |  | DOCENTE |  | jocaispe@hotmai.com
CESAR AUGUSTO CLARO GALVÁN |  | DOCENTE |  | profe.cesar@yahoo.es
YEIGNE SERNA MARTINEZ |  | DOCENTE |  | yeisernam@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NIXON HACITH QUINTERO CASTILLA |  | RECTOR |  | iefrayjoma@gmail.com
FRANCY ELENA PEDROZA TORRES |  | DOCENTE |  | francy_937@hotmail.com
ISABEL CRISTINA PÈREZ PATIÑO |  | DOCENTE |  | jocaispe@hotmai.com
CESAR AUGUSTO CLARO GALVÁN |  | DOCENTE |  | profe.cesar@yahoo.es
YEIGNE SERNA MARTINEZ |  | DOCENTE |  | yeisernam@hotmail.com
ABEL ORLANDO GUERRERO |  | COORDINADOR |  | abelorlando71@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA FRAY JOSE MARIA AREVALO |  |  |  |  | Municipio |  |  | La Playa
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Mejorar las políticas de inclusión de los estudiantes caracterizados teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el MEN | Al finalizar el primer periodo, se habrá recibido una capacitación para la elaboración del DUA y PIAR. | Número de capacitaciones recibidas / número de capacitaciones programadas. | 30% | 2024-03-23 | 50 |  |  |  |  | Conocer los estudiantes caracterizados con una necesidad educativa en el SIMAT que requiera PIAR y DUA | EN EJECUCION
[10 empty] | Solicitar y recibir capacitación para el diligenciamiento de los formatos de DUA y PIAR. | NO INICIADA
| Al finalizar el año escolar 2024, se habrá aplicado un 30% el DUA y el PIAR a estudiantes caracterizados. | Número de planes de apoyo DUA y PIAR implementados en los estudiantes caracterizados. | 0 | 2024-03-23 | 0 |  |  |  |  | Elaborar por periodo académico el DUA y el PIAR en los estudiantes caracterizados de la I.E. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-23 | 0 |  |  |  |  | Aplicar el DUA y el PIAR en los estudiantes caracterizados de la I.E. | NO INICIADA
Fortalecer el funcionamiento eficiente de las Comisiones de Evaluación y Promoción de la I.E. | Al finalizar el año lectivo 2024, se habrán realizado como mínimo cinco Comisiones de Evaluación y Promoción por grado. | Número de Comisiones conformadas / número de grados. | 30% | 2024-03-23 | 10 |  |  |  |  | Elegir los integrantes de la Comisión de Evaluación y Promoción por grados | EN EJECUCION
|  | Número de actas / número de grados. | 0 | 2024-03-23 | 0 |  |  |  |  | Reunión de la Comisión para analizar la situación académica de los estudiantes al finalizar cada periodo. | NO INICIADA
Fortalecer el cumplimiento de las funciones del gobierno escolar elegido democráticamente. | Al finalizar el año lectivo 2024, se dará cumplimiento al 50% del plan de trabajo propuesto por el gobierno escolar. | Número de actas de elección del gobierno escolar. | 60% | 2024-03-23 | 50 |  |  |  |  | Durante el primer periodo del año 2024, se elegirán los integrantes del gobierno escolar. | EN EJECUCION
|  | Número de actividades realizadas / número de actividades propuestas del plan de trabajo. | 0 | 2024-03-23 | 0 |  |  |  |  | Ejecución y seguimiento del plan de trabajo propuesto. | NO INICIADA
Revisar, ajustar, unificar y adoptar el plan de estudio de la I.E, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas externas, ejecutar los proyectos pedagógicos transversales e implementar el PIAR y el DUA a estudiantes caracterizados. | En el primer semestre del año 2024 se habran ajustado en un 100% los planes de area. | Porcentaje de planes de estudio ajustados a los resultados de las pruebas externas. | 30% | 2024-03-23 | [5 empty] | Analizar las pruebas externas. modificar los planes de areas . | EN EJECUCION
| Al finalizar el año académico 2024 se habrá implementado en un 80% las actividades de los PPT. | Porcentaje de planes de estudio ajustados con los PPT . | 0 | 2024-03-23 | [5 empty] | Identificar las areas responsables de la ejecución de los PPT Implementar los PPT Anexar los PPT al PEI de la I.E Incluir en los planes de aula las actividades de los PPT | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2024 se habra implementado el PIAR y el DUA | Porcentaje de estudiantes caracterizados para implementar el PIAR y el DUA | 70% | 2024-03-23 | [5 empty] | Caracterizar los estudiantes con necesidades educativas y excepcionales | EN EJECUCION
Dar a conocer los ajustes del manual de convivencia a la comunidad educativa e implementarlos. | Al finalizar el año escolar 2024, el 90% del Manual de Convivencia se habra implementado. | Porcentaje de comunidad educativa que conocieron e implementaron los ajustes del Manual de Convivencia. | 70% | 2024-03-23 | [5 empty] | Socializar los ajustes del Manual de Convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-03-23 | [5 empty] | Hacer seguimiento a las normas del manual de convivencia. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-23 | [5 empty] | Aplicar los correctivos establecidos en el Manual de Convivencia | NO INICIADA
Unificar y diligenciar los formatos de : Planes de Area, de Aula, de Apoyo, Planilla de asistencia , el DUA, el PIAR y el Observador del estudiante. | Al inicio del primer periodo académico del 2024, el 100% de los docentes tendrán unificado los formatos institucionales. Al finalizar el año 2024 se habran diligenciado e implementado los formatos institucionales | Porcentaje de docentes que diligenciaron e implementaron los formatos institucionales sobre el formatos solicitados. | 50% | 2024-03-23 | [5 empty] | implementar formatos | EN EJECUCION
Revisar y ajustar el SIEE | Al inicio del año escolar 2024, EL 100% de los docentes habrán revisado y ajustado el SIEE de la institucion | porcentaje de docentes que revisaron, ajustaron y aplicaron el SIEE sobre documento SIEE | 100% | 2024-03-23 | [5 empty] | analizar el SIEE vigente ajustar el SIEE de acuerdo a las necesidades académicas implementar los nuevos ajustes del SIEE, al sistema de promoción y evaluación. | TERMINADA
Realizar un diagnostico o test que permita identificar las capacidades y habilidades de los estudiantes. | Al finalizar el 2024 se habrán ejecutado el 80% de los programas concertados con docentes y docente orientador para beneficio de los estudiantes y comunidad educativa. | Número de herramientas aplicadas / total de estudiantes detectados con necesidades. | 0% | 2024-03-23 | 0 |  |  |  |  | Diseñar herramientas que puedan identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes de la I.E | NO INICIADA
Vincular a las instituciones educativas publicos y/o privadas junto con profesionales de diferentes áreas para apoyar a los estudiantes en su proyecto de vida. |  |  | 0 | 2024-03-23 | 0 |  |  |  |  | Reforzar las necesidades detectadas en los estudiantes | NO INICIADA
Articular con los proyectos transversales un plan de gestion de riesgos, que aborden la seguridad y proteccion de la I.E. | Clasificar las acciones de acuerdo al factor de riesgo asociado. | Tipos de riesgos psicosociales detectados / total de riesgos asociados a los estudiantes. | 0 | 2024-03-23 | 0 |  |  |  |  | Clasificar los tipos de riesgos que se presenten | NO INICIADA
Clasificar las acciones de acuerdo al factor de riesgo asociado. |  |  | 0 | 2024-03-23 | 0 |  |  |  |  | Priorizar el factor de riesgo asociado a cada uno de los estudiantes. | NO INICIADA
Articular con las entidades correspondientes los programas de seguridad Vial. | Al finalizar el 2024 se habra cumplido con los programas propuestos en un 100%. | Número de proyectos transversales desarrollados / total de proyectos estipulados en el P.E.I. | 0 | 2024-03-23 | 0 |  |  |  |  | Revisar proyectos transversales que hagan parte de programas de seguridad | NO INICIADA
Articular con proyectos transversales los programas de seguridad. |  |  | 0 | 2024-03-23 | 0 |  |  |  |  | Enlazar actividades relacionadas con programas de seguridad. | NO INICIADA
Elaborar un programa preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Al terminar el primer periodo del año 2024 , se contará con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos del aprendizaje. | Equipos que recibieron mantenimiento con relación a la totalidad de equipos registrados. | 40% | 03-23-2024 | [5 empty] | Elaborar un inventario de los equipos tecnológicos y materiales de apoyo. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 03-23-2024 | [5 empty] | Asignar los recursos y las fechas de mantenimiento. | NO INICIADA
Levantar el programa de riesgos físicos de la Institución. | Al finalizar el primer semestre, la Institución contará en un 60% con un programa de riesgos físicos para su prevención. | Riesgos físicos prevenidos sobre riesgos institucionales detectados. | 0% | 03-23-2024 | [5 empty] | Realizar un diagnóstico de los riesgos físicos. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 03-23-2024 | [5 empty] | Priorizar los riesgos físicos. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 03-23-2024 | [5 empty] | Ejecutar acciones que prevengan dichos riesgos. | NO INICIADA
Definir estrategias para prestar apoyo pertinente a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | Al finalizar el año lectivo 2024, la Institución contará en un 60% con planes de apoyo a estudiantes que presenten alguna dificultad académica o de interacción. | Planes de apoyo aplicados por número de estudiantes con dificultades. | 0% | 03-23-2024 | [5 empty] | Analizar el desempeño acadímico y de interacción del estudiantado. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 03-23-2024 | [5 empty] | Elaborar los planes de apoyo pertinentes de acuerdo a las dificultades presentadas. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 03-23-2024 | [5 empty] | Aplicar los respectivos planes de apoyo. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA