## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TECNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS |  |  | 2024
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154405000161
Dirección | Av. 9 No. 7-40 Urb. Daniel Jordan Los Patios |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | ie.municipaldelospatios@gmail.com |  | Telefono |  | 5552135
Rector o Director | EMILEIDY SOLANO JIMENEZ |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
REINEL ROBAYO GONZÁLEZ |  | RECTOR |  | emileidysolano@hotmail.com
ARMANDO EMRIQUE PARADA USSA |  | COORDINADOR |  | arpaus@hotmail.com
NELSON EDUARDO RIVERA ALARCON |  | COORDINADOR |  | nelson.eriveraa@itmariopezzotti.edu.co
LUZ AMPARO CASTELLANOS |  | COORDINADOR |  | luzacc@hotmail.com
GUSTAVO VILLAMIZAR SUAREZ |  | COORDINADOR |  | amelvilla@hotmail.com
TERESA PEREZ PAEZ |  | COORDINADOR |  | teresaperez2009@hotmail.con
CARLOS LUIS RANGEL PEINADO |  | COORDINADOR |  | rangelcamargojudith@hotmail.com
RAUL SILVERIO BECERRA YAÑEZ |  | COORDINADOR |  | profe-raul@hotmail.com
YESENIA GALVIS |  | GESTION ACADEMICA |  | ygalvis@itmariopezzotti.edu.co
HENRY LAGUADO |  | GESTION DIRECTIVA |  | hlaguado0429@gmail.com
MARIA EUGENIA MEJIA |  | GESTION COMUNITARIA |  | mayuyis_mejia_@hotmail.com
CESAR AUGUSTO GONZALESZ RAMIREZ |  | GESTION ADMINISTRATIVA |  | cagonzalezr@itmariopezzotti.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
REINEL ROBAYO GONZÁLEZ |  | RECTORA |  | emileidysolano@hotmail.com
ARMANDO EMRIQUE PARADA USSA |  | COORDINADOR |  | arpaus@hotmail.com
NELSON EDUARDO RIVERA ALARCON |  | COORDINADOR |  | nelson.eriveraa@itmariopezzotti.edu.co
LUZ AMPARO CASTELLANOS |  | COORDINADOR |  | luzacc@hotmail.com
GUSTAVO VILLAMIZAR SUAREZ |  | COORDINADOR |  | amelvilla@hotmail.com
TERESA PEREZ PAEZ |  | COORDINADOR |  | teresaperez2009@hotmail.con
CARLOS LUIS RANGEL PEINADO |  | COORDINADOR |  | rangelcamargojudith@hotmail.com
RAUL SILVERIO BECERRA YAÑEZ |  | COORDINADOR |  | profe-raul@hotmail.com
YESENIA GALVIS PROTILLA |  | GESTION ACADEMICA |  | ygalvis@itmariopezzotti.edu.co
HENRY JAVIER LAGUADO NIETO |  | GESTION DIRECTIVA |  | hlaguado0429@gmail.com
MARIA EUGENIA MEJIA |  | GESTION COMUNITARIA |  | mayuyis_mejia_@hotmail.com
CESAR AUGUSTO GONZALEZ RAMIREZ |  | GESTION ADMINISTRATIVA |  | cagonzalezr@itmariopezzotti.edu.co

## Gestión DIRECTIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS |  |  |  |  | LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Socializar la resignificacion del direccionamiento estrategico, garantizando el acceso a todos los estamentos C.E. del Instituto Tecnico Mario Pezzotti, a tra vez de pleglables que se entregaran el dia del inicio de las actividades escolares y cada titular | al finalizar el primer trimestre del año 2024 se habra socilizado el direccionamiento estrategico con toda la C.E | En reunion general de padres de familia se hara la divulgaciòn y socializaciòn del direccionamiento estrategico a traves de un folleto. Ya se realizo la actualizacion de la mision y la vision en la pagina de inicio de la web institucional, queda realizarlo en facebook y en los grupos de whatssap de padres de familia se hara el proximo sabado 16 de marzo a las 9 a..m. en una maraton con todas las sedes, jornadas y los 112 aulas de clase. | 90% | 2024-03-09 | 70% | 2024-10-07 | 20% |  |  | elaboración de los plegables y adhesivos para la socializacion del direccionamiento estrategico | EN EJECUCION | NO INICIADA
|  |  | 100% | 2024-03-09 | 70% | 2024-10-07 | 30% |  |  | elaboración de la presentacion para la socializacion del direccionamiento estrategico al inicio del las labores académicas | FINALIZADA | EN ESPERA
|  |  | 100% | 2024-03-09 | 70% | 2024-10-07 | 30% |  |  | divulgación de la resignificacion del direccionamiento estrategico en la pagina web del instituto y en la redes sociales | FINALIZADA | CANCELADA
Implementar el programa de inducción y acogida para estudiantes nuevos en preescolar, primaria, secundaria y media técnica | Al finalizar el primer trimestre del año 2024 se habra socilizado el programa de induccion y acogida de estudiantes nuevos de preescolar, primaria, secundaria y media tecnica | Se realizo en el mes de enero con todos los estudiantes nuevos de los grados TR, sexto y decimo. Se continua haciendo con los estudiantes que se estan matriculando extemporaneamente y que vienen de otras I.E. | 100% | 2024-03-09 | 80% | 2024-10-07 | 20% |  |  | Recibimiento de estudiantes en prescolar. Primer dia con padres. Luego pequeños grupos siguientes dias de la primera semana. Los estudiantes que llegan nuevos por traslado se les realiza una pequeña induccion por parte de las directivas y docentes. | FINALIZADA | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-03-09 | 100% | 2024-10-07 | 0% |  |  | Recibimiento de estudiantes de sexto grado el primer dia, se hace formación general, presentacion de los docentes, vista guiada por las instalaciones de la Insttucion reunion con padres de familia. e continua haciendo cada vez que se matricula un estudiante nuevo de otras I.E. | FINALIZADA | FINALIZADA
|  |  | 100% | 2024-03-09 | 100% | 2024-10-07 | 0% |  |  | se realizo la socializacion de espacialidades, asignacion de especialidades, publicación de resultados, se matricularon los estudiantes y se dio inicio al año escolar en cada taller. | FINALIZADA

## Gestión ACADÉMICA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS |  |  |  |  | LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Crear una estrategia institucional que permita la organización de los recursos en cada sede de acuerdo a los desempeños de aprendizaje en cada una de las areas y grados. | Al finalizar el primer periodo del año escolar 2024 cada sede efectua un inventario de los diferentes recursos que posee . | De proceso Socializar al 100% de los docentes del instituto sobre el estado y la disponibilidad de los recursos existentes en cada una de las sedes. | 10% | 2024-03-09 | 10% | 2024-10-07 | 10% |  |  | ACCION 1 Crear por sedes un inventario de recursos que se articulan con los procesos de aprendizaje, de acuerdo al formato diseñado de recoleccion de evidencias. | EN EJECUCION | NO INICIADA
| Identificar los diferentes desempeños de aprendizaje que se pretenden alcanzar en cada area y grado con los recursos disponibles teniendo en cuenta a los estudiantes de inclusión. | De resultado Por lo menos el 60% de los docentes de cada sede orgnizarán los desempeños de aprendizajes de cada area y grado acuerdo a los recursos que poseen. | 0% | 2024-03-09 | 0% | 2024-10-07 | 0% |  |  | ACCION 2 Elaborar por sede un documento que oriente los desempeños de aprendizaje que se motivan en cada grado y area con los rEcursos disponibles. | EN ESPERA
Elaborar una propuesta que cualifique los procesos de enseñanza y aprendizaje en relación con la forma de evaluar de las pruebas externas | En el primer semestre del 2024 los docentes del establecimiento educativo evidenciaran procesos en el plan de aula relacionados con los desempeños de las evidencias o dba | De proceso los docentes en un 100% elaboraran procesos de aprendizaje y enseñanza de acuerdo a los desempeños propuestos en la evidencia o Dba. | 60% | 2024-03-09 | 50% | 2024-10-07 | 10% |  |  | ACCION 1 Realizar jornada de revisión del plan de aula por grados en primaria y secundaria para identificar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se diseñan de acuerdo al desempeño propuesto por el DBA. | EN EJECUCION
| . En el primer semestre los docentes del Instituto Técnico realizarán evaluaciones de acuerdo al desempeño propuesto en el DBA. | Resultado por lo menos el 80% de los docentes aplicaran pruebas en cada grado de acuerdo a los desempeños propuestos por el DBA o evidencia. | 60% | 2024-03-09 | 50% | 2024-10-07 | 10% |  |  | ACCION 2 Realizar un taller dirigido con los docentes de cada grado en primaria y por areas en bachillerato sobre los niveles que exige la lectura critica. . | EN EJECUCION | EN ESPERA
|  |  | 10% | 2024-03-09 | 0% | 2024-10-07 | 10% |  |  | ACCION 3 Realizar un taller con los docentes por grados y areas sobre la elaboración de pruebas evaluativas de acuerdo al desempeño del Dba | EN EJECUCION | CANCELADA
EN EJECUCION
FINALIZADA
SI
NO
NO SE REQUIERE

## Gestión ADMINISTRATIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS |  |  |  |  | LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar, implementar y divulgar una política de apoyo a la investigación como estrategia pedagógica (IEP), para construir conocimiento; y a la producción de materiales en temas y áreas de interés en concordancia con el PEI | Al comienzo del año escolar 2024, se realizará una reunion general donde se expondrá la problemática existente en cuanto a la carencia de algunos servivios que deben ser brindados a la comunidad educativa | De proceso Convocar al 100% de los docentes del Instituto, a una sensibilización sobre la importancia de la investigación en el aula para construir conocimiento. De resultado Al menos el 90% de los docentes debe participar en la convocatoria sobre procesos de investigación en el aula. | 60% | 2024-03-09 | 30% | 2024-10-07 | 30% |  |  | EL COMITE DE INVESTIGACION LIDERA LOS PROCESOS DE APOYO A LA MISMA, A NIVEL INSTITUCIONAL , TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES ACCIONES . ACCION 1 Búsqueda de material bibliográfico sobre las líneas de investigación en el aula ACCION 2 Consultar estado del arte de investigaciones realizadas como estrategia pedagógica en el aula ACCIÓN 3 Definir las líneas de investigación que son pertinentes para desarrollar en nuestra institución. Aplicacion de encuestas. ACCION 4 Basado en una encuesta dirigida por el comite de investigacion a los docentes para construir la politica de investigacion institucional. ACCION 5 Convovatoria de Maestros Investigadores INSTEC para que presenten propuestas de investigación sobre las líneas establecidas en el documento. Fecha: Tercera semana de desarrollo Institucional marzo 16 del 2024 ACCION 6 Sensibilización sobre la importancia de la IEP ( Investigación como estrategia pedagógica) para construir conocimiento desde una metodología constructivista. | EN EJECUCION | NO INICIADA
Definir las politicas de prestacion de servicios complementarios que existen dentro de las diferentes sedes , especialmente lo relacionado con tienda escolar, papeleria, transpote escolar y PAE. | Al comienzo del año escolar 2024, se realizará una reunion general donde se expondrá la problemática existente en cuanto a las dificultades en la prestacion de los servicios (tienda escolar, papeleria, transporte escolar y PAE) que deben ser brindados a la comunidad educativa. | De proceso Diseñar y realizar una encuesta a toda la comunidad educativa,donde se busque encontrar la problematica existente en la institución educativa De resultado Al menos el 90 % de la comunidad educativa debe participar en la reunion general para tratar los temas de la problemática existente en la institución educativa | 60% | 2024-03-09 | 20% | 2024-10-07 | 10% |  |  | ACCION 1 Convocatoria a asamblea general con el unico propósito de tratar temas sobre los servicios complementarios prestados en la institucion educativa ACCION 2 Llegar a acuerdos que permitan crear un buen ambiente en cada uno de los servicios complementarios prestados en la institucion educativa. ACCION 3 Aplicar la encuesta de satisfaccion con respecto a los servocios prestados por la tienda escolar, diseñada por el consejo estudiantil. | EN EJECUCION | EN ESPERA
Implementar espacios donde se busque un ambiente donde el personal vinculado cubra las espectativas en todas las sedes. | En el menor tiempo posible orientar con precisión la logística y criterios de desempeño dentro de la institución. | De proceso Buscar espacios donde se pueda crear programas de bienestar que redunden en el mejoramiento del ambiente escolar . | 60% | 2024-03-09 | 10% | 2024-10-07 | 40% |  |  | ACCION 1 Buscar estrategias y espacios donde se puedan realizar programa de bienestar , dirigido al personal vinculado ala institucion educativa ACCION 2 Crear un cronograma de actividades como (convivencias, seminarios , talleres y otros ) | EN EJECUCION | CANCELADA
EN EJECUCION
FINALIZADA
SI
NO
NO SE REQUIERE

## Gestión COMUNITARIA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS |  |  |  |  | LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Presentar e implementar el documento institucional de proyecto de vida desde el nivel formativo de Preescolar hasta media técnica propendiendo el desarrollo y fortalecimiento de competencias socioemocionales y habilidades para la vida | Al iniciar el primer periodo se contará con el documento de proyecto de vida ubicado en el Drive institucional compartido a los docentes de los diferentes grados desde transición a once grado. | Documento de proyecto de vida | 75% | 2024-03-09 | 50% | 2024-10-07 | 25% |  |  | Presentación de la propuesta proyecto de vida al consejo académico para su aval e implementación. Elaboración del plan de acción para abordar cartillas del Ministerio sobre proyecto de vida realizando la guía orientadora para cada período. Distribución de los docentes por grados asumiendo responsabilidad de elaborar la tres guías orientadoras del año desde el grado transición a undécimo, acordándose como fecha de la primera entrega máxima de plazo jueves 21 de marzo. Reunion de docentes por conjunto de grados para socializar el documento establecido a nivel del instituto como proyecto de vida. | EN EJECUCION | NO INICIADA
| Al inicio del segundo período se hará seguimiento y evaluación de la implementación de Proyecto de vida en los niveles formativos de la población escolar. | Apropiación del documento proyecto de vida por parte del 100% de los docentes del área de gestión comunitaria que integran los diferentes grados haciendo transversalidad con las diferentes asignaturas, para así empoderar a todos los docentes de la institución. | 75% | 2024-03-09 | 50% | 2024-10-07 | 25% |  |  | Preparar la presentación en diapositiva y solicitar el espacio para ser socializado ante el consejo académico de los niveles formativos del instituto. Socializar a los demas actores de la comunidad educativa el proyecto de vida a través de medios como Drive, grupos de Whatsapp, correo institucional, plataforma ovy. | EN EJECUCION | EN ESPERA
Implementar la estrategia alianza familia escuela fortaleciendo la vinculación de la familia en la dinámica escolar | Al termino del año 2024 se habrá implementado en la institución educativa la estrategia de escuela de padres fortaleciendo las dinámicas familiares de nuestra comunidad, propiciando una cultura de participación significativa en las diferentes convocatorias que se realicen. | Documento plan de acción | 85% | 2024-03-09 | 60% | 2024-10-07 | 25% |  |  | Definir un espacio institucional en el que se privilegie la formación a la comunidad a través de la escuela de padres. Sugerir a las directivas de la institución y entes pertinentes, incluir un indicador de evaluación para los padres de familia asociado a su nivel de participación Reunión del equipo de gestión comunitaria Establecimiento de responsabilidades por sede. Definir cronograma del plan de acción de la estrategia Alianza Familia-escuela (Escuela de Padres) Vincular a los padres de familia a traves de sus habilidades y talentos en los diferentes eventos de participación comunitaria. | EN EJECUCION | CANCELADA
| Al termino del año 2024 se habrán realizado tres seguimientos al plan de acción de la estrategia institucional escuela de padres | Tres procesos de seguimiento y evaluación elaborados al plan de acción de la estrategia escuela de padres. | 50% | 2024-03-09 | 0% | 2024-10-07 | 50% |  |  | Motivar y concientizar al titular del rol que desempeña liderando el espacio de escuela de padres. Vinculación de personal especializado para apoyar la estrategia instituciona de escuela de padres (Psicologos externos, personal de la salud mental, entre otros). Promover la participación de los padres de familia en las convocatorias realizadas por Red Papaz. Ampliar el tiempo de ejecución del espacio Escuela de padres en la entrega de informes académicos. Implementar a nivel institucional el día de la familia en fecha especial. Entrevista para diligenciamiento de ficha familiar en la población escolar. Tertulias familiares. Reunión del equipo para evaluar las acciones desarrolladas | EN EJECUCION | EN EJECUCION
FINALIZADA
SI
NO
NO SE REQUIERE