## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL POLOCOLORADO
|  |  | Código DANE |  | 254172000039
Dirección | VEREDA PALOCOLORADO |  | Municipio |  | CHINÁCOTA
Correo electronico | cerpaloco@gmail.com |  |  | Tel | 3112498187
Rector o Director | ROSA EMMA DELGADO GAMBOA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | El CER vinculara OTRAS INSTITUCIONES que permitan llevar a cabo acciones y sirvan de apoyo en la ejecución de los proyectos, al cual se le hara un plan de seguimiento continuo. | Diseñar un formato que permita dar seguimiento a los los planes, proyectos y acciones con los principios de corresponsabilidad, participación y equidad con otras instituciones. | Realización del seguimiento de las actividades, planes y proyectos del CER con otras instituciones. | Cantidad de seguimiento de planes, proyectos y acciones articulados/totalidad de planes, proyectos y acciones del CER | TRIMESTRAL | Revisión y ajustes de la Política para establecer alianzas y acuerdos con otras instituciones. | 50 | x |  |  |  | x | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Nubia Esperanza Hernández
[6 empty] | Diseñar un formato que permita visibilizar las alianzas y acuerdos con las correspondientes instituciones y actividades. | [6 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-05 | Mónica Isabel Gómez
[6 empty] | Socialización, aprobación e implementación de Formato de seguimiento. | [6 empty] | 2024-03-19 | 2024-04-23 | Nubia Esperanza Hernández
| Implementación la POLITICA DE IDENTIFICACIÓN Y DIVULGACION DE LAS BUENAS PRACTICAS administrativas y culturales para ser evaluado su impacto y hacer los ajustes pertinentes. | Implementar la Política para identificar y divulgar las prácticas pedagógicas, administraticas y culturales del CER | Implementacipon de la política de identificación y divulgación de las prácticas pedagógicas. | Cantidad de sedes que implementan la política/Número total de sedes del CER | TRIMESTRAL | Socialización y aprobación de la Politica de Identificación y divulgación de las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales del CER | 50 | x |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-12 | Mónica Isabel Gómez
[6 empty] | Elaboración de un procedimiento para identificación y divulgación de las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales del CER, que permita evaluar sistematicamente el impacto. | [6 empty] | 2024-06-04 | 2024-07-30 | Nubia Esperanza Hernández
[6 empty] | Registrar el impacto y evaluación para la socialización y apropiación de buenas practicas para ajustes pertinentes. | [6 empty] | 2024-09-10 | 2024-11-05 | Mónica Isabel Gómez
x
ACADEMICA | El CER elaborara una politica de uso articulado de los recursos para el aprendizaje que sea pertinente con la propuesta pedagogica y necesidades emergentes | Elaborar una politica de uso articulado de los recursos para el aprendizaje que sea pertinente con la propuesta pedagogica y necesidades emergentes | Elaboracion de una politica de uso articulado de los recursos para el aprendizaje que sea pertinente con la propuesta pedagogica y necesidades emergentes | Cantidad de sedes que implementan la política/Número total de sedes del CER | TRIMESTRAL | Realizacion de un diagnostico en cada una de las sedes sobre las necesidades | [6 empty] | 2024-02-06 | 2024-03-05
[6 empty] | Elaboracion de la politica de uso articulado de los recursos | [6 empty] | 2024-04-09 | 2024-05-04
[6 empty] | Socializacion, aprobacion e implementacion de la Politica de uso de los recursos | 80 | X |  |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-16 | Yelaida Melgarejo Hernández
| El CER implementara el Plan de seguimiento a egresados para poder registrar la informacion que permita adecuar y mejorar la pertinencia de sus acciones. | Implementar el Plan de seguimiento a egresados para poder registrar la informacion que permita adecuar y mejorar la pertinencia de sus acciones. | Implementacion del Plan de seguimiento a egresados para poder registrar la informacion que permita adecuar y mejorar la pertinencia de sus acciones. | Cantidad de sedes que implementan el Plan de seguimiento a los egresados /Número total de sedes del CER | TRIMESTRAL | Socializacion y ajustes del plan de seguimiento a egresados | [6 empty] | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Marta Nubia Älvarez
[6 empty] | Aprobacion del plan de seguimiento a los egresados por parte del Consejo Directivo | [6 empty] | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Yelaida Melgarejo Hernández
[6 empty] | Implementacion, apropiacion y evaluacion de la pertinencia de sus acciones | 50 | x |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-05-28 | Marta Nubia Alvarez Villamizar
ADMINISTRATIVA | El CER establecera lineamientos que permitan que los docentes realicen procesos de formacion coherentes con el PEI y las necesidades detectadas | Establecer lineamientos que permitan que los docentes realicen procesos de formacion coherentes con el PEI y las necesidades detectadas | Definicion de lineamientos que permitan que los docentes realicen procesos de formacion coherentes con el PEI y las necesidades detectadas | Porcentaje de lineamientos definidos/necesidades de formacion |  | Diagnostico para detectar necesidades de formacion en los docentes | [6 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-05 | Luis Alberto Pallares
[6 empty] | Definir los lineamientos que permitan que los docentes realicen procesos de formacion y capacitacion | [6 empty] | 2024-03-19 | 2024-04-23 | Luis Alberto Pallares
[6 empty] | Socializacion y aprobacion de los lineamientos para el proceso de formacion y capacitacion por parte del Consejo Directivo | [6 empty] | 2024-05-07 | 2024-05-10 | Jorge Ancizar Rozero
| El CER definira una estrategia de reconocimiento al personal del CER que realice los ajustes pertinentes | Definir una estrategia de reconocimiento al personal del CER que realice los ajustes pertinentes | Definicion de una estrategia de reconocimiento al personal del CER que realice los ajustes pertinentes | Número de docentes que reciben reconocimiento /Número de docentes del CER | TRIMESTRAL | Documentacion sobre estrategias de reconocimiento al personal del CER | 50 | X |  |  |  |  | 2024-02-06 | 2024-04-09 | Luis Alberto Pallares
[6 empty] | Diseño de estrategias de reconocimiento al personal del CER | [6 empty] | 2024-05-21 | 2024-06-04 | Luis Alberto Pallares
[6 empty] | Socialización, aprobación e implementacion de la estrategia de reconocimiento al personal del CER | [6 empty] | 2024-07-16 | 2024-07-19 | Luis Alberto Pallares
COMUNIDAD | El CER elaborara un programa de necesidades y expectativas de los estudiantes que permitan su proyeccion personal | Elaborar un programa de necesidades y expectativas de los estudiantes que permitan su proyeccion personal | Elaboracion de un programa de necesidades y expectativas de los estudiantes que permitan su proyeccion personal | Cantidad de sedes que implementan el Programa /Número total de sedes del CER | TRIMESTRAL | Documentacion para la elaboracion del programa de necesidades y expecativas de estudiantes |  | x |  |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-19 | Luz Marina Contreras
[6 empty] | Elaboracion de programas de necesidades y expectativas de los estudiantes | [6 empty] | 2024-03-19 | 2024-04-09 | Luz Marina Contreras
[6 empty] | Socializacion. aprobacion e implementacion del programa | [6 empty] | 2024-04-23 | 2024-04-30 | Luz Marina Contreras
| El CER contara con un programa organizado con el apoyo de otras entidades para la prevención de riesgos sicosociales | Elaborar un programa organizado con el apoyo de otras entidades para la prevención de riesgos sicosociales | Elaboracion de un programa organizado con el apoyo de otras entidades para la prevención de riesgos sicosociales | Cantidad de sedes que implementan el Programa /Número total de sedes del CER | TRIMESTRAL | Revision y ajustes al programa de apoyo de otras entidades para la prevencion de riesgos psicosociales | 50 | x |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-05-21 | Luz Marina Contreras
[6 empty] | Implementacion y seguimiento al Programa organizado con el apoyo de otras entidades para la prevencion de riesgos psicosociales | [6 empty] | 2024-06-14 | 2024-07-12 | Luz Marina Contreras
[6 empty] | Implementacion y seguimiento al Programa organizado con el apoyo de otras entidades para la prevencion de riesgos psicosociales | [6 empty] | 2024-07-02 | 2024-10-02 | Luz Marina Contreras
x
x
[7 empty] | 200 | x
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL