## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓNEDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  | 2024-03-09
|  |  | Código DANE |  | 254670000330ier
Dirección | VEREDA LA QUINA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | ierlaquina@gmail.com |  |  | Tel | 3155889355
Rector o Director | LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ POLOCHE |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ALEJANDRO JIMENEZ |  | RECTOR |  | alejopolo28@gmail.com
HELMER MAURICIO CORONEL |  | DOCENTE |  | helcoronelb@gmail.com
NANCY RODRIGUEZ AREVALO |  | DOCENTE |  | n.rodriguez@hotmail.com
GEOVANY DURAN TORRADO |  | DOCENTE |  | geovanyduranto@hotmail.com
SANIN DURAN PALLARES |  | DOCENTE |  | s.duranp@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | LÍDER |  | DIRECTIVA
HELMER MAURICIO CORONEL |  | LÍDER |  | ACADÉMICA
ISAIAS LEON MANZANO |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
FARIDE PABON PAEZ |  | LÍDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA | La institucion Educativa Rural la Quina cuenta con una informacion académica de los estudiantes, pero esta no es uniforme en todas las sedes educativas. | Organizar los archivos académicos de cada una de las sedes educativas que conforman la Institución | Al terminar el 2024 tener en un 100% organizado los archivos academicos en cada una de las sedes educativas. | Formatos de notas unificado y diligenciado |  | Unificar los formatos para la calificacion y diligenciamiento de notas | 10000 |  | X |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-08-07 | Gestión Administrativa
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  |  |  | Archivo academico en cada una de las sedes educativas |  | Implementar en cada una de las sedes educativas una carpeta unificada de archivo académico | 20000 |  | X |  |  |  | 2024-05-29 | 2024-08-21 | Todos los Docentes
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA | En la Institución educativa Rural la Quina no se cuenta con un programa de seguridad, proteccion y riesgos fisicos. | Crear una ruta de atención integral que garantice la seguridad y proteccion de todos los estudiantes. | Al finalizar el presente año escolar se tendra en un 100 % sistematizada la ruta de atención integral. | Diagnostico espacios criticos realizado |  | Hacer un diagnostico de los espacios criticos y posibles accidentes que pueden suceder en los horarios escolares. | 20000 |  | X |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-10-30 | Gestión Administrativa
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  |  |  | Socializacion del diagnostico por parte de los docentes. |  | Socializacion por parte de los docentes del diagnostico para crear el plan de seguridad y protección. | 20000 |  | X |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-08-07 | Todos los Docentes
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  |  |  | Creacion de la ruta de atención integral. |  | Creación e implementación de la ruta integral de seguridad y proteccion en la institución. | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-10-30 | Todos
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA | En la Institución educativa Rural la Quina la adquisición de los recursos para el aprendizaje se da en algunas sedes dependiendo de las necesidades usando los recursos de gratuidad y algunas entidades que se asocian. | Ejecutar los recursos de gratuidad, dotando cada una de las sedes educativas con el material didáctico y pedagógico. | Tener en un 80% las sedes educativas dotadas con material didáctico y pedagógico con el fin de fortalecer el aprendizaje y facilitar la enseñanza. | Acta de solicitud de dotacion al consejo directivo |  | Socilitar a través de un oficio al consejo directivo, la destinación de recursos para el material educativo y didáctico de cada una de las sedes. | 20000 |  | X |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-10-30 | Gestión Administrativa
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  |  |  | Listado de necesidades de material didáctico y pedagógico. |  | Hacer un diagnostico o lista de material didáctico y pedagógico necesario en cada una de las sedes, con el fin de establecer un cronograma de dotación. | 20000 |  | X |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-09-11 | Gestión Administrativa, Todos los Docentes
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  |  |  | Guias didácticasde las areas complementarias |  | Realizar en los microcentros las guias pedagógicas de la areas complementarias con el fin de unificar contenidos y tematicas. | 200000 | X | X |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-09-11 | Todos los docentes
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  |  |  | Segumiento y evaluación de la dotacion didáctica y pedagógica. |  | Hacer un seguimiento del suministro de dotación en cada una de las sedes educativas | 20000 |  | X |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-09-11 | Todos los Docentes
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTÓN ACADÉMICA | PLAN DE ESTUDIOS | AYUDAR A ORGANIZAR Y ORIENTAR EL TRABAJO PEDAGOGICO DEL AÑO ESCOLAR PROPONIENDO AL DOCENTE UNA DIRECTRIZ EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. | Crear el plan de estudio para el mes de noviembre de 2024. | Lograr en un 100% la creación del plan de estudios para el mes de noviembre 2024. | TRIMESTRAL | 1.Establecer un grupo de trabajo prara la elaboración del plan de estudios. | Humanos, documentos, equipos tecnológicos | [5 empty] | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes Gestión Acádemica - Rector
GESTÓN ACADÉMICA | PEI | Establecer los lineamientos institucionales, que rigen todos los procesos educativos, de planificación orientados a las diferentes acciones a realizar en la institución educativa. | Actualizar para el mes de noviembre de 2024. | Lograr en un 100% la Actualización del PEI para el mes de noviembre 2024. | TRIMESTRAL | 1.Establecer un grupo de trabajo prara la actualización del PEI. | Humanos, documentos, equipos tecnológicos | [5 empty] | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes Gestión Administrativa - Rector
GESTÓN ACADÉMICA | MANUEAL DE CONVIVENCIA | Facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de la institución educativa. | Actualizar para el mes noviembre de 2024. | Lograr en un 100% la actualización del Manual de Convivencia para el mes de noviembre 2024. | TRIMESTRAL | 1.Establecer un grupo de trabajo prara la actualización del Manual de Convivencia. | Humanos, documentos, equipos tecnológicos | [5 empty] | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes Gestión Directiva - Rector
GESTÓN ACADÉMICA | SIEE | Cumplir los criterios de evaluación y promoción establecidos por la institución educativa. | Actualizar para el mes de noviembre de 2024. | Lograr en un 100% la actualización del SIE para el mes de noviembre 2024. | TRIMESTRAL | 1.Establecer un grupo de trabajo prara la actualización del SIE | Humanos, documentos, equipos tecnológicos | [5 empty] | 2024-04-09 | 2024-11-17 | Docentes Gestión Comunitaria - Rector
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Direccionamiento de la vision, mision y principios Institucionales. | Realizar la visiòn, misiòn y principios Institucionales en el segundo semestre del año 2.024. | Fortalecer la vision, misiòn y principios Institucionales en un periodo de tres años. | El 70% del conocimiento y direccionamiento ( vision, mision y principios Institucionales). Terminados. | TRIMESTRAL | Establecer mesas de trabajo para realizar la restruccturacion y consolidaciòn de la misiòn, vision y principios de la Instituciòn. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-11-28 | Yulieth Franco Navarro y Angey Quintero Franco.
DIRECTIVA | [5 empty] | Socializaciòn con la comunidad educativa.
DIRECTIVA | [5 empty] | Publicaciòn de la vision, mision y principios de la Instituciòn educativa.
DIRECTIVA
DIRECTIVA | Planes , proyectos y acciones. | Elaborar la malla curricular para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Instituciòn. | Unificar la malla curricular en la Instituciòn educativa e implementar los planes y proyectos establecidos. | articulaciòn de planes, proyectos y acciones elaborados en un 70%. | TRIMESTRAL | Realizar equipos de trabajo por areas del conocimiento para la elaboraciòn de planes de aula y planes de àrea. |  | X |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-07-31 | Milena Ramirez Nancy Rodriguez Luis Alejandro Jiménez Poloche
DIRECTIVA | [5 empty] | Elaborar por areas las guias de aprendizaje con la metodologia escuela nueva en primaria media rural y postprimaria en secundaria, con los grupos de trabajo establecidos.
DIRECTIVA | [5 empty] | socialliazacion del trabajo realizado con todos los docentes.
DIRECTIVA | [5 empty] | implementar la malla curricular en cada una de las sedes educativas.
DIRECTIVA
DIRECTIVA | Identificacion y divulgacion de buenas practicas | Fortalecer el desempeño en el ambito pedagogico, cultural y administrativo. | Implementar practicas pedagogicas innovadoras con el buen uso de las TIC | Impletacion de las practicas pedagogicas innovadoras con las TIC en un 40% | MENSUAL | Organizar microcentros para elaborar material pedagogico | [8 empty] | Audrid Carrascal Sanin Duran Ana Sanchez
DIRECTIVA | [5 empty] | realizar cronograma de actividades para realizar dicho trabajo.
DIRECTIVA | [5 empty] | socializar el trabajo realizado.
DIRECTIVA | [5 empty] | unificar e implemetar el material pedagogico elaborado.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
COMUNITARIA | Realizar cronogramas y unificar temas a desarrollar en las distinatas sedes escolares. | implementar estrategias que ayuden a mejor la calidad del entorno del educando y comunidad educativo | Mejora la relacion padre e hijo | consolidar el 75% de lo proyectado | Trimestral | Establecer comites.participacion activa en las reuniones | Recurso humanos,Documentos |  | X |  |  |  | 2024-04-22 | 2024-11-22 | DOCENTES
| Fomentar la participación de los padres de familia de menera ludica | fomentar la buena comunicaión entre el estudiante y quienes nos rodea | formar en valores humanos
| Adactar los contenidos al contexto educativo |  | Mejora la comunicion acertiva
COMUNITARIA | Identificar lugares que representen riesgos para la integridad fisica de los estudiantes | Salvaguardar la integridad fisica de los estudiantes | Prevenir posibles accidentes que atenten contra los estudiantes. | consolidar el 99% de lo proyectado | TRIMESTRAL | inspecciones regulares de las instalaciones. Implementacion de protocolos de seguridad. | Recursos humanos. Documentos. |  | x |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-10-17 | Docentes
Buscar alternativas con el fin de minimizar los riesgos que puedan atentar contra la seguridad de los educandos
COMUNITARIA | Implementacion de simulacros y ejercicios practicos para la comunidad educativa | Garantizar la proteccion y el Bienestar de los estudiantes, el personal educativo y las instalaciones escolares | Promover una cultura de seguridad y prevención, fomentando la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. | consolidar el 75% de lo proyectado | TRIMESTRAL | Realizar simulacros y ejercicios practicos periodicos para que los estudiantes y personal estudiantil se familiarice con los procedimientos de seguridad | Recursos humanos. Documentos. |  | x |  |  |  | 2024-03-20 | 2024-09-25 | Docentes
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL