## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA |  |  | 2023-11-25
|  |  | Código DANE |  | 254206000041
Dirección | Finca la Meseta |  | Municipio |  | CONVENCIÓN
Correo electronico | itaconvencion@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | Josué Trillos Jaramillo |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSUÉ TRILLOS JARAMILLO |  | RECTOR |  | josanlil@hotmail.com
MARYORY SANTIAGO |  | COORDINADORA
NUBIA MARIA SANGUINO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | sanguinosantiagonubia@gmail.com
LUDDY CONSUELO GARCÍA QUINTERO |  | DOCENTE |  | luddyconsuelo@hotmail.com
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | mapaca17@hotmail.com
YULEIMA JIMENA DUARTE PEREZ |  | DOCENTE |  | yujidupe09@hhotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NUBIA MARIA SANGUINO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LUDDY CONSUELO GARCÍA QUINTERO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
YULEIMA JIMENA DUARTE PEREZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de la planta fisica | Ajustar e implementar el plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la institución educativa I.T.A. | Al finalizar el año escolar 2024, se implementará el plan de mantenimiento,adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | El 80% de las sedes educativas implementando el mantenimiento, adecuación y embellecimiento de sus platas físicas. | MENSUAL | Actualización el plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento del 100% de las sedes educativas del I.T.A | 50000 | x | x |  |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | Elmer Libardo Cardona
[6 empty] | Vinculación de la comunidad educativa en la elaboración del plan de mantenimiento adecuación y embellecimiento | 100000 | x | x |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-20 | Luz Estela Chinchilla Sanguino
[6 empty] | Socialización del plan de matenimiento, adecuación y embellecimiento a la comunidad educativa | 50000 | x | x |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Nidia Campo Quintero
[6 empty] | Aprobación por parte del consejo Directivo del plan de mantenimiento adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | 50000 | x | x |  |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Neffy Judith Martinez Ortega
[6 empty] | Seguimiento y Evaluación al plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | 100000 | x | x |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-11-29 | Yuleima Jimena Duarte Pérez
| Seguridad y protección de la Institución educativa | Adoptar e implemntar las medidas preventivas del panorama de riesgos institucional | Al finalizar el 2024 se habrá adoptado e implementado en un 80 las medidas preventivas de seguridad y protección. | 90% de sedes educativas implementando las medidas preventivas de seguridad y protección en el I.T.A. |  | Socailización de proyectos transversales del I.T.A. con el personal docente y administrativo. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Alcira María Meneses Ramos
[6 empty] | Realización de cronograma de actividades acorde a los proyectos transversales. | 50000 | X | X |  |  |  | 2022-01-19 | 2024-02-09 | Yulieth Quintero Moros
[6 empty] | Recolección de informacion sobre los croquis de cada sede | 100000 | x | x |  |  |  | 2024-01-19 | 2024-02-29 | Yuleima Jimena Duarte Pérez
[6 empty] | Señalización en cada sede de las rutas de evacuación | 3000000 | x | x |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-05-10 | Hilda María Navarro
[6 empty] | Seguimiento y Evaluación de las medidas preventivas | 100000 | x | x |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-11-29 | Yuleima Jimena Duarte
COMUNITARIA | Participación activa de las familias en todas las actividades previstas por la Institución. | Participar activamente en todas las actividades previstas por la Institución por parte de las familias. | Durante el año 2024, el 90% de los padres de familia del Instituto Técnico Agrícola, participarán activamente de las actividades programadas por la Institución. | participacion activa de las familias del I.T.A | TRIMESTRAL | Realizar el cronograma de actividades previstas para los padres de familia. | 20000 |  | x |  |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-09 | Sandra Milena Martinez
[6 empty] | Elaborar un folleto en físico o digital con el cronograma de actividades para ser entregado a los padres de familia. | 100000 |  | x |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-03-16 | Leandro Quintero Navarro
[6 empty] | Invitar de manera formal a los padres de familia a cada una de las actividades del cronograma. | 20000 |  | x |  |  |  | 2024-02-06 | 2024-11-22 | Enelita Del Carmen Quintero
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de la participación de los padres de familia ante las actividades programadas durante el año escolar. | 0 | [5 empty] | 2024-04-18 | 2024-11-22 | Andrea Paola Angarita Santiago
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 2022-08-04 | 2022-08-04
| Dar a conocer el programa de evacuación y prevención de riesgos físicos de la Institución. | Socializar con la comunidad educativa el programa de evacuación y prevención de riesgos físicos . | Durante el año 2024, el 90% de la comunidad educativa del Instituto Técnico Agrícola, conocerá el programa de evacuación y prevención de riesgos físicos de la Institución. | Socialización del programa institucional de evacuación y prevención de riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Entregar de forma digital el programa de evacuación y prevención de riesgos físicos a toda la comunidad de la Institución Educativa. | 20000 |  | x |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Marisol Pacheco Calderon
[6 empty] | Socialización del programa institucional de evacuación y prevención de riesgos físicos mediante asamblea general con la comunidad educativa ITA. | 0 | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Ruth Marina Carvajalino
[6 empty] | Aplicación de los simulacros de evacuacion y prevención de riesgos físicos con toda la comunidad educativa. | 200000 | x |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-11-04 | Leandro Quintero Navarro
[6 empty] | Seguimiento y evaluación del programa institucional de evacuación y prevención de riesgos físicos. | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-11-29 | Andrea Claro Galvis
ACADEMICA | Uso articulado de los recursos para el aprendizaje | diseñar estartegias de evaluacion para el uso articulado de los recursos para el aprendizaje | Implementar en el año 2024 las estrategias de evaluacion al 100% el uso articulado de los recursos para el aprendizaje | Evaluar periodicamente el uso de recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | Caracterizaciòn por areas el uso de recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2024-02-05 | 2023-11-25 | GISELA AMAYA QUINTERO
[6 empty] | Reunión con consejo académico para definir las estrategias para la evaluacion del uso de recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2024-03-25 | 2024-03-25 | YIMMY DUARTE
[6 empty] | Diseñar un formato que permita realizar el seguimiento y evaluacion al uso de los recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2024-01-19 | 2023-11-25 | NUBIA SANGUINO
[6 empty] | Revision de las necesidades presentadas para el fortalecimiento y asignacion de recursos | [6 empty] | 2024-10-07 | 2024-10-07 | LICETH MENDOZA
[6 empty] | Analisis con la planta docente de las estrategias implementadas para el uso articulado de los recuros del aprendizaje | [6 empty] | 2024-10-08 | 2024-10-08 | LICETH MENDOZA
| Seguimiento a los egresados | Fortalecer los canales de comunicacion que permitan enriquecer tanto a la institución como a los egresados en su proceso de formacion e interacción con la misma. | Durante el año 2024 se crearan espacios que fortalezcan en un 80% el sentido de pertenencia por parte de los egresados frente a la institución, basado en el intercambio de ideas y la socialización de experiencias en su desempeño laboral | Participación activa de egresados en el proceso de desarrollo institucional. | TRIMESTRAL | Actualización de la base de datos de egresados. | [6 empty] | 2024-02-05 | 2023-11-25 | YIMMY DUARTE
[6 empty] | Elecciòn de una persona para direccionamiento de la pàgina de facebook institucional. | [6 empty] | 2024-01-26 | 2023-11-25 | SUNILDA PEREZ
[6 empty] | Seguimiento y Evaluaciòn de la funcionabilidad de la base de datos de egresados. | [6 empty] | 2024-10-09 | 2023-11-25 | MARIA CAMILA PEREZ
[6 empty] | Realizar una asamblea de egresados mediante una plataforma virtual. | [6 empty] | 2024-01-29 | 2023-11-25 | SUNILDA PEREZ
[6 empty] | Invitar y hacer participe a los egresados en las actividades institiucionales 2024. (Rendiciòn de cuentas, cumpleaños de la instituciòn, ceremomia de grado) . | [6 empty] | 2024-01-29 | 2023-11-25 | JUDITH YARURO
[6 empty] | Seguimiento y evaluaciòn a la participaciòn en las actividades institiucionales de los egresados | [6 empty] | 2023-11-25 | 2023-11-25 | FRANCY GUERRERO
| Aumentar la participación activa del consejo de padres de familias en los diferentes procesos institucionales. | Diseñar una estrategia que garantice la participación de los miembros del consejo de padres de familia en los diferentes procesos institucionales | Al finalizar el año 2024 el 80 % de los integrantes del consejo de padres de familia participará activamente en los procesos institucionales. | Estrategia diseñada para mejorar la operatividad del consejo de padres | TRIMESTRAL | En la primera asamblea motivar los padres de familia para que paricipen en el consejo de padres | [6 empty] | 2024-02-09 | 2024-02-16 | Jeannete Bermón
DIRECTIVA | [5 empty] | Diseñar una estrategia de participación y reconocimiento a los miembros del consejo de padres y representantes de padres de familia de todas las sedes. | [6 empty] | 2024-02-09 | 2024-02-16 | Luddy Consuelo García
[6 empty] | Divulgación de la estrategia diseñada para mejorar la participación de los miembros del consejo de padres de familia. | [6 empty] | 2024-02-23 | 2024-03-01 | Marlene Ariza
[6 empty] | Implementación de la estrategia y de sus acciones | [6 empty] | 2024-02-09 | 2024-11-22 | Nohora Chinchilla
[6 empty] | Revisión del impacto de la estrategia implementada. | [6 empty] | 2024-02-09 | 2024-11-22 | Nivia Esther Ibañez
[6 empty] | Integrar a los miembros del consejo de padres de todas las sedes educativas. | [6 empty] | 2024-02-09 | 2024-11-22 | Balia Cuesta Mercado
| Ampliar, fortalecer y optimizar los procesos de comunicación con el sector productivo, para asegurar una mayor alineación y apoyo en los objetivos institucionales y políticas educativas. | Establecer alianzas con entes de difentes sectores para fortalecer los proyectos y procesos educativos. | Al finalizar el año 2024 la institución educativa establecerá alianzascon corporaciones agrícolas e instituciones de educación superior presentes en la región. | Alianzas y convenios establecido con sectores productivos | TRIMESTRAL | Realizar una focalización de las corporaciones presentes en la región | [6 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Nohora Chinchilla
[6 empty] | Programar visitas y /o reuniones con los representantes de las diferentes corporaciones o agremiaciones agrícolas e instituciones de educación superior para establecer alianzas y /o convenios que permitan retroalimentar los procesos académicos | [6 empty] | 2024-03-01 |  | Diego Uribe
[6 empty] | Vinculación del sector productivo en la realización de los PPP y de instituciones de educación superior en el plan de estudio de la media técnica | [6 empty] | 2024-03-11 |  | Betsi Contreras
[6 empty] | Evaluar el impacto de las alianzas establecidas | [6 empty] | 2024-04-01 | 2024-11-22 | Luddy Consuelo García
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos