## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER LA BOGOTANA |  |  | 2024-08-05
|  |  | Código DANE |  | 254245001292
Dirección | CORREGIMIENTO LA BOGOTANA |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | cer_labogotana@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3175261948
Rector o Director | GENRY BAYONA QUINTANA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MAURICIO CAMPILLO CHINCHILLA |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | mauro.campillo@gmail.com
RUBEL ESNEIDER MOLINA LEAL |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | Rubelesneider0825@outlook.es
JORGE DAVID BARBOSA ASCANIO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | jdaavid0218@hotmail.com
EDUARDO ENRIQUE ALVAREZ |  | LIDER GESTION FINANCIERA |  | eduenal@gmail.com
GENRY BAYONA QUINTANA |  | DIRECTIVO |  | genrybaq@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAURICIO CAMPILLO CHINCHILLA |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION DIRECTIVA
RUBEL ESNEIDER MOLINA LEAL |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION ACADEMICA
JORGE DAVID BARBOSA ASCANIO |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION COMUNITARIA
EDUARDO ENRIQUE ALVAREZ |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION FINANCIERA
GENRY BAYONA QUINTANA |  | DIRECTIVO |  | DIRECTIVO

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER LA BOGOTANA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADEMICA | Elaboracion de CRA de las diferentes areas con el fin de mejorar el nivel de enseñanza, aprendizaje del estudiante de cada sede educativa | Construir los CRA en las diferentes sedes del CER LA BOGOTANA | Para noviembre de 2024 el 50% de las sedes contaran con los CRA elaborados con material elemetal | Total, sedes focalizadas sobre sedes con los cra elaborados | TRIMESTRAL | DAR A CONOCER QUE ES UN CRA | 100.000$ |  | X |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-11-20 | RUBEL ESNEIDER MOLINA LEAL, LUISA FERNANDA IBAÑEZ, DIOCELINA ACEVEDO BLANCO, NINIVE GARCIA GUERRERO, DUVAN MAURICIO YAURIPOMA, JORGE DAVID BARBOSA, MAURICIO CAMPILLO CONTRERAS, LUDDY ELENA PACHECO, KEILA MARCELA CAÑIZARES
ELABORACIÓN DE LISTA DE MATERIALES NECESARIOS PARA ELABORACIÓN DE LOS CRA
IMPLEMENTAR LOS CRA CON LOS ELEMENTOS ELABORADOS
DIRECTIVA | Resignificar, ajutar y actualizar PEI, MANUAL DE CONVIVENCIA, SIEE (SIATEMA DE EVALUACION) | Realizar ajustes y actualización al PEI, MANUAL DE CONVIVENCIA, SIEE (SIATEMA DE EVALUACION) con el fin de mejorar en la implementación y ejecución de las mismas | para noviembre de 2024 abran sido resignificado, ajustado y actualizado el 100% de acuerdo a la normatividad vigente | numero de documentos institucionales ajustados sobre numero de docuemntos institucionales existentes. | TRIMESTRAL | revisar pei, siee, manual de convivencia del cer la bogotana | 20.000$ |  | x |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-11-20 | DIRECTOR: GENRY BAYONA QUINTANA, RUBEL ESNEIDER MOLINA LEAL, JORGE DAVID BARBOSA, MAURICIO CAMPILLO CHINCHILLA, EDUARDO ENRIQUE ALVAREZ
realizar ajustes pertinetes guiados por la normatividad vigente
socializacion de ajustes realizados a los diferentes documentos institucionales
COMUNIDAD | implementar estrategias por medio de charlas pedagógicas para la prevención de riesgos de desastres naturales y antrópicos donde el estudiante adquieran conocimientos de cómo actuar ante un desastre natural. | Realizar charlas pedagógicas con el fin de general conciencia y adquirir conocimientos de como actuar frente aun desastre natural | para noviembre de 2024 el 100% de la sedes educaticas abran realizado charlas pedagogicas con el fin de generar un gran impacto de como actuar frente a un desastre natural | numero total de sedes sobre sedes que railizaran charlas pedagogicas | TRIMESTRAL | recopilar informacion sobre desastres naturales | 50.000$ |  | x |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-11-20 | DIRECTOR: GENRY BAYONA QUINTANA, RUBEL ESNEIDER MOLINA LEAL, JORGE DAVID BARBOSA, MAURICIO CAMPILLO CHINCHILLA, EDUARDO ENRIQUE ALVAREZ
realizar carteleras y charlas informativas sobre como actuar frente a un desastre natural
resalizar ruta de evacuación
ADMINISTRATIVA | Actualización de las cuentas bancarias del CER LA BOGOTANA, para que los diferentes recursos proporcionados por el estado (gratuidad) sean depositados en la respectiva cuenta bancaria asignada al CER LA BOGOTANA | Actualizar las cuentas Bancaria del CER LA BOGOTANA para que los recursos de gratuidad se guiren directamente al CER LA BOGOTANA | Para noviembre de 2024 EL CER la BOGOTANA contara con recursos guirados a la cuenta maestra y en ejecucion presupuestal. | Recursos asignados sobre recursos ejecutados | TRIMESTRAL | Gestionar en Davivienda la titularidad de la cuenta. | 50.000$ |  | x |  |  |  | 5/08/20224 | 2024-11-20 | DIRECTOR: GENRY BAYONA QUINTANA
Presentar plan de gastos.
Ejecutar los recursos.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para Archivo 6. PMI versión 2023. (formato Excel. Formato D02.03.F01 versión 5).xls
Ejecutar el 29/08/2024 19:42
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 18 | Excel 97-2003