## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CRECER Y CREAR
Código DANE
Dirección |  |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico |  |  |  | Tel
Rector o Director | MARTHA SALAMANCA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
KARINA VARGAS FLOREZ |  | LÍDER |  | YURLEYKARINAV@GMAIL.COM
GENNY CAROLONA MENDEZ |  | SECRETARIA
CUADROS ARENALES LISETH |  | DOCENTE
LUCY CONTRERAS RUIZ |  | DOCENTE
DEYSI AREVALO MELO |  | DOCENTE
LEYDI KATHERINE SILVA |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
KARINA VARGAS FLOREZ |  | DOCENTE LÍDER |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Establecer un programa integral de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física de la institución, en el que se promueva y fomente la participación activa de la comunidad educativa. | Organizar un fondo de recursos económicos para el embellicimiento de la planta física. | Elaborar un programa para el embellecimiento de la planta física. | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física | Trimestral | Desarrollar la planificación y ejecución de proyectos, fortaleciendo de esta manera el sentido de pertenencia y promoviendo la mejora continua del entorno escolar. | 3000000 |  | X |  |  |  | 2024-01-11 | 2024-11-28 | COMUNIDAD EDUCATIVA
Realizar periódicamente mantenimientos a toda la planta física.
Identificar áreas de mejora y ajustar futuras acciones según las necesidades y preferencias de los involucrados.
| Implementar un sistema de retroalimentación y evaluación después de cada fase del programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento, donde se recojan opiniones y sugerencias de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. | Implementar un sistema de análisis de datos más avanzado para medir y evaluar la eficiencia de la programación de actividades en los espacios físicos de la institución. Esto permitirá una comprensión más profunda de los patrones de utilización y la identificación de oportunidades para optimizar la asignación de espacios y horarios, mejorando así la coherencia y la eficacia de las actividades en cada uno de los entornos físico. | Al comenzar el año escolar 2024, se dispondrá de señales informativas para el adecuado uso de los diferentes espacios físicos de la institución. | Seguimiento al uso de los espacios | Trimestral | Señalización a los espacios con los que cuenta la institución. | 2000000 |  | X |  |  |  | 2024-02-16 | 2024-07-07 | EQUIPO DE GESTIÓN
Realizar carteles con imágenes informativas, para diferenciar cada uno de los espacios del colegio.
| Desarrollar programas de capacitación y concienciación que comuniquen de manera efectiva las medidas preventivas basadas en la comprensión profunda del panorama de riesgos, asegurando una adopción más amplia y efectiva por parte de la comunidad educativa | Establecer un equipo especializado y capacitado para garantizar la seguridad y protección de los empleados y estudiantes de la institución. | Al iniciar el año escolar del 2024 se contara con un plan de riesgo para la seguridad y protección en el trabajo. | Seguridad y protección | Trimestral | Se realizarán simulacros preventivos en caso de algún desastre natural. Se Capacitaran a los docentes en seguridad y protección en el trabajo. | 2500000 |  | X |  |  |  | 2024-01-11 | 2024-11-01 | DIRECTORA, EQUIPO DE GESTIÓN y TERAPEUTA OCUPACIONAL CON ESPECIALIZACON EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO
| Fortalecer el apoyo emocional y conductual de los estudiantes al implementar sesiones de acompañamiento en el aula con la psicóloga, mejorando así la atención individualizada y el bienestar general de los alumnos. | Desarrollar un manual de seguimiento para la psicóloga, considerando las necesidades individuales de cada estudiante. Elaborar en cada sede programas sensibles a las demandas de los estudiantes, con el fin que la institución cuente con el apoyo de otras entidades para su prestación. | Al inicio del 2024 se implementaran formatos de remisión de estudiantes a psicología por parte del padre de familia o titular. | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología y psicología) | Trimestral | El colegio brindará un servicio de cafeteria donde le permita al estudiante variedad en alimentos saludables. Se remitirán con la psicóloga aquellos estudiantes que presenten alguna necesidad académica o afectiva.se ofrecen oportunamente teniendo en cuenta la calidad requerida. | 1800000 |  | X |  |  |  | 2024-02-20 | 2024-10-20 | DIRECTORA, PSICOLOGA, DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA.
| Redactar un acta que establezca oficialmente la formación del Comité de Talento Humano. | Formar un equipo de trabajo dedicado al desarrollo del bienestar y el talento humano en la institución educativa. | Contar con el 100% del personal vinculado a la institución educativa para garantizar el cumplimiento de todas las actividades programadas por el Comité de Talento Humano. | Bienestar del talento humano. | Trimestral | Celebración de cumpleaños de cada uno de los docentes y administrativos del centro educativo. Manual de funciones de talento humano. Cronograma de actividades por parte del comité del talento humano. | 200000 |  | X |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-11-29 | COMITÉ TALENTO HUMANO
GESTIÓN COMUNITARIA | Establecer un diseño pedagogico flexible que pueda llevarse a cabo con todos los estudiantes en caso de vulnerabilidad. | Diseñar una estrategia pedagogica flexible para los estudiantes que presentan algun tipo de vulnerabilidad. | Al iniciar el año escolar del 2024, tener diseñada una estrategia pedagogica para los estudiantes que presentan algun tipo de vulnerabilidad. | Diseño pedagogico flexible | Trimestral | Analizar la población matriculada dentro de la institución educativa. | 20000 |  | X |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-01-30 | COORDINADORA
| Establecer mecanimos que permitan conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes. | Ejecutar el plan de accion para conocer las necesidades y expectactivas de los estudiantes. | Conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes. | Necesidades y expectativas de los estudiantes. | Trimestral | Analizar los datos arrajados en la ficha de caracterización. | 1500000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | DIRECTORA, COORDINADOR, PSICOLOGA Y DOCENTES.
| Restablecer el desarrollo y ejecución del proyecto de vida de los estudiantes. | Mejorar la ejecución del proyecto de vida teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los estudiantes. | Llevar a cabo el desarrollo del proyecto de vida, teniendo en cuenta las necesidades y expectactivas de los estudiantes. | Proyecto de vida. | Trimestral | Analizar e identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes. | 1000000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | DIRECTORA, COORDINADORA Y DOCENTES
Planear el proyecto de vida teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes
Ejecutar el proyecto de vida.
| Planear un cronograma de actividades y talleres para hacer uso de la planta fisica de la institución con los padres de familia. | Organizar un cronograma de actividades para poner a disposición de la comunidad educativa. | Aplicar las actividades y talleres en disposición para los padres de familia. | Cronograma de actividades y talleres. | Trimestral | Cronograma de actividades | 1000000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | DIRECTORA. COORDINACIÓN Y DOCENTES
| Implementar capacitaciones en temas de prevención de riesgos fisicos y plan de evacuación para la comunidad. | Socializar a la comunidad educativa sobre los temas de preveción de riesgos fisicos y plan de evacuación. | Capacitar a la comunidad educativa para ele mejoramiento de las condiciones de seguridad. | Capacitacion de prevención de riesgos fisicos y plan de evacuación. | Trimestral | Preparar el material informativo para la divulgación de temas de prevención de riesgos fisicos y evacuación. | 200000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | DIRECTORA, COORDINADORA Y DOCENTES
Difundir el material informativo de las tematicas por medio de videos, folletos, infografias e imágenes.
Capacitar a la comunidad educativa ante tematicas de prevención de riesgos fisicos y plan de evacuación.
GESTIÓN DIRECTIVA | Normativas de inclusión a toda la comunida educativa. | Socializar las normativas de inclusión a toda la comunida educativa en general. | Capacitar al cuerpo docente en las normativas de inclusión. | Capacitación al cuerpo docente. | Trimestral | Identificar los diferentes tipos de población encontradas en la comunidad educativa en las diferentes sedes. | $ 1,000,000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-06-06 | DIRECTORA, COORDINADOR, PSICOLOGA Y DOCENTES.
Capacitar al cuerpo docente en las normativas de inclusión.
Implementar las normativas de inclusión en la comunidad educativa.
| Resultados en las evaluaciones externas. | Analizar los resultados a travez del un analisis sistematizado de las pruebas externas. | Obtener un analisis sistematizado de los resultados de las pruebas externas. | Análisis sistematizado de las pruebas externas. | Trimestral | Establecer un equipo de trabajo para el análisis de los resultados de las pruebas externas. | 20000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | DIRECTORA, COORDINADORA Y DOCENTES
| Trabajo en equipo | Fomentar el trabajo en equipo en las diferentes sedes para fortalecer los diferentes proyectos institucionales. | Generar un ambiente significativo de trabajo en equipo con las diferentes sedes. | Trabajo en equipo. | Trimestral | Establecer un cronograma de actividades. | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | DIRECTORA, COORDINADORA Y DOCENTES
Dar cumplimiento a reuniones de trabajo en equipo que den respuestas al cronograma de actividades.
| Espacios de sana convevencia y bienestar para los estudiantes. | Generar espacios de sana convivenca y bienestar que incluya manejo de conflictos y casos dificiles. | Diseñar estrategias que generen una sana convivencia libres de conflictos y casos dificiles. | Bienestar de los estudiantes. | Trimestral | Establecer un cronograma de actividades para generar la buena convivencia. | 50000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | DIRECTORA, COORDINADORA Y DOCENTES
Llevar a cabo el cronograma de actividades y estrategias.
Verificar el buen funcionamiento de las estrategias para generar una sana convivencia.
| Alianza e integración con otras entidades. | Proyectar un vinculo de intercambio de alianzas o acuerdos con diferentes entidades para contribuir al mejoramiento de los procesos pedagógicos. | Desasrrollar actividades con diferentes entes educativas con el fin de profundizar los procesos pedagógicos. | Otras instituciones | Trimestral | Realizar periódicamente encuentros con las entidades para contribuir reciprocamente en los procesos pedagógicos. | 50000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | DIRECTORA, COORDINADORA, DOCENTES Y OTRAS INSTITUCIONES
| Establecer vinculos entre el ente educativo y el sector productivo. | Vincular la comunidad educativa con el sector productivo que pueda ofrecer servicios a la comunidad en general. | Integrar la participación entre el ente educativo y el sector productivo. | Sector productivo | Trimestral | Convenios con el sector productivo. | 40 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | DIRECTORA, COORDINADORA, DOCENTES Y SECTOR PRODUCTIVO
ACADÉMICA | Incluir en los contenidos temáticos un espacio para aplicar los proyectos transversales. | Dar a conocer al cuerpo docente el próposito y la función de la tranversalidad en su planeación de clases. | Socializar por medio del plan de aula la metodología con la que se debe llevar a cabo la transversalidad en cada contenido temático. | Plan de Estudios | TRIMESTRAL | Socializar el nuevo plan de aula con el cuerpo docente. | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-25 | Daniel Caicedo
|  | Establecer una clase práctica para llevar a cabo los contenidos de los proyectos transversales. | Asignar en el plan del aula la actividad por área donde se ejecute los proyectos transversales. |  | TRIMESTRAL | Diseñar en el plan de aula la actividad donde se aplique el proyecto transversal antes de iniciar cada periodo académico. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-30
| Recopilar y organizar los resultados de las pruebas externas. | Realizar un análisis a los resultados de las pruebas externas. | Sintetizar los resultados de las pruebas externas para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | TRIMESTRAL | Conocer los resultados de las pruebas externas. | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | Wendy Stefania Briceño Mancipe
[6 empty] | Realizar un análisis a los resultados de las pruebas externas. |  |  | X |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-12
[6 empty] | Originar acciones para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. |  |  | X |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-10
| Implementar estrategias de apoyo a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Realizar un acompañamiento con apoyo de la psicopedagoga a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Solicitar el apoyo de la psicóloga para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | TRIMESTRAL | Recurrir al apoyo de la psicóloga estudiantil para identificar los casos de estudiantes que necesiten orientación psicopedagógica. | 1.000.000 |  | X |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-11-20 | Equipo de gestión
[6 empty] | Implementar las estrategias dadas por la psicopedagóga para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 300000 |  | X |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-11-20
| Incluir a los estudiantes en la elección de algunos contenidos temáticos y en la estrategias de enseñanza. | Determinar cuáles son los contenidos temáticos y estrategias de enseñanza que prefieren los estudiantes desde su perspectiva. | Conocer las preferencias de los estudiantes por medio de una reunión con los representantes de cada salón. | Estilos pedagógicos | TRIMESTRAL | Socializar durante los momentos de exploración en las guías la metodología de enseñanza que prefieren para el tema. | NO APLICA |  | x |  |  |  | 2024-03-03 | 2024-10-07 | Astrid Dayana Ovalle Arcos y Blanca Rocío Melgarejo Cuevas
[6 empty] | Reunir a los representantes de cada salón una vez por periodo para determinar las actividades a realizar. |  |  | X |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-10-08
|  | Realizar actividades de contenidos temáticos con base en la elección de los estudiantes. | Llevar a cabo las actividades propuestas durante la semana de bimestrales. |  | TRIMESTRAL | Realizar una actividad por día elegida por los estudiantes durante la semana de bimestrales. |  |  | X |  |  |  | 2024-03-20 | 2024-11-20
| Diseñar estrategias que permitan vincular a los egresados en las actividades escolares. | Promover la participación de los egresados en los diferentes eventos de la institución. | Elaborar un formato que permita establecer vinculos con los egresados. | Seguimiento a los egresados | TRIMESTRAL | Diseñar el formato para recopilar información de los egresados y tener comunicación directa a través de las redes sociales. | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-20 | Saida Yarett Arevalo Melo
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL